調查報告

# 案　　由：據訴，台灣中油股份有限公司疑與日本四大商社(三井會社、日本郵船、川崎造船廠及三菱重工)勾結，聯手壟斷台灣液化天然氣市場，從中牟取暴利等情乙案。

# 調查意見：

台灣中油股份有限公司(下稱中油公司)向卡達Ras GasⅡ公司(下稱RGⅡ)採購液化天然氣LNG案，運送LNG部分之「長期租用液化天然氣LNG船採購案」(以下稱本案)95年7月公開招標結果，由日本郵船公司與三井物產公司所組團隊得標，標案總現值PVT高達新台幣734億元。開標後，得標廠商於同年9月間分別設立尼米克(Nimic)船東控股公司及船舶管理公司。尼米克船東控股公司設立四家船東公司分別擁有一艘船，再分別於95年10月18日與中油簽署計時租船契約後，於同年月31日委託日本三菱重工公司與川崎造船公司各建造二艘LNG運輸船。嗣中油公司報經濟部核准後，於97年10月31日轉投資尼米克船東控股公司及船舶管理公司，持股45%。案經台北市議員林○○檢舉，有關中油公司疑與日本四大商社(三井會社、日本郵船、川崎造船廠及三菱重工)勾結，聯手壟斷台灣液化天然氣LNG市場，從中牟取暴利等情。

經查，中油公司處理本案，不論運載模式、招標條件、決標機制、投資方式、合資比例等，均有違常理。案經本院調取相關卷證審閱，約詢行政院公共工程委員會蘇○○處長、經濟部次長黃○○、國營會執行長劉○○、中油公司前董事長郭○○、潘○○及陳○○、前董事陳○○、現任董事長朱○○、前天然氣事業部執行長李○○、天然氣事業部主任陳○○、廖○○、投資事業部處長姚○○，海運事業籌備處褚○○等，並諮詢多位航運界學者及專家等，並赴日本川崎造船公司坂出廠及三菱重工長崎造船廠，履勘LNG船之委建等相關事宜。茲調查竣事，臚陳調查意見如下：

## 中油公司經理部門辦理「長期租用LNG船採購案」，未依據「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」，審慎考量採購案合約期間長達25年，進而嚴謹分析評估液化天然氣LNG之長期運輸成本及風險，即逕行指示變更原與卡達RGⅡ議定之EX-SHIP船運方式，改採買方自行運氣之FOB船運方式，且耗時三年四月始完成天然氣船租用採購之招商作業，致該公司增加逾百餘億元之購氣成本，造成國庫鉅額損失，核有違失：

### 按「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第1點：「投資計畫之效益分析，應以現值報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，並作風險與不定性分析。分析時，應揭露預測之假設條件及資料來源。」其中「稱現值報酬率(又稱內部報酬率)者，謂基於貨幣時間價值觀念，就投資計畫之現金流量化成現值後求得之報酬率」、「稱淨現值者，謂基於貨幣時間價值觀念，以資金成本率為折現率，求出投資計畫之現金流量淨現值」、「稱收回年限者，謂就計畫之投資總額，計算其全部收回所需之年數。其計算方法，係以各年現金流入現值，逐次累積至接近基年投資實值總額為止。其累積完畢之年次，即為投資收回之年數。比較各別計畫之收回年限時，應考慮各別之預計使用壽年。」該要點第7點、第8點及第14點定有明文。

### 中油公司參加92年7月4日開標之台灣電力公司大潭火力發電廠供氣標案，為確定氣源及投標價格，於同年3月24日遞送投標文件前，於該年3月14日，由總經理潘○○代表與卡達RGⅡ簽署長達25年採購前約(HOA, Heads of Agreement)每年購氣300萬噸。其基礎即係援引往例，比照該公司向印尼採購液化天然氣之運氣方式，由卡達RGⅡ以賣方負責運氣之Ex-ship（又稱DES）方式運送液化天然氣LNG到台灣港口卸貨，運費25年固定價格0.75美元/mmbtu(熱焓值單位)。且卡達RGⅡ同意，採Ex-ship方式之四艘LNG船中，中油公司除「可參與船運，擁有並管理一艘LNG船。」另亦取得卡達RGⅡ液化天然氣LNG事業5﹪之權益。依該採購前約，中油公司保留有變更為買方負責船運FOB之選擇權。惟相關配套措施須重新議定，顯見兩種運氣方式之購氣條件明顯不同，應審慎分析考量。

### 中油公司與卡達RGⅡ採購前約HOA所議定之Ex-ship運費相當低廉，且條件優厚，符合中油公司計劃循序漸進，參與船運，逐步累積操船經驗並熟稔船運業務後，自組船隊之目標。詎採購前約HOA簽署後，事隔僅一月餘，潘○○即於92年4月29日主持天然氣事業部報告「本公司參與台電大潭標案之LNG採購合約」，無視各項價格優勢及船運風險之利弊分析，逕自裁示改採買方自行運氣之FOB方式。天然氣事業部所提Ex-ship及FOB之利弊分析如下：(V2，P20)

#### Ex-ship無須承擔FOB所面臨的風險；RGⅡ所提供的運費是25年不變，故無需擔心物價指數、保險費之調漲，及航運海上的風險。況中油需氣係配合台電需求變動，HOA中RGⅡ承諾貨氣轉運、年度增短提彈性、回提年限等優厚之條件。若採Ex-ship則用多少付多少運費，方便且彈性。若採FOB若短提仍需照日付租船及操作費，若增提，還得另增費用。

#### Ex-ship無剩餘運量問題；LNG船隻特殊性在無回頭貨，故租船合約規定無論空船、閒置，均需按日付費。為取得較具體之比較數據，中油公司天然氣事業部已分別請專業的華威公司(Frontline)及商船三井公司(Mitsui OSK/LNG Japan)提供採Ex-ship或FOB之評估建議及提供參考運費。與卡達RGⅡ同條件(300萬噸運能，扣除BOG成本及調增操船成本)下，華威報價0.9325 usd/mmbtu，商船三井報價0.7728 usd/mmbtu，均較RGⅡ報價0.75 usd/mmbtu為高。此二公司均指出以當時LNG運輸船145,000m3之運量，需4艘船始能達成中油每年300萬噸之運量，然4艘船之最大運能每年可達341萬噸，若多出的41萬噸運能均能順利另覓合約售出，則單位運費可降至華威0.7173/mmbtu、商船三井0.70/mmbtu(剩餘171天運能交船運商利用)。惟剩餘運能能否順利另售，尚有風險。(92.4.29LNG採購合約之船運安排(Ex-ship or FOB ? V2，P26)

#### Ex-ship除有支付天然氣費用期程之利多，亦有支付運費之利多。依據購氣前約HOA，若中油採Ex-ship則天然氣及運費均在貨物卸收後8天支付。但FOB則天然氣費需在裝貨後8天支付。25年的利息差額，亦甚為可觀。

### 卡達RGⅡ於92年3月14日購氣前約HOA中同意採Ex-ship之四艘船舶中，「中油可參與船運，擁有並管理一艘LNG船」。惟總經理潘○○於92年4月29簡報裁示改採中油公司自行運氣之FOB方式，同時亦指示：「應洽尋（詢）擁有多艘LNG船隊之國際船運公司進行合作，其25年平均運費必須低於RGⅡ運費報價…」，總經理潘○○並於同年5月8日批示成立「船運商遴選專案小組」，以「造船」為目標，無視購氣前約HOA中RGⅡ提供之優厚條件及改採FOB方式之諸多風險。該「船運商遴選專案小組」於92年5月29日成立，並自92年6月16日起，召開過多次大潭LNG採購合約船運商遴選專案會議，卻無實質進度。92年7月4日中油公司標得大潭電廠供氣合約後，該公司天然氣事業部於92年9月16日晨報中，簡報「LNG採購合約之船運安排Ex-ship或FOB?」再次強調原議定之Ex-ship方式具「無船運及25年運費波動風險、已在HOA（採購前約）爭取相當優厚之主要條款…」等各項優點，建議仍採Ex-ship方式(LNG採購合約之船運安排簡報，Ex-ship or FOB ? V4,P149)，由卡達RGⅡ負責運送LNG到台灣港口交貨。惟潘○○仍裁示，採FOB之方案進行，復於同年10月2日臨時晨會裁示：有關大潭電廠供氣，LNG船之建造一案應儘速成立工作小組進行，由時任副總經理朱○○擔任召集人，並於每月該公司晨報中報告進度等事項。(V4,P143)同年12月29日潘○○於執行委員會審議「天然氣船運方案」，再次做成採FOB方式之決定。惟查，該「LNG船運成本分析」係按60,000、62,500及67,500usd/船/日等三種計時租率評估。以計時租率62,500usd/船/日為例，每mmbtu之運費0.502 usd，係按343萬噸運量、每噸5.2mmbtu及扣除每年6天塢修後換算而來。加上當時油價20-30美元間，按每航次584,901 usd/日、每年13.8航次及每年100萬美元之其他費用估列年航次費用9,071,634美元(即0.203 usd/mmbtu)，合計航運成本為0.71 usd/mmbtu。類此情形，60,000及67,500 usd/船/日對應之單位航運成本，則分別為0.68、0.75 usd/mmbtu(假設航次費用0.203 usd/mmbtu，與前同)。因旨揭首年最大航運成本未逾卡達25年固定運費0.75 usd/mmbtu，該報告即假設分年航運成本與首年同，並扣除FOB合資49%獲得之船東利得(淨現值/25/4/44,649,426mmbtu)後，航運成本介於0.72-0.74間，因此宣稱改採FOB方式較Ex-ship方式有利(附件)。經濟部爰以99年9月21日經營字第09902639180號函復本院：「以當時船價每艘造價1.5-1.95億美元評估分析，預估運費為0.72-0.74 usd/mmbtu，較EX-SHIP運費0.75 usd/mmbtu為佳，…」(第8頁)等語，辯稱92年當時改採FOB方式確較Ex-ship方式有利。

### 惟查，船價係計時租船成本之關鍵因素，該「LNG船運成本分析」，僅分析首年之航運成本，未考慮油價波動引發之航次費用變動風險。又依據中油公司92年8月09214D000170號簽呈說明四：「查新船建造時程含前置作業期約需三年半，如欲於97年如期開始供氣大潭電廠，必須於93年中簽妥造船合約。…」另依據該公司天然氣事業部92年11月28日會簽分析Ex-ship及FOB方式之利弊時亦稱：「目前造船市場已受鋼鐵價格揚昇等因素影響，已有造價上揚之預期心理，且卡達RGⅡ預估在2008-2012年，每年加入10艘LNG船，共計50艘LNG船。下週預計發出6-8艘LNG船招標通知。預估LNG船新船造價將從目前1艘1.5億美元攀升。…」上開會簽意見四又稱：「若採FOB但船運合資，則船運商須以公開招標方式併合資條件列入條件後擇定，招標程序若有延宕，則時程之延誤即為可能之成本增加。除此，本公司之招標作業亦需再依政府採購法邀請顧問公司協助備標作業，不同業務所有程序之重複作業。確實費時冗長，任一環節有耽擱或突發狀況，則將抵銷原有預期利潤。建議本案宜採保守作法，暫時避開非核心事業之投資風險，以穩定執行LNG合約為主體。…」等語，顯見中油公司於92年間即預估船價將從1.5億美元向上攀升，倘改採FOB合資，將因採購及預算程序冗長…等，致使LNG船建造成本逐步攀升，增加計時租船之成本，對改採旨揭FOB之風險，知之甚詳。

### 再查，中油公司於93年1月5日致函卡達RGⅡ確定改採FOB方式購氣，並同意卡達RGⅡ所提卡達Q-ship公司有未來合資LNG船運公司25%之認股選擇權等要求。因改採FOB方式，多項條件需重議，依據卡達RGⅡ副董事長Dr.Ibrahim 93年7月30日致中油公司函所示，購氣前約HOA係以Ex-ship為基礎。雖買方保有選擇自行運送方式的權利，惟關鍵在時空環境已有轉變，國際能源價格轉屬賣方市場，價格條件自有不同，重新議定，困難重重，致雙方遲未達成共識，正式簽約。案經該公司94年3月18日第527次董事會通過：「請檢核室查明LNG購氣契約(SPA)自臺電公司大潭天然氣採購案決標後迄今尚未簽署之原因。」追究責任後，始於94年9月13日與卡達RGⅡ簽署完成LNG購氣契約(SPA)，距購氣前約HOA之簽署已逾兩年六月之久。總經理潘○○逕自指示改採自行運氣之FOB方式，重新議約時程延宕，致「長期租用LNG船勞務採購案」更遲至95年7月10日始決標，再費時十月，合計達三年四月之久。經查船運專案小組92年8月12日簽呈（09241D000170）說明三警示：「查新船建造時程含前置作業期約需三年半，如欲於97年如期開始供氣大潭電廠，必須於93年中簽妥造船合約。即於93年中之前需完成船運商遴選、議定船運合約等。」詎潘○○仍逕自指示改採自行運氣之FOB方式，致重新議約時程延宕。「長期租用LNG船勞務採購案」更遲至95年7月10日始決標，合計3年4個月之久始擇定合資船運商。本院於98年12月21日詢據時任副總經理陳○○說明延宕之原因：「當時整個事情的關鍵是-卡達當初給CPC的價錢太低，到今天仍是全世界最低的。後來天然氣漲價，大潭得標以後卡達反悔，不太願意和CPC簽約SPA，加上CPC決議採FOB，卡達更不爽，合約加了很多東西，天然氣事業部認為怎可如此，對方談的意願更低，所以一直拖在哪裡。」顯見郭○○、潘○○當時率爾決定改採FOB合資，造成中油公司重大損失，洵有違失。

### 重新議約期間，因國際原物料高漲，LNG船價節節高升，終致決標時LNG船價已達2.1億美金，租船及操船費用高達每日61,950元美元。換算單位租船費約0.709 usd/mmbtu，另加計航次費用0.203 usd/mmbtu（油價20-30美元估列），則決標後之航運成本至少超過0.912美元/mmbtu（V4，P273），已遠高於當初與卡達RGⅡ議定之Ex-ship運費0.75美元/mmbtu(25年固定)高出21.6%以上。析言之，因中油高層堅持採FOB及合資造船並租用運送的方式，長期結果，較Ex-ship運費以本案95年7月10日決標金額734億元推算，至少造成中油公司損失約734*21.6%＝158.5億元，損及轉投資利益。核與首揭「國營事業固定資產投資計畫編審要點」規定未合。

### 綜上，中油為提供台電大潭電廠天然氣向卡達RGⅡ購氣案，違反「國營事業固定資產投資計畫編審要點」規定，忽視航運主要成本之船價已自谷底逐步攀升之警訊，未能審慎評估，即將原簽購氣前約HOA所定賣方負責運氣EX-SHIP方式之協議，逕改以買方自行運氣FOB合資方式，重議時程延宕，錯失最有利時機，致因國際原物料及租船成本上漲，而增加鉅額購氣成本，造成國庫重大損失，核有違失。

## 中油公司向卡達RGⅡ購氣案，變更液化天然氣長期採購案採購前約，改採FOB合資方式自行負責船運，係屬轉投資事項，且涉及LNG船之建造、經營等事項，核屬經營策略之重大變革。詎該公司經理部門未依國營事業管理法及公司章程等相關法令規定，事先陳報董事會核轉經濟部核定，即通知卡達RGⅡ改採FOB方式自行運送液化天然氣，亦有違失：(馬委員意見，與原調查意見同)

### 按國營事業管理法第8條規定，國營事業業務計畫及方針之核定，係主管機關之權責。中油公司章程第17條第1、2款規定，業務方針之審議、業務計畫之審議與執行之監督，係董事會之職權(V4，P52)；中油公司經理部門應提報董事會工作事項明細表【業務，V5，P】第1點規定：「公司未來探勘、煉製、行銷、研發之經營策略，有重大變革者，應提報董事會核轉經濟部核定」、第14點規定：「各項合約，有關政策性者，報部」、第19點轉投資(八)規定：「轉投資計畫可行性研究報告(含預算)」，應提報董事會核轉經濟部核定。

### 中油公司總經理潘○○於92年3月14日代表該公司與卡達RGⅡ簽署以賣方負責運氣Ex-ship方式為基礎之長期採購液化天然氣前約（HOA）。總經理潘○○旋即於同年4月29日逕自裁示變更採購前約之基礎，改採FOB方式進行，所涉金額龐大，以該公司95年7月10日「長期租用LNG船勞務採購案」決標金額新台幣734餘億元，該公司投資認股其中之45﹪金額即逾300億元。詎潘○○迄92年12月23日於該公司執行委員會裁定確定改採FOB方式後，未陳報董事會並轉陳經濟部核定，即於93年1月5日逕自函復卡達RGⅡ該公司決定改採FOB方式。同年2月4日潘○○批示，由天然氣事業部接續主辦，邀集原「船運商遴選專案小組」成員，全力投入「長期租用LNG船採購案」招標選商，籌備大潭供氣事宜。本院98年12月22日詢據潘○○表示：「建立自有的船隊一向都是中油的政策，如台塑、中鋼都有自己的船隊，中油至今無自己經營的船公司，係因交通部不同意給CPC（中油）執照。本案天然氣事業部傾向EX-SHIP，儲運處傾向FOB，但內部多數人主張FOB(包括我自己在內)，我們上次參與印尼LNG船馬祖號之股權，這次進一步決定採用FOB參與經營。…這與兩岸緊不緊張沒有關係。…縱使尼米克公司是日本在主導，仍可學經驗。」惟查，該公司91年10月11日第498次董事會就該公司天然氣事業部之工作計畫及目標之報告，雖曾通過決議：「評估增造液化天然氣船之可行性」（附件）。嗣天然氣事業部於該公司總工程師室依據董事會該項決議陳報辦理情形之簽呈中會簽表示，台電大潭供氣案，該公司擬採FOB（買方負責運氣）或EX-SHIP（賣方負責運氣），尚未定案﹔增造LNG船之時機應搭配LNG合約實際狀況，如新約需求量及時程。總經理潘○○亦於92月2月17日批示：「LNG現貨市場仍未具體形成，新建LNG船仍以配合採購合約為宜。」董事長郭○○亦批示認可，均強調以配合採購合約為宜。此有該室92月2月13日09212D000160號簽呈可稽。故是否建造LNG船，尚在評估階段，並非既定政策。且評估結果如何，即應依據該公司91年10月11日第498次董事會之決議，於93年1月5日函復卡達RGⅡ改採FOB前，由經理部門提報董事會議決。

### 中油公司表示，卡達RGⅡ購氣案採取Ex-ship或FOB方式運送液化天然氣LNG係依前揭工作事項明細表【業務】十四之(二)液化天然氣購買合約之議定(V5，P  )，屬總經理權責。經濟部亦於99年9月21日據以函復本院亦表示，依據中油公司「經理部門應提報董事會工作事項明細表」改採FOB方式運送液化天然氣LNG，係屬總經理權責。惟查，中油公司液化天然氣LNG採購案，以往均採Ex-ship方式運送液化天然氣LNG，本件卡達RGⅡ購氣案採FOB方式運送係屬創舉，且涉及LNG船之建造、經營等事項，運送期限長達25年，自屬國營事業管理法第8條規定之業務計畫及方針之變更，相關購氣及租船長期合約即具「政策性」。且自中油公司核定「長期租用LNG船勞務採購案」底價，即25年租船費用之預算金額高達新台幣868.85億元觀之，亦應認定係屬業務方針及經營策略有重大變革，或具政策性，而應依據國營事業管理法第8條等相關法令規定，陳報董事會核轉經濟部核定。

### 又中油公司於「長期租用LNG船勞務採購案」招標文件規定保留該公司合資比例不低於45%之認購權，並將「船東公司合資契約（草約）」及「管理公司合資契約（草約）」列為招標文件之一部，依首揭國營事業管理法、中油公司「章程」及「經理部門應提報董事會工作事項明細表」等規定，相關合資計畫應先陳報董事會轉請主管機關經濟部。依據該公司天然氣事業部92年11月28日會簽分析Ex-ship及FOB方式之利弊時，亦稱本件FOB合資計畫應陳報經濟部核定：「該公司合資計畫必須先報經主管機關核定及編列預算，才能招標及決標。如招標結果未如預期，再重新編定固定資產投資計畫及預算，屆時LNG船價可能已攀升至不符投資效益。」顯見本件合資決策應陳報該公司董事會核轉經濟部核定。據此，潘○○決定改採FOB方式運送液化天然氣LNG，即已決定合資計畫，至遲亦應於93年1月5日正式通知卡達RGⅡ前，即應先依相關法令規定陳報董事會核轉經濟部核定。

### 再者，中油公司94年3月18日第527次董事會就本件卡達RGⅡ購氣案曾決議由賣方負責運氣到台灣港口的Ex-ship方式：「(一)請經理部門儘速與卡達RGⅡ依原簽署之採購前約(Heads of Agreement)架構(即Ex-ship卸收港交貨)，完成LNG購氣合約(SPA)之協商及簽署。(二)如卡達RGⅡ未能接受前述條件，則依本案規劃方式辦理，惟應俟LNG購氣契約(SPA)簽署後方得進行。」自該決議內容觀之，顯見本件卡達RGⅡ購氣案，經理部門倘於92年間即先陳報董事會審議，中油公司當不至改採FOB合資方式運送LNG。詎潘○○早於92年4月29日即逕自決定改採FOB方式自行運氣，並於93年1月5日正式通知卡達RGⅡ該方案。嗣中油公司雖擬回歸原採購前約議定之賣方負責運送之Ex-ship卸收港交貨方式，然因國際原物料高漲，購氣時機及條件差異過大等因素，卡達RGⅡ已無法同意中油公司回歸原採購前約條件之要求。故本件卡達RGⅡ購氣案，最終肇致國庫損失逾百餘億元。

### 綜上，中油公司向卡達RGⅡ購氣案，中油公司92年間決定改採FOB合資方式，與該公司「長期租用LNG船勞務採購案」得標廠商合資自組船隊運送液化天然氣，係屬轉投資案，且係公司業務方針與經營策略重大變革者，各項合約即具政策性，該公司經理部門未先陳報董事會核轉主管機關經濟部核定，即先通知卡達RGⅡ決定改採FOB方式，尚非適法，並肇致國庫損失逾百餘億元，核有違失。

## LNG船價係租船費用之關鍵變數，亦屬合資之重要權益事項及契約要項，應於招標文件載明，且為契約必要之點。惟該公司經理部門辦理「長期租用LNG船採購案」，竟未將LNG船造價等費用之契約要項納入招標文件，嗣後合資認股時，僅得被動接受得標廠商所提高船價及相關費用，致合資計畫現值報酬率僅略大於資金成本率，核與政府採購法及行政院公共工程委員會函示意旨未合，顯有違失：

### 按政府採購法第36條第1項及第2項規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。」有關合資之重要權益事項，應於招標文件載明，且為契約必要之點，若有欠缺，則使契約形成內容不明之狀態。契約之成立必須符合確定合法可能三大要件，茍若其內容不明，可能導致契約無效之爭議。

### 查中油公司為辦理大潭電廠供氣招標案，總經理潘○○於92年4月29日裁示：「與RasGas之LNG初步合約決定採FOB，惟有關該合約量之船運業務，應洽詢擁有多艘LNG船隊之國際著名LNG船運公司進行合作，…」，同年5月29日並批示成立「船運商遴選小組」。案經該小組6次會議討論，歸納可行之船運安排，計有甲一案：先遴選船運合資伙伴，再以限制性招標方式與其議定船運合約、甲二案：以公開招標方式，發包船運勞務合約，同時擇定合資公司船東及管理人；及乙案：獨資造船，船舶操作委託公司管理等三種可行方案。該小組分析各方案之優、缺點後，認為如公司仍擬採FOB，以甲二案（以公開招標方式，發包船運勞務合約，同時擇定合資船東及管理人方式進行，且同時保留RG與CPC之船東參與股權）較為可行，此有船運專案小組92年8月12日09214D000170號簽呈可稽（V4P106）。

### 次查，中油公司為確認甲二「租船運送液化天然氣工作」採購案，擬以公開招標方式，擇定有經驗之船運商後，與中油公司、卡達Q-ship等合資成立一個或數個公司，再由合資公司提供數艘LNG船負責自卡達購買之液化天然氣，是否符合政府採購法問題，於93年2月13日就：1.招標文件規定，得標之船運商與該公司、卡達Q-ship公司共同成立合資公司，負責『台電大潭電廠發電用天然氣採購案』之液化天然氣運載工作；2.招標文件中規定將第三者之卡達Q-ship公司列為合資公司股東…等事項函請行政院公共工程委員會釋示，案經該會於同年3月22日示復略以：「…所擬方案，如招標文件已載明相關權益事項，尚無違反政府採購法第二十二條第一項第十五款規定，並請查參。」至所稱相關權益事項，該公司購運室09314D00039簽呈說明二：「為讓投標者在瞭解本公司財務要求下，評估投標價格，本公司需於標單內明確訂定新船(參考)價格、監造費用、財務融資、管理維護成本（operator cost）、稅務安排及合資船東公司效益分析等之計算基礎，及訂定決標方式（單以租船費率決標或需加入其他因素）」顯見新船價格係招標文件應明確訂定之要項，並無疑義。（V4P215）

### 惟查「長期租用LNG船採購案」之決標原則，依據93年8月12日總經理陳○○主持該採購案規劃報告會議紀錄，係以「租船費用」作為決標基礎，亦即以4艘LNG新船於租用期間之租船費用總現值最低，且低於底價者決標。其計算式為先計算本案所租用各艘LNG船於各計時租船契約期間各年之租船費用，再分別以折現率6.83％換算得各計時租船契約各年租船費用之現值；最後加總4艘船之租船費用現值而得（V2P86）。招標文件規定投標廠商資格應具有相當設備，略以：「投標廠商須承諾船東公司將與一家或數家合格廠商簽約定製4艘LNG新船。」等語，並未將未來合資之重要權益事項，即新船價格，納入招標文件。致該公司96年按該採購案之合資選擇權設計，入股尼米克船東控股公司、管理公司及4家船東公司45％股權時，得標航運商列計之LNG新船造價每艘高達2.1億美元。

### 綜上，中油公司明知影響租船費用之主要變數為資產費用、管理費用及航行費用（V3P75），該公司天然氣事業部93年7月13日「長期租用LNG船採購案」擬提報執行委員會之簽呈（09314D000203）證述綦詳（V3P68）。惟該公司「長期租用LNG船採購案」招標文件，竟未依行政院公共工程委員會釋示，將重要權益事項-LNG船造價及相關費用納入，致中油公司嗣後入股合資時，得標廠商提送之新船造價大幅增加，合資計畫現值報酬率（IRR）僅略大資金成本率，核與政府採購法及行政院公共工程委員會函示意旨未合，顯有違失。

## 中油公司雖稱投資造船係為因應台海情勢，穩定產銷。惟將合資公司持股比例自限50%以下，避免成為國營事業，迴避監督，最後僅投資持股45%，等同拱手讓出主控權，且自始刻意排擠國輪公司參與，又未積極監督船舶設計、建造、船廠選擇及財務安排等，與FOB合資旨在掌握LNG船經營權之目的相悖離，核有違失：

### 按國營事業管理法第3條第1項第3款規定：「依公司法之規定，由政府與人民合資經營，政府資本超過百分之五十者」為國營事業。國營事業機構之組設、合併、改組或撤銷、業務計劃及方針之核定、重要人員之任免、管理制度之訂定、業務之檢查及考核、資金之籌劃等，依同法第8條規定，皆為國營事業主管機關之權責。國營事業轉投資新成立子公司時，幾乎全刻意將持股比例控制在50%以下，避免子公司亦成為需接受監督之國營事業，合先敘明。

### 本案中油擬具開標後與得標廠商合組公司造船之轉投資計畫，其目的係為「可提高我國油氣自運率，有助於能源安全政策之建立。」(95年4月13日提報第552次董事會「卡達LNG船運合資計畫可行性研究報告」結論五)及「本合資計畫可掌握LNG之運輸船之經營權及…」(96年4月18日油轉資發字第09610207290號函報請經濟部准予轉投資函)，然實際上中油並未掌握合資公司過半股權，所謂「有助於能源安全」顯屬誇大不實之辭，顯有疑義。以所持45%股權，希望能掌握LNG船之經營權，顯屬難以達成之目的。

### 中油公司93年3月16日晨報決議：「以公司整體最大利益為考量，爭取49%持股為最大股東辦理」，該方案亦計畫邀國內上市公司投資2%，以利掌握經營權。嗣後中油以「為提高廠商之競標意願，及增加得標廠商所提運費報價(含財務規劃、船價等)應承擔之風險…」於同年8月12日自動降低持股比，同意參與合資船東公司及合資管理公司之投資比例均自49%降至45%。拱手讓出主控權。按國際LNG運輸市場「貨源」是重點，無法掌握貨源有船亦徒然。以日本為例，其大阪瓦斯公司（GAS）2000年出資60%與日本郵船公司30%、商船三井公司7%、川崎汽船公司3%合資購船，並由日本郵船公司負責操船。中油公司與大阪瓦斯公司地位相當均屬掌握貨源之關鍵，是船東及代操作業者爭取的對象，廠商連7%、3%都願接受，何來無競標意願？況中油公司理應熟悉市場行情，卻拱手將主控權讓與得標廠商，令人質疑。

### 卡達RGⅡ擁有LNG船隊，其中有11艘專用船對日本送氣，如採Ex-ship有利卡達RGⅡ整體調配船舶，對買方相對可提供較優渥的條件。當中油公司決定改採FOB方式時，卡達RGⅡ即提出購氣條件需重議及未來投資造船需有25%的選擇權。同時卡達RGⅡ要求「有權監督船舶設計、建造、船廠選擇及財務安排等等，且合約執行期間，卡達RGⅡ有權review所有管理、維護操作之船務營運。」綜觀卡達RGⅡ所提條件，係其長期與日商或其他國際船商合資之經驗心得，中油理應借鏡，將其納入招標須知內。然中油內部竟批評卡達RGⅡ之要求「不合理」，甚且在中油與得標廠商簽約後，竟全無對「船舶設計、建造、船廠選擇及財務安排等之監督」，且合約執行期間，亦未「review所有管理、維護操作之船務營運。」任由得標廠商選擇船型(Moss type)、選擇造船廠(三菱重工及川崎造船)、自行監造(日本郵船NYK)。

### 中油公司於95年9月8日與尼米克(NiMiC)船東控股公司、尼米克(NiMiC)船舶管理公司簽訂之租船契約(JVA)卻規定，船東控股公司之股權於中油公司及卡達船運公司Q-ship認股前，由得標廠商百分之百持股，況新設立公司名稱NiMiC中Ni為NYK、Mi為三井物產、C為CPC中油，未見可代表卡達的Q或R。RGⅡ無法掌握及監督過程的原因，恐更甚因無利可圖而放棄投資。中油公司「長期租用LNG船勞務採購案」要求得標廠商倘中油公司及卡達Q-ship未行使其45%及25%認股權，則其股權悉歸得標廠商持有。中油公司經理部門於94年3月18日全案報527次董事會之案文第六項，僅六之(二)提及若中油無法獲准入股，其45%由得標廠商持有。並未告知董事會關鍵的卡達25%股權，若卡達Q-ship放棄，亦歸得標廠商持有，此一關鍵股權使得標廠商持股因而自30%躍增至55%，得以控制該二合資公司。相對地，中油公司持股則仍維持45%，而為合資公司之少數股東。若此點出現在董事會案文中，董事會必會討論至少會爭取中油公司與得標廠商各持一半，中油公司持股可達57.5%。

### 綜上，中油公司為逃避監督，將LNG船運合資公司持股比例壓縮至50%以下，避免成為國營事業，與FOB合資旨在掌握LNG船經營權之目的相悖離，核有違失。

## 中油公司設計「長期租用LNG船採購案」招標案，條件有違國際常規，刻意排擠國輪公司及國際知名廠商參與，有嘉惠特定廠商之嫌，顯有違政府採購法等相關法令規定，洵有違失：

### 按政府採購法第36條第1項及第2項規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。」第37條第1項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」本案中油公司辯稱轉向FOB之理由，為因應台海情勢，穩定產銷。然若能吸引國內著名航運業者參與，更有助掌握。然中油公司92年4月29日之會議結論，委託運輸及合建船舶者之條件之一為：擁有多艘LNG船舶之國際著名船運。僅此一項因國內當時並無LNG船，即是排除國輪條款。惟94年1月10日媒體報導「陽明海運與中油公司洽合資建造LNG船事宜，國內有運油經驗的數家航運公司對參與天然氣運輸業務均表高度興趣，其中以台灣海陸TMT最積極，早已投下巨資，訂造最先進的LNG船舶。」此時中油公司內部採購方案已趨定案階段，鎖定國際船商合作造船，其同年4月20日公告「長期租用LNG船勞務採購案」之投標須知，更明定「船東須持有單一LNG船計時租約10年、或多艘累計25年，管理契約之經驗所需時間亦同。」此項除係排除國輪條款外，亦排除大部分國際知名船商。因LNG船為新興行業，事實上中油公司標單中所要求14萬5千立方公尺的船舶，為當時剛加入航運之新船型，但其他各國於當時訂購的船，均為更新、更大的船舶(15萬5千立方以上)。中油公司要求單艘船10年或累計多艘25年經驗，實際均係過去小型船經驗加總，除不足以保證未來大型船操船，又因各公司船舶型號及船數均在其網頁，如此規定等同間接排擠許多較新的公司，例如參加投標的Teekay LNG Partners Ltd。該公司2010年擁有14艘船，均為2002年後新船，但開標的2006年無法累計到25年經驗，而這些公司反而有較新型之船舶營運經驗，如此設限除不了解此一日新月異行業外，可謂本末倒置。

### 中油公司招標公告中另一不符國際常規的條件為「單獨或共同投標廠商，其公司淨值不低於新台幣72.4億，總負債金額不超過淨值4倍。」顯示中油公司主辦單位尚乏LNG船舶行業生態的知識。蓋所有船隻幾乎都是抵押給銀行，一船一公司幾乎為慣例(本案亦4船分屬4家公司)。又除日商外，其他國外廠商多半為純粹的LNG船公司，要達成「總負債金額不超過淨值四倍」較日商LNG船僅為部門，特別是昂貴的LNG船舶其總負債必偏高，然所謂合格廠商的三井物產，係含金融物流業在內的大商社，其總負債必然偏低。兩者以不同基礎計算淨值及總負債，不但未盡公允，亦有為特定廠商「護標」之嫌。

### 中油公司辯稱，各該招標條件係依據政府採購法子法「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」訂定，因「長期租用LNG船勞務採購案」之期間長達25年，故有：「1.LNG船船東於截止投標日前已具備單一LNG船計時租船契約或運輸契約，其出租期間不低於10年或數艘LNG船計時租船契約或運輸契約之累計出租期間不低於25年之經驗；2.LNG船舶管理人於截止投標日已具備單一LNG船管理契約管理期間不低於10年或數艘LNG船管理契約之累計操作管理期間不低於25年之經驗；3.總負債金額不超過淨值4倍…」之規定。惟因LNG船為新興行業，中油要求單艘船10年或累計多艘25年經驗，除係排除國輪條款外，亦導致部分國際知名航商，如Teekay，遭排除在外。再者，因所有船隻幾乎都抵押給銀行，一船一公司幾乎為國際慣例(本案四船亦分屬四家公司)，昂貴之LNG船舶其負債比必然偏高。案內日本郵船與三井物產共同投標，後者係含金融物流業在內之大商社，其總負債必然偏低，將之與其他純粹之LNG船公司相比，計算其淨值與負債比，未盡公允。

### 末查，合格投標廠商均為日商，惟各投標廠商與得標廠商在日本本國及國際上，已合作無數個案，相互交叉或共同持股。接受本案委託造船兩艘的川崎造船，持有部分本案未得標廠商川崎汽船股份，如此複雜關係，實有重大異常關聯，頗值商榷。

#### 查本案共有三家廠商符合投標資格，分別為日本郵船(NYK)與三井物產合組團體、商船三井及川崎汽船，結果由日本郵船與三井物產得標。實質上未得標的廠商中，商船三井源自三井集團，而與未得標的川崎汽船屬同一集團的川崎重工，決標後竟獲得承造兩艘船，約4.2億美金的合約。雖然這些公司看似相互獨立，實為一體，即日本明治維新以來新興的財閥的再延續。日本「財閥」曾於美軍佔領期間，因財閥是日本軍國主義的經濟基礎而被迫解體，1947年第一批指定須解散的四大財閥即以三井為首，加上三菱(日本郵船NYK屬三菱集團)、住友(商船三井另一原東主)及安田，按當時的政策，財閥同族的董監事名額都被限制。日本直到1964年加入了OECD才真正取回政權，同年三井集團1942年獨立的三井船舶，與住友集團的大阪商船合併改稱商船三井。自此，財閥除內部迅速整合，相互間橫的聯繫亦增強，再團結後合縱連橫更是無往不利，不久日本成為世界第二大經濟體。合先敘明。

#### 本案中油公司要求投標廠商需附協力造船廠承諾書，而得標日本郵船團隊所附承諾書，係三菱重工與川崎造船兩家各承諾建造兩艘，承諾書時間均為2006年6月6日，造價均為第一艘2.1億美金、第二艘2.15億美金。惟川崎造船係源於同時投標之川崎汽船，現亦有投資持股關係，詎其所附造船承諾書竟非川崎造船，而是韓國大宇造船廠。商船三井所附協力造船廠承諾書亦是韓國現代造船廠，亦非尋常。實務上，同一規格委託韓國造船成本應低於日本造船成本，且韓國建造Membrane船型之LNG船亦較日本所造Moss船型之LNG船便宜，在船價係本招標案之關鍵之條件下，商船三井及川崎汽船之報價竟高於日本郵船團隊，其內情如何，實非無疑。故本案雖有三家日商投標，惟實際上應是分工合作關係，尚非離題。

#### 又日本郵船、商船三井及川崎汽船這三家日商公司不論本案投標前後，早有無數合資合作合約。以開標前的合作合約為例，計有：

##### 2000年大阪瓦斯公司出資60%與日本郵船公司NYK30%、商船三井公司7%、川崎汽船公司3%合資購船，並由日本郵船公司負責操船之25年合約。

##### 2002年10月16日日本郵船公司、商船三井公司、川崎汽船公司三家公司與EXMAR社(比利時的海運公司)合資造船租予卡達RGⅡ的25年合約，由商船三井負責操船。

##### 2003年1月15日日本郵船公司、商船三井公司、川崎汽船公司三家公司與卡達RGⅡ合資建造兩艘LNG船，亦由日本郵船公司負責操船之25年合約。

##### 2006年2月21的合約，則是日本郵船公司、商船三井公司、川崎汽船公司三家公司與印度運輸公司等合資建造LNG船，由川崎汽船公司負責操船。

#### 綜觀上述各合約，以日本郵船公司、川崎汽船公司、川崎重工公司、三菱重工公司、商船三井公司為主要涉此行業的廠商。所有合約亦不出此五家廠商合作。中油公司開標後的合作合約，尚有：2008年12月及2009年7月交船的兩船合資案，第一船大阪瓦斯公司85%、日本郵船公司10%、川崎汽船公司5%；第二船大阪瓦斯公司60.1%、日本郵船公司39.9%。操船兩船都是日本郵船公司，而兩船均委託川崎造船公司建造。可知來台投標此三家廠商在投標前即有緊密的合作關係，不論造船、操船多利益均分。除上述各合約外，此三家公司尚聯合承攬多項相關工程，顯見關係異常密切。本案投標廠商中，商船三井公司未與同屬三井集團的三井物產公司合作，三井物產公司卻與日本郵船公司合作最為怪異。而三井物產公司在日本登記之業種為「卸売業」即批發商，以金屬、機械、金融及物流為主要營業項目，其原有的船舶事業部門已獨立為商船三井公司，目前雖仍有極小的LNG船舶部門，均未參與上述各重要合約。本案日本郵船公司與其在日本投資一樣，自有能力一體承擔所有業務，卻與三井物產公司合作投標，尚難不啟人疑竇。

### 綜上，中油所設計之「長期租用LNG船採購案」招標案，排擠國輪公司參與，招標條件又有違國際常規，刻意排擠國際知名廠商，有嘉惠特定廠商之疑，顯有違政府採購法第36條第1項、第2項及第37條第1項等相關法令規定，洵有違失。

## 中油公司執意以FOB合資方式運送卡達之液化天然氣主要目的係為「建立LNG船隊、發展海運」，在逐步學得LNG營運技術及經驗，嗣發現投資報酬率過低，竟陳報經濟部辯稱係基於「能源安全政策」，且LNG船操作人才之培訓，卻全無本國人員參與，顯與政策投資目的相違，亦有違失：

### 中油公司為建立LNG船隊、發展海運，執意以FOB合資方式向卡達RGⅡ購氣，漠視船運成本及其經營風險；嗣為參與轉投資，發現投資報酬率僅略高於資金成本率，始改以「能源安全政策」為由，報請經濟部同意合資。本院98年12月22日詢據總經理潘○○表示：「建立自有的船隊一向都是中油的政策，如台塑、中鋼都有自己的船隊，中油至今無自己經營的船公司，係因交通部不同意給CPC執照。本案天然氣事業部傾向EX-SHIP，儲運處傾向FOB，但內部多數人主張FOB(包括我自己在內)，我們上次參與印尼LNG船馬祖號之股權，這次進一步決定採用FOB參與經營。…這與兩岸緊不緊張沒有關係。…縱使尼米克公司是日本在主導，仍可學經驗。」顯見獲利與否或能源安全非該投資案之主要考量。惟查，依據中油公司為入股NiMiC，依規定編訂「卡達LNG船運合資計畫可行性研究報告」及「NiMiC船舶管理公司合資計畫可行性研究報告」，因案內LNG船造價已達2.1億美元(大於估算底價1.9億美元)，故IRR(7.82%)僅略大於資金成本率(5.52%)，NPV雖為正值(35,356仟美元)，但回收年限長達22.67年。該可行性報告，經96年4月13日第552次董事會審查後陳報經濟部。審查期間，縱審查委員質疑：「由於中油公司係股東兼具租船人身分，本案利潤來自於中油公司之租船租金，當該計畫投資報酬率愈高，中油公司盈餘相對減少，本案宜從中油公司之收益及成本面再審視其合理性。」但該部仍於96年6月20日以經營字第09602607660號函同意投資，並稱：「本案投資報酬率僅略高於資金成本率，另有利率、船舶管理等潛在風險，惟考量本合資計畫有助於貴公司掌控卡達載運之天然氣、並提高我國油氣自運率及能源安全之建立等因素，該部原則同意，97年度起各年度所需預算，請依預算程序辦理。」中油公司合資理由前後不一，顯有失當。

### 又中油公司「卡達LN船運合資計畫可行性研究報告」一、(二)之1開宗明義揭示該公司擬議參與NiMiC船東控股公司及NiMiC船舶管理公司之目的係藉由與有經驗之LNG船運業者合作經營LNG船運業務，該公司可派員參與船東控股公司及船舶管理公司之營運管理，得以有系統之方式逐步學得相關技術及經驗，奠定日後本公司獨立經營LNG船運業務之基礎；對該公司多角化、國際化之經營，船運管理技術之提升以及人才之培育與養成均有所助益等。惟可行性報告書面審查時，審查委員即曾提出中油公司未來如何參與管理與經營之質疑。該公司答稱：「船舶管理公司所需人力暫估約10-13人，包含船務、船技及行政(含船舶保險及財務管理)等人力；且依據船舶管理合資契約規定：1.本公司入股後董事長、財務長及本公司指派，惟總經理由NYK指派，直至第1艘船交船後滿5年止。2.第一艘船交船滿5年後，董事長及財務長換由NYK指派，總經理由該公司指派，往後雙方每3年輪派董事長(財務長)及總經理。3.管理公司應逐漸增加僱用本國籍人員，並於公司成立10年後，經理部門職位應至少占50%由本國籍人員擔任。4.本公司可派兼2席董事進入董事會以管控其營運狀況。」倘佐以可行性報告第六章(營運管理分析)四、人力需求及來源：「目前國內缺乏操作或管理LNG船舶經驗之人才，故初期將依船舶管理契約條款3及4要求NiMiC船舶管理公司提供具有操作天然氣船經驗之管理人才。在管理方面：依管理契約條款第8.2，管理公司必須於台灣設立分公司並為主要營業場所。另依船舶管理公司合資契約條款9.4及9.5，管理公司應盡最大努力僱用並訓練本國籍員工，並於公司成立10年後經理級職位需50%為本國籍，15年後提高為75%。」等語。

### 惟查，「長期租用LNG船勞務採購案」得標商日本郵船N.Y.K及三井物產Mitsui公司委託三菱重工公司及川崎造船公司建造之4艘LNG船，分別命名為台達一~四號，每艘船召募30名船員(含船長)，並於交船前3個月展開訓練作業。每艘船之訓練預算為1,554,225美元，4艘船共斥資6,216,900美元。該訓練業務，係由NiMiC船舶管理公司之另一股東日本郵船主導，其招訓之船員多為菲律賓籍，據稱可降低營運人事費用。詎中油竟未派員參訓，且無我國籍船員參與，全然排擠國內南北之船員訓練中心，無視已有能力訓練國際認證之LNG船包括船長等重要技術人員之能力，投入鉅額資金訓練日本船員，僅於「熟悉業務管理費」項下僅列有38萬美金為訓練台籍人員相關行政管理等業務。中油公司更無視國內知名航海相關學府所提LNG船建教合作計畫，選拔優秀航運科系學生送上LNG船，自實習員開始，一路培訓，再升任各高階主管，以為國人主控獨立經營LNG船運業務之人力基礎。僅就此船員訓練一項言之，該公司消極不作為之態度，即與該公司轉投資之目的，亦即有系統的逐步學得LNG船運相關技術及經驗，奠定日後獨立經營LNG船運業務之基礎，以及經濟部核准函所稱「本合資計畫有助於貴公司掌控卡達載運之天然氣、並提高我國油氣自運率及能源安全之建立等」之政策目標，背道而馳。中油無善意回應此等前瞻構想，顯見中油報告書所述與實際執行，迥然不同。

### 綜上，中油公司藉能源安全之建立之名義作為陳報FOB合資方式之理由，以掩飾獲利過低之事實，且其實際上之執行，未能妥善安排該公司人員及國內相關航運科系優秀畢業生或國人參與LNG船員訓練業務，與前述中油「卡達LNG船運合資計畫可行性研究報告」之目的與有極大落差，與國營企業設立目的相悖，並已斲傷國人獨立經營LNG船運業務之基礎，核有違失。

# 處理辦法：

## 相關人員違失責任，另案處理。

## 調查意見一至六，提案糾正台灣中油股份有限公司。

## 調查意見一至六，函請經濟部議處相關違失人員見復。

## 調查意見一至六，涉有刑事責任部分，移送法務部依法辦理。

## 調查意見七，另行指派委員調查。

## 檢附派查函及相關附件，送請財政及經濟委員會處理。

# Footnotes

92年12月11日油人發字第0920009737號。

96.4.13編訂、同年5月16日修訂。