調查意見

# 案　　由：據審計部函報：稽察臺灣土地銀行南港分行行舍興建計畫執行情形，發現涉有未盡職責及效能過低情事乙案。

# 調查意見：

有關據審計部函報：稽察臺灣土地銀行股份有限公司（下稱臺灣土地銀行）辦理「臺灣土地銀行南港分行行舍興建計畫」執行情形，發現涉有未盡職責及效能過低情事乙案，案經本院調閱有關卷證，後於100年9月28日約詢財政部國庫署署長凌忠嫄、臺灣土地銀行總經理蘇樂明、臺灣土地銀行南港分行經理蘇坤塗暨有關人員。業經本院調查竣事，茲提出調查意見如下：

臺灣土地銀行辦理「臺灣土地銀行南港分行行舍興建計畫」之擬定及先期規劃作業未盡周延，且一再延宕，肇致新建大樓部分樓層閒置逾2年9個月迄今仍未出租，減損租金收入與增賠租金支出，總計為新台幣七千一百萬餘元，核有怠失。

## 臺灣土地銀行辦理「臺灣土地銀行南港分行行舍興建計畫」，係於92年4月16日經臺灣土地銀行第1屆第34次常務董事會議核議通過，惟該計畫書未載明計畫緣起、效益分析、達成目標之限制等重要內容；另雖已載明本案土地使用分區屬「機關用地」，且指定予該行使用，惟並未檢討分析該等限制對於計畫執行過程中，有關建照請領作業、計畫期程、預期將6至10樓規劃為辦公室出租之目標等之影響情形；又南港分行雖於93年8月26日依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點規定簽報投資效益分析資料，惟未於先期規劃階段即辦理，並納入計畫書內，作為評估計畫投資效益及可行性之依據，亦未能提供該行不動產經營管理委員會及董事會作為審議參考，其作業過程顯未盡周延妥適。

## 核本案原以建築物用途為「金融保險業」及「一般事務所」申請建照，嗣臺北市政府都市發展局釋示本案建照不可作為一般事務所，否則應先辦理都市計畫變更手續。臺灣土地銀行未考量上開半數樓層出租之計畫目標與效益，僅考量年度預算執行因素，改為僅以「金融保險業」為建物用途申領建照，肇致本計畫新建大樓於取得使用執照後，仍須費時另辦理建物用途變更程序，且用途變更後仍僅限出租予公務機關與金融保險業，而未能出租予一般公司行號或民間企業，耽延計畫執行期程及縮限計畫用途。

## 本案於97年12月2日領得使用執照後，費時近2年，始再於99年11月26日領得變更使用執照。究其原因，主要係臺灣土地銀行與建築師有關人員於97年12月8日赴臺北市政府商業處等單位溝通協調後，未即委請建築師申請變更使用執照許可，卻先於98年1月19日以公文方式報備，同年1月21日獲復須依規定委託開業建築師辦理，且本案使用執照所載各層面積皆大於500平方公尺，未符「臺北市一定規模以下建築物免辦理變更使用執照管理辦法」第3條第1項規定，免辦理變更使用執照範圍，建築師仍於同年2月12日函臺北市政府產業發展局商業處及都市發展局，請示可否依上開規定免辦理變更使用執照，嗣於同年3月3日及19日獲復不准；此後，該行仍未積極督促建築師辦理，至同年6月5日再行提出變更申請書，至此已延宕近6個月；另臺北市政府都市發展局於98年9月24日通知核准該變更使用執照申請後，該行產權管理部未積極移請總務室辦理後續施工、消防設備審查等項工程，卻另委請潘姓建築師辦理相關無障礙設施改善設計及申報竣工審查事宜，致再延宕作業期程近4個月；又本案變更使用執照竣工查驗於99年4月23日、6月30日2次送件，均因備註欄填寫未齊全、與核准圖樣不相符等未符事項而遭退件，經再於同年8月12日第3次送件，始於同年9月30日獲准，惟該行又延遲至同年11月26日始領取變更使用執照，顯未積極辦理及有效管控申辦使用執照用途變更作業；另截至本院約詢時仍陳稱該行尚未辦理6至11樓行舍出租事宜，肇致延宕計畫目標與效益之發揮。

## 末因本計畫執行過程諸多延誤，已如前述。肇致原預估96年8月取得使用執照延宕到97年12月取得，延宕約1年4個月，減少租金收入約2,080萬餘元，復又該新建大樓6樓至11樓由97年12月2日起至本院100年9月28日約詢時仍閒置，減少租金收入約4,290萬餘元，合計本計畫案因延宕與閒置減少租金收入約6,370萬餘元。另南港分行另行租屋營業，又因展延租期未及早通知屋主展期，而須多賠償2個月租金支出合計約738萬餘元，總計減損約7,108萬餘元。

## 綜上，核本案作業過程除未符相關規定，且顯未盡周延妥適，其執行態度亦欠積極，已敘述於前，肇致延宕原定一半樓層規劃辦公室出租之計畫目標與效益之發揮。原預計96年底完工，直至100年1月14日取得變更使用執照始能正式使用，該新建大樓6樓至11樓由97年12月2日起至本院100年9月28日約詢時仍未出租，從而減少租金收入約6,370萬餘元及增賠租金支出738萬餘元，總計減損7,108萬餘元，核有怠失。