調查意見

# 調查緣起：本案係審計部函送，院會決議輪派調查。

# 調查對象：漢翔航空工業股份有限公司。

# 案　　由：據審計部函報：稽察經濟部所屬漢翔航空工業公司參與投資BD-100等8件民用飛機零件製造及組裝之國際合作開發案，涉有效能過低及未盡職責情事，報院核辦。

# 調查依據：本院97年8月5日(97)院台調壹字第0970800075號函及97年9月17日(97)院台調壹字第0970800258號函。

# 調查重點：

## 漢翔公司業務及其經營成效。

## 「漢翔公司」、「所有民機業務」及S-92、B717-200機尾段、EC-120、C-27J、CL-300、LJ-45、AE-270及B717-200水平尾暨引擎派龍等8民機案(下稱CL-300等8民機案)損益情形。

## CL-300等8民機案執行及檢討情形，含接單之評估、訂單(立案及實際)、成本(含非循環性成本、參與金、權利金、技轉金)及其轉列業外損失情形。

## 漢翔公司主要經理人之考核情形。

## LJ-45案成本估算情形。

# 調查意見

漢翔航空工業股份有限公司(下稱漢翔公司)前身為中科院航空工業發展中心，85年7月1日依「漢翔航空工業股份有限公司設置特別條例」改隸經濟部，為發展航空工業之國防科技公司。改制後，爲因應經國號戰機量產於89年結束，公司面臨國防業務大幅萎縮，亟需開發民用業務，以填補產能缺口，遂轉型承接民用飛機業務，惟所承接之CL-300等8民機業務，卻發生鉅額虧損，案經本院2次發文調卷、履勘，並於97年10月22日詢問該公司相關人員、98年3月18日詢問前董事長蔡○○後，於98年4月1日要求漢翔公司補完辨認風險等相關資訊，該公司於同年月30日提供，茲按計畫評估與執行二階段及計畫之管理部分臚列調查意見如下：

## A.計畫評估階段：

## 改制及轉型後之漢翔公司，為填補經國號戰機之產能缺口，亟於承接民機業務，惟缺乏國際民機經驗，目標之訂定欠妥、風險之辨認不當、設定之風險容忍度過高、使用之資訊不確實、成本之估計欠完整、可行性評估草率、高估不確定訂單之數量、低價接單、支付鉅額先期投資成本……等可歸責因素，核為CL-300等民機案虧損之重要原因，容有違失。

### 查漢翔公司之前身為中科院航發中心，於85年7月1日改隸經濟部，資本額90.8億，主要銷售品項為經國號戰機，但隨著戰機生產漸趨尾聲，國防業務復無其他大型計畫，經營者亟思轉型，遂於87~91年間密集承接EC-120、CL-300、C-27J、LJ-45、AE-270及B717-200水平尾暨引擎派龍等民機案件，企圖透過國際合作方式，逐步切入民用飛機，以填補經國號戰機量產後之產能缺口，避免機具設備閒置及科技人才流失，此可由接案期間營業及投資活動之淨現金多處於流出狀態、融資活動之淨現金呈流入狀態（表1.4請參閱），經營者為求轉型，舉債接單獲得印證。

### 次查漢翔公司缺乏民機經驗，勇於接單之結果，僅CL-300等8民機案(含改制前簽約之Ｓ-92、B717-200機尾段案)，即投入非循環性成本、參與金、技轉金及權利金等成本(下稱投入成本)49.20億，加上其他成本控制不當，使累計虧損高達109.75億(迄97年7月底止，表4.1~表4.8請參閱)，其中：1.S-92投入成本6.67億元(含工業局補助2.67億元)，累計虧損達12.12億；2.B717-200機尾：投入成本6.86億，逾6千萬「投資性報價」門檻，然接單時仍以「一般性報價」表達個案損益(預估銷售至375架時稅後淨利為美金6,990仟元)，迄波音終止生產合約止，累計虧損達18.88億；3.EC-120案：接單單價過低，加上財務及風險分析資料不可查，累計虧損4.93億，較其營收3.39億還高；4.CL-300：投入成本21.95億，評估淨現值為負值，然為填補經國號戰機停產後之產能缺口、增加員工就業機會，並著眼於未來龐大維修商機，勉強接單，結果年年虧損，累計虧損金額高達54.84億(較其營收48.31億還高)，居所有民機案之首；5.C-27J：投入成本1.47億，接單時未評估淨現值，僅預估稅前利潤率為7.5%，累計損失4.14億，幾與營收(4.66億)同；6.LJ-45：原預估NPV為負值，經一再調整始轉正（見表8），憧憬後續LJ-60效益，勉強接單之結果，累計虧損約7.4億；7.AE-270：本擬藉轉投資中捷航太(IBIS)股利分配獲利，彌補生產至700架時467萬美元之損失，惟因投資失利，累計損失4.82億(轉投資損失9.79億另計)，亦較其營收(1.93億)高；8.B717-200水平尾暨引擎派龍：投入成本0.94億，預估稅後淨利-US＄9,327仟元(水平尾銷售量239架量、派龍214架量時)，然低價自日本SMIC公司搶單之結果，迄波音終止生產合約止，全案累計損失2.67億。上述CL-300等8民機案中，除S-92案94年度起虧轉盈外，餘皆虧損，顯示該公司轉型之路並不順遂。

### 惟查旨揭民機案之虧損原因，溯源於漢翔公司面臨巨大轉型壓力，亟於接單，導致該公司於：1.計畫不具投資效益，仍勉予接單，如CL-300淨現值為負、B717-200水平尾暨引擎派龍預估稅後淨利為負值等是；2.一再不實調整LJ-45之淨現值；3.投入成本超過「投資性報價」門檻(6千萬元)，卻便宜行事，仍以「一般性報價」個案視之，未以淨現值表達投資效益，如EC-120、C-27J及Ｂ717-200水平尾暨引擎派龍等；4.缺乏國際民機合約談判經驗，談判過程處於劣勢，致合約不公、單價過低；5.支付鉅額參與金……等可歸責因素，厥為虧損之重要原因。據此，CL-300等民機案重大虧損之原因，計畫評估階段尚有目標之訂定欠妥、風險之辨認不當、風險容忍度過高、使用之資訊不確實、成本之估計欠完整、可行性評估草率、高估不確定訂單之數量、低價接單、支付鉅額先期投資成本……等諸多可歸責因素，容有違失。

## 目標定位欠妥，風險評估欠當，所設定風險容忍度過高，成本估計欠完整，資訊不確實，均可檢討

### 查轉型後之漢翔公司，未區分國家與公司所扮演之角色，國家之目標，係保留系統整合之核心能力，而該目標非以營利為目的之公司所應設定之首要目標，以一家公司之力來擔負國家應擔負之責任，受限制既多，亦難成功。揆諸漢翔公司在IDF逐漸交機，國防業務遽減的壓力下，承接該等八專案計畫之考量，首重解決眼前現金之短缺，取得可供發放員工薪資之現金，只要不是大賠，都冒險承接(「賺錢是上策，保本是中策，小賠我也要做」)之政策乃告出現，此有該公司蔡○○董事長應本院約詢之筆錄在卷可稽。

### 惟查經營階層為讓公司能脫胎換骨，本有機會為公司取得20億元資金之機會，但因員工擔心民營化，越級向經濟部反映之結果，致注資計畫無疾而終，錯失改善公司財務體質之機會。在此情況下，承接民機業務遂成公司存活之重要選項，然民機業務以成本、風險及獲利為導向，和以往只求性能不問成本之軍機設計製造，本質有所不同，致該公司之計畫評估產生諸多缺失，如：1、為建立與日本航太產業合作關係，縱B717-200水平尾及引擎派龍案(原為麥道公司所有)之評估利潤為-9,327仟美元，仍勇於接單，未料麥道被波音所併，加上911事件訂單遽減，終於提前終止合約，致生虧損；2、以為後續維修商機龐大，未來並有LJ-60可期，高估不確定訂單，而一再調整LJ-45之折現率及淨現值，以求可作成接單之決策；3、接單之風險，本應包括財務與營運(進貨、生產及銷售)方面，然檢視接單當時之風險分析（表2a及2b），8個專案均未見針對影響因子進行全面評估，EC-120根本未留存細部風險分析之資料，除風險評估很可能亦不完整外，更有檔案管理之問題，更形嚴重；4、原評估CL-300之淨現值為負，但該公司仍予接單。另生產風險評估為「漢翔公司設計及生產能量，均足以因應」，實際上，雖請邦巴迪公司專人訓練員工，仍發生「品質事件」；5、AE-270原估生產至700架時損失467萬美元，卻一廂情願認為轉投資IBIS之獲利可彌補之，事實上，IBIS飛機通過認證時間延宕，以撤資結案，投資當時所設定之風險容忍度顯然過高；6、報表與庫房料件不符，尚須驚動董事長每月盯一次庫房資料，資訊始臻確實，另一方面，每月盯一次，追求資訊正確性之及時程度仍嫌不足……等，足徵漢翔公司目標定位欠妥，風險評估欠當，所設定風險容忍度過高，成本估計欠完整，資訊不確實，均可檢討。

## LJ-45案爲接單而一再不實調整淨現值，且未簽會會計處，違反「成本估算及報價作業要點」規定，顯有違失。

### 按漢翔公司87年4月2日發布之成本估算及報價作業要點(SP-GR-014，第0版)第40點規定，投資評估/研發案應按1.可行性分析、2.料工費資料庫建立、3.材料單價調查、4.個案總成本表列列印及5.投資/研發案奉核等5步驟進行成本估算作業。其中，第5項所稱「投資案/研發案奉核」，係指提案單位將列印之個案總成本表隨文先會會計處，由會計處針對估算之成本進行稽核表填寫後，上呈至權責主管簽核。同要點第48點亦規定應按1.成本估算分析確認、2.減價策略、3.新增設施評估、4.財務評估、5.報價案奉核……等6步驟進行訂單報價作業流程，其中第5項規定報價金額為新台幣伍仟萬元以上者，業務單位需提供會計處產品分年成本及現金需求數，據以執行財務評估作業，合先敘明。

### 查漢翔公司承攬邦巴迪公司(下稱B公司)LJ-45商務客機機尾段案，89年11月間首依745架量、每架單價為143,750美元(2000年幣值)、參與金500萬美元及折現率12%……等成本因素進行成本估算，評估結果(表8)，內部報酬率(IRR)為9%，89年11月27日策投會因此決議以內部報酬率9%為議價底線目標，與B公司展開議約及議價。惟議價期間，(1)B公司提高參與金至750萬美元，並增列技術協助費500萬美元及財務支援費用1,700萬美元(B公司希望以600套比例攤還，而漢翔公司則希望分200套攤還)；(2)B公司同意每架單價提高為149,500美元；(3)漢翔公司考量當時景氣熱絡狀況，加上B公司先前LJ-35銷售情況不錯，故接受B公司之建議，同意交運數量由745套增為1,102套(契約僅保證600架量)；(4)審酌經濟部補助，允諾30%無息貸款，故將折現率由12%調降為8.5%；……等多項成本因素，業務單位(飛機事業部業務處)乃二度重新進行成本估算。惟評估結果，內部報酬率5.49%及修正內部報酬率7.06%仍低於折現率8.5%，淨現值為-6,380,837美元，亦未能轉正，顯示該投資案並不可行，該評估結果，經90年3月22日策投會審議，決議以「參與金及技術協助費合計750萬美元，並要求邦巴迪交運數量未能達到1,102套時，應按比例退還，或提供等值額外之業務給漢翔公司。」繼續與B公司交涉。最後，雙方同意：「(1)參與金750萬美元、技術協助金及財務資助1,250萬美元(分600套攤還)，合計支付給B公司之非循環性成本計2,000萬美元；(2)每套單價改為165,000美元(不含每架攤還金20,833美元，2005年幣值，前4年不調整，2006年後依物價指數逐年調整)。」漢翔公司乃根據上開最後協商結果，並變動多項成本因素，如物價上漲率由2%降為1%……等，三度進行成本估算，評估結果IRR為5.15%，MIRR為6.81%(仍低於折現率8.5%)，NPV仍為-5,841,024美元，仍未能由負轉正，顯示該投資計畫仍不可行。

### 惟查策投會會議主席蔡○○，考量後續仍有LJ-60案，於90年4月22日裁示：「策略上繼續參與本案，全公司努力讓這個案子成功。」業務單位乃在未簽會會計處的情況下，犧牲股東期望報酬率，逕將折現率由8.5%調降至5%，經此調整，淨現值終於由負轉正(由-5,841,024美元轉為346,111美元)。最後，該公司雖依管理部意見調降保固保留款，將折現率向上微調為5.5%，估算出IRR為5.62%、MIRR為5.56%，淨現值為269,044美元，並經董事長蔡○○批可執行。然全案淨現值由負轉正之關鍵，仍為犧牲股東期望報酬率，使折現率由8.5%大幅下降為5%所致。事實上，LJ-45案自接單迄97年7月底止，累計虧損達7.42億。

### 綜上，縱交運數量上修至1,102架量、單價165,000美元以及自我設定物價上漲率由2%調降為1%、製造工時減少5%、組裝工時減少1%及經濟部無息貸款如期到位等降低成本條件，然在支付B公司非循環性成本2,000萬美元的不利條件下(前600架每架攤還20,833美元)，淨現值仍為負值，顯示該計畫並不可行。惟該公司仍執意參與，竟在未簽會會計處的情況下，犧牲股東期望報酬率，大幅調降折現率，使淨現值由負轉正，達到美化帳面之目的，不實調整折現率及報酬率，造成公司重大損失，違反首揭成本估算及報價作業要點，顯有違失。

## EC-120、C-27J及B717-200水平尾暨引擎派龍等3案之先期投資金額均逾6千萬「投資性報價」門檻，卻未以淨現值、現值報酬率或修正現值報酬率表達投資效益，違反「成本估算及報價作業要點」規定，允應檢討。

按漢翔公司成本估算及報價作業要點(SP-GR-014)規定，報價分為一般性、投資性及策略性三種，其中，「一般性報價」係報價之產品或勞務，其投入與收現期在2年以內者；「投資性報價」則依先期投入金額大小不同而採不同之分析方法，先期投資金額在6千萬元以內者，將投資項目採6.1.4節所規定之攤銷規定進行攤銷，如同一般性報價僅表達個案損益即可；先期投資金額達6千萬元以上者，須以淨現值、現值報酬率或修正現值報酬率表達投資效益。顯見先期投資金額達6千萬元以上者，均應依「投資性報價作業原則」進行投資效益評估。查CL-300等8民機案中，扣除改制前接單之案件(S-92及B717-200機尾段)、已依「投資性報價」表達投資效益之CL-300、LJ-45及因外交考量而接單之AE-270等5案，餘EC-120、C-27J及B717-200水平尾暨引擎派龍等3案之先期投資金額均逾6千萬元，其財務分析(1.EC-120：查無資料、2.C-27J：「本案為OEM委製案，全案預估稅前利潤率為7.5%」及3.B717-200水平尾暨引擎派龍：「預計稅後淨利為US＄9,327仟元」)均以「一般性報價」表達個案損益(預估銷售至若干架時之淨利或利潤率)，漏未交代投入成本之折現率及回收期限，此有該公司97年9月19翔字第0970002873號書函在卷可稽。次查該公司對於EC-120等3案報價作業之說明，先後以「EC-120、C-27J及B717-200水平尾暨引擎派龍案係OEM案，非投資案，投入資金之目的，非在賺取投資收益，不需權利金/參與金/技轉金，因此不用投資案之觀點評估該等個案，即無折現率、NPV、IRR等。」、「EC120、C27J、B717-200等案均屬OEM案，航太產業特性，此類OEM案亦會有工具等非循環性成本(NRC)，惟該NRC金額比起ODM案從研發階段產生之NRC少很多，不構成規定中之投資案，因此不以NPV或IRR表現效益，而以損益(稅前淨利)表現其效益。」為由辯解。惟查EC-120、C-27J及B717-200水平尾暨引擎派龍等3案之NRC、參與金金額均在9千萬元以上，其中B717-200機尾段之NRC甚至高達6.3億元，依規定應以淨現值、現值報酬率或修正現值報酬率表達投資效益，惟該公司僅以「一般性報價」個案損益表達投資效益，便宜行事，違反「成本估算及報價作業規定」，允應檢討。

## B.計畫執行階段：

## CL-300等8民機案虧損百餘億元，固受原物料上漲及911事件影響，然領導者缺乏商業經營意識、生產設備老舊未更新、不熟悉客戶需求，生產效能未提升、學習效果不佳、CL-300品質事件……等仍可歸責，容有違失。

查CL-300等8民機案之執行情形，迄97年7月底止，累計損失達109.75億，超乎預期。其中：(一)S-92：94年度起，實際訂單量始大於立案訂單量；(二)B717-200機尾：接單時預估稅後淨利為6,990仟美元(估銷售量375架時)，然迄波音終止該案生產合約止，實際訂單僅153架量；(三)EC-120：接單時之財務及風險分析資料不可查，原預估每年有40架量，但95年度以前實際訂單均小於立案訂單量，加上接單單價過低，累計虧損較營收還高；(四)CL-300：設備汰舊換新速度不如預期、缺乏民機實作經驗、設計變更頻繁及不熟悉客戶工程計畫、藍圖規範表達方式，致生品質事件，累計虧損金額較營收還高，居所有專案之冠；(五)C-27J：接單時估計應有300架以上之市場，然實際年交運量僅個位數，學習效果難以發揮，加上原廠Alenia提供之工具受損，累計損失幾與營收(4.66億)同；(六)LJ-45：因客戶實際委付訂單數量不足、原物料價格大幅上漲及產能不足，累計虧損金額約7.4億；(七)AE-270：設計變更頻繁，累計損失較營收高；(八)B717-200水平尾暨引擎派龍：原預估水平尾銷售量為239架量，派龍214架量之稅後淨利為-US＄9,327仟元，然虧損接單之結果，實際訂單量僅55架量，虧損亦不在話下。

惟查旨揭8民機案虧損百餘億之原因，執行階段，固受原物料價格大上漲、911事件訂單遽減……等外在因素影響，然1.領導者缺乏經營商業之意識，以資金利息支撐商業行為；2.CL-300品質瑕疵事件；3.不熟悉客戶工程計畫、藍圖及規範表達方式，致生產效能不如預期；4.生產機具仍維持在80年代生產IDF設備階段，缺乏競爭力；5.學習效果不佳；6.料帳不符，需花費3個月才能導正……等仍可歸責，容有違失。

## CL-300等8民機案之先期投資金額高達45.7億元(含工業局補助3.3億元)，惟因工具、型架設計變更頻繁、訂單架量遽減(911事件)，致評價未來不具效益之損失金額高達34.3億(75.0%)，顯見其風險評估未盡確實，允應確實檢討。

### 按會計研究發展基金會86年6月18日(86)基秘字第100號及88年6月21日(88)基秘字第107號函針對漢翔公司會計處理問題之回覆，非循環性成本、權利金、參與金及技術授權金之會計處理，應視投入成本究屬研究期間或發展期間而決定其支出之性質：1.屬研究期間者，投入之成本，屬研發費用，計入當年度營業費用；2.屬發展期間者，投入之成本在當期評價具有未來效益者，始得資本化，先列入遞延資產項下，未來再分攤至營業成本，至於得資本化之金額，以不超過預計未來可回收之淨收益為限。若當期評價屬無未來效益的部分，則依35號公報轉列為業外損失；3.另為允當表達企業財務狀況及經營成果，每年須評估技術合作費及非循環性成本之價值，如顯示無未來效益時，則予轉銷。

### 查漢翔公司執行CL-300等8民機專案，雖僅參與生產，但除非循環性成本外，部分業務尚須支付參與金、權利金或技轉金，才能獲得生產之權利。經查該公司為承接CL-300等民機業務，投入之NRC及參與金、權利金、技轉金總額約45.7億(不含工業局補助3.3億元)，其中，經評估而認其無未來效益部分及其占總投入比例，依序為S-92：2.14億(52.8%)、B717-200機尾段：5.28億(76.9%)、EC-120：0.34億(34.8%)、CL-300：19.6億(89.4%)、C-27J：1.35億(91.51%)、LJ-45：4.48億(53.7%)、AE-270：0.36億(18.6%)、B717-200水平尾暨引擎派龍：0.69億(73.2%)，合計34.3億，占投入成本75.0%。

### 準此，漢翔公司爲承接CL-300等8民機案，NRC、參與金、權利金及技轉金等投入成本高達45.7億(不含工業局補助3.3億元)，然因工具、型架設計變更頻繁、911事件發生後訂單架量遽減，致不具未來效益之金額高達34.3億(75.0%)，占其投入成本75.0%，顯見該公司風險評估作業未盡確實，允應確實檢討。

## C.計畫管理部分：

## 漢翔公司之民機專案各有不同，不宜師法大量生產類似產品行業之管理方式，未編製完整之損益表，更致計畫管理無法進行，允應改進。

查漢翔公司為計畫導向、發展航空工業之國防科技公司，營業收入主要來自承接國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售業務，是以，公司設各專案計畫室，負責各專案業務之推動，財務報表應以分年損益表及分年現金流量表表達，該公司成本估算及報價作業要點6.4.4定有明文。另從績效管理及責任區分角度，各專案執行期間自應編製損益表及現金流量表。次查漢翔公司97年8月28日翔計字第0970002598號函所附CL-300等8民機案損益表，其中CL-300案89年度研發費用9.98億，重複列入營業外費用，發生重複列帳情事；再者，S-92案投入之非循環性成本及參與金，依會計研究發展基金會86年6月18日(18)基秘第100號及88年6月21日(88)基秘第107號函釋規定，89年度計入研發費用10,606仟元，然該公司卻誤列為業外費用。另該公司復本院近3年所有民機專案損益資料，亦僅有營業收入、營業毛利及毛利率等3項，遑論專案現金流量表，顯示該公司各民機專案並未編列完整之損益表，致本院向該公司調取時，僅能臨時趕製，滋生錯誤，準此，該公司之民機專案各有不同，不宜師法大量生產類似產品行業之管理方式，未編製完整之損益表，更致計畫管理無法進行，允應改進。

## 漢翔公司為美化財報，遲未提列存貨跌價損失、評價先期投資損失，迨92年董事長空窗期間，始集中認列，扭曲財報之真實性，顯有違失。

查漢翔公司89~93年度損益情形，依決算報告，依序為19.26、-9.86、0.29、-55.10及-0.29億，其中以92年度虧損最嚴重，期間適為該公司董事長空窗期(92.9.3~93.2.17)。虧損之原因，主要為該年度營業外費用實際數53億6,432萬4仟元，較預算數6億3,117萬2仟元，增加47億3,315萬2仟元所致。內容包括：(一)原物料及再製品提列備抵存貨跌價損失28億8,933萬2仟元；(二)國際合作開發案經資本化評估不具未來經濟效益之遞延技術合作費轉列什項費用17億2,361萬2仟元；(三)在製品之非循環性成本轉列什項費用3億3,781萬5仟元……等。

次查該公司90~92年度決算報告書，90年度存貨跌價損失(編號5915)為2,785,456元，91年度為8,944,583元，92年度為2,889,331,965元。析言之，該公司90及91年度提列之存貨跌價損失僅在1千萬以下，92年提列之存貨跌價損失卻遽增為28億餘元，對此，漢翔公司解釋係：(一)92年度因經國號戰機全案進入結案程序、(二)93年1月19日經濟部經授營字第09320280830號函檢送「漢翔公司存貨管理問題查證報告」，建議每年確實評估存貨價值是否業已減損，並對國際合作案之非循環性成本及技術合作費資本化議題，審慎評估未來效益，俾利反映公司真實營運績效所致。

惟查財務會計準則第10號公報「存貨之評價與表達」規定並非始於92年，公司存貨跌價損失之提列，本應定期提列，漢翔公司以經濟部「漢翔公司存貨管理問題查證報告」，作為92年度存貨跌價損失大幅增加之依據，顯屬飾詞。此可由(1)90~92年度存貨跌價損失預算數均為0，完全沒有提列存貨跌價損失之準備；(2)經國號戰機業務於89年底前即移交軍方，相關存貨之評價本應在90、91年陸續表達，該公司俟經濟部提示後，始大幅提列損失，即非合理。另92年度國際合作開發案經資本化評估不具未來經濟效益之遞延技術合作費與在製品之非循環性成本轉列什項費用高達20.6億元，亦可由案內8民機案NRC及參與金、權利金、技轉金評價，90、91年度均未攤銷損失，92年度攤銷金額達8.26億元獲得印證。

綜上，漢翔公司91年度以前並未依財務會計準則第10號公報「存貨之評價與表達」規定正確評價存貨跌價損失、或依會計研究發展基金會86年6月18日(86)基秘第100號及88年6月21日(88)基秘第107號函規定攤銷國際合作開發案費用，並利用92年度董事長空窗期間，始一次認列存貨跌價損失、攤銷國際合作開發案之遞延技術合作費與在製品之非循環性成本，致92年度稅後純損暴增為55.10億，扭曲年度財務報告真實性，顯有違失。

## 漢翔公司經國號戰機量產結束後，負債比偏高，淨值大幅滑落，然主要經理人考核卻未與公司經營績效結合，且於大幅認列損失後、甫出現小幅盈餘時發放績效獎金，允非所宜。

查漢翔公司從業人員考核，分為平時考核、年度考核、另予考核及專案考核，其年度考核及另予考核等第之分配，應與公司經營績效考核成績相結合，該公司人事管理準則第13條定有明文。次查漢翔公司自改制迄96年度止，累計虧損約65億，業主權益由140餘億降為41億，96年度負債比79.3%，每股淨值滑落至4.52元，虧損達實收資本額二分之一以上，然調查該公司年度損益及副總以上人員考績、酬勞後發現，91年度稅後純益2,917萬，副總以上人員考績全列甲(1位退休副總考乙除外)，還撥付10,210仟元充當績效獎金；92年度純損55.1億，副總考績竟全列「甲等」；嗣93年度虧損0.29億、94年度虧損11.6億、95年度虧損12.1億，年年虧損，然副總等主要經理人考績照列「甲等」；96年度帳上轉為小賺1.35億，又發放績效獎金43,126仟元。復查造成公司主要虧損之CL-300等專案年度損益及其經理人之考績，迄97年7月底止，累計虧損達109.75億，其中，除S-92案94年起虧轉盈外，其餘專案，年年赤字，但專案經理人考績卻年年甲等。綜上，該公司負債比偏高，淨值大幅滑落，然副總、專案經理等主要經理人考核與其經營績效並未結合，且於公司大幅認列損失後、甫出現小幅盈餘時發放績效獎金，實有礙社會觀感，允非所宜。

## CL-300累計虧損54.8億，執行面尚有不熟悉客戶藍圖、設計變更頻繁、認證時程延後、品質事件、學習率未達預期等可歸責性，卻僅對2位離職人員處以申誡處分，績效評估未能產生獎優汰劣之效果，仍應檢討。

### 查漢翔公司改制後，經國號戰機減產，公司面臨業務不足、人員流失等問題，乃積極推動軍轉民業務，其中CL-300案，參與邦巴迪8人座噴射商務客機風險分攤合作開發計畫，負責尾翼之設計、製造及組裝，案經87年11月24日第11次董事會暨第10次董監事聯席會議通過，預估銷售量約300~450架，損益平衡點在190架，機翼銷售達400架時，以資金成本折現率11%及再投資折現率計算修正內部報酬率MIRR可達11.2%，後機身銷售達400架時，MIRR可達10.36%，淨現值為US＄-2,556仟元，並於88年3月簽署機尾段合約，合約價重比178美元/磅，較市場行情218美元/磅為低。然接單之結果，卻連年虧損，迄97年7月底止，銷貨收入48.3億，銷貨成本卻高達75.7億，毛損27.3億，加計研發費用24.0億、業外損失3.5億後，全案累計損失高達54.8億，居該公司所有民機業務之首，亦為公司主要虧損源。

### 次查虧損原因，該公司稱係：1.接單時漢翔正處在轉型期，缺乏民用飛機製作之實際經驗；2.接單基礎建立在高效率機器設備上，但實際上設備汰舊換新速度不如預期；3.不熟悉邦巴迪公司工程計畫、藍圖及規範表達方式等，致認證初期發生品質事件，賠償合約相對人1.49億；4.認證初期設計變更頻繁，整體認證時程延後1.5年；5.93年開始初期量產，期間仍有大量工程變更，及作業人員輪替頻繁，生產線學習效率無法正常發揮提高效能等原因。

### 惟查CL-300案虧損金額龐大，虧損原因固有外在環境因素，然人為疏失之處，如周前副總經理(89年8月1日離職)未獲授權即代表公司簽約、民機處前處長楊○○(88年6月29日離職)未充分揭露訊息供董事會決策參考，於94年7月22日核定申誡1次、2次處分等是；復如設計變更頻繁，認證時程延後，以及93年航太產業景氣復甦，民用飛機需求增加，該公司因整體產能受限，無法於短期內同時滿足各專案客戶要求，經與合約相對人重新議減交運數量，惟議減後應交運之數量，僅採增加加班工時、內部人力調度及外包暨勞務選派增用人力等作法，並未積極妥善因應，致執行結果，有19架產品未依時程交運，及部分產品品質有瑕疵，賠償合約相對人1.49億，仍應檢討。

### 綜上，CL-300案接單評估淨現值為負，經營者基於填補經國號戰機停產後之產能空檔、日後龐大維修商機等考量，勉予接單，尚難究其責任，惟迄97年7月止，累計虧損達54.8億，執行面尚有不熟悉客戶藍圖、設計變更頻繁、認證時程延後、品質事件、學習率未達預期等可歸責性，迄今僅對2位已離職人員處以申誡處分，績效評估未能發揮獎優汰劣之效果，仍應檢討。

## 軍職董事異動頻繁，且同時兼具買賣雙方身份，出席率低，允應檢討。

### 查漢翔公司董事會，置董事9人至15人，監察人3人至5人，設置條例第4條定有明文。揆諸其董監結構，曾任第1~4屆董事或監事者共84人，其中任期在3年以上者26人，占全部董監比例三分之一不到，餘58人(其中國防部人員擔任經濟部股權代表者33人)之任期皆不滿3年，顯見董監異動之頻繁，尤以國防部人員擔任經濟部股權代表異動最為頻繁。

### 次查第1~3屆15席董事中，軍職董事分配5席(大致由國防部副參謀總長、後次室次長、計次室次長、物力司/資源司司長、空軍司令部參謀長等首長出任)，第4屆則調整為4席(改由國防部副參謀總長、後次室次長、軍備局局長及空軍司令部參謀長等首長出任)。另5席監察人中，則維持1席由國防部主計局局長或副局長擔任。惟因旨揭首長本職工作繁忙，出席率向來不高，加上職務變動頻繁，故董監亦隨之變動。

### 惟查經濟部邀請國防部派員擔任其股權代表，固著眼於漢翔公司部分業務來自軍方，希獲得軍方策略及業務支持。然實際上，軍職董事在本職上位居要津，經常因公忙而無法參加董事會，致出席率偏低。縱百忙之中撥冗與會，亦囿於軍中倫理及學長學弟關係，難以對擔任經營階層之學長發揮導正之功效，甚至淪為橡皮圖章。此外，對軍方而言，漢翔已是軍品供應商，軍職董事同時兼具買方與賣方雙重身份，勢必面對利益衝突的兩難困境。尤其軍方決策自有其程序，軍職董事之意見未必能成為軍方最終決策，為免生困擾，軍職董事在董事會中極少發言，亦徵軍職董事策略支持漢翔及協助獲得業務方面之功能已明顯不如預期。據此，漢翔公司軍職董事異動頻繁，且同時兼具買賣雙方身份，出席率低，甚至淪為橡皮圖章，經濟部允宜檢討該公司董監結構，以發揮實質功效。

# 處理辦法：

## 調查意見一至十，提案糾正漢翔航空工業股份有限公司，並函請議處失職人員見復。

## 調查意見十一函請經濟部檢討改進。

## 調查意見函復審計部。

## 檢附派查函及相關附件，送請財政及經濟委員會處理。

「漢翔公司」、「所有民機業務」及「其中CL-300等8民機案」損益情形

表1.1 漢翔公司損益情形

單位：除EPS外，餘為仟元

| 淨利(損) 年度 | EPS (元/股) | 稅後淨利 | 所有民機 | CL-300 等8民機案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 1.31 | 1,183,118 | NA2 | 0 |
| 87 | 2.14 | 1,935,788 | NA | -994,921 |
| 88 | 1.10 | 995,644 | NA | -298,490 |
| 89 | -2.12 | -1,926,650 | NA | -2,944,756 |
| 90 | -1.09 | -986,047 | NA | -1,339,305 |
| 91 | 0.03 | 29,173 | NA | -541,075 |
| 92 | -6.07 | -5,509,909 | NA | -1,621,673 |
| 93 | -0.03 | -28,897 | NA | -935,755 |
| 94 | -1.28 | -1,158,927 | NA | -985,183 |
| 95 | -1.34 | -1,214,939 | -285,000 | -523,524 |
| 96 | 0.15 | 135,107 | -190,529 | -508,165 |
| 小計 |  | -6,546,539 | NA | -10,693,147 |

註1.漢翔公司自85.7.1改制迄96年度止，累計虧損65.47億元，其中以92年度最為嚴重。

2.所有民機業務之淨利(損)，自95年度方開始統計，86~94年度無數據，本表僅列示95及96年數據，表1.2另有97年(至9月底)數據。

3.資料來源：漢翔公司提供。

表1.2 漢翔公司所有民機專案損益情形(95~9709)

單位：新台幣仟元

| 客戶名稱 | 專案名稱 | 95年度(審定) | 96年度 | 97年度(累計至9月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 營收淨額 | 營業毛利 | 營業利益 | 本期淨利(損) | 營收淨額 | 營業毛利 | 營業利益 | 本期淨利(損) | 營收淨額 | 營業毛利 | 營業利益 | 本期淨利(損) |
| BOMBARDIER公司 | 1.CL300合作開發案＊ | 989,193 | -555,967 | -555,967 | -555,7217 | 1,093,517 | -396,440 | -396,440 | -452,997 | 869,231 | -313,990 | -313,990 | -339,838 |
|  | 2.LJ-45 pennage 量產案＊ | 374,431 | -49,360 | -49,360 | -78,017 | 398,562 | -22,453 | -22,453 | -38,163 | 325,023 | 4,761 | 4,761 | -4,775 |
|  | 小計 | 1,363,624 | -605,327 | -605,327 | -633,738 | 1,492,079 | -418,894 | -418,894 | -491,160 | 1,194,254 | -309,229 | -309,229 | -344,613 |
| BOEING 公司 | 1.B737壓力艙門專案 | 44,767 | 609 | 609 | 840 | 128,070 | 40,146 | 40,146 | 40,122 | 91,755 | 20,091 | 20,091 | 19,868 |
|  | 2.B747壓力艙門專案 | 30,979 | 20,515 | 20,515 | 20,613 | 70,730 | 36,182 | 36,182 | 36,619 | 51,923 | 24,102 | 24,102 | 25,894 |
|  | 3.B737/B747壓力艙門生產案第一階段7 | 84,534 | 39,107 | 39,107 | 38,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.B737主輪艙門生產案 | 212,992 | 32,373 | 32,373 | 32,805 | 241,722 | 32,039 | 32,039 | 32,270 | 172,216 | 21,375 | 21,375 | 20,149 |
|  | 5.747大型客機改貨機案零件製作 | 2,032 | 1,270 | 1,270 | 1,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.B717-200水平尾及引擎派龍移轉案＊ | 195,812 | 60,399 | 60,399 | 60,426 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.B717-200客機尾段合作生產案＊ | 292,860 | 109,550 | 109,550 | 106,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8.波音其他 | 7,119 | 3,097 | 3,097 | 3,153 | 0 | 0 | 0 | -258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小計 | 871,095 | 266,920 | 266,920 | 263,583 | 440,522 | 108,368 | 108,368 | 108,744 | 315,894 | 65,567 | 65,567 | 65,911 |
| SIKORSKY 公司 | 1.S-76複材門製作 | 147,447 | 75,133 | 75,133 | 74,685 | 241,052 | 91,085 | 91,085 | 94,147 | 178,242 | 81,813 | 81,813 | 78,480 |
|  | 2.S-92案生產型計畫＊ | 556,817 | 32,093 | 21,334 | 23,514 | 576,818 | 131,922 | 120,987 | 121,605 | 535,973 | 75,044 | 64,873 | 50,710 |
|  | 3.H-92案COCKPIT生產型計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,714 | 61,019 | 61,019 | 61,512 | 59,000 | 38,208 | 38,208 | 38,196 |
|  | 小計 | 704,264 | 107,226 | 96,466 | 98,199 | 1,166,584 | 284,026 | 273,090 | 277,264 | 773,215 | 195,065 | 184,894 | 167,386 |
| Airbus 公司 | 1.A320垂直尾門板零組件生產 | 38,879 | -17,900 | -17,900 | -17,907 | 87,774 | -8,418 | -8,418 | -8,462 | 67,387 | -11,064 | -11,064 | -11,064 |
|  | 2.A330/340-500/600拖邊緣掩盒委製案 | 26,819 | -10,915 | -10,915 | -10,868 | 14,718 | -2,532 | -2,532 | -2,557 | 0 | 0 | 0 | -5 |
|  | 3.A321 16A機身段生產 | 83,515 | -26,489 | -26,489 | -24,179 | 128,002 | -11,067 | -11,067 | -10,876 | 146,715 | -3,336 | -3,336 | -3,148 |
|  | 小計 | 149,213 | -55,304 | -55,304 | -52,954 | 230,495 | -22,017 | -22,017 | -21,895 | 214,102 | -14,400 | -14,400 | -14,217 |
| Mitsubishi 公司 | 1.24項機工件委製案 | 36,153 | 14,739 | 14,739 | 14,781 | 7,917 | 2,181 | 2,181 | 2,283 | 4,436 | 1,821 | 1,821 | 1,821 |
|  | 2.747-8機11區段機工件委製案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,749 | -894 | -894 | -898 |
|  | 3.液壓件委製案 | 105,822 | 25,777 | 25,777 | 26,028 | 22,382 | 5,173 | 5,173 | 5,256 | 4,457 | 418 | 418 | 508 |
|  | 4.加強條32項零件委製案 | 16,577 | 1,030 | 1,030 | 1,010 | 21,153 | 4,091 | 4,091 | 3,937 | 16,912 | 1,574 | 1,574 | 1,571 |
|  | 小計 | 158,551 | 41,545 | 41,545 | 41,819 | 51,453 | 11,444 | 11,444 | 11,476 | 42,555 | 2,919 | 2,919 | 3,002 |
| 其他民機 公司 | 1.貝爾M412機膠合板製作案 | 120,409 | 26,141 | 26,141 | 26,208 | 114,635 | 5,956 | 5,956 | 5,785 | 74,648 | -8,696 | -8,696 | -9,498 |
|  | 2.Alenia C-27J尾翼組件研製案＊ | 90,175 | -30,890 | -30,890 | -59,401 | 79,337 | -34,710 | -34,710 | -34,342 | 64,589 | -7,296 | -7,296 | -7,298 |
|  | 3.新加坡宇航公司EC-120直昇機後機身結構承製案＊ | 42,562 | -18,673 | -18,673 | -18,527 | 61,616 | -43,335 | -43,335 | -43,800 | 55,145 | -31,080 | -31,080 | -33,183 |
|  | 4.本田公司((Honda Business Systems Ltd.)精鑄生產製造案 | 42,313 | -12,044 | -12,044 | -12,213 | 59,502 | -8,357 | -8,357 | -8,704 | 47,530 | -4,552 | -4,552 | -4,462 |
|  | 5.本田公司人力支援 | 9,258 | 5,230 | 5,230 | 5,230 | 2,269 | 519 | 519 | 519 | 1,497 | 709 | 709 | 708 |
|  | 6.本田公司租用廠房等租金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 164 | 164 | 164 | 248 | 119 | 119 | 119 |
|  | 7.川崎公司(KHI) 68機工件委製案 | 69,228 | 31,359 | 31,359 | 31,830 | 61,955 | 25,699 | 25,699 | 25,917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8.北極星引擎附件齒輪箱蓋零件製造及組裝 | 5,517 | 244 | 244 | 244 | 17,354 | -3,057 | -3,057 | -3,127 | 22,927 | -940 | -940 | -1,411 |
|  | 9.西屋CF34引擎零件承製案 | 2,576 | -35 | -35 | -29 | 2,630 | -7 | -7 | 11 | 2,458 | 21 | 21 | 130 |
|  | 10西屋CF34引擎滑油箱委製 | 5,430 | -1,216 | -1,216 | -1,214 | 7,886 | -172 | -172 | -142 | 5,610 | -290 | -290 | -291 |
|  | 11長榮747超大型客機改貨機案-工程技術服務 | 54,522 | 29,311 | 29,311 | 29,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.達梭方向舵製作案 | 21,439 | 6,218 | 6,218 | 6,336 | 22,012 | 6,317 | 6,317 | 7,080 | 16,852 | 6,254 | 6,254 | 5,968 |
|  | 13.NIPPI公司A380機翼尖前緣零組件委製 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 | -1,232 | -1,232 | -1,213 |
|  | 14.其他小額民機案 | -4,5468 | -6,828 | -6,828 | -9,684 | 15 | 4 | 4 | -24,320 | 624 | -763 | -763 | -699 |
|  | 小計 | 458,884 | 28,820 | 28,819 | -1,909 | 429,402 | -50,978 | -50,978 | -74,958 | 292,956 | -47,747 | -47,747 | -51,130 |
|  | 總計 |  | 3,705,632 | -216,120 | -226,881 | -285,000 | 3,810,536 | -88,051 | -98,987 | -190,529 | 2,832,975 | -107,824 | -117,995 | -173,661 |

註：1.資料來源：漢翔公司98.3.6提供。

2.表內＊：屬本案調查之8民機案。

3.部分專案之淨(損)益等於營業毛利，係該專案未支出研發費用，亦無業外損益。

4.本表係以審定決算數為基礎，並納入各專案直接相關之研發費用與營業外收支。營業外收入含兌換利益、賠償收入及什項收入(含驗收差異及贈料)；營業外費用則含資產減損損失、佣金與匯費、資產報廢損失(含原物料及半製品)、資產盤點損失、兌換損失、一般賠償及在製品移轉等項目；除此之外，營業外費用尚包括前期損益調整，囿於審計法法之限制，而無法納入性質本應納入調整前期累積餘額之保留盈餘項下者。

5.在製品移轉，主要為CL-300及B717-200水平尾暨引擎派龍案因運輸途中損壞，產生重施工成本，另因其有對應保險理賠，故將相對應成本結轉業外費用

6.因漢翔公司提供本院CL-300等8民機案損益表之時間較早，非以審定決算數為基礎，故表內CL-300審定決算數與表4.4數據稍有不同。

7.B737/B747壓力艙門生產案，合約於94年簽定，價格條件基礎為客戶供料，漢翔公司負責組裝工作，此為第一階段。在第二階段，漢翔公司需備料與組裝，後續合約價格議談時，波音公司將其拆為兩個合約，因此本專案也切割為B737壓力艙門專案與B747壓力艙門二專案。

8.營業收入出現負值，係「聯成公司737客改貨開發案」，聯成公司為漢翔公司轉投資之公司，漢翔公司承接聯成公司業務，列有應收帳款，因聯成公司於94年解散清算，依雙方債權分配，漢翔公司於95年辦理銷貨折讓，全額計563萬元。扣減95年度以前之銷貨，但因計入95年度而致95年度銷貨成為負值。漢翔公司轉投資「聯成公司」完成清算解散案，經濟部同意備查在案。

表1.3 CL-300等8民機案本期淨利(損)

單位：新台幣仟元

| 編號 | 專案名稱 | 86~97.07 合計 | 86~93 合計 | 86 年度 | 87年度 | 88年度 | 88下及 89年度 | 90年度 | 91年度 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 9701~9707 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S-92 | -1,204,857 | -1,404,941 | NA | -919,549 | -84,808 | -51,182 | -1,097 | 146 | -207,637 | -140,814 | 16,637 | 23,514 | 121,605 | 38,328 |
| 2 | B717-200機尾段 | -1,887,540 | -1,964,458 | NA | -75,372 | -154,037 | -1,298,382 | -274,589 | -56,210 | -56,601 | -49,267 | -29,244 | 106,162 | 0 | 0 |
| 3 | EC-120 | -492,988 | -381,783 | NA | NA | NA | -40,770 | -145,297 | -93,932 | -77,911 | -23,873 | -23,449 | -18,527 | -43,800 | -25,429 |
| 4 | CL-300 | -5,484,184 | -3,402,536 | NA | NA | -5,448 | -1,406,755 | -712,988 | -211,877 | -471,095 | -594,373 | -796,852 | -557,681 | -452,997 | -274,119 |
| 5 | C-27J | -413,624 | -234,237 | NA | NA | NA | -39,528 | -50,784 | -23,006 | -107,735 | -13,184 | -76,248 | -59,401 | -34,342 | -9,398 |
| 6 | LJ-45 | -742,907 | -549,742 | NA | NA | NA | NA | NA | -39,490 | -457,037 | -53,215 | -65,628 | -78,017 | -38,163 | -11,358 |
| 7 | AE-270 | -482,215 | -419,645 | NA | NA | -54,197 | -108,1393 | -90,890 | -45,088 | -108,041 | -13,290 | -2,111 | 0 | -60,4594 | 0 |
| 8 | B717-200水平尾暨引擎派龍 | -266,503 | -318,633 | NA | NA | NA | NA | -63,6605 | -71,618 | -135,616 | -47,739 | -8,288 | 60,426 | -9 | 0 |
|  | 小計 | -10,974,818 | -8,675,9752 | NA | -994,921 | -298,490 | -2,944,756 | -1,339,305 | -541,075 | -1,621,673 | -935,755 | -985,183 | -523,524 | -508,165 | -281,976 |

註1.本表依各民機案簽約先後順序排列。

2.86~93年度，CL-300等8民機案累計虧損86.76億元(審計部版為59.36億，尚非正確)，再3年半，至97.07，8民機案累計虧損增至109.75億元。上述8民機案中，除S-92案94年度起虧轉盈外，其餘7個民機案年年虧損，其中以CL-300案虧損最為嚴重。

3.AE-270案區分研發及量產二階段，90.6.25量產合約簽約。88、89年度屬研發階段，包含5架量機翼及風檔隔框與工具設計製造，其中工具的開發，有相對之收入款，並於90~92年度依收入成本配合原則認列非循環性成本(90年度起投入)，因該案研發階段工程修改繁多，非循環性成本投入多，致產生虧損。

4.AE-270機翼量產案於96年12月簽結，並完成存貨(原物料/半製/在製品)結案帳務處理。

5.本案主要源自日本SMIC公司分階段移轉水平尾暨引擎派龍之生產案，漢翔公司於89.5.18與SMIC公司簽訂移轉計畫，依計畫生產交運至SMIC公司，至91年取得波音認證並簽約後，正式成為波音公司B717-200水平尾暨引擎派龍的承製商，產品始交運波音。

表1.4漢翔公司86~96年度可動用之現金流量

單位：新台幣萬元

| 年度 科目 | 86年度 | 87年度 | 88年度 | 88下及 89年度 | 90年度 | 91年度 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業活動之淨現金流入(-流出) | 575,548 | -336,180 | 263,386 | -531,573 | -237,583 | -114,837 | -213,639 | 117,279 | -41,190 | 34,825 | 100,420 |
| 投資活動之淨現金流入(-流出) | -134,107 | -148,264 | -194,608 | -300,915 | -197,345 | -139,749 | 302,276 | -28,422 | -93,875 | -102,425 | -44,134 |
| 融資活動之淨現金流入(-流出) | 210,248 | 19,005 | -33,333 | 142,405 | 403,566 | 141,913 | -178,294 | -21,649 | 96,178 | 142,162 | -25,327 |
| 現金及約當現金之淨增(-淨減) | 651,690 | -458,623 | 4,336 | -733,552 | -55,465 | -112,325 | -81,881 | 66,486 | -39,424 | 76,129 | 30,751 |
| 期初現金及約當現金 | 818,918 | 1,470,607 | 1,011,984 | 1,016,319 | 282,767 | 227,302 | 114,977 | 33,096 | 99,582 | 60,159 | 136,288 |
| 期末現金及約當現金 | 1,470,608 | 1,011,984 | 1,016,320 | 282,767 | 227,302 | 114,977 | 33,096 | 99,582 | 60,158 | 136,288 | 167,039 |
| 流動資產 | 4,201,274 | 3,401,286 | 2,442,773 | 1,463,491 | 1,735,285 | 1,465,365 | 1,000,736 | 1,034,167 | 1,144,401 | 1,385,131 | 1,406,604 |
| 流動負債 | 3,745,575 | 2,772,351 | 1,845,702 | 1,154,740 | 1,677,341 | 1,387,141 | 1,058,109 | 920,102 | 972,598 | 1,199,632 | 1,123,435 |
| 存貨 | 2,453,288 | 1,989,444 | 990,277 | 705,813 | 872,902 | 1,035,308 | 597,709 | 584,101 | 624,065 | 719,890 | 692,820 |
| 預付費用 | 66,503 | 39,785 | 258,220 | 237,028 | 320,712 | 66,625 | 35,855 | 78,250 | 99,873 | 163,575 | 178,869 |
| 營運資金 | 455,699 | 628,935 | 597,071 | 308,751 | 57,944 | 78,224 | -57,373 | 114,065 | 171,803 | 185,499 | 283,169 |
| 速動比率(%) | 44.89% | 49.49% | 64.71% | 45.09% | 32.29% | 26.20% | 34.70% | 40.41% | 43.23% | 41.82% | 47.61% |
| 現金及約當現金大於營運資金 | Y | Y | Y | - | Y | Y | Y | N | N | N | N |
| 註 1.營運資金= 流動資產-流動負債。 |
| 2.速動比率= (流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。 |
| 3.表內預付費用包含預付貨款、預付費用、用品盤存及進項稅額等科目。 |
| 4.因1.漢翔公司86-88年時值執行安翔計畫-「經國號戰機生產案」及「經國號戰機整體後勤支援案」，依合約預收本計畫貨款，致握有現金餘額高於營運資金。同時自86年起為因應「經國號戰機改良式雷達預警系統」(IRWR)購案所需，陸續買入大筆美元部位，惟後IRWR因故延後交運暫不付款，致使帳上美元部位過多，88年1月適逢歐盟推出歐元，市場一般預估當歐元上路後應會有上漲空間，應可取代美元成為強勢貨幣之機會，故陸續從88年1月至88年4月，以美元轉換成歐元。至88年12月31日止，持有歐元部位為75,000仟歐元，折台幣數約27.8億元。惟因歐盟體系內無法達成原先預估之經濟發展及各國央行間步調不一，故歐元至上路後除一開始有較佳表現外，便一路走貶，最低曾貶至一歐元兌0.8344美元，若於當時執行轉換，兌換損失約為新台幣5.61億元，故未執行賣出，於92年1月~2月間始陸續出售，惟歐元持有期間利息收入計8,717仟歐元，折台幣約2.64億元。2.於年度關帳日12月31日收到客戶匯款，未及辦理財務調度-借款償還之情形，致期末現金餘額增加，故約當現金大於營運資金。 |
| 5.以上係依審計部審定決算資料編製。 |  |  |  |  |

CL-300等8民機案基本資料彙整表

單位：新台幣仟元

| 編號 | 專案名稱 | 性質 | 簽約時間 | 結案 時間 | 載客量 (人) | 航程 (公里) | 數量 (估計- 架) | 實際 數量 (~96，架) | 預計 | 實際 | 修約 次數(~97.7) | 失職人員懲處情形 | 簽約時之董事長 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 折現率(%) | IRR (%) | NPV (仟美元) | 利潤 (率) | 總成本 (S表單機成本) | 營業收入(~97.07) | 虧損金額(86~97.07) |  |  |  |
|  | S-92 | ODM | 85.01.19 (改制前) |  | 10-20 | 999 | 766 | 78 | NA10 | 9.01 | 36,000 | NA | 486.4M | 2,595,721 | -1,204,857 | 5 | 無 | 林文禮 |
|  | B717-200機尾段 | OEM | 85.02.28 (改制前) | 95.11.14 | 106 | 2,645 | 375 | 153 | NA1 | NA1 | NA1 | 6,990 (US$) | 88,265 (US$) | 2,652,867 | -1,887,540 | 2 | 無 | 林文禮 |
|  | EC-120 | OEM | 87.08.26 |  | 5 | 710 | 350 | 279.38 | NA2 | NA2 | NA2 | NA | S18,280 | 338,861 | -492,988 | 2 | 無 | 蔡○○ |
|  | CL-300 | ODM | 88.03.25 |  | 8 | 5,741 | 400 | 205 | 11 | 10.36 | -2,5563 | NA | S379.1 | 4,831,479 | -5,484,184 | 7 | 有6 | 蔡○○ |
|  | C-27J | OEM | 89.03.044 |  | 46-64 | 1,890 | 300 | 33 | NA2 | NA2 | NA2 | 7.5% | S233.1 | 465,712 | -413,624 | 1 | 無 | 蔡○○ |
|  | LJ-45 | OEM | 90.04.16 |  | 9-11 | 3,658 | 745 | 220.5 | 12 | 15.2 | 3,5583 | NA | 115,122 | 1,699,527 | -742,907 | 3 | 無 | 蔡○○ |
|  | AE-270 | OEM | 90.06.25 | 96.127 | 6-8 | 2,859 | 500~ 700 | 105 | NA2 | NA2 | NA2 | 2.093億 | US$250,377~ 148,494 | 192,551 | -482,215 | 0 | 無 | 蔡○○ |
|  | B717-200水平尾暨引擎派龍 | OEM | 91.08.23 (波音)9 | 95.11.14 | 106 | 2,645 | 水平尾239 派龍214 | 55 55 | NA2 | NA2 | NA2 | -9,327 (US$) | 101,122 | 737,032 | -266,503 | 7 | 無 | 蔡○○ |
| 小計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,513,749 | -10,974,818 |  |  |  |

本表依各民機案簽約先後順序排列

註1.B717-200機尾段僅計算稅前淨利，未計算IRR、NPV，係因漢翔公司視該案為「一般性報價」，僅計算損益。

2.漢翔公司稱：EC-120、C-27J、AE-270及B717-200水平尾暨引擎派龍等4案係OEM案，非投資案，投入資金之目的，非在賺取投資之收益；不需支付權利金/參與金/技轉金，因此不用「投資案」之觀點評估該等個案，即無折現率、NPV、IRR等。

3.CL-300案之NPV為負值，但漢翔公司仍接單；LJ-45案之NPV本為負值，經一再調整，始為正值。

4.C-27J尾翼案，漢翔公司雖於87年11月與Alenia公司簽約，但義大利政府於89.3.4始批准合約，故以89.3.4為雙方簽約日期。

5.AE-270實際訂單量10，交貨量5；本案之承接，有外交考量。

6.94年6月7日召開人評會，前副總周○○申誡1次、民用飛機處處長楊○○申誡2次，惟懲處時2人均已退休。

7.AE-270小飛機量產案，最後一批產品於93年4月交運，惟相關存貨之處置，則待96年12月方簽結。

8.本專案為多項零件交運，出貨至客戶處執行組裝；交運量係以約當全套之架量表達，故有小數點。

9本案主要自日本SMIC公司分階段移轉水平尾暨引擎派龍生產工作，於89.5.18與SMIC公司簽訂移轉計畫(TRANSLATION PLAN)，漢翔公司開始依計畫生產交運至SMIC公司，直至91年取得波音認證並簽約後，正式成為波音公司B717-200水平尾暨引擎派龍的承製商，產品始交運波音。

10.依計畫評估理論，能標出S-92案NPV，必有折現率，惟漢翔公司表示原先S92建案的報告中的確沒有折現率的表達，研判可能小於9.01%。

表2a CL-300等8民機案接單評估

| 分析別 案件別 | 可行性分析 | 財務分析 | 成本分析 | 風險分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-92 | 就市場分析，12至20人座、航程在700至950公里間之雙渦軸引擎直昇機為市場主流。S92直昇機是值得投資發展之機種，預估總銷售量為766架量。 | 預估全案內部報酬率(Internal Rate of Return)為9.01%，淨現值(Net Present Value)為US$36百萬元。 | 生產766架之總成本為直接材料US$322.1百萬元，直接人工US$159.5百萬元，工程修改費用US$4.8百萬元。 | 銷售量風險：銷售量增加10%時，NPV增加為US$62.6百萬元；減少10%時，NPV減少為-US$1.4百萬元。 價格風險：單價增加10%時，NPV增加為US$62.1百萬元；減少10%時，NPV減少為-US$1.0百萬元。 成本風險：成本增加10%時，NPV減少為US$7.9百萬元；減少10%時NPV增加為US$53.4百萬元。 |
| B717-200機尾段 | 麥道公司推出MD-95型區間客機，經派團前來評估後，力邀航發中心參與機尾段承製，預估銷售375架。 | 銷售至375架時，稅後淨利為US$6,990仟元。 | 生產至375架時，直接材料總成本為6,387仟元，直接人工總成本為US$81,878仟元。 | 缺 |
| EC-120 | 由法國歐直、中國大陸Catic及新加坡宇航共同開發之輕型直昇機。 | 查無資料。 | 每具人工成本US$7,565元，材料成本US$9,683，直接費用US$1,032。 | 查無資料。 |
| CL-300 | 邦巴迪公司為商務機領導廠商，藉本案可與之建立實質合作關係，俾利爭取爾後之合作商機。 參與商務機開發計畫，切入市場，擴充產品線。 藉本案獲得客機設計、認證、生產及產品支援之文件及相關經驗，可提昇民用產品競爭力。 綜上所述，原董事會提報淨現值(NPV)雖為負值，惟投資目的為切入國際航太市場，提昇公司競爭力。 | 預估全案修正內部報酬率(Modified Internal Rate of Return，下稱MIRR)為10.36%，NPV為US$ -2,556仟元。 | 以全案400架估算，預估單機直接材料成本為US$82.6仟元，直接人工US$ 90仟元，製造費用US$ 106.2仟元，保固費用US$29.2仟元，非循環性成本攤銷US$71.1仟元。 | 市場風險：銷售估計400架，樂觀可達450架，建案初期已獲80架訂購意願書。 技術風險：以傳統之金屬結構為主，設計以低成本、低風險為訴求。 生產風險：漢翔公司設計及生產能量均足以因應。 資金風險：全案參與金450萬美元、權利金1,000萬美元及技轉金250萬美元。 材料取得風險：屬傳統金屬生料，評估可行。 |
| C-27J | C-27J型運輸機為義大利Alenia公司和美國Lockheed Martin公司合資公司(LMATTS)所發展之軍用中型運輸機。據Lockheed評估，此型運輸機應有300架以上之市場，漢翔公司承接C-27J尾翼部分。 | 本案為OEM委製案，全案預估稅前利潤率為7.5%。 | 直接材料US＄69.1仟元，直接人工US$139.3仟元，直接費用US$9.7仟元，非循環性成本US$15仟元(上述成本為100架之平均單位成本)。 | 技術風險：由Alenia提供工具型架及施工藍圖，技術風險甚低。 成本風險：當產量不如預期，學習效果慢，成本將提高。 市場風險：倘銷售量未達200架，需自行承擔非循環投入成本。 |
| LJ-45 | 邦巴迪詢價函中表示，LJ-45預期市場為600架量，而其衍生型約400架。 | 預估全案MIRR為15.2%，NPV：US$3,585仟元。 | 以全案745架預估，生產成本US$96,345仟元、非循環性成本US$2,811仟元、保固費用US$2,485仟元、資產投資US$4,106仟元、參與金投資US$9,375仟元。 | 產能風險：需再投入機具裝備，方有足夠產能。 技術風險：需取得技術移轉。 資金風險：需投資參與金。 |
| AE-270 | IBIS公司預估，AE-270未來之市場機會約為500至700架之銷售量。 | 就AE-270機翼生產案而言，預估生產至700架時約損失US$467萬元，但考量IBIS投資股利分配，則為獲利US$2.14億。 | 考量學習率(製造85%、組裝82%)、每具材料成本US$83,594、直接費用US$7,000，因此，每具總成本預估將從US$250,377逐漸下降至US$148,494。 | 技術風險：經由研發階段之確認，於生產時已無機翼製造技術風險。 成本風險：因原始設計採用較多非美規之材料或系統件，降低成本之可能性較低。 交期風險：可依IBIS所訂期限交貨。 收款風險：交貨後即由IBIS支付款項，無收款風險。 物料上漲風險：物料由IBIS提供，無上漲風險。 |
| B717-200水平尾暨引擎派龍 | 預估自日本SMIC公司移轉水平尾暨引擎派龍，預計水平尾銷售量239架量、派龍214架量。 | 預計稅後淨利為-US$9,327仟元。 | 生產總成本如下： A.直接材料：US$55,191仟元。 B.直接人工：US$23,483仟元。 C.製造費用：US$31,448仟元。 | 移轉風險：要求SMIC，漢翔公司不負責原SMIC次合約商解約所造成之罰則。 成本風險：本案預估民營化過程中，倘薪資調整，則稅後淨損為US$1,312仟元。 |

表2b CL-300等8民機案接單當時之風險分析

| 風險 專案 | 銷售量風險 | 價格風險 | 成本風險 | 技術風險 | 生產風險 | 資金風險 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-92 | 銷售量增加10%時，NPV增加為US$62.6百萬元；減少10%，NPV減少為-US$1.4百萬元 | 單價增加10%時，NPV增加為US$62.1百萬元；減少10%時NPV減少為-US$1.0百萬元 | 成本增加10%時，NPV減少為US$7.9百萬元；減少10%時NPV增加為US$53.4百萬元 | 複材分析所需之軟體由塞考公司提供。設計所需之CATIA軟體需升級。無技術風險 | 已擬定座艙段零組件合作開發之執行構想原則，並給予參與廠家技術及品保認証轉導 | 採用營運資金，無資金風險 | 另進行匯率變動風險分析 |
| B717-200機尾段 | 已獲訂單297架 | 固定價款後隨通貨上漲調整。後Boeing修約提高價款取消通膨調整 | 人工以當時之工費率計算，並考量87%之學習率 | 有F-5及AT-3生產經驗無技術風險 | 有F-5及AT-3生產經驗無生產風險 | 採用營運資金，無資金風險 | 無材料取得風險 |
| EC-120 | 查無細部分析資料 | 查無細部分析資料 | 查無細部分析資料 | 查無細部分析資料 | 查無細部分析資料 | 採用營運資金，無資金風險 | 查無細部分析資料 |
| CL-300 | 銷售估計400架，樂觀可達450架，建案初期已獲80架訂購意願書 | 固定價款後隨通貨上漲調整 | 總成本每變動5%，MIRR變動0.87%，NPV變動US$4.7百萬元 | 以傳統之金屬結構為主，設計以低成本、低風險為訴求 | 漢翔公司設計及生產能量均足以因應 | 全案參與金450萬美元、權利金1000萬美元及技轉金250萬美元 | 材料取得風險：屬傳統金屬生料，評估可行 匯率及成本變動風險 |
| C-27J | 倘銷售量未達200架，需自行承擔非循環投入成本 | 固定價款後隨通貨上漲調整 | 當產量不如預期，學習效果慢，成本將提高 | 由Alenia提供 工具型架及施工藍圖，技術風險甚低 | 無生產風險 | 若銷售不到200架，參與者要承擔非循環成本之投資 | 無 |
| LJ-45 | 參考國外專業機構對LearJet45保守之預估，未含改良型為356架，若包含研改型有600架之銷售量。另外本案之衍生型邦巴迪公司預期有400架量 | 固定價款後隨通貨上漲調整 | 透過成本較低之中衛廠商參與承製，以降低成本 | 需取得技術移轉 | 已有BD-100之生產經驗，引入LJ-45相關之飛機區段無生產風險 | 需投資參與金 申請政府補助款及配合款 | 產能風險：需再投入機具裝備，方有足夠產能 |
| AE-270 | 進入量產時已IBIS先獲得79架訂單 | 前批量價格高，隨後依產量增加而調降價格 | 原始設計採用較多非美規之材料或系統件，降低成本之可能性較低，但物料由IBIS提供，無上漲風險 | 經由研發階段(註)之確認，於生產時已無機翼製造之技術風險 | 研發階段完成生產認証。量產時無生產風險 | 採用營運資金，無資金風險 | 交期風險：可依IBIS所訂期限交貨. 交貨後即由IBIS支付款項，無收款風險 |
| B717-200水平尾及派龍 | 原預估自93年起銷售量將下降 | 固定價款，無價格調整機制 | 民營化過程中，倘薪資調整，則稅後淨損為US$1,312仟元 | 由SMIC派員進行技術指導，無技術風險 | 已有機尾段生產經驗，無生產風險 | 採用營運資金，無資金風險 | 移轉風險：要求SMIC，漢翔公司不負責原SMIC次合約商解約所造成之罰則 |

CL-300等8民機案之投入成本及其攤銷情形(86~97.07年度)

表3.1 CL-300等8民機案之投入成本(含非循環性成本、權利金、參與金及技轉金)及其後續處理

單位：除比例外，餘為仟元

| 專案名稱 | 案件 性質 | 報價 性質 | 投入成本 | 工業局 補助款 C | 待攤銷金額3 D (A＋B-C) | 攤銷 | 不具未來效益金額合計 H (E+G) | 不具未來效益占投入比例 I (%，H/D) | 損益表列研發費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NRC A | 權利金、參與金、技轉金 B |  |  | 至研發費用 (研究期間) E | 至遞延成本 (發展期間) F | 至業外損失4 (發展期間) G |  |  |  |
| S-92 | ODM | 投資性 | 258,492 | 401,414 | 266,914 | 392,9923 | 23,366 | 185,491 | 184,135 | 207,501 | 52.8% | 1,068,1512 |
| B717-200機尾段 | OEM | 一般性 | 631,481 | 54,980 | - | 686,460 | 0 | 158,271 | 528,190 | 528,190 | 76.9% | 0 |
| EC-120 | OEM | 一般性 | 97,037 | 0 | - | 97,038 | 0 | 63,264 | 33,773 | 33,773 | 34.8% | 0 |
| CL-300 | ODM | 投資性 | 1,118,828 | 1,077,075 | - | 2,195,902 | 1,843,035 | 232,526 | 120,342 | 1,963,377 | 89.4% | 2,399,9022 |
| C-27J | OEM | 一般性 | 147,370 | 0 | - | 147,370 | 0 | 12,510 | 134,861 | 134,861 | 91.5% | 0 |
| LJ-45 | OEM | 投資性 | 151,544 | 693,817 | 70,000 | 763,9913 | 0 | 315,765 | 448,225 | 448,225 | 58.7% | 0 |
| AE-270 | OEM | 一般性 | 193,902 | 0 | - | 193,902 | 0 | 157,910 | 35,992 | 35,992 | 18.6% | 0 |
| B717-200水平尾暨引擎派龍 | OEM | 一般性 | 94,139 | 0 | - | 94,138 | 0 | 25,267 | 68,872 | 68,872 | 73.2% | 0 |
| 總計 |  |  | 2,692,793 | 2,227,286 | 336,914 | 4,571,793 | 1,866,401 | 1,151,004 | 1,554,390 | 3,427,285 | 75.0% | 3,468,053 |

註1.不論OEM或ODM案，均投入非循環性成本(NRC)，但不一定須支付權利金、參與金及技轉金。如EC-120、C-27J、AE-270及B717-200水平尾暨引擎派龍案即未支付。

2.ODM案須負擔研發費用，OEM案則否；S-92案之研發階段，為87~89年度，共投入研發費用10.68億(其中0.11億元係因部分NRC及參與金當期	評價無效益轉列研發費用而來)；CL-300之研發階段，為88~93年度，共投入研發費23.99億(其中18.43億係轉列)，顯示該案變更設計頻繁，認證時程延後。

3 攤銷係在攤銷權利金、參與金、技轉金及NRC，而非研發費用。其中S-92案，NRC及參與金投入約6.60億，但因工業局補助2.67億元，故僅攤銷3.93億；LJ-45案，NRC及參與金投入約8.45億，但因工業局補助0.7億(另無息貸款3.3億)，故僅攤銷7.64億。

4.依會計研究發展基金會86.6.18基秘100號及88.6.21(88)基秘107號函針對漢翔公司會計處理問題之答覆，非循環性成本及權利金、參與金、技術授權金之會計處理，應視投入成本屬於研究期間或發展期間而決定，若屬研究期間，當年度研發費用認列為營業費用；若屬發展期間者，應視其是否具未來效益，若有，則列為資本化，若無，則轉列損失。另自94年起依35號公報進行資產減損評估與處理。

5.投入之資源，後續評價為不具未來效益者，依序為C-27J案(91.5%)、CL-300(89.4%)、B717-200機尾段(76.9%)、B717-200水平尾暨引擎派龍(73.2%)、LJ-45案(58.7%)、S-92案(52.8%)、EC-120案(34.8%)……。

表3.2 CL-300等8民機案投入成本，不具未來效益，攤銷至業外費用者(各年度)

單位：新台幣仟元

| 年度 案別 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下 及89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-92 | 184,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,983 | 63,151 | 0 | 0 | 0 |
| B717-200機尾段 | 528,190 | 0 | 0 | 0 | 528,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EC-120 | 33,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,311 | 0 | 2,462 | 0 | 0 |
| CL-300 | 120,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,519 | 0 | 38,405 | 8,417 | 0 |
| C-27J | 134,861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,667 | 3,091 | 9,708 | 28,395 | 0 |
| LJ-45 | 448,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403,944 | 0 | 0 | 30,537 | 13,745 |
| AE-270 | 35,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,079 | 0 | 1,913 | 0 | 0 |
| B717-200水平尾及引擎派龍 | 68,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,554,390 | 0 | 0 | 0 | 528,190 | 0 | 0 | 826,375 | 66,242 | 52,488 | 67,349 | 13,745 |

註：前期投入，經評價具未來效益，帳列遞延資產項下，嗣再評價無未來效益者，本應納入調整前期累積餘額之保留盈餘項下，惟受審計法限制，轉至業外費用。

CL-300等8民機案接單評估、訂單、損益及攤銷

表4.1 S-92訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架、毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下及89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α | 176 |  |  |  | 8 | 16 | 32 | 33 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15(全年) |
| 實際訂單量β | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 22 | 19 | 21 | 32(全年) |
| 交貨量 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 22 | 19 | 21 | 21 |
| 差異量β-α | -66 |  |  |  | -8 | -16 | -32 | -27 | -17 | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 營業收入7 | 2,595,720 |  | 0 | 0 | 0 | 22,160 | 58,930 | 210,625 | 254,543 | 525,856 | 556,817 | 576,818 | 389,971 |
| 營業成本 | 2,508,941 |  | 0 | 0 | 0 | 16,720 | 58,794 | 296,953 | 332,025 | 509,553 | 524,724 | 444,895 | 325,277 |
| 營業毛利 | 86,778 |  | 0 | 0 | 0 | 5,439 | 135 | -86,327 | -77,482 | 16,304 | 32,093 | 131,922 | 64,694 |
| 毛利率 | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | -4% | -68% | -30% | 3% | 6% | 23% | 17% |
| 研發費用 | 1,068,151 |  | 919,549 | 84,808 | 31,927 |  |  |  |  |  | 10,760 | 10,936 | 10,171 |
| 營業外收入7 | 10,074 |  |  |  |  | 0 | 89 | 27 | 27 | 462 | 4,405 | 4,953 | 111 |
| 營業外費用 | 214,304 |  |  |  | 19,2553 | 6,536 | 78 | 121,336 | 63,359 | 129 | 2,224 | 4,335 | 16,306 |
| 淨利(損) | -1,185,602 |  | -919,549 | -8 4,808 | -51,182 | -1,097 | 146 | -207,637 | -140,814 | 16,637 | 23,514 | 121,605 | 38,328 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計(a＋b＋c) | 392,9924 |  |  |  | 29,861 | 0 | 57,8565 | 206,961 | 96,116 | 2,197 |  |  |  |
| 轉列研發費用a | 23,366 |  |  |  | 23,3669 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遞延成本b | 185,491 |  |  |  | 6,495 |  | 57,85610 | 85,97810 | 32,96510 | 2,19710 |  |  |  |
| 業外費用c | 184,135 |  |  |  | 08 |  |  | 120,98310 | 63,151 |  |  |  |  |

註：1.90、91年度收入係當時S-92尚在試飛之工程研改收入。

2.毛利率自93年度起逐漸好轉，係因為學習率漸轉佳及修約提高單價之故。

3.89年度業外費用19,255仟元，係本案之開發費用，經評估無遞延經濟效益，轉至業外費用。

4.本案88年度以前共支付權利金 401,414仟元，另於86~90年獲得工業局補助款266,914仟元，予以沖銷權利金，全案權利金餘額134,500仟元列入遞延資產，另於89~94年間共計投入NRC成本258,492仟元。故本案實際投入NRC及權利金659,906仟元，因工業局補助266,914仟元，故僅攤銷392,992仟元。

5.本案首架量產機於92年開始交運，但NRC於91~92年開始攤銷，係因工程修改之勞務收入認列，因而分攤NRC。

6.攤銷NRC及參與金，認列為研發費用、銷貨成本或業外費用。

7.營業收入含銷貨收入及勞務收入，本案無勞務收入，故營業收入全部來自銷貨收入；營業外收入(非營業收入)指營業項目以外之收入。

8. 89年度NRC投入成本19,255仟元，原列89年度業外費用，經漢翔公司再查詢相關資料後，應為本案89年度投入開發成本，因資本化評估無效益後，其中己分攤之間接製造費用6,495仟元，計列公司營業成本，餘12,760仟元改列本案當年度研發費用。

9.本案於89~93年度依會計研究發展基金會88.6.21(88)基祕第107號函，進行資本化評估作業，經評估無效益後，89年度權利金投入10,606仟元，及NRC投入12,760仟元(扣除己分攤之間接製造費用6,495仟元之NRC投入金額)，因無遞延效益，轉列89年度研發費用23,366仟元(=10,606＋12,760)。

9. 92年度依93.6.8審計部-台審部肆字第0930001711號修正事項二及三辦理轉列「什項費用」減列「在製品」8,525仟元及減列「技術合作費」112,458仟元，轉列業外費用120,983仟元。

10.本案權利金及NRC成本，扣除無法資本化成本後，配合收入認列攤銷相關之成本，其中權利金於92年度攤銷了11,436仟元，NRC於91至94年度攤銷了167,560仟元，合計91~94年度攤銷178,996仟元(各年度攤銷情形如表列)。

表4.2 B717-200機尾段訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架、毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 項目 | 合計 | 86年度 | 87年度 | 88年度 | 88下及 89年度 | 90年度 | 91年度 | 92年度 | 93年度 | 94年度 | 95年度 | 96年度 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α | 196 | 0 | 3 | 10 | 48 | 48 | 42 | 44 | 1 |  |  |  |  |
| 實際訂單量β | 153 | 0 | 3 | 10 | 48 | 43 | 14 | 11 | 13 | 11 |  |  |  |
| 交貨量 | 151 | 0 | 3 | 10 | 48 | 42 | 13 | 11 | 13 | 11 |  |  |  |
| 差異量β-α | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -28 | -33 | 12 | 11 |  |  |  |
| 營業收入 | 2,652,867 | 0 | 41,395 | 164,317 | 753,328 | 653,237 | 204,040 | 194,162 | 189,824 | 159,703 | 292,8603 | 0 | 0 |
| 營業成本 | 3,998,152 | 0 | 116,767 | 318,354 | 1,523,521 | 921,515 | 258,511 | 250,479 | 236,761 | 188,935 | 183,3103 | 0 | 0 |
| 營業毛利 | -1,345,286 | 0 | -75,372 | -154,037 | -770,192 | -268,277 | -54,471 | -56,317 | -46,937 | -29,232 | 109,550 | 0 | 0 |
| 毛利率 | -51% | 0% | -182% | -94% | -102% | -41% | -27% | -29% | -25% | -18% | 37% | 0% | 0% |
| 研發費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業外收入 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | -50 | 0 | 0 | 9 | 235 | 0 | 0 |
| 營業外費用 | 542,377 | 0 | 0 | 0 | 528,190 | 6,2422 | 1,689 | 284 | 2,330 | 21 | 3,6222 | 0 | 0 |
| 淨利(損) | -1,887,540 | 0 | -75,372 | -154,037 | -1,298,382 | -274,589 | -56,210 | -56,601 | -49,267 | -29,244 | 106,162 | 0 | 0 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 686,4601 | 0 | 158 | 67,737 | 618,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 轉列研發費用 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遞延成本 | 158,2717 |  | 158 | 67,737 | 90,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業外費用 | 528,190 |  | 0 | 0 | 528,1906 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.本案87年度以前共支付權利金54,980仟元，將之列入遞延資產，另於87年度以前共投入NRC成本631,481仟元，合計投入686,460仟元。

2.90年度業外費用6,242仟元主要為庫存報廢，95年度業外費用3,622仟元主要為銷貨匯率(32.54)與實際收款匯率(32.30)之匯差(含B717-200客機水平尾、引擎派龍案)。

3.95年度雖沒有交貨量，惟因波音公司終止合約，並對漢翔公司相關存貨進行部分採購，故有銷貨收入292,860仟元及銷貨成本183,310仟元。

4.各年度交貨單價約在1,500萬元左右，其中差異主要為收入含備份件及銷貨退回與折讓。

5.本案波音於94.3.2終止生產合約，漢翔公司依約求償，波因公司於95年12月併B717-200水平尾暨引擎派龍案給付1,500萬美元。

6.本案於89年度依會計研究發展基金會88.6.21(88)基祕第107號函，進行資本化評估作業，經評估無遞延效益後，將尚未攤銷之參與金42,965仟元及NRC485,225仟元轉列業外費用(合計528,190仟元)

7.配合收入認列攤銷相關成本，其中權利金於87~89年度共攤銷了12,015仟元，NRC於88~89年度共攤銷了146,256仟元，合計攤銷158,271仟元。

表4.3 EC-120訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架、毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下及 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α |  |  |  |  | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40(全年) |
| 實際訂單量β |  |  |  |  | 9.6 | 88.6 | 22.7 | 17.7 | 25.2 | 27.4 | 34.8 | 53.3 | 64.3(全年) |
| 交貨量 |  |  |  |  | 9.6 | 45.8 | 61.9 | 31.7 | 14.9 | 29.0 | 29.0 | 40.5 | 33.5 |
| 差異量β-α |  |  |  |  | -20.4 | 48.6 | -17.3 | -22.3 | -14.8 | -12.6 | -5.2 | 13.3 | 24.3 |
| 營業收入 | 338,861 | - | - | - | 7,444 | 44,808 | 57,800 | 33,722 | 18,507 | 30,549 | 42,562 | 61,616 | 41,853 |
| 營業成本 | 790,741 | - | - | - | 48,215 | 188,891 | 150,798 | 80,219 | 42,340 | 48,984 | 61,235 | 104,951 | 65,111 |
| 營業毛利 | -451,881 | - | - | - | -40,770 | -144,083 | -92,998 | -46,497 | -23,833 | -18,434 | -18,673 | -43,335 | -23,258 |
| 毛利率 | -133% | - | - | - | -548% | -322% | -161% | -138% | -129% | -60% | -44% | -70% | -56% |
| 研發費用 | 0 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業外收入 | 1,097 | - | - | - |  | 34 | 30 | 0 | 0 | 5 | 870 | 158 | 0 |
| 營業外費用 | 42,204 | - | - | - |  | 1,248 | 964 | 31,415 | 40 | 5,020 | 724 | 623 | 2,171 |
| 淨利(損) | -492,988 | - | - | - | -40,770 | -145,297 | -93,932 | -77,911 | -23,873 | -23,449 | -18,527 | -43,800 | -25,429 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 97,0383 | - | - | - | 0 | 43,392 | 9,487 | 37,472 | 2,620 | 4,067 | 0 | 0 | 0 |
| 轉列研發費用 | 0 | - | - | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 遞延成本 | 63,2643 | - | - | - |  | 43,392 | 9,487 | 6,161 | 2,620 | 1,605 | 0 |  |  |
| 業外費用 | 33,773 | - | - | - |  | 0 | 0 | 31,3114 | 0 | 2,4624 | 0 |  |  |

註：1.本案為13項零件交運，依時程需求個別出貨至客戶處執行組裝，交運量係以約當全套售價之架量表達，故實際訂單量、交貨量有小數點。

2.89年度尚無工具款收入，故未配合攤銷非循環性成本；自90~92年度非循性成本依工具收入認列，93年起非循環性成本則再依產品交運配合攤銷營業成本或業外費用。

3.本案NRC於87~94年度共投入97,037仟元，配合收入認列攤銷相關成本，於90~94年度攤銷了63,264仟元。

4.本案92年度依930608審計部-台審部肆字第0930001711號修正事項二辦理轉列「什項費用」減列「在製品」31,311仟元。另94年依35號公報進行資產減損評估處理，轉列業外費用金額為2,462仟元。

表4.4 CL-300訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架、毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下及 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α |  |  |  |  |  |  | 25 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40(全年) |
| 實際訂單量β |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 16 | 30 | 50 | 50 | 53 | 60(全年) |
| 交貨量 |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 16 | 30 | 50 | 50 | 53 | 46 |
| 差異量β-α |  |  |  |  |  | 5 | -24 | -24 | -15 | 10 | 10 | 13 |  |
| 營業收入 | 4,831,479 |  |  |  | 1841 | 100,311 | 32,842 | 327,882 | 575,593 | 1,021,207 | 989,193 | 1,093,517 | 690,750 |
| 營業成本 | 7,566,065 |  |  |  | 59 | 242,474 | 51,037 | 589,996 | 1,079,576 | 1,633,131 | 1,547,120 | 1,489,958 | 932,715 |
| 營業毛利 | -2,734,586 |  |  |  | 126 | -142,164 | -18,195 | -262,113 | -503,983 | -611,925 | -557,927 | -396,440 | -241,965 |
| 毛利率 | -57% |  |  |  | 68% | -142% | -55% | -80% | -88% | -60% | -56% | -36% | -35% |
| 研發費用 | 2,399,902 |  |  | 5,448 | 1,406,881 | 569,032 | 189,336 | 133,552 | 95,6534 |  |  |  |  |
| 營業利益 | -5,134,488 |  |  | -5,448 | -1,406,755 | -711,196 | -207,531 | -395,665 | -599,636 | -611,925 | -557,927 | -396,440 | -241,965 |
| 營業外收入 | 30,790 |  |  |  |  | 33 | 1,043 | 1,795 | 5,959 | 6,447 | 9,923 | 3,255 | 2,336 |
| 營業外費用 | 380,486 |  |  |  | 02 | 1,825 | 5,388 | 77,225 | 696 | 191,374 | 9,676 | 59,812 | 34,490 |
| 業外損失 | -349,696 |  |  |  | 0 | -1,792 | -4,346 | -75,430 | 5,263 | -184,927 | 246 | -56,557 | -32,154 |
| 淨利(損) | -5,484,184 |  |  | -5,448 | -1,406,755 | -712,988 | -211,877 | -471,095 | -594,373 | -796,852 | -557,681 | -452,997 | -274,119 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 2,195,9024 |  |  | 0 | 1,546,945 | 339,338 | 89,404 | 136,334 | 7,518 | 46,085 | 16,838 | 8,000 | 5,440 |
| 轉列研發費用 | 1,843,035 |  |  | 0 | 1,352,280 | 338,538 | 89,244 | 60,255 | 2,718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞延成本 | 232,526 |  |  | 0 | 194,6655 | 800 | 160 | 2,560 | 4,800 | 7,680 | 8,421 | 8,000 | 5,440 |
| 業外費用 | 120,342 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5196 | 0 | 38,405 | 8,417 | 0 | 0 |

註：1.89年度銷值184仟元，係為銷售飛機測試用零件之銷貨收入。

2.本案分攤原則係以架機主產品為基準，89年度僅交運測試用零件，故不予以攤銷成本。

3.研發費用投入橫跨90~93年度，顯示本案設計變更頻繁，認證時程延後，致虧損擴大。

4.本案A.權利金投入數135,295仟元(其中89年度支付BES TAA權利金63,085仟元，90年度支付研發TAA費用34,610仟元，91~97.7支付權利金37,600仟元，自91年度A6機起每架支付5,000美元，迄97.7已支付242架機，共需支付300架量，配合交機全數認列至營業成本，目前仍持續支付中)。B.技轉金投入數941,780仟元(89~93年度)，C.NRC投入數1,118,828仟元(89、94及95年度)，投入成本合計2,195,902仟元。

5.89年度權利金63,085仟元，係支付BES(Bombardier Engineering System龐巴迪工程管理顧問資訊系統)的TAA費用，因考量其效益不僅及於本專案，轉計列公司營業成本；另本案NRC成本於89、94及95年度間共計投入1,118,828仟元，因89年度資本化評估不具效益後，轉列入研發費用866,646仟元，同年將已分攤之間接製造費用131,580仟元轉公司營業成本，故89年度合計轉列營業成本194,665仟元(＝63,085＋131,580)。

6.CL-300案93年度以前仍屬研發階段，92年度轉列業外費用73,519仟元，係CL300案工具成本，經資本化評估無遞延經濟效益，沖結轉為業外費用。

7本案NPV為負值，爲填補經國號戰機生產後產能空檔，勉強接單結果，虧損連連。

表4.5 C-27J訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架、毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下 及89 | 90年 | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 1~7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18(全年) |
| 實際訂單量β |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6(全年) |
| 交貨量 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 差異量β-α |  |  |  |  | 0 | 0 | -4 | -15 | -17 | -8 | -11 | -12 | -12 |
| 營業收入 | 465,712 |  |  |  | 16,120 | 36,453 | 24,416 | 38,242 | 12,422 | 119,439 | 90,175 | 79,337 | 49,109 |
| 營業成本 | 743,137 |  |  |  | 55,647 | 85,981 | 47,356 | 52,273 | 22,376 | 185,888 | 121,065 | 114,046 | 58,505 |
| 營業毛利 | -277,425 |  |  |  | -39,528 | -49,528 | -22,940 | -14,031 | -9,955 | -66,448 | -30,890 | -34,710 | -9,396 |
| 毛利率 | -60% |  |  |  | -245% | -136% | -94% | -37% | -80% | -56% | -34% | -44% | -19% |
| 研發費用 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業外收入 | 398 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  | 1 | 2 | 390 | 1 |
| 營業外費用 | 136,597 |  |  |  |  | 1,259 | 66 | 93,703 | 3,229 | 9,801 | 28,513 | 22 | 3 |
| 淨利(損) | -413,624 |  |  |  | -39,528 | -50,784 | -23,006 | -107,735 | -13,184 | -76,248 | -59,401 | -34,342 | -9,398 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 147,3703 |  |  |  | 0 | 2,1531 | 3,065 | 97,618 | 3,310 | 11,680 | 29,544 | 0 | 0 |
| 轉列研發費用 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 遞延成本 | 12,5105 |  |  |  | 0 | 2,153 | 3,065 | 3,951 | 219 | 1,972 | 1,149 | 0 |  |
| 業外費用 | 134,861 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 93,6674 | 3,0914 | 9,708 | 28,395 | 0 |  |

註1.89年度認銷時正向客戶爭取非循環性的價款，故第1架出貨時尚未考量攤銷，待90年確認僅獲小額補助款與非循環性成本發生數相差甚大後，才開始非循環性成本攤銷。

2.本案為OEM案，無研發費用。

3.本案NRC於90~93年度共投入147,370仟元。

4.本案92年度依930608審計部-台審部肆字第0930001711號修正事項二辦理轉列「什項費用」減列「在製品」93,667仟元；93年度依會計研究發展基金會88.6.21(88)基祕第107號函，進行資本化評估作業，經評估無遞延效益後，將NRC 3,091仟元轉列業外費用，94~95年依35號公報進行資產減損評估處理，將NRC成本轉列業外費用金額分別為9,708仟元、28,395仟元。

5. 本案NRC成本，配合收入認列攤銷相關成本，其中於90~95年度攤銷了12,510仟元。

表4.6 LJ-45訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架，毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下 及89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α |  |  |  |  |  | 1 | 24 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80(全年) |
| 實際訂單量β |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 16.31 | 37.5 | 49.2 | 51.4 | 58.1 | 61.3(全年) |
| 交貨量 |  |  |  |  |  | 0 | 8.9 | 19.3 | 32 | 50.3 | 58.0 | 53.8 | 46.6 |
| 差異量α-β |  |  |  |  |  | -1.0 | -16.0 | -31.7 | -42.5 | -30.8 | -28.6 | -21.9 | -18.7 |
| 營業收入 | 1,699,527 |  |  |  |  |  | 55,252 | 123,854 | 195,450 | 301,027 | 374,431 | 398,562 | 250,951 |
| 營業成本 | 1,983,287 |  |  |  |  |  | 94,657 | 176,841 | 248,566 | 366,429 | 423,791 | 421,015 | 251,988 |
| 營業毛利 | -283,760 |  |  |  |  |  | -39,405 | -52,987 | -53,116 | -65,402 | -49,360 | -22,453 | -1,037 |
| 毛利率 | -16.70% |  |  |  |  |  | -71.32% | -42.78% | -27.18% | -21.73% | -13.18% | -5.63% | -0.41% |
| 研發費用 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業利益 | -283,760 |  |  |  |  |  | -39,405 | -52,987 | -53,116 | -65,402 | -49,360 | -22,453 | -1,037 |
| 營業外收入 | 3,718 |  |  |  |  |  | -11 | 0 | 0 | 0 | 2,045 | 1,683 | 0 |
| 營業外費用 | 462,865 |  |  |  |  |  | 74 | 404,050 | 99 | 226 | 30,702 | 17,393 | 10,321 |
| 業外損益 | -459,147 |  |  |  |  |  | -85 | -404,050 | -99 | -226 | -28,657 | -15,710 | -10,321 |
| 淨利(損) | -742,907 |  |  |  |  |  | -39,490 | -457,037 | -53,215 | -65,628 | -78,017 | -38,163 | -11,358 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 763,9912 |  |  |  |  |  | 12,321 | 429,005 | 40,895 | 61,685 | 104,456 | 84,204 | 31,425 |
| 轉列研發費用 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞延成本 | 315,7654 |  |  |  |  |  | 12,321 | 25,061 | 40,895 | 61,685 | 73,919 | 70,459 | 31,425 |
| 業外費用 | 448,225 |  |  |  |  |  | 0 | 403,9443 | 0 | 0 | 30,5373 | 13,7453 | 0 |

註：1.本案為8項零件交運，依時程需求個別出貨至客戶處執行組裝，交運量係以約當全套售價之架量表達，故實際訂單量、交貨量有小數點。

2.本案於90~91年度共支付技轉金 693,817仟元，另於91~92年獲得工業局補助款70,000仟元，予以沖銷技轉金，全案技轉金餘額623,817仟元列入遞延資產，另於90~94年投入NRC成本151,544仟元。

3.本案技轉金於92年度依930608審計部-台審部肆字第0930001711號修正事項三辦理轉列減列「技術合作費」403,944仟元。95及96年依35號公報進行資產減損評估，經評估無遞延效益分別為30,537仟元及13,745仟元轉列業外費用。

4.技轉金及NRC成本配合零組件交運收入認列，自91年開始攤銷相關成本：A.NRC成本自91~97年己全數攤銷完畢，共攤銷成本151,544仟元。B.技轉金截至97年7月己攤銷了164,221仟元，截至目前持續攤銷中。

5.工業局補助0.7億，無息貸款3.3億元。

5.本案為OEM，無研發費用支出。

6.本案接單評估之NPV本為負值，經一再調整，始轉為正值。

表4.7 AE-270訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架，毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 (~96) | 86 | 87 | 88 | 88下及 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α |  |  |  |  |  | 量產型7 | 17 | 28 | 31 | 34 | 37 | 37 | 37 |
| 實際訂單量β |  |  |  | 研發型1.46 | 研2.54 | 研0.23 | (研0.77+ 量0.23) | 7 | 17 |  |  |  |  |
| 交貨量 |  |  |  | 研發型 A1 機翼 A1~A3 風檔隔框 | 研發型 A2-A4 機翼 A4 風檔 隔框 | 研發型 A5 風檔隔框 工具 | 研發型 A5 機翼 量產型 S006 風檔 隔框 | 量產型 S007-S013 風檔隔框 S006-S009 機翼 | 量產型 S010 機翼 (全案暫停) |  |  | 96/12/31 結案 |  |
| 差異量β-α |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 營業收入 | 192,551 | 0 | 0 | 88,3761 | 34,2241 | 6,4651 | 28,6481 | 30,284 | 4,552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業成本 | 572,606 | 0 | 0 | 142,573 | 142,363 | 94,438 | 72,615 | 103,343 | 17,273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業毛利 | -380,055 | 0 | 0 | -54,197 | -108,139 | -87,973 | -43,967 | -73,059 | -12,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛利率 | -197% | 0 | 0 | -61% | -316% | -1,361%4 | -153% | -241% | -279% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 研發費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業外收入 | 3,306 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,306 |  |
| 營業外費用 | 105,466 | 0 | 0 |  |  | 2,918 | 1,121 | 34,982 | 569 | 2,111 | 0 | 63,765 |  |
| 淨利(損) | -482,215 | 0 | 0 | -54,197 | -108,139 | -90,890 | -45,088 | -108,041 | -13,290 | -2,111 | 0 | -60,4598 | 0 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 193,9023 | 0 | 0 | 02 | 0 | 94,123 | 62,600 | 35,266 | 0 | 1,913 | 0 | 0 | 0 |
| 轉列研發費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 遞延成本 | 157,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,1234 | 62,6005 | 1,1875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 業外費用 | 35,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,0796 | 0 | 1,9137 | 0 | 0 |  |

註：1.訂單資料如上表，其中88~91年度為研發收入。

2.88年度收入為研發階段工具開發收入，開發階段之非循環性成本未依主產品攤銷營業成本。

3.本案因量產需求於90~93年度共投入NRC成本193,902仟元，其中90年度配合工具款的認銷，配合攤銷相對之NRC成本94,123仟元，91~92年度配合產品銷售，攤銷NRC成本63,787仟元。

4.本案區分為研發及量產二階段，研發階段包含五架量機翼及風檔隔框與工具設計製造，其中工具的開發有相對之收入款，並依收入費用配合原則於90年認列非循環性成本94,123仟元；同時因研發階段工程修改繁多，非循環性成本投入多，致使90年度毛利率遽降。

5.91~92年度配合產品銷售，分別攤銷NRC成本62,600仟元、1,187仟元，合計攤銷63,787仟元。

6.本案92年度依930608審計部-台審部肆字第0930001711號修正事項二辦理轉列「什項費用」減列「在製品」34,079仟元。

7.94年依35號公報進行資產減損評估處理，轉列業外費用金額為1,913仟元。

8.AE-270機翼量產案於96年12月簽結，並完成存貨(原物料/半製/在製品)等結案帳務處理，致96年度虧損60,459仟元。

表4.8 B717-200水平尾暨引擎派龍訂單、損益及投入成本攤銷表

單位:除訂單為架，毛利率為%外，餘為新台幣仟元

| 年度 項目 | 合計 | 86 | 87 | 88 | 88下 及89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97年 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立案訂單量α | 21 |  |  |  |  | 6 | 12 | 3 |  |  |  |  |  |
| 實際訂單量β | 55 |  |  |  |  | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 交貨量 | 55 |  |  |  |  | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| 訂單差異量β-α | 34 |  |  |  |  | 0 | 1 | 9 | 12 | 12 |  |  |  |
| 營業收入 | 737,032 |  |  |  |  | 66,595 | 114,221 | 125,188 | 124,647 | 110,569 | 195,8122 | 0 | 0 |
| 營業成本 | 933,631 |  |  |  |  | 130,270 | 184,956 | 191,741 | 172,380 | 118,871 | 135,413 | 0 | 0 |
| 營業毛利 | -196,599 |  |  |  |  | -63,675 | -70,735 | -66,553 | -47,733 | -8,303 | 60,399 | 0 | 0 |
| 毛利率 | -27% |  |  |  |  | -96% | -62% | -53% | -38% | -8% | 31% | 0% | 0% |
| 研發費用 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 營業外收入 | 856 |  |  |  |  | 14 | -351 | 305 | 754 | 63 | 71 | 0 | 0 |
| 營業外費用 | 70,761 |  |  |  |  | -0 | 532 | 69,369 | 760 | 48 | 44 | 9 | 0 |
| 淨利(損) | -266,503 |  |  |  |  | -63,660 | -71,618 | -135,616 | -47,739 | -8,288 | 60,426 | -9 | 0 |
| 投入成本(NRC等)攤銷合計 | 94,1381 |  |  |  |  | 3,929 | 10,016 | 80,031 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉列研發費用 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 遞延成本 | 25,2673 |  |  |  |  | 3,929 | 10,016 | 11,159 | 162 | 0 |  |  |  |
| 業外費用 | 68,872 |  |  |  |  | 0 | 0 | 68,8722 | 0 | 0 |  |  |  |

註：1.本案NRC於90~93年共投入94,138仟元。

2.本案無研發階段，92年度依93.6.8審計部-台審部肆字第0930001711號修正事項二辦理轉列「什項費用」減列「在製品」68,872仟元。沖結轉為業外費用。

3.本案NRC成本，配合收入認列攤銷相關成本，於90~93年度攤銷了25,267仟元。

4.95年度雖沒有交貨量，惟因波音公司提出合約終止要求，並對漢翔公司相關存貨進行部分採購，故有相對收入及成本。

表4.9 CL-300等8民機案立案訂單、實際訂單及交貨量統計

單位:架

| 項次 | 專案名 | 年度 數量 | 立案訂單總量 | 小計(~96年度) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S92 | 立案訂單量α | 766 | 161 |  |  |  |  | 8 | 16 | 32 | 33 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 0 |
|  |  | 實際訂單量β |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 | 22 | 19 | 21 | 32 | 34 | 40 | 40 | 42 | 42 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  |  | 交貨量 |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 | 22 | 19 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -83 |  |  |  |  | -8 | -16 | -32 | -27 | -17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 19 | 25 | 25 | 27 | 27 | 9 | 16 | 16 | 24 |
| 2 | B717-200機尾段 | 立案訂單量α | 375 | 196 |  | 0 | 3 | 10 | 48 | 48 | 42 | 44 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際訂單量β |  | 153 |  | 0 | 3 | 10 | 48 | 43 | 14 | 11 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 153 |  | 0 | 3 | 10 | 48 | 42 | 13 | 11 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -28 | -33 | 12 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | EC-120 | 立案訂單量α | 350 | 310 |  |  |  |  | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際訂單量β |  | 279.3 |  |  |  |  | 9.6 | 88.6 | 22.7 | 17.7 | 25.2 | 27.4 | 34.8 | 53.3 | 64.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 262.4 |  |  |  |  | 9.6 | 45.8 | 61.9 | 31.7 | 14.9 | 29.0 | 29.0 | 40.5 | 33.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -30.7 |  |  |  |  | -20.4 | 48.6 | -17.3 | -22.3 | -14.8 | -12.6 | -5.2 | 13.3 | 24.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CL-3001 | 立案訂單量α | 400 | 230 |  |  |  |  |  |  | 25 | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 43 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 實際訂單量β |  | 205 |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 16 | 30 | 50 | 50 | 53 | 60 | 69 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 205 |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 16 | 30 | 50 | 50 | 53 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -25 |  |  |  |  |  | 5 | -24 | -24 | -15 | 10 | 10 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | C-27J2 | 立案訂單量α | 300 | 100 |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 實際訂單量β |  | 33 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 | 11 | 16 | 24 | 30 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 33 |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -67 |  |  |  |  | 0 | 0 | -4 | -15 | -17 | -8 | -11 | -12 | -12 | -7 | -2 | 6 | 12 | -9 |  |  |  |  |
| 6 | LJ-45 | 立案訂單量α | 745 | 393 |  |  |  |  |  | 1 | 24 | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 42 | 40 | 30 | 20 |  |  |  |
|  |  | 實際訂單量β |  | 220.5 |  |  |  |  |  | 0 | 8 | 16.3 | 37.5 | 49.2 | 51.4 | 58.1 | 61.3 | 42.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 222.3 |  |  |  |  |  | 0 | 8.9 | 19.3 | 32.0 | 50.3 | 58.0 | 53.8 | 46.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -172.5 |  |  |  |  |  | -1.0 | -16.0 | -31.7 | -42.5 | -30.8 | -28.6 | -21.9 | -18.7 | -37.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AE-270 | 立案訂單量α | 700 | 223 |  |  |  |  |  |  | 11 | 38 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | 實際訂單量β |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | 0 |  |  |  |  |  |  | -11 | -28 | -43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | B717-200 水平尾暨引擎派龍 | 立案訂單量α | 239 | 173 |  |  |  |  |  | 55 | 47 | 43 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
|  |  | 實際訂單量β |  | 55 |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交貨量 |  | 55 |  |  |  |  |  | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 差異量(β-α) |  | -118 |  |  |  |  |  | -49 | -34 | -31 | 4 | 6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |  |  |  |

註1、CL-300案：市場預估量已超過450架，確定訂單量已達355架，滿足至2010年4月中，並固定系統按月下單。

2、C-27J案：報價時依Alenia預估訂單量為200架，目前Alenia已收到正式訂單為121架，美國第2批訂單為70~130架，預估全案訂單量為250~300架。

3、實際訂單量、交貨量，由於係為約當架量，即交運部分組合件、交不同量的產品，故會出現小數點。

CL-300等8民機案虧損之原因

| 權責歸屬 | 影響因素 | S-92 | B717-200 機尾段 | EC-120 | CL-300 | C-27J | LJ-45 | AE-270 | B717-200水平尾暨引擎派龍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外在環境 | 民用業務合約之訂定，取決於國際航太市場慣例，談判過程處於劣勢(合約條款不公允)。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
|  | 客戶設計變更頻繁，及提供錯誤藍圖、工具，導致漢翔公司工時、工具、零件、修改費用及呆滯物料費用增加。 |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |  |
|  | 原物料價格大幅上漲，超過原建案之預期。 | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 911事件等外在因素，影響全球航太市場業務量。 |  | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
|  | 政府航空工業政策不明確，致使產業環境未如預期形成，造成漢翔公司須獨自面對國際競爭。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 資金均自行籌措，無法更積極更新航太市場所需之設備。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 公司內部 | 缺乏國際民用飛機合約談判經驗。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 漢翔公司所熟悉之波音公司習慣與客戶工程計畫、藍圖及規範表達方式不同，致生產效能不如預期。 | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |
|  | 生產機具大多為民國80年代針對IDF戰機生產所籌建，以小型軍用戰機為主之設備缺乏效率及競爭力。 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
|  | 品質瑕疵 |  |  |  | ˇ |  |  |  |  |
|  | 未掌握交貨時程(可歸責於漢翔公司部分) |  |  |  | ˇ |  | ˇ |  |  |

註1.按審計部查核報告，CL-300等8民機案虧損之原因計有未審慎評估可行性暨履約風險、合約付款條件未依可行性分析所列訂定、未確實掌握交貨時程、品質有瑕疵及合約條款欠公允等。

2.表列虧損原因中，因品質瑕疵引起者有CL-300乙案，漢翔公司未掌握交貨時程者計有CL-300及LJ-45等2案，合約不公者計有CL-300等7案(AE-270除外)。

3.本表係漢翔公司提供。

漢翔公司稅後純益與副總經理人考成對照表

表6.1 漢翔公司稅後純益與副總以上人員考成對照表(按年度排列)

aidc檢送資料\負債&董監事酬勞.xls單位:新台幣仟元

| 年度 | 稅後純益 | 職稱 | 姓名 | 考成等第 | 董事酬金 | 薪資 | 全勤獎金 | 考成獎金 | 績效獎金 | 合計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86年度 | 1,183,118 | 董事長 | 蔡○○ | 甲等 | 0 | 1,983,840 | 60,621 | 117,085 | 327,149 | 2,488,695 | 85.07.01就任 |
|  |  | 總經理 | 王○○ | 甲等 | 0 | 1,822,920 | 55,704 | 107,587 | 400,661 | 2,386,872 |  |
|  |  | 副總經理 | 彭○○ | 優等 | 0 | 1,679,496 | 51,315 | 279,307 | 338,758 | 2,348,876 |  |
|  |  | 副總經理 | 胡○ | 優等 | 0 | 1,586,760 | 48,488 | 263,885 | 323,951 | 2,223,084 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 優等 | 0 | 1,563,576 | 47,773 | 260,030 | 320,250 | 2,191,629 |  |
|  |  | 副總經理 | 周○○ | 優等 | 0 | 1,633,128 | 49,896 | 271,596 | 331,355 | 2,285,975 |  |
|  |  | 副總經理 | 張○○ | 優等 | 0 | 1,293,740 | 38,808 | 242,916 | 277,166 | 1,852,630 |  |
|  |  | 副總經理 | 趙○○ | 優等 | 0 | 1,293,740 | 38,808 | 242,916 | 277,166 | 1,852,630 |  |
| 87 年 度 | 1,935,788 | 董事長 | 蔡○○ | 甲等 | 0 | 2,043,360 | 67,947 | 456,749 | 442,728 | 3,010,784 |  |
|  |  | 副董事長 | 彭○○ | 甲等 | 0 | 1,774,222 | 58,592 | 419,698 | 506,814 | 2,759,326 | 87.04.17就任 |
|  |  | 總經理 | 王○○ |  | 57,200 | 625,868 | 25,928 | 35,588 | 135,605 | 880,189 | 87.04.16卸任 |
|  |  | 總經理 | 胡○ | 甲等 | 0 | 1,698,346 | 55,806 | 419,698 | 506,814 | 2,680,664 | 87.04.17就任 |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 優等 | 0 | 1,634,268 | 54,211 | 272,155 | 428,486 | 2,389,120 |  |
|  |  | 副總經理 | 周○○ | 優等 | 0 | 1,705,896 | 56,593 | 283,911 | 433,540 | 2,479,940 |  |
|  |  | 副總經理 | 張○○ | 優等 | 0 | 1,622,850 | 53,834 | 270,280 | 416,086 | 2,363,050 |  |
|  |  | 副總經理 | 趙○○ |  | 0 | 1,622,850 | 53,834 | 270,280 | 416,086 | 2,363,050 |  |
| 88 年 度 | 995,644 | 董事長 | 蔡○○ | 甲等 | 0 | 2,104,656 | 69,812 | 461,124 | 408,291 | 3,043,883 |  |
|  |  | 副董事長 | 彭○○ | 甲等 | 0 | 1,933,932 | 64,152 | 423,720 | 383,283 | 2,805,087 |  |
|  |  | 總經理 | 胡○ | 甲等 | 0 | 1,933,932 | 64,152 | 423,720 | 383,283 | 2,805,087 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 甲等 | 0 | 1,732,134 | 57,464 | 238,499 | 319,601 | 2,347,698 |  |
|  |  | 副總經理 | 周○○ | 甲等 | 0 | 1,812,822 | 59,753 | 246,916 | 358,408 | 2,477,899 |  |
|  |  | 副總經理 | 張○○ | 甲等 | 0 | 1,720,374 | 57,075 | 236,903 | 317,930 | 2,332,282 |  |
|  |  | 副總經理 | 趙○○ |  | 0 | 1,720,374 | 47,653 | 91,490 | 247,930 | 2,107,447 |  |
| 88 下 及 89 年 度 | -1,926,650 | 董事長 | 蔡○○ | 乙等 | 0 | 3,156,984 | 105,398 | 87,694 | 0 | 3,350,076 |  |
|  |  | 副董事長 | 彭○○ | 乙等 | 0 | 2,900,898 | 96,852 | 80,581 | 0 | 3,078,331 |  |
|  |  | 總經理 | 胡○ | 乙等 | 0 | 2,900,898 | 96,852 | 80,581 | 0 | 3,078,331 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 優等 | 0 | 2,672,478 | 88,984 | 92,811 | 0 | 2,854,273 |  |
|  |  | 副總經理 | 周○○ | 乙等 | 0 | 1,991,463 | 66,383 | 57,578 | 0 | 2,115,424 | 89.08卸任 |
|  |  | 副總經理 | 趙○○ |  | 0 | 581,652 | 24,235 |  | 0 | 605,887 | 88.10卸任 |
|  |  | 副總經理 | 張○○ | 甲等 | 0 | 2,653,782 | 88,357 | 73,719 | 0 | 2,815,858 |  |
| 90 年 度 | -986,047 | 董事長 | 蔡○○ | 乙等 | 0 | 2,280,044 | 70,152 | 177,847 |  | 2,528,043 |  |
|  |  | 副董事長 | 彭○○ | 乙等 | 0 | 2,095,093 | 64,464 | 163,421 | 0 | 2,322,978 |  |
|  |  | 總經理 | 胡○ | 乙等 | 0 | 2,095,093 | 64,464 | 163,421 | 0 | 2,322,978 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 甲等 | 0 | 1,843,296 | 61,304 | 232,566 | 0 | 2,137,166 |  |
|  |  | 副總經理 | 張○○ | 乙等 | 0 | 1,818,708 | 60,520 | 191,574 | 0 | 2,070,802 |  |
| 91 年 度 | 29,173 | 董事長 | 黃○○ | 甲等 | 0 | 1,736,341 | 46,768 | 270,687 | 7,836 | 2,061,632 | 91.03.14就任 |
|  |  | 副董事長 | 彭○○ | 甲等 | 0 | 2,095,093 | 64,464 | 266,243 | 8,640 | 2,434,440 |  |
|  |  | 常務董事(總經理) | 胡○ | 甲等 | 0 | 2,095,093 | 64,464 | 266,243 | 8,640 | 2,434,440 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 甲等 | 0 | 1,879,632 | 62,551 | 258,768 | 38,146 | 2,239,097 |  |
|  |  | 副總經理 | 張○○ | 乙等 | 0 | 1,830,468 | 60,987 | 213,864 | 17,933 | 2,123,252 | 91.12.15卸任 |
|  |  | 副總經理 | 徐○○ | 甲等 | 0 | 1,795,200 | 59,755 | 247,144 | 85,973 | 2,188,072 | 91.12.17就任 |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ | 甲等 | 0 | 1,891,392 | 62,959 | 260,387 | 38,197 | 2,252,935 | 91.12.17就任 |
| 92 年 度 | -5,509,909 | 董事長 | 黃○○ | 乙等 | 0 | 1,403,104 | 46,768 | 87,694 | 04131 | 1,537,566 | 92.09.03卸任 |
|  |  | 副董事長 | 彭○○ | 乙等 | 0 | 2,095,093 | 64,464 | 80,581 | 0 | 2,240,138 |  |
|  |  | 常務董事(總經理) | 胡○ | 乙等 | 0 | 2,095,093 | 64,464 | 80,581 | 0 | 2,240,138 |  |
|  |  | 副總經理 | 徐○○ | 甲等 | 0 | 1,827,264 | 60,823 | 100,165 | 0 | 1,988,252 |  |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ | 甲等 | 0 | 1,955,520 | 63,048 | 103,680 | 0 | 2,122,248 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 甲等 | 0 | 1,917,036 | 63,796 | 105,086 | 0 | 2,085,918 |  |
| 93 年 度 | -28,897 | 董事長兼 總經理 | 孫○○ | 甲等 | 0 | 1,835,728 | 46,768 | 277,741 | 0 | 2,160,237 | 93.02.17就任 |
|  |  | 董事(副董事長 | 彭○○ | 甲等 | 0 | 1,128,127 | 37,604 | 214,904 | 0 | 1,380,635 | 93.03.31卸任 |
|  |  | 常務董事(總經理) | 胡○ | 甲等 | 0 | 2,091,241 | 64,352 | 267,933 | 0 | 2,423,526 | 93.03.31卸任 |
|  |  | 常務董事(副總經理) | 徐○○ | 甲等 | 0 | 1,859,328 | 61,891 | 258,283 | 0 | 2,179,502 | 93.03.31卸任 |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ | 甲等 | 0 | 1,923,456 | 63,048 | 262,738 | 0 | 2,249,242 |  |
|  |  | 副總經理 | 韓○○ | 甲等 | 0 | 1,953,384 | 65,011 | 271,349 | 0 | 2,289,744 | 93.07.15卸任 |
| 94 年 度 | -1,158,927 | 董事長 | 孫○○ | 乙等 | 0 | 2,104,656 | 75,998 | 87,694 | 0 | 2,268,348 |  |
|  |  | 常務董事 | 胡○ | 甲等 | 24,000 |  |  | 106,489 | 0 | 130,489 |  |
|  |  | 常務董事(副總經理) | 徐○○ | 甲等 | 0 | 1,891,392 | 62,959 | 102,437 | 0 | 2,056,788 |  |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ | 甲等 | 0 | 1,923,456 | 63,048 | 102,437 |  | 2,088,941 |  |
|  |  | 副總經理 | 李○○ | 甲等 | 0 | 1,439,869 | 42,075 | 91,148 | 0 | 1,573,092 |  |
| 95 年 度 | -1,214,939 | 董事長兼總經理 | 孫○○ |  | 0 | 882,786 | 29,230 |  | 0 | 912,016 | 95.05.02卸任 |
|  |  | 董事長兼總經理 | 馮○○ | 甲等 | 32,516 | 1,403,104 | 40,922 | 241,099 | 0 | 1,717,641 | 95.05.02就任 |
|  |  | 常務董事(副總經理) | 徐○○ | 甲等 | 0 | 1,923,456 | 63,048 | 246,194 | 0 | 2,232,698 |  |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ | 甲等 | 0 | 1,923,456 | 63,048 | 246,194 | 0 | 2,232,698 |  |
|  |  | 副總經理 | 李○○ | 甲等 | 0 | 1,682,964 | 56,100 | 219,064 | 0 | 1,958,128 |  |
| 96 年 度 | 135,107 | 董事長 | 馮○○ | 甲等 | 0 | 2,104,656 | 70,152 | 262,085 | 0 | 2,436,893 |  |
|  |  | 常務董事(總經理) | 羅○○ |  | 0 | 1,551,270 | 40,044 | 238,383 | 0 | 1,829,697 | 96.11.16就任 |
|  |  | 董事(副總經理) | 徐○○ | 甲等 | 0 | 1,923,456 | 63,048 | 481,681 | 0 | 2,468,185 |  |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ | 甲等 | 0 | 1,923,456 | 63,048 | 481,681 | 0 | 2,468,185 |  |
|  |  | 副總經理 | 李○○ | 甲等 | 0 | 1,720,380 | 57,244 | 438,130 | 0 | 2,215,754 |  |
| 97 年 1~7 月 | 39,581 | 董事長 | 馮○○ |  | 0 | 1,227,716 | 5,846 |  | 0 | 1,233,562 |  |
|  |  | 常務董事(總經理) | 羅○○ |  | 0 | 1,128,127 | 5,372 |  |  | 1,133,499 |  |
|  |  | 董事(副總經理) | 徐○○ |  | 0 | 1,103,312 | 36,778 |  |  | 1,140,090 |  |
|  |  | 副總經理 | 夏○○ |  | 0 | 1,103,312 | 36,778 |  |  | 1,140,090 |  |
|  |  | 副總經理 | 李○○ |  | 0 | 1,003,555 | 33,453 |  |  | 1,037,008 |  |

表6.2 漢翔公司第1屆至第4屆董監任期統計(依任期多寡排列)

| 屆次 | 姓名 | 職稱 | 本職 | 主要經歷 | 起始日期 | 離職日期 | 天數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 祝○○ | 董事 | 航太小組主任 | 中科院計畫處副處長兼航發中心計畫組長 航空研究所組長 | 1996/6/14 | 2009/5/1 | 4,704 |  |
| 1 | 劉○○ | 董事 | 行政院經建會 副主委 | 行政院經建會副處長 行政院經建會主任秘書 | 1996/6/14 | 2008/6/22 | 4,391 |  |
| 1 | 孫○○ | 董事 | 台翔公司董事長 | 太平洋電線電纜公司總經理 亞洲航空公司董事長 華陽航太投資公司董事長 | 1996/6/14 | 2006/5/1 | 3,608 | 87.04.16經(87)人字87351617號函准請辭副董事長職務 |
| 1 | 胡 ○ | 常務 董事 (總經理) | 漢翔公司總經理 | 中科院航空研究所副所長 中科院航發中心航系處主任 漢翔公司副總經理 | 1998/4/17 | 2006/5/1 | 2,936 | 87.04.16經(87)人字87351617號函改派(接續前總經理王○○任期) |
| 2 | 賓○○ | 董事 | 漢翔公司發動機部工程處系統專業工程師 | 漢翔工會小組長、常務監事 漢翔公司勞工退休金監督委員會副主委 | 2001/5/15 | 2009/5/1 | 2,908 | 工會代表 90.05.15經(90)人字09003523621函接兼童○○職務 |
| 1 | 王○○ | 董事 | 國防部 副參謀總長 | 聯隊指揮官 空軍副總司令 空軍副參謀總長兼執行官 | 1999/4/30 | 2006/5/1 | 2,558 | 88.04.30經(88)人字88009360函改派(接續夏○○董事任期-原職調派) |
| 2 | 曲○○ | 董事 | 異康(股)公司 顧問執行副總 | 行政院科技顧問組 航太小組工合組組長 美洛克希德總公司高級工程師 美維州州立歐道明大學副教授 | 1999/6/14 | 2006/5/1 | 2,513 | 88.05.19經(88)人字88012821函提薦 88.06.24第1次董事會選任 90.03.01辭任副執行秘書職務 |
| 3 | 王○○ | 董事 | 漢翔公司 生產處專業設計工程師 | 航發中心工場主任 漢翔飛機部勞資會議代表 漢翔飛機部經營會議工會代表 | 2002/6/14 | 2009/5/1 | 2,513 |  |
| 1 | 彭○○ | 常務董事(副董事長) | 漢翔公司 副董事長 | 中科院航空研究所副所長 航發中心主任特別助理 漢翔公司副總經理 | 1998/4/17 | 2004/9/15 | 2,343 | 04.16經(87)人字87351617函派任，87年度第二次股東臨時會通過任常務董事，並於第一次董事臨時會選任為副董事長 |
| 1 | 蔡○○ | 常務 董事 (董事長) | 漢翔公司董事長 | 空軍後勤司令部司令 空軍副總司令 國防部副參謀總長 | 1996/6/14 | 2002/3/1 | 2,086 |  |
| 1 | 丁○○ | 監察人 | 國防部 主計局局長 | 財政部證管會組長、委員 經濟部國貿局專員 財政部稅制委員會專員 | 1997/12/22 | 2003/5/1 | 1,956 | 86.12.22經(86)人字86040490函改派(接續呂○○監察人任期) |
| 1 | 劉○○ | 常務 監察人 | 證管會 副主任委員 | 教育部會計長 | 1997/10/24 | 2003/2/17 | 1,942 | 85.10.24經(85)人字85355105函改派(接續韋○監事任期) |
| 2 | 廖○○ | 董事 | 漢翔公司 國科部工程處飛機系統組副理 | 漢翔公司國科事業部勞資會議代表 | 2001/5/15 | 2006/5/1 | 1,812 | 工會代表 90.05.15經(90)人字09003523621函接兼陸○○職務 |
| 2 | 龐○○ | 董事 | 國防部 資源司司長 | 陸軍總部計畫署署長 後勤部副參謀長 國防部後次室次長 | 2000/1/6 | 2004/8/23 | 1,691 | 依890106經(89)人字第88037772號函改派，接兼高○○董事職務 910301由後次室次長改任國防部資源司司長 |
| 3 | 徐○○ | 常務 董事 | 漢翔公司 副總經理 | 漢翔公司副總經理、漢翔公司國防科技事業部執行長、漢翔公司工程處處長、航發中心安翔計劃室主任、駐美辦公室主任、中科院航空研究所副所長兼任經國號戰機總工程師 | 2004/9/15 | 2009/5/1 | 1,689 |  |
| 1 | 童○○ | 董事 | 詠生事業(股)公司董事長 | 省議會專員 省議會公關室主任 省議會七、八、九屆省議員 | 1997/3/18 | 2001/5/15 | 1,519 | 86.02.27經(86)人字86350948函派任，86年度第一次股東臨時會通過 |
| 3 | 馮○○ | 董事 | 國防部 空軍副參謀總長 | 空軍總部情報署署長 國防部情報參謀室次長 空軍作戰司令部司令 空軍總部副總司令 | 2004/8/23 | 2008/9/10 | 1,479 |  |
| 3 | 盧○○ | 董事 | 聯勤司令部 副司令 | 海軍兵器廠廠長 海軍第一造船廠廠長 海軍後令部副司令兼後勤署長 國防部後勤參謀次長兼執行官 國防部後次室次長 國防部軍備局局長 | 2002/6/14 | 2006/5/1 | 1,417 |  |
| 3 | 孫○○ | 董事長兼 總經理 | 漢翔公司董事長兼總經理 | 陸軍總部情報署長 駐美國陸軍國防武官 、國防部採購局局長、 國防部陸軍常務次長、 國防部軍備局局長 、陸軍總部副總司令 | 2004/2/17 | 2006/5/1 | 1,305 |  |
| 1 | 陸○○ | 董事 | 行政院 秘書處組長 | 經濟部顧問、中華工程公司副總經理、傑出公關公司董事長 | 1998/1/15 | 2001/5/15 | 1,216 | 86.12.16經(86)人字86039929函派任，經87年度第一次股東臨時會選舉通過 |
| 1 | 容○○ | 監察人 |  | 國防部主計局副局長 帳務中心主任 | 1996/6/14 | 1999/7/30 | 1,141 |  |
| 3 | 陳○○ | 監察人 | 國防部 主計局副局長 | 主計室主任 國防部主計局處長 國防部主計局財務中心財務長 | 2003/12/4 | 2006/12/5 | 1,097 |  |
| 4 | 吳○○ | 監察人 | 經濟部法規委員會專門委員兼副執行秘書 | 經濟部法規委員會專門委員兼副執行秘書 經濟部法規委員會專門委員、組長、科長 台灣省政府法規委員會編審 | 2006/5/2 | 2009/5/1 | 1,095 |  |
| 4 | 陳○○ | 董事 | 漢翔產業工會 理事長 | 漢翔公司物料處倉儲管理組管理員 國際金屬工聯會計監察委員 漢翔公司民營化協商勞方召集人 漢翔公司團體協商會議代表 漢翔工會理事長、執行秘書、理事、常務理事 | 2006/5/2 | 2009/5/1 | 1,095 |  |
| 3 | 鍾○○ | 監察人 | 金管員會銀行局副局長 | 證期會稽核室主任 證期會組長、專任委員 證期會副主委 | 2003/5/2 | 2006/5/1 | 1,095 |  |
| 1 | 蔡○○ | 董事 | 行政院國科會 副主委 | 交通部中央氣象局長 交通部民航局局長 | 1996/6/14 | 1999/6/13 | 1,094 |  |
| 1 | 夏○○ | 董事 | 空軍總部 副參謀總長 | 空官校校長 空軍後勤司令 空軍副總司令 | 1996/6/14 | 1999/4/30 | 1,050 | 86.02.27經(86)人字86350948函派任，86年度第一次股東臨時會通過、88.04.30經(88)人字88009360函改派王○○ |
| 2 | 周○○ | 董事 | 空軍總司令部 參謀長 | 聯隊長、計畫署長 空總武獲室主任 空總後勤部司令 | 1999/9/17 | 2002/6/13 | 1,000 | 依88.09.17經(88)人字第88355072號函改派，接兼原許○○董事職務 |
| 3 | 彭○○ | 董事 | 軍情局局長 | 空軍官校校長 總統府侍衛長 空軍401聯隊聯隊長 空軍總部參謀長 | 2005/3/24 | 2007/11/5 | 956 |  |
| 2 | 洪○○ | 董事 | 海軍總部督察長 | 海軍一,二,三級艦艦長 駐美武官 武器系統獲得管理室主任 艦隊長、署長 國防部計次室次長 | 2000/1/6 | 2002/6/13 | 889 | 依890106經(89)人字第88037772號函改派，接兼劉○○董事職務 910301由國防部計次室次長調任海總督察長 |
| 1 | 何○○ | 董事 | 國防部 計次室次長 | 金防部副司令官 海軍總部戰計會主委 | 1986/6/14 | 1988/11/16 | 886 | 87.11.16經(87)87032351函改派計次室劉○○次長續任 |
| 1 | 章○○ | 董事 | 國防部 物力司司長 | 海軍總部後勤署副署長 海軍一軍區工工處長 | 1986/6/14 | 1988/10/2 | 841 | 屆齡退休，以87.10.02經(87)人字第87028099函改派張○○先生。 |
| 4 | 朱○○ | 監察人 | 經濟部法規會 專門委員 | 經濟部法規會專門委員 經濟部科長、秘書、編審、專員、科員 | 2007/1/26 | 2009/5/1 | 826 |  |
| 3 | 劉○○ | 董事 | 空軍總部總司令 | 聯隊長、署長、司令 政戰主任 空軍總部副總司令 國防部副參謀總長 | 2002/6/14 | 2004/8/23 | 801 |  |
| 4 | 黃○○ | 董事 (獨立) | 國立臺北大學商學院會計學系專任教授 | 國立臺北大學商學院會計學系專任教授兼系主任 國立中興大學法商學院秘書、研教組組長 國立成功大學管理學院會計學系副教授 國立中央大學管理學院企管系兼任副教授 | 2006/5/2 | 2008/6/30 | 790 |  |
| 1 | 張○○ | 董事 | 國防部 物力司司長 | 海軍第四造船廠總工程師 海總部艦政處處長 海軍造船廠一、二、三、四廠廠長 國防部後次室助次執行官 | 1998/10/2 | 2000/11/1 | 761 | 87.10.02經(87)人字87028099函改派(接續章○○董事任期) |
| 3 | 陳○○ | 常務監察人 | 行政院 主計處副主計長 | 經濟部會計長 行政院主計處主任秘書 行政院主計處主計官兼第一局局長 | 2004/7/12 | 2006/7/31 | 749 |  |
| 2 | 胡○○ | 監察人 | 國防部 主計局副局長 | 陸軍108師主計組長 陸軍總部主計署組長、署長 陸軍總部58軍主計組長 國防部總務局主計室主任 國防部主計局歲計處處長 | 2001/11/20 | 2003/12/3 | 743 | 901120經(90)人字09000275790函兼陳○○職務 |
| 1 | 高○○ | 董事 | 國防部 後次室次長 | 成訓中心指揮官 | 1998/2/3 | 2000/1/6 | 702 | 87.02.03經(87)人字87350416函改派(接續謝○○董事任期-原職調派) |
| 2 | 邱○○ | 董事 |  | 華南銀行常務董事 唐榮公司常務董事 行政院副院長機要秘書 | 1999/6/14 | 2001/5/15 | 701 | 900515經(90)人字09003523621函改派工會代表-陳○○接兼 |
| 4 | 吳○○ | 董事 | 海軍司令部委員 | 國防部軍備局局長 海發中心主任 後令部副司令 左支部指揮官 軍備局獲得管理處處長 後令部參謀長 | 2006/5/2 | 2008/3/31 | 699 |  |
| 1 | 王○○ | 常務 董事 | 漢翔公司 前總經理 | 中科院航研所所長 前航發中心副主任 中科院副院長 漢翔公司總經理 | 1996/6/14 | 1998/4/16 | 671 | 86.11.01屆齡退休辭任總經理職務、87.04.16經(87)人字87351617函改派胡○先生續任 |
| 4 | 李○○ | 董事 | 海軍司令部委員(中將) | 國防部後勤參謀次長 海軍第四造船廠廠長 海軍蘇澳造船廠廠長 海軍蘇澳後勤支援指揮部指揮官 海軍馬公後勤支援指揮部指揮官 | 2006/5/2 | 2008/2/14 | 653 |  |
| 3 | 董○○ | 董事 | 國防部 軍備局局長 | 署長、廠長 國防部後次室次長 | 2004/8/23 | 2006/5/1 | 616 |  |
| 2 | 羅○○ | 董事 | 國防部 後次室執行官 | 後指部指揮官 陸軍總部工兵署副署長 國防部物力司副司長 | 2000/11/1 | 2002/6/13 | 589 | 依891101經(89)人字89030838號函改派,接兼張○○董事職務 900301由物力司副司長調任後次室執行官 |
| 3 | 沈○○ | 董事 | 空軍總部 副總司令 | 國防部整合評估室主任 國防部參謀本部計畫參謀次長室執行官 空總作戰署副長、計畫署長 空軍443聯隊聯隊長 空軍401聯隊副聯隊長 | 2003/9/1 | 2005/3/24 | 570 |  |
| 1 | 呂○○ | 監察人 | 證管會主任委員 | 財政部財稅考核中心主任 證管會副主委 中央存保公司總經理 | 1986/6/14 | 1987/12/23 | 557 | 86.12.22經濟部(86)人字第86040490號函辭任改派丁○○副主委續任 |
| 4 | 嚴 ○ | 董事 | 空軍司令 部副司令 | 空軍司令部副司令 空軍司令部參謀長 原空軍後勤司令部司令 聯勤司令部參謀長 空軍幼校校長 空軍總部作戰署署長 空軍427聯隊隊長 | 2006/5/2 | 2007/11/5 | 552 |  |
| 2 | 黃○○ | 常務 董事 (董事長) | 漢翔公司董事長 | 作戰聯隊參謀長,聯隊長 、空總部武獲室主任、 國防部情報參謀次長 、空總部副總司令 | 2002/3/4 | 2003/9/3 | 548 | 910301經人09103510990函接任蔡○○董事職務,910304第2屆第3次董事臨時會選任為常務董事及董事長 |
| 4 | 羅○○ | 常務 董事 | 漢翔航空工業(股)公司總經理 | 台南市工策會總幹事、台南市政府建設局長、交通部部長室機要、財團法人台灣智庫執行委員、成功大學衛星資訊研究中心執行長、漢翔公司代理總經理 | 2007/4/27 | 2008/10/21 | 543 |  |
| 4 | 彭○○ | 董事 | 總統府戰略顧問 | 總統府戰略顧問 國防部空軍副參謀總長 空防部司令 教準部司令 總部作戰署署長 衡指所主任 427聯隊參謀長、副聯隊長、聯隊長 空軍總部人事署人管組組長 | 2007/11/5 | 2009/5/1 | 543 |  |
| 1 | 邱○○ | 董事 | 漢翔公司 副總經理 | 華南銀行常務董事 唐榮公司常務董事 行政院副院長機要秘書 | 1988/1/15 | 1989/6/13 | 515 | 86.12.16經(86)人字86039929函派任，經87年度第一次股東臨時會選舉通過 |
| 3 | 許○○ | 常務 監察人 | 行政院 主計處主計長 | 交通部統計長 行政院主計處主計官兼局長 行政院主計處副主計長 | 2003/2/18 | 2004/7/11 | 509 |  |
| 4 | 汪○○ | 常務 董事 | 國科會駐加拿大科技組組長 | 行政院科技顧問組執行秘書 國立台灣科技大學兼任副教授 行政院科技顧問組副執行秘書 交通部民用航空局特聘研究員 文化大學大氣科學系兼任助理教授 | 2006/5/2 | 2007/8/18 | 473 |  |
| 1 | 謝○○ | 董事 | 國防部 後次室次長 | 陸勤部副司令 莒指部、救指部指揮官 陸總保修署署長 | 1986/10/24 | 1988/2/3 | 467 | 85.10.24經(85)人字85355105函改派(接續楊○○董事任期)、87.02.03經(87)87350416函改派後次室高○○次長續任 |
| 3 | 葛○○ | 董事 | 空軍總部參謀長 、副總司令 | 總統侍從武官 空總駐法辦公室主任、換裝部隊指揮官 聯隊長 武獲室主任 國防部參事 空總政戰部主任 | 2002/6/14 | 2003/8/31 | 443 |  |
| 1 | 趙○○ | 董事 | 行政院主計處 副主計長 | 新竹科學園區管理局會計主任 經濟部工業局會計主任、主任秘書 | 1998/4/17 | 1999/6/13 | 422 | 87.04.16經(87)人字87351617號函派任，經87年度第二次股東臨時會選舉通過 |
| 2 | 洪 ○ | 監察人 | 國防部 主計局副局長 | 陸軍第十軍團主計處長 國防部主計局第6、1處處長 陸軍總部主計署長 國防部帳務中心主任 | 1999/11/9 | 2000/11/27 | 417 | 依88.11.09經(88)人字88356106函接兼朱○○職務 89.11.27經(89)人字89033105函改派鄧○○ 依90.02.08經(90)人字09000009440函接兼鄧○○職務 90.03.13經(90)人字90900051710函改派張○○ |
| 1 | 劉○○ | 董事 | 國防部 計次室次長 | 海軍福山、瀋陽軍艦艦長 駐美勤務協調組海軍小組組長 海軍軍官學校教育長 海軍總部計畫署署長 海軍總部副參謀長 | 1998/11/16 | 2000/1/6 | 416 | 87.11.16經(87)人字87032351函改派(接續何○○董事任期-原職調派) |
| 2 | 陳○○ | 董事 | 漢翔公司 飛機部一般專案處裝配組領班 | 漢翔工會常務理事 台中市產業總工會常務理事 全國產業總工會常務理事 | 2001/5/15 | 2002/6/13 | 394 | 工會代表 90.05.15經(90)人字09003523621函接兼邱○○職務 |
| 4 | 劉○○ | 董事 | 國防部空軍作戰指揮部指揮官 | 空軍作戰指揮部指揮官 空軍司令部參謀長 國防部次人次室助理次長 聯隊參謀長、副聯隊長、聯隊長 飛行大隊大隊長 | 2007/11/5 | 2008/10/15 | 345 |  |
| 4 | 陳○○ | 董事 | 經濟部 國營會三組組長 | 經濟部國營會第三組組長 經濟部國營會第二組副組長、視導、綜合企劃組科長 | 2008/6/23 | 2009/5/1 | 312 |  |
| 3 | 陸○○ | 董事 | 陸軍總部 準則會主委 | 國防部計次室助理次長 國防部督察室代主任 國防部資源司司長 | 2003/10/29 | 2004/8/23 | 299 |  |
| 4 | 金○ | 董事 | 大葉大學副教授 | 工研院系統航太技術發展中心副主任 經濟部技術處專任科技顧問 中科院航空研究所副所長 | 2008/7/24 | 2009/5/1 | 281 |  |
| 4 | 林○○ | 獨立 董事 | 宏達科技(股)公司董事長 | 宏達科技公司董事長 工業技術研究院協理 航太中心主任 美國NASA噴射推進實驗室內跨署計畫主持人 | 2008/8/26 | 2009/5/1 | 248 |  |
| 4 | 王○○ | 常務暨獨立董事 | 經濟部航太小組副主任 | 航太工業發展推動小組副主任兼計畫主持人 中科院航空工業發展中心行政組組長 經濟部航太工業發展推動小組企劃資訊組組長 | 2008/9/11 | 2009/5/1 | 232 |  |
| 4 | 邢○○ | 董事長 | 漢翔航空工業(股)公司董事長 | 漢翔航空工業(股)公司董事長 台灣苯乙烯工業(股)公司總經理 美國華揚史威靈飛機公司資深顧問 亞洲航空公司副總經理 中科院航發中心航空系統發展處處長 | 2008/9/11 | 2009/5/1 | 232 |  |
| 3 | 林○○ | 董事 | 國防部 整合評估室主任 | 空軍戰管聯隊長 國防部通電局局長 國防部通電資訊參謀次長室次長 國防部資源司司長 | 2004/8/23 | 2005/3/24 | 213 |  |
| 4 | 吳○○ | 董事 | 空軍司令部 參謀長 | 空軍司令部參謀長 空軍司令部軍務署長、戰訓處處長、作戰指揮部副指揮官 聯隊長 | 2008/10/16 | 2009/5/1 | 197 |  |
| 4 | 陳○○ | 董事 | 國防部軍備局 局長 | 國防部軍備局局長 國防部部長室參事 國防部軍備局副局長 空軍司令部後勤處處長 | 2008/10/16 | 2009/5/1 | 197 |  |
| 4 | 趙○○ | 監察人 | 國防部主計局 局長 | 國防部主計局局長 國防部主計局副局長 陸軍司令部主計處處長 陸軍司令部署長 | 2008/10/16 | 2009/5/1 | 197 |  |
| 2 | 陳○○ | 監察人 | 國防部主計局 會計審核處處長 | 陸軍總部經理署副組長 陸軍六軍團主計處副處長 陸軍後勤司令部人事行政處副處長主計處長 陸軍總司令部總務主計室主任,主計處署副署長 陸軍後勤司令部主計處處長 | 2001/5/15 | 2001/11/20 | 189 | 900515經(90)人字09000100250函接兼張○○職務 901120經(90)人字09000275790函改派胡陽智接兼 |
| 4 | 林○○ | 監察人 | 中鋼公司財務助理副總經理 | 中鋼公司財務助理副總經理 中鋼公司會計處組長、財務處副處長、主任稽核 中鋼關係企業中鴻、中機、高捷公司監察人 | 2008/10/28 | 2009/5/1 | 185 |  |
| 4 | 夏○○ | 常務董事 | 漢翔航空工業(股)公司總經理 | 漢翔航空工業(股)公司總經理 漢翔航空工業(股)公司副總經、特別助理 漢翔公司飛機事業部執行長 中科院第一研究所副所長 | 2008/10/28 | 2009/5/1 | 185 |  |
| 4 | 王○○ | 董事 | 行政院退輔會參事(退役中將) | 行政院退輔會參事 國防部人力司司長 國防部資源司司長 聯勤司令部參謀長 空軍總部副參謀長 國防部後次室助理次長 空軍第3後勤指揮部指揮官 | 2006/5/2 | 2006/10/11 | 162 |  |
| 1 | 韋○ | 監察人 | 行政院 主計處主計長 | 陸軍後勤司令部司令 陸軍官校校長 | 1986/6/14 | 1986/10/24 | 132 | 85.07調任主計長/85.10.24經(85)人字85355105函改派劉○○副主計長續任 |
| 1 | 楊○○ | 董事 | 國防部後次室 副參謀總長 | 行政院主計處副主計長 台北市政府主計處長 總統府參議 | 1996/6/14 | 1996/10/24 | 132 | 原後次室次長,85.8.4調任副參謀總長/85.10.24經(85)人字85355105函改派後次室謝○○次長續任 |
| 2 | 朱○○ | 監察人 | 國防部 主計局局長 | 聯勤總部主計署長 國防部主計局副局長 聯勤總部財務署長 國防部財務中心財務長 | 1999/7/30 | 1999/11/9 | 102 | §880730經(88)人字88020050函接兼容○○先生職務 §881109經(88)人字88356106函改派洪○先生 |
| 4 | 李○ | 董事 | 東海大學法律系專任副教授 | 私立東海大學法律系專任副教授美國紐約州註冊律師 | 2008/6/23 | 2008/9/30 | 99 |  |
| 2 | 許○○ | 董事 | 空總教育準則發展司令部司令 | 空軍總部參謀長 空軍總部署長 空軍八二八聯隊長 | 1999/6/14 | 1999/9/17 | 95 | 依88.09.17經(88)人字第88355072號函，改請周○○接兼 |
| 2 | 鄧○○ | 監察人 | 國防部 主計局副局長 |  | 2000/11/27 | 2001/2/8 | 73 | 89.11.27經(89)人字89033105函接兼洪○職務 90.02.08經(90)人字09000009440函改派洪○ |
| 2 | 張○○ | 監察人 | 國防部 主計局副局長 | 陸軍第八軍團主計處長 國防部主計局第三處處長 聯勤總部主計署長 國防部帳務中心主任 | 2001/3/13 | 2001/5/15 | 63 | 依90.03.13經(90)人字90900051710函接兼洪○先生職務 90.05.15經(90)人字09000100250函改派陳○○ |
| 4 | 邱○○ | 常務 董事 (獨立) | 永信律師事務所負責人(所長) | 永信律師事務所所長 行政院陸委會特任副主委 第四、五屆立法委員 台南、新竹地檢署檢察官 | 2006/5/30 | 2006/7/31 | 62 |  |
| 4 | 范○○ | 董事 (獨立) | 經濟部外貿協會顧問 | (經濟部投資審議委員會執行秘書) 經濟部外貿協會顧問 經濟部主任秘書 經濟部駐外經濟商務機構經濟參事 貿易局副局長 | 2007/1/29 | 2007/3/19 | 49 |  |

CL-300等8民機案損益與專案經理人考績對照情形

#### S-92(85.1.29簽約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 張○○ | 呂○○ | 袁○○ | 周○○ | 廖○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 0 | 甲等 |  |  |  |  |
| 87 | -919,549 | 優等 | 甲等 |  |  |  |
| 88 | -84,808 |  | 甲等 |  |  |  |
| 89 | -51,182 |  | 甲等 | 甲等 |  |  |
| 90 | -1,097 |  | 甲等 | 甲等 |  |  |
| 91 | 146 |  | 甲等 |  |  |  |
| 92 | -207,637 |  | 甲等 |  |  |  |
| 93 | -140,814 |  | 甲等 |  | 甲等 |  |
| 94 | 16,637 |  |  |  | 甲等 |  |
| 95 | 23,514 |  |  |  | 甲等 |  |
| 96 | 121,605 |  |  |  | 甲等 | 甲等 |
| 97(~0731) | 38,328 |  |  |  |  |  |

#### B717-200機尾段(85.2.28簽約，94.3.2終止合約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 國○○ | 蔡○○ | 鄧○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 0 | 甲等 |  |  |
| 87 | -75,372 |  | 優等 |  |
| 88 | -154,037 |  | 優等 |  |
| 89 | -1,298,382 |  | 甲等 |  |
| 90 | -274,589 |  |  | 甲等 |
| 91 | -56,210 |  |  | 甲等 |
| 92 | -56,601 |  |  | 甲等 |
| 93 | -49,267 |  |  | 甲等 |

#### EC-120(87.8.26簽約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 許○○ | 何○○ | 李○○ | 郭○○ | 史○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 0 | 甲等 |  |  |  |  |
| 88 | 0 | 甲等 |  |  |  |  |
| 89 | -40,770 | 乙等 | 甲等 |  |  |  |
| 90 | -145,297 |  | 甲等 | 甲等 |  |  |
| 91 | -93,932 |  |  | 甲等 |  |  |
| 92 | -77,911 |  |  | 甲等 |  |  |
| 93 | -23,873 |  |  | 甲等 | 甲等 |  |
| 94 | -23,449 |  |  |  | 甲等 |  |
| 95 | -18,527 |  |  |  | 甲等 |  |
| 96 | -43,800 |  |  |  | 甲等 | 甲等 |
| 97(~0731) | -25,429 |  |  |  |  |  |

#### CL-300(88.3.25簽約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 傅○○ | 王○○ | 魏○○ | 張○○ | 王○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | -5,448 | 甲等 |  |  |  |  |
| 89 | -1,406,755 | 乙等 | 丙等 |  |  |  |
| 90 | -712,988 |  |  | 甲等 | 甲等 |  |
| 91 | -211,877 |  |  |  | 甲等 |  |
| 92 | -471,095 |  |  |  | 甲等 |  |
| 93 | -594,373 |  |  |  | 甲等 |  |
| 94 | -796,852 |  |  |  |  | 甲等 |
| 95 | -557,681 |  |  |  |  | 甲等 |
| 96 | -452,997 |  |  |  |  | 甲等 |

#### C-27J(89.3.4簽約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 許○○ | 林○○ |
| --- | --- | --- | --- |
| 89 | -39,528 | 甲等 |  |
| 90 | -50,784 | 甲等 |  |
| 91 | -23,006 | 甲等 |  |
| 92 | -107,735 | 甲等 |  |
| 93 | -13,184 | 甲等 | 甲等 |
| 94 | -76,248 |  | 甲等 |
| 95 | -59,401 |  | 甲等 |
| 96 | -34,342 |  | 甲等 |
| 97(~0731) | -9,398 |  |  |

#### LJ-45(90.4.16簽約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 蔡○○ | 古○○ | 申○○ | 朱○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 0 | 甲等 |  |  |  |
| 91 | -39,490 | 甲等 | 甲等 |  |  |
| 92 | -457,037 |  | 甲等 | 甲等 |  |
| 93 | -53,215 |  |  | 甲等 |  |
| 94 | -65,628 |  |  | 甲等 |  |
| 95 | -78,017 |  |  | 甲等 |  |
| 96 | -38,163 |  |  | 乙等 | 甲等 |
| 97(~0731) | -11,358 |  |  |  |  |

#### AE-270案(90.6.25簽約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 李○○ | 蔣○○ | 袁○○ | 賴○○ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | -54,197 | 優等 | 乙等 |  |  |
| 89 | -108,139 |  |  | 甲等 |  |
| 90 | -90,890 |  |  | 甲等 |  |
| 91 | -45,088 |  |  | 甲等 | 甲等 |
| 92 | -108,041 |  |  |  | 甲等 |
| 93 | -13,290 |  |  |  | 甲等 |
| 94 | -2,111 |  |  |  |  |
| 95 | 0 |  |  |  |  |
| 96 | -60,459 |  |  |  |  |
| 97(~0731) | 0 |  |  |  |  |

#### B717-200水平尾暨引擎派龍(89.5.18與日本SMIC簽約、91.8.23與波音簽約，94.3.2終止生產合約)

| 損益& 專案經理 姓名 年度 | 年度損益 | 蔡○○ | 鄧○○ |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | -63,660 | 乙等 |  |
| 91 | -71,618 | 乙等 | 甲等 |
| 92 | -135,616 |  | 甲等 |
| 93 | -47,739 |  | 甲等 |
| 94 | -8,288 |  |  |
| 95 | 60,426 |  |  |
| 96 | -9 |  |  |

LJ-45案成本估算過程

| 項目 | 89/11/27 | 90/2 | 90/3 | 90/4/12 | FINIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交運量 (估計架量) | 745 | 745 | 1,102 | 1,102 | 1,102 |
| 每架單價 (美元) | $143,730 (2000年幣值) | $143,730 (2000年幣值) | $149,500 (2000年幣值) | $165,000 (2005年幣值) | $165,000 (2005年幣值) |
| 全案產值 (美元) | 124,000,000 | 124,000,000 | 196,000,000 | 208,800,000 | 208,800,000 |
| 製造工時(第100架之工時數) | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,364 | 1,364 |
| 組裝工時(前200套平均工時數) | 1282 | 1282 | 1282 | 1218 | 1218 |
| 工費率 (平均值)(美元) | 21.78 | 21.78 | 24.51 | 24.51 | 24.51 |
| 工費年調率 | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 非循環性成本 (美元) | $2,902,738 | $2,902,738 | $8,298,494 大幅提高 | $5,503,628 | $5,503,628 |
| 資金折現率 | 12% | 12% | 8.5% | 8.5% | 5% |
| 再投資報酬率 | 12% | 12% | 8.5% | 8.5% | 5% |
| IRR | 9.0% | 9.0% | 5.49% | 5.15% | 5.15% |
| MIRR | 10.1% | 10.1% | 7.06% | 6.81% | 5.08% |
| NPV(美元) | 無 | 無 | -$6,380,837 | -$5,841,024 | -$346,111 |
| 邦巴迪之要求-參與金(美元) | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 | $7,500,000 |
| 邦巴迪之要求-財務資助(美元) | 未提 | $17,000,000 未納入評估 | $17,000,000 | $12,500,000 | $12,500,000 |
| 邦巴迪之要求-技術協助金(美元) | 未提 | $5,000,000 未納入評估 | $5,000,000 | $0 | $0 |
| 固定資產投資 | $4,106,250 | $4,106,250 | $4,106,250 | $0 | $0 |

其中全案產值1億9,600萬元係以各年度銷售單價(2006年起以各年2%幅度調漲)乘以該年度銷售數量加總而成，如下表：

| 年度 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交運數量 | 21 | 38 | 76 | 107 | 106 | 104 | 104 | 104 |
| 銷售單價 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 168,300 | 171,666 | 175,099 | 178,601 |
| 合計 | 3,465,000 | 6,270,000 | 12,540,000 | 17,655,000 | 17,839,800 | 17,853,264 | 18,210,296 | 18,574,504 |

| 年度 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交運數量 | 92 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,102 |
| 銷售單價 | 182,173 | 185,816 | 189,532 | 193,323 | 197,189 | 201,133 |  |
| 合計 | 16,759,916 | 13,007,120 | 13,267,240 | 13,532,610 | 13,803,230 | 14,079,310 | 196,857,290 |

CL-300等8民機案學習曲線

| 項次 | 各專案 | 學習曲線 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 製造 | 組裝 |  |
|  |  | A0(hr) | 學習率 | A0(hr) | 學習率 |  |
| 1 | S-92(原估)A | 18,273 | 87% | 12,851 | 85% | 第一~二架機屬FAI首件驗證機號，實際工時LC計算予以排除，以第三架機實作工時當作首架機 |
|  | 實際B | 12,805 | 81% | 10,950 | 77% |  |
|  | 誤差(B-A) | -5,468 | -6% | -1,901 | -8% |  |
| 2 | EC-120(原估)A | 948 | 88% | 523 | 88% | 第一~二架機屬FAI首件驗證機號，實際工時LC計算予以排除，以第三架機實作工時當作首架機 |
|  | 實際B | 1,140 | 86% | 587 | 96% |  |
|  | 誤差(B-A) | 192 | -2% | 64 | 8% |  |
| 3 | C-27J(原估)A | 12,632 | 87% | 12,100 | 85% | 第一~二架機屬FAI首件驗證機號，實際工時LC計算予以排除，以第三架機實作工時當作首架機 |
|  | 實際B | 10,030 | 81% | 7,175 | 81% |  |
|  | 誤差(B-A) | -2,602 | -6% | -4,925 | -4% |  |
| 4 | CL-300(原估)A | 11,316 | 85% | 16,971 | 85% | 1.製造因有逐項外包，致每機之實作工時之統計項目並不完全一致，其LC以 A101~A254機(區間較長)實作工時統計而得，而首架推估則以 A001- A040(項目完整)推估而得。 2.組裝排除mod- line期間之異常工時。 3.第一~二架機屬FAI首件驗證機號，實際工時LC計算予以排除，以第三架機實作工時當作首架機。 |
|  | 實際B | 12,571 | 86% | 17,965 | 82% |  |
|  | 誤差(B-A) | 1,255 | 1% | 994 | -3% |  |
| 5 | LJ-45(原估)A | 3,440 | 87% | 4,218 | 85% | 製造首架因零件為客供品，所以自製工時實際上僅數百小時，首架機實際以第九架機實作工時為準，組裝以第三架機實作工時當作首架機。 |
|  | 實際B | 2,881 | 86% | 2,971 | 84% |  |
|  | 誤差(B-A) | -559 | -1% | -1,247 | -1% |  |
| 6 | B717-200機尾段 (原估)A | 10,918 | 87% | 24,350 | 85% | 第一~二架機屬FAI首件驗證機號，實際工時LC計算予以排除，以第三架機實作工時當作首架機 |
|  | 實際B | 12,224 | 83% | 12,446 | 84% |  |
|  | 誤差(B-A) | 1,306 | -4% | -11,904 | -1% |  |
| 第n架的Labor Hour= | A0*B0^(Log(Ceiling(An/m,1)/Log2) |
| 其中，A0代表首架工時，B0代表學習率、An代表生產到第n架、m代表每批次數量，學習效果終點，製造第200架，組裝第100架。 |

漢翔公司提送審計部與本院資料之差異，以93年度營業毛損為例

單位：仟元

| 專案名稱 | 93年營業毛利(損) | 93年淨利(損) (監察院版) |
| --- | --- | --- |
|  | 審計部版(A) | 監察院版(B) | 差異數(B-A) | 差異說明 |  |
| S-92 | -77,482 | 140,814 | 77,482 | 配合監察院說明，將本案相關計畫一併列入計算 | -140,814 |
| B717-200機尾段 | -46,937 | -46,937 | 0 | 無差異 | -49,267 |
| EC-120 | -23,833 | -23,833 | 0 |  | -23,873 |
| CL-300 | -503,983 | -503,983 | 0 |  | -594,373 |
| C-27J | -9,955 | -9,955 | 0 |  | -13,184 |
| LJ-45 | -53,116 | -53,116 | 0 |  | -53,215 |
| AE-270 | -12,721 | -12,721 | 0 |  | -13,290 |
| B717-200水平尾及派龍 | -47,733 | -47,733 | 0 |  | -47,739 |
| 小計 | -775,759 | -698,277 | 77,482 |  | -935,755 |

漢翔公司提送審計部與本院資料之差異，以86~93年度投入數為例

| 專案名稱 | 全案至93年合計(審計部版) | 全案至93年合計(監察院版) | 監察院與審計部差異數 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NRC(A) | 權利金,參與金,技轉金(B) | 研發費用(C) | 小計D =(A+B+C) | NRC (E) | 權利金,參與金,技轉金(F) | 研發費用(G) | 小計H=(E+F+G) | NRC差異(E-A) | 權利金,參與金,技轉金差異(F-B) | 研發費用差異(G-C) | 差異小計(H-D) |
| S-92 | 237,040 | 396,582 | 0 | 633,622 | 258,492 | 401,414 | 0 | 659,906 | 21,452 | 4,832 | 0 | 26,284 |
| B717-200機尾段 | 0 | 54,980 | 0 | 54,980 | 631,481 | 54,980 | 0 | 686,461 | 631,481 | 0 | 0 | 631,481 |
| EC-120 | 96,153 | 0 | 0 | 96,153 | 97,037 | 0 | 0 | 97,037 | 885 | 0 | 0 | 885 |
| CL-300 | 112,608 | 284,190 | 1,322,171 | 1,718,969 | 1,118,828 | 1,077,075 | 0 | 2,195,903 | 1,006,220 | 792,885 | -1,322,171 | 476,934 |
| C-27J | 147,370 | 0 | 0 | 147,370 | 147,370 | 0 | 0 | 147,370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LJ-45 | 150,238 | 693,817 | 0 | 844,055 | 151,544 | 693,817 | 0 | 845,361 | 1,306 | 0 | 0 | 1,306 |
| AE-270 | 192,759 | 0 | 0 | 192,759 | 193,902 | 0 | 0 | 193,902 | 1,143 | 0 | 0 | 1,143 |
| B717-200水平尾暨引擎派龍 | 94,139 | 0 | 0 | 94,139 | 94,139 |  | 0 | 94,139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,030,306 | 1,429,569 | 1,322,171 | 3,782,047 | 2,692,793 | 2,227,286 | 0 | 4,920,079 | 1,662,487 | 797,717 | -1,322,171 | 1,138,032 |
| 資料差異說明: |

1.依審計部需求,提供NRC、權利金及研發費用投入資料,但提供監察院資料為NRC及權利金資料。

2.因漢翔公司係以專案代碼管理, 原提供審計部資料係截取單一專案代碼資料, 而提供監察院資料時, 以更周全及嚴謹考量, 將相關專案一併再補列入相關投入。

3.以上資料，漢翔公司提供。

漢翔公司提送審計部與本院資料之差異，以92~93年度不具效益轉列損失為例

單位：仟元

| 專案名稱 | 技術合作費及NRC，經評估不具效益， 92及93年度轉業外費用 |
| --- | --- |
|  | 審計部版(A) | 監察院版(B) | 差異(B-A) |
| S-92 | 184,135 | 184,134 | -1 |
| B717-200機尾段 | 0 | 0 | 0 |
| EC-120 | 31,311 | 31,311 | 0 |
| CL-300 | 73,519 | 73,519 | 0 |
| C-27J | 96,757 | 96,758 | 1 |
| LJ-45 | 403,944 | 403,944 | 0 |
| AE-270 | 34,079 | 34,079 | 0 |
| B717-200水平尾及引擎派龍 | 68,872 | 68,872 | 0 |
| 小計 | 892,616 | 892,617 | 1 |
| 技術合作費及NRC等不具效益數(A) | 892,616 |  |  |
| 85至93年研發費用(D) | 1,322,171 |  |  |
| 合計-審計部資料(不具效益)(A+D) | 2,214,787 |  |  |

圖1、漢翔公司第1至4屆董監結構分析

# Footnotes

CL-300原稱BD-100，加拿大Bombardier公司自1999年投入研發時使用「BD-100」之名，直至2002年9月，Bombardier公司重新命名為CL-300(Challenger-300)，為Bombardier公司銷售之產品名稱。

或謂資本成本率或discount rate。

工業局實際補助0.7億元，無息貸款3.3億元(依工業局鼓勵民間事業開發工業新產品合約暨計畫書，第1至第3年需按銷售金額2%繳交回饋金，計繳交1,441萬元)。

本案漢翔公司實際投入之非循環性成本計7.74億元，含製造授權及技術協助金2000美元(折合新台幣約6.93億元)、自行投入之非循環性成本0.7億元。截至97年7月底止，已分年計入成本及費用表達7.63億元，帳列資本化餘額0.11億元。

初版日期87.4.7。

表2參照。

表3.1參照。

財務會計準則第10號公報「存貨之評價與表達」規定，採成本與市價孰低法予以評估並提列備抵跌價損失。

表6.1參照。

表6.2參照。

表6.2及圖1參照。

直接材料＄69.1仟元，係單架直接材料成本。估算直接材料時，不會考量批量採購效果，因此單架之成本即為平均成本。

AE-270之研發階段為自本案與AV公司1997年3月簽約開始，在此之前AV公司已完成初步設計。2000年7月25日完成第一架原型機之出廠首飛，後續持續進行其他4架原型機之製造，2003年2月24日完成最後一架原型機P5之首飛。之後，即用此原型機及因時程落後AV自行採用生產型P6與P7機進行測試。於2005年12月12日獲得歐盟EASA頒發TC証書。2006年2月24日獲得美國FAA頒發TC證書。

AE-270於90.6.25簽約生產前，提供5架量機翼及風檔隔框予IBIS，故有銷貨收入，惟淨利為負值。