調查意見

# 案　　由：據審計部函報：稽察內政部警政署多功能警車機動工作站計畫執行情形，涉有未盡職責及效能過低情事乙案。

# 調查意見：

據審計部函報：稽察內政部警政署（下稱警政署）多功能警車機動工作站計畫執行情形，涉有未盡職責及效能過低情事乙案，業經調查竣事，臚陳調查意見如次：

## 警政署未進行完整之多功能警車機動工作站計畫相關可行性研究，即冒然辦理採購，肇致完成後未達計畫預期功能及效益，顯有怠失。

### 按多功能警車機動工作站計畫之預期功能及效益為：建設無線網路環境，完成警察機關整體性資訊網路，建置發展為民服務、行政作業及專業應用等資訊系統，以促進資源整合與共享，提升行政管理及為民服務品質；第一線執勤員警可透過該工作站即時進行各類查詢，並具備資料貯存功能。

### 查行政院於93年3月所核定之「警政精進方案」-計畫十八「建構治安資訊網」中，雖將系爭「多功能警車機動工作站」列為93、94年之預期目標及量化指標，且警政署亦曾於92年5月邀請資訊領域之8名專家學者召開該案之研討會議，與會之專家學者雖皆認為方向正確，然「環境是否成熟」、「因科技進步快速是否會發生做完即過時」、「自身完成實驗時，他人已成品化」、「建議先進行小規模研發或實驗」……等，均是與會專家學者所擔憂與疑慮者。另該署勤務指揮中心92年委外辦理「勤務指揮中心e化勤務指管系統規劃案」時，亦將系爭計畫納入該規劃案中一併評估，惟規劃報告書中僅對警察電訊私有網路傳輸進行評估，且經驗證該網路只能傳語音，不適合高速傳資料。

### 經查上揭研討會之與會專家學者意見對系爭計畫雖未予以否定，然該次研討會亦未作成結論及決議，警政署仍須針對專家學者所擔憂與疑慮者予以深入之研究與評估，再重提新修正計畫。惟該署卻未進行後續完整之相關可行性研究，即冒然於93年7月以最有利標方式辦理系爭計畫之採購招標，其後並續辦94年度之採購案，肇致採購之設備使用效能不佳，自亦無法達成該計畫之預期功能及效益。

### 綜上，警政署未進行完整之多功能警車機動工作站計畫相關可行性研究，即冒然辦理採購，肇致完成後未達計畫預期功能及效益，顯有怠失。

## 警政署辦理系爭計畫之規劃，未考量員警之實際使用需求，肇致採購之設備使用效能不佳，核有不當。

### 查警政署辦理系爭計畫之93年採購案時，因基隆市警察局、新竹市警察局、嘉義市警察局及臺南市警察局等4個受配單位反映螢幕太小及鍵盤操作不易等，要求變更相關設備規格，後經協商，承商同意螢幕、鍵盤及防毒閘道器等3設備變更，且檢具相關優規證明及願意吸收所增加之成本，並保證螢幕在操控環境溫度內不會損壞之切結書等，致該署辦理該年度採購案之契約變更。

### 次查94年度採購案，承商原須完成各項通訊測試，以找出通訊死角，作為電信業者改善依據，惟考量通訊測試過程繁複，承商與各受配單位均須重複投入大量人力、物力，且通訊死角涉及電信業者通訊覆蓋率問題，另考量受配單位均位於人口稠密都會區，通訊覆蓋率普遍良好，為不影響各受配單位勤務遂行，遂刪除該測試項目。

### 經查，2採購案所採購之設備，分別自94年8月及95年12月起始使用迄100年6月底止，統計所屬各配發單位之使用情形，雖該設備之保固期間均為3年，惟實際使用卻少於3年，更有短至2個月者，且受配單位93年所採購之設備於使用期間之叫修次數高達218次，94年所採購之設備於使用期間之叫修次數更高達346次。

### 復查，93年度承商因於保固期間對於通報之故障設備維修無法如期完成，經該署多次函知促期改善，均無法獲得善意回應，該署遂向行政院公共工程委員會提報為不良廠商。另94年度部分，亦發生部分縣市通訊覆蓋率不足、電源（電壓）不穩致無法開機使用、螢幕故障、連線訊號不佳等問題，且部分車機設備主機板故障，供應商無法修復，承商遂再無償提供307部EeePC設備替代方案。

### 又查當初為利警網攔截圍捕及考量員警人身安全，設計有GPS定位功能，惟卻成為員警懼怕被GPS定位監督管理，而藉其他理由消極抵制，亦為使用率偏低之原因之一。

### 綜上，警政署辦理系爭計畫之規劃，未考量員警之實際使用需求，設備及規格不斷更改，故障叫修次數偏高，實際使用期間竟未屆最低使用年限，且2家承商均有財務危機，導致無法辦妥售後服務，該署詎未有相關因應對策及措施，肇致採購之設備使用效能明顯不佳，核有不當。

## 警政署辦理系爭採購案之行政獎懲不確實，難謂允當。

### 查警政署辦理系爭採購案而受到行政獎懲者，93年度記功1次者1人，嘉獎2次者2人，嘉獎1次者6人，嘉勉5人；94年度記功2次者1人，嘉獎2次者1人，嘉獎1次者6人。

### 惟警政署辦理系爭2年度之採購案，如前述未進行相關可行性研究，冒然辦理採購，未達計畫預期功能及效益，更未考量員警之實際使用需求，設備及規格不斷更改，故障叫修次數偏高，實際使用期間未屆最低使用年限，且承商因財務危機，無法辦妥售後服務，肇致採購之設備使用效能明顯不佳。

### 綜上，警政署辦理系爭採購案，既發生上述缺失情形，該署迄今卻僅辦理記功嘉獎，顯見該署辦理系爭採購案之行政獎懲不確實，難謂允當。

# 調查委員：洪昭男

中    華    民    國  101  年  2  月      日

附件：本院100年7月1日院台調壹字第1000800237號派查函暨相關案卷。

附件1：

警政署所屬各受配單位93年度設備配置及使用情形表

| 單位名稱 | 配置 數量 | 保固期間 (3年) | 實際使用期間(時間) | 使用期間叫修次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市警察局 | 35 | 94/8~97/8 | 94/8~97/8(3年) | 30 |
| 新竹市警察局 | 35 | 94/8~97/8 | 35台：94/8~97/6(2年10月) 28台：97/6~97/12(6月) 24台：97/12~98/1(2月) | 64 |
| 嘉義市警察局 | 35 | 94/8~97/8 | 94/8~97/8(3年) | 11 |
| 臺南市警察局 | 35 | 94/8~97/8 | 94/8~97/8(3年) | 113 |

附件2：

警政署所屬各受配單位94年度設備配置及使用情形表

| 單位名稱 | 配置 數量 | 保固期間 (3年) | 實際使用期間(時間) | 使用期間叫修次數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 警政署 | 1 | 95/12~98/12 | 95/12~96/2(2月) | 0 |
| 臺北縣政府警察局 | 76 | 95/12~98/12 | 5台：94/12~96/12(2年) 6台：95/3~97/12(2年9月) 6台：95/4~98/4(3年) 2台：95/9~96/9(1年) 14台：95/9~96/12(1年3月) 2台：95/9~98/6(2年9月) 3台：95/9~98/9(3年) 38台：95/9~98/12(3年3月) | 26 |
| 國道公路警察局 | 40 | 95/12~98/12 | 96/1~98/12(2年11月) | 0 |
| 新竹縣警察局 | 20 | 95/12~98/12 | 95/12~96/4(5月) | 2 |
| 苗栗縣警察局 | 20 | 95/12~98/12 | 95/12~98/12(3年) | 15 |
| 彰化縣警察局 | 20 | 95/12~98/12 | 12台：95/12~98/3(2年4月) 4台：95/12~96/10(11月) 4台：95/12~97/6(1年6月) | 21 |
| 雲林縣警察局 | 20 | 95/12~98/12 | 95/12~97/7(1年8月) | 3 |
| 嘉義縣警察局 (水上分局) | 15 | 95/12~98/12 | 1台：95/12~96/6(7月) 4台：95/12~96/9(10月) 3台：95/12~96/12(1年) 7台：95/12~97/2(1年3月) | 97 |
| 嘉義縣警察局 (朴子分局) | 20 | 95/12~98/12 | 2台：95/8~96/5(10月) 1台：95/8~96/7(11月) 1台：95/8~96/8(1年) 2台：95/8~96/11(1年3月) 2台：95/8~96/12(1年4月) 3台：95/8~97/1(1年5月) 9台：95/8~97/2(1年6月) | 90 |
| 臺南縣警察局 | 35 | 95/12~98/12 | 96/1~97/8(1年7月) | 57 |
| 高雄縣政府警察局 | 20 | 95/12~98/12 | 19台：95/12~98/12(3年) 1台：95/12~97/12(2年) | 30 |
| 屏東縣政府警察局 | 20 | 95/12~98/12 | 1台：95/12~96/2(3月) 19台：95/12~98/5(2年6月) | 5 |