調查意見

# 案　　由：據審計部99年度中央政府總決算審核報告，有關內政部辦理地籍清理工作進度遲緩，不利整體土地利用，作業成效有待提升等情乙案。

# 調查意見：

據審計部99年度中央政府總決算審核報告，有關內政部辦理地籍清理工作進度遲緩，不利整體土地利用，作業成效有待提升等情。案經函請內政部說明，並實地履勘瞭解實際作業。茲根據內政部說明及履勘所得，臚述調查意見如下。

「地籍清理實施計畫」作業績效雖已有改善，但完成登記之比率並不高，內政部允應確實掌握預定進度，督促各直轄市、縣(市)政府加強宣導及積極協助權利人申請登記，以提升整體清理成效。

## 臺灣光復初期辦理土地總登記遺有許多權利內容不完整或與現行法令規定不符之地籍問題，不僅影響土地有效利用，且妨害民眾財產權利之行使，為澈底解決上述問題，96年3月21日經 總統公布制定「地籍清理條例」（簡稱本條例），並經行政院定自97年7年1日起施行。為完成該工作，內政部擬訂「地籍清理實施計畫」 (簡稱該計畫)報經行政院96年11月27日院臺建字第0960051370號函核定。依該計畫待清理之土地及建物類型共14類，計45萬1,286筆(棟），面積2萬8,256.76公頃，辦理所需經費預估需新臺幣3億3,654萬3,000元。該計畫期程定自97年至102年止，清理工作主要分成3個階段，第1階段為清查及公告，第2階段為受理申報及申請登記，第3階段為代為標售。第2階段「申報及申請登記」工作，因需由權利人主動提出，且本條例所定受理申報或申請登記之期間(1年或3年)，非屬除斥期間，縱逾該期間，但於代為標售決標、囑託登記國有或依法重新辦理登記前，倘有權利人申報或申請登記，主管機關仍應受理，以保障權利人財產權利，故於該計畫期程內並無明定預定完成登記之期限。

## 該計畫原預定於102年間辦理代為標售作業，因考量短期間內大量標售土地及建物，恐將衝擊不動產市場之供需，且各直轄市、縣(市)政府反應囿於人力、物力，恐無法於期限前全部完成申報、申請登記及代為標售工作，內政部乃擬具修正計畫報經行政院99年4月14日院臺建字第0990018223號函核定修正，除將代為標售作業提前於100年7月起開辦外，並配合直轄市、縣(市)政府之人力及業務情形，修正於該計畫期間內代為標售1萬169筆（棟）土地及建物。至其餘未能完成代為標售之19萬2,024筆(棟)，內政部將擬訂「第2期地籍清理實施計畫」報行政院核定後於103年繼續推動申報、申請登記及代為標售等後續工作。

## 關於本院審計部99年度中央政府總決算審核報告指出該計畫截至99年8月底，第1類至第7類土地或建物實際辦理申請登記或完成登記者僅有1萬3,994筆(棟)，尚不及公告應清理筆數2成(18.30％)，工作進度遲緩，不利整體土地利用，作業成效有待提升1節，業由內政部及各直轄市、縣(市)政府加強宣導，並積極輔導民眾申請登記後，截至100年12月底，第1類至第7類之土地及建物，已完成登記者達2萬7,488筆(棟)，申請登記中606筆(棟)者，總計2萬8,094筆(棟)，達公告應清理筆數之37.43％(已完成登記者，即平均完成清理比率為36.62％)；與99年8月之辦理情形比較，增加1萬4,100筆(棟)，清理比率增加19.13％，作業績效已有改善。但其中未達該平均值（36.62％)者計有臺北市、新北市、苗栗縣、南投縣、宜蘭縣、澎湖縣、基隆市、新竹市及金門縣等9縣市。

## 依該計畫預定之目標及進度，至100年12月底預定完成第1類至第13類土地及建物之清查及公告工作，計44萬4,532筆(棟)，而截至100年12月底，各直轄市、縣(市)政府均已按該計畫預定進度，完成第1類至第13類土地及建物之清查及公告工作，且實際清查總計超過150萬筆（棟），超出該計畫預定清查之目標數。各直轄市、縣(市)政府依該計畫進行清查後，發現符合本條例規定應清理者，計有15萬8,429筆(棟)土地及建物，均已辦理公告並受理權利人申報及申請登記中。其中已完成重新登記雖達3萬2,241筆(棟)，但完成登記之比率仍低（占公告數之20%）。

## 綜上，「地籍清理實施計畫」清理工作已逐步發揮成效，對於健全地籍管理、保障土地及建物權利人權益及促進土地利用，已有具體效益。截至100年12月底，地籍清理工作之績效，與99年8月之辦理情形比較，雖已有改善，但完成登記之比率並不高，故內政部允應確實掌握該計畫之預定進度，督促各直轄市、縣(市)政府加強宣導及積極協助權利人申請登記，除對於辛勞得力著有績效之有關人員應予適度獎勵外，對於完成清理比率較低之縣市，並應加強督導及協助其克服困難，以提升整體清理成效。

# 調查委員：馬以工

# 劉玉山

# 附表1 各類土地及建物預定清理之筆(棟)數及面積統計表

| 清理類別 | 筆(棟)數 | 面積 (公頃) |
| --- | --- | --- |
| 第1類 | 本條例施行前已依有關法令清理之神明會，於本條例後仍以神明會名義登記者 | 887 | 85.96 |
| 第2類 | 以神明會名義登記者或具有神明會之性質及事實者 | 7,140 | 725.00 |
| 第3類 | 38年12月31日以前登記之抵押權 | 22,990 | 2,893.58 |
| 第4類 | 34年10月24日以前登記之限制登記 | 1,429 | 546.14 |
| 第5類 | 38年12月31日以前非以法定物權名稱登記者 | 9,009 | 528.64 |
| 第6類 | 45年12月31日以前登記之地上權 | 24,401 | 1,978.52 |
| 第7類 | 以日據時期會社或組合名義登記者 | 6,985 | 1,052.42 |
| 第8類 | 土地總登記時或金門馬祖地區實施戰地政務終止前，登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者 | 344,446 | 16,039.86 |
| 第9類 | 各共有人登記之權利範圍不等於一者 | 15,094 | 2,199.00 |
| 第10類 | 以神衹、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記，現為依法登記之募建寺廟或宗教團體使用，且能證明係同一主體者 | 4,338 | 498.25 |
| 第11類 | 以神衹、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記，現為依法登記之募建寺廟或宗教團體使用，未能證明係同一主體者 | 4,351 | 499.75 |
| 第12類 | 日據時期為寺廟或宗教團體所有，為日本政府沒入，於本條例施行時登記為公有土地 | 1,731 | 198.82 |
| 第13類 | 原以寺廟或宗教團體名義登記，於34年10月24日前改以他人名義登記者 | 1,731 | 198.82 |
| 第14類 | 非以自然人、法人或依法登記之募建寺廟名義登記者，除神明會、日據時期會社或組合、祭祀公業外者 | 6,754 | 812.00 |
| 合計 | 451,286 | 28,256.76 |

附表2 各類土地及建物分年清理時程表

| 次序 | 土地、建物 類 型 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.本條例施行前已依有關法令清理之神明會，於本條例施行後仍以神明會名義登記者(第1類) | 1.1-6月：已清理神明會資料建檔、查對【縣市政府、登記機關】 2.7月：公告【縣市政府】 3.申請登記3年【登記機關】 | 1.申請登記至100年6月【登記機關】 2.逕為登記（§25）【縣市政府、登記機關】 |  |  |
|  | 2.以神明會名義登記者或具有神明會之性質及事實者(第2類) | 1.7-8月：電腦及人工清查、函詢相關機關及分類 2.9月：清查公告90日及通知【縣市政府】 3.9月：開始受理申報 | 受理申報1年【民政機關】 申報期限98年9月 | 申請登記3年(§24)【登記機關】 100年7月起代為標售公告【縣市政府】 |
|  | 3.38年12月31日以前登記之抵押權(第3類) | 1.7-8月：電腦及人工清查 2.9月：清查公告90日【縣市政府】 3.9月：開始受理申請登記 | 1.申請登記1年【登記機關】 2.審查無誤後公告3個月(§28) |  |  |  |  |
| 二 | 1.34年10月24日以前登記之限制登記(第4類) |  | 1.1-2月：電腦及人工清查 2.3月：清查公告90日【縣市政府】 3.3月：開始受理申請登記 | 1.申請登記1年【登記機關】 2.審查無誤後公告3個月 |  |  |  |
|  | 2.38年12月31日以前非以法定物權名稱登記者(第5類) |  | 1.1-2月：電腦及人工清查 2.3月：清查公告90日【縣市政府】 3.6月：公告期滿資料整理 4.7月：公告3個月(§27) 5.10月：逕為塗銷登記【登記機關】 |  |  |  |  |
|  | 3.45年12月31日以前登記之地上權(第6類) |  | 1.1-2月：電腦、人工清查 2.3月：清查公告90日【縣市政府】 3.3月：開始受理申請登記 | 1.申請登記1年【登記機關】 2.審查無誤後公告3個月 |  |  |  |
|  | 4.以日據時期會社或組合名義登記者(第7類) |  | 1.1-6月：電腦及人工清查、函詢相關機關及區別類別 2.7月：清查公告90日及通知【縣市政府】 3.7月：開始受理申請登記 | 申請登記1年【登記機關】 申請登記期限99年7月 | 100年7月起代為標售公告【縣市政府】 |
| 三 | 1.土地總登記時或金門馬祖地區實施戰地政務終止前，登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者(第8類) |  |  | 1.1-8月：以電腦、人工清查登記簿，或向戶政機關查對資料 2.9月：清查公告90日及通知 【縣市政府】 3.9月：開始受理申請登記 | 申請登記1年【登記機關】 申請登記期限100年9月 | 101年1月起代為標售公告【縣市政府】 |
|  | 2.以神衹、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記，現為依法登記之募建寺廟或宗教團體使用，且能證明係同一主體者 (第10類) |  |  | 1.7月：公告90日 2.7月：受理申報1年【縣市政府】 | 1.受理申報【縣市政府】申報期限100年7月 2.審查及公告3個月(§36) 【縣市政府】 3.核發證明書【縣市政府】 4.30日內申請更名登記 【登記機關】 |  |  |
|  | 3.以神衹、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記，現為依法登記之募建寺廟或宗教團體使用，未能證明係同一主體者(第11類) |  |  | 1.7月：公告90日 2.7月：受理申報讓售1年 【縣市政府】 | 1.受理申報【縣市政府】申報期限100年7月 2.審查及公告3個月(§38) 【縣市政府】 3.繳款及核發證明書【縣市政府】 4.申請移轉登記【登記機關】 |  |  |
|  | 4.日據時期為寺廟或宗教團體所有，為日本政府沒入，於本條例施行時登記為公有土地(建物) (第12類) |  |  | 1.7月：公告90日 2.7月：申報贈與1年 【縣市政府】 | 1.申報贈與【土地管理機關】申報期限100年7月 2.申請贈與登記【登記機關】 |  |  |
|  | 5.原以寺廟或宗教團體名義登記，於34年10月24日前改以他人名義登記者(第13類) |  |  | 1.7月：公告90日 2.7月：受理申報1年 【縣市政府】 | 1.受理申報【縣市政府】申報期限100年7月 2.核發證明書【縣市政府】 3.申請登記【登記機關】 |  |  |
| 四 | 1.各共有人登記之權利範圍不等於一者(第9類) |  |  |  | 1.1-3月：電腦、人工清查或辦理會勘 2.4月：清查公告90日(§3) 【縣市政府】 3.4月：開始受理申請登記 | 申請登記1年【登記機關】申請登記期限101年4月 (未申請更正登記者計算後逕為更正登記【登記機關】) |  |
| 五 | 非以自然人、法人或依法登記之募建寺廟名義登記者，除神明會、日據時期會社或組合、祭祀公業外(第14類) |  |  |  |  | 1.1-3月：電腦及人工清查 2.4月：清查公告90日【縣市政府】 3.4月：開始受理申請登記 | 1.申請登記1年【登記機關】申請登記期限102年4月 2.102年8月起代為標售公告【縣市政府】 |

附表3 該計畫各年度(97年至102年)編列預算情形統計表

| 年度 | 預算編列數 | 編列補助直轄市、縣(市)政府 |
| --- | --- | --- |
| 97 | 1,944萬7,000元 | 1,580萬1,000元 |
| 98 | 3,051萬7,000元 | 2,927萬9,000元 |
| 99 | 1億1,735萬7,000元 | 1億1,565萬4,000元 |
| 100 | 6,757萬元 | 6,545萬4,000元 |
| 97-100 小計 | 2億3,489萬1,000元 | 2億2,618萬8,000元 |
| 101 (預算數) | 6,378萬3,000元 | 5,949萬9,000元 |
| 102 (預定數) | 預定3,786萬9,000元 | 預定2,665萬6,000元 |
| 97-102 合計 | 預定3億3,654萬3,000元 | 預定3億1,333萬2,000元 |

附表4 該計畫執行情形彙整表

面積：公頃

| 清理類別 | 公告應清理筆(棟)數 | 實際清理完竣之筆(棟)數及比率 |
| --- | --- | --- |
|  | 筆(棟)數 | 面積 | 筆(棟)數 （比率%） | 面積 （比率%） |
| 合計 | 75,058 | 5920.66 | 27,488 （36.62） | 3,204.67 （54.13） |
| 第1類 | 本條例施行前已依有關法令清理之神明會，於本條例施行後仍以神明會名義登記者 | 1,360 | 151.45 | 283 （20.81） | 17.23 （11.38） |
| 第2類 | 以神明會名義登記者或具有神明會之性質及事實者 | 2,452 | 244.23 | 90 （3.67） | 4.73 （1.94） |
| 第3類 | 38年12月31日以前登記之抵押權 | 25,540 | 3223.48 | 19,941 （78.08） | 2,765.44 （85.79） |
| 第4類 | 34年10月24日以前登記之限制登記 | 38 | 0.91 | 31 （81.58） | 0.40 （43.96） |
| 第5類 | 38年12月31日以前非以法定物權名稱登記者 | 2,442 | 247.80 | 2,294 （93.94） | 233.79 （94.35） |
| 第6類 | 45年12月31日以前登記之地上權 | 40,046 | 1726.36 | 4,157 （10.38） | 108.73 （6.30） |
| 第7類 | 以日據時期會社或組合名義登記者 | 3,180 | 326.44 | 692 （21.76） | 74.35 （22.78） |

資料時間：截至100年12月底止。

註：第8類「土地總登記時登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符者」、第9類「各共有人登記之權利範圍不等於一者」及第10類至第13類寺廟及宗教團體土地及建物，已陸續於99年下半年起開始公告清理。

附表5 神明會及日據時期會社組合名義登記土地及建物清理成效統計表

| 清理類型 | 已完成登記 |
| --- | --- |
|  | 筆(棟)數 | 100年土地公告現值總值(元) |
| 本條例施行前已清理之神明會土地及建物(第1類) | 283 | 25億1,517萬 |
| 以神明會名義登記者或具有神明會之性質及事實者(第2類) | 90 | 3億2,675萬 |
| 以日據時期會社或組合名義登記者(第7類) | 692 | 18億0,023萬 |
| 合計 | 1,065 | 46億4,215萬 |

資料時間：截至100年12月底止。

附表6 該計畫預定目標與直轄市、縣(市)政府實際辦理情形統計表

| 類號 | 清理類別 | 該計畫預定目標 | 直轄市、縣(市)政府辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 清查筆棟數 | 公告期限 | 清查筆棟數 | 公告情形 |
| 1 | 本條例施行前已依有關法令清理之神明會，於施行後仍以神明會名義登記者 | 887 | 97年7月 | 1,369 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 2 | 以神明會名義登記者或具有神明會之性質及事實者 | 7,140 | 97年9月 | 15,246 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 3 | 38年12月31日以前登記之抵押權 | 22,990 | 97年9月 | 27,745 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 4 | 34年10月24日以前登記之限制登記 | 1,429 | 98年3月 | 2,068 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 5 | 38年12月31日以前非以法定物權名稱登記者 | 9,009 | 98年3月 | 12,277 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 6 | 45年12月31日以前登記之地上權 | 24,401 | 98年3月 | 50,130 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 7 | 以日據時期會社或組合名義登記者 | 6,985 | 98年7月 | 6,342 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 8 | 土地總登記時或金門馬祖地區實施戰地政務終止前，登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符者 | 344,446 | 99年9月 | 829,109 | 已依計畫預定期間辦理(註2) |
| 9 | 各共有人登記之權利範圍不等於一者 | 15,094 | 100年4月 | 568,706 | 已依計畫預定期間辦理 |
| 10 | 以神衹、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記，現為依法登記之募建寺廟或宗教團體使用，且能證明係同一主體者 | 4,338 | 99年7月 | (註1) | 已依計畫預定期間辦理 |
| 11 | 以神衹、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記，現為依法登記之募建寺廟或宗教團體使用，未能證明係同一主體者 | 4,351 | 99年7月 | (註1) | 已依計畫預定期間辦理 |
| 12 | 日據時期為寺廟或宗教團體所有，為日本政府沒入，於本條例施行時登記為公有者 | 1,731 | 99年7月 | (註1) | 已依計畫預定期間辦理 |
| 13 | 原以寺廟或宗教團體名義登記，於34年10月24日前改以他人名義登記者 | 1,731 | 99年7月 | (註1) | 已依計畫預定期間辦理 |
| 14 | 非以自然人、法人或依法登記之募建寺廟名義登記者 (即權利主體不明者) | 6,754 | 101年4月 | (尚未辦理) | (尚未辦理) |
| 合計 | 451,286 |  | 1,512,992 |  |

資料時間：截至100年12月底止。

附表7 各類土地及建物實際公告、重新辦理登記及代為標售情形統計表

| 清理類型 | 公告 筆棟數 | 完成登記筆棟數 | 完成登記 比率 | 申請登記中筆棟數 | 辦理標售中筆棟數 | 已標售筆棟數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本例施行前已清理之神明會 | 1,360 | 283 | 20.81% | 10 |  |  |
| 2 | 本例施行前未清理之神明會 | 2,452 | 90 | 3.67% | 3 | 150 | 24 |
| 3 | 38年底前登記之抵押權 | 25,540 | 19,936 | 78.06% | 385 |  |  |
| 4 | 34年10月24日以前登記之限制登記 | 38 | 31 | 81.58% | 1 |  |  |
| 5 | 38年底前非以法定物權名稱登記 | 2,442 | 2,294 | 93.94% | 0 |  |  |
| 6 | 45年底前登記之地上權 | 40,046 | 4,157 | 10.38% | 47 |  |  |
| 7 | 以日據時期會社或組合名義登記者 | 3,178 | 692 | 21.77% | 160 | 178 | 12 |
| 8 | 登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符者 | 60,960 | 1,987 | 3.26% | 1,824 | 101年開辦 |
| 9 | 共有人登記權利範圍合計不等於一者 | 22,411 | 2,647 | 11.81% | 9 |  |  |
| 10~13 | 寺廟或宗教團體土地及建物 |  | 119 |  | - |  |  |
| 小計 | 158,429 | 32,241 | 20.35% | 2,439 | 328 | 36 |
| 逕為更正登記 |  | 142,356 |  |  |  |  |
| 合計 |  | 174,597 |  |  |  |  |

資料時間：截至100年12月底止。

附表8 直轄市、縣(市)政府辦理地籍清理之公告及完成登記情形筆棟數統計表

單位：筆(棟)數

| 類型 縣市 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | 合計(1-7類) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已依有關法令清理之神明會，仍以神明會名義登記者 | 以神明會名義登記者或具有神明會之性質或事實者 | 38.12.31以前登記之抵押權 | 34.10.24以前登記之限制登記 | 38.12.31非以法定物權名稱登記者 | 45.12.31以前未定期限之地上權 | 以日據時期會社或組合名義登記者 |  |
|  | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 完成清理比率 |
| 臺北市 | 111 | 62 | 0 | 0 | 63 | 51 | 0 | 0 | 2 | 2 | 675 | 40 | 13 | 2 | 864 | 157 | 18.17% |
| 高雄市 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1785 | 1423 | 0 | 0 | 452 | 447 | 229 | 16 | 176 | 2 | 2684 | 1888 | 70.34% |
| 新北市 | 242 | 12 | 269 | 23 | 330 | 255 | 0 | 0 | 17 | 16 | 8754 | 319 | 131 | 16 | 9743 | 641 | 6.58% |
| 臺中市 | 31 | 15 | 268 | 15 | 684 | 479 | 0 | 0 | 5 | 5 | 47 | 1 | 83 | 1 | 1118 | 516 | 46.15% |
| 臺南市 | 224 | 16 | 139 | 2 | 5947 | 4140 | 9 | 8 | 662 | 656 | 767 | 26 | 284 | 29 | 8032 | 4877 | 60.72% |
| 桃園縣 | 119 | 101 | 584 | 2 | 559 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7745 | 3230 | 236 | 92 | 9243 | 3952 | 42.76% |
| 新竹縣 | 45 | 45 | 0 | 0 | 2997 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 36 | 551 | 76 | 4127 | 3017 | 73.1% |
| 苗栗縣 | 197 | 18 | 195 | 15 | 559 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13682 | 395 | 87 | 16 | 14720 | 868 | 5.9% |
| 彰化縣 | 45 | 6 | 374 | 12 | 552 | 288 | 0 | 0 | 182 | 180 | 1 | 0 | 131 | 27 | 1285 | 513 | 39.92% |
| 南投縣 | 11 | 1 | 52 | 15 | 81 | 54 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 92 | 1 | 241 | 76 | 31.54% |
| 雲林縣 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3020 | 2488 | 26 | 20 | 331 | 330 | 0 | 0 | 733 | 249 | 4125 | 3087 | 74.84% |
| 嘉義縣 | 70 | 0 | 118 | 0 | 4384 | 3544 | 0 | 0 | 546 | 413 | 294 | 1 | 371 | 167 | 5783 | 4125 | 71.33% |
| 屏東縣 | 178 | 0 | 314 | 0 | 3207 | 2165 | 3 | 3 | 223 | 223 | 1078 | 49 | 203 | 3 | 5206 | 2443 | 46.93% |
| 宜蘭縣 | 40 | 5 | 46 | 6 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341 | 20 | 12 | 0 | 4466 | 49 | 1.1% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 390 | 387 | 99.23% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 43 | 32 | 74.42% |
| 澎湖縣 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5% |
| 基隆市 | 33 | 0 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 4 | 20 | 0 | 964 | 9 | 0.93% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 25 | 0 | 523 | 435 | 0 | 0 | 16 | 16 | 946 | 19 | 22 | 0 | 1532 | 470 | 30.68% |
| 嘉義市 | 1 | 0 | 1 | 0 | 396 | 367 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 11 | 426 | 379 | 88.97% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 全國 合計 | 1360 | 283 | 2452 | 90 | 25540 | 19941 | 38 | 31 | 2442 | 2294 | 40046 | 4157 | 3180 | 692 | 75058 | 27488 | 36.62% |
| 比率 | 20.81% | 3.67% | 78.08% | 81.58% | 93.94% | 10.38% | 21.76% | 36.62% |

資料時間：截至100年12月底止。

附表9 直轄市、縣(市)政府辦理地籍清理之公告及完成登記情形面積統計表

單位：公頃

| 類型 縣市 | 第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | 合計(1-7類) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已依有關法令清理之神明會，仍以神明會名義登記者 | 以神明會名義登記者或具有神明會之性質或事實者 | 38.12.31以前登記之抵押權 | 34.10.24以前登記之限制登記 | 38.12.31非以法定物權名稱登記者 | 45.12.31以前未定期限之地上權 | 以日據時期會社或組合名義登記者 |  |
|  | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 公告 | 完成登記 | 完成清理比率 |
| 臺北市 | 2.66 | 0.53 | 0 | 0 | 6.84 | 6.72 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 7.71 | 0.14 | 0.42 | 0.15 | 17.65 | 7.56 | 42.83% |
| 高雄市 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 163.68 | 139.43 | 0 | 0 | 56.24 | 56.08 | 6.12 | 0.14 | 19.75 | 0.53 | 249.46 | 196.18 | 78.64% |
| 新北市 | 42.15 | 1.14 | 33.91 | 0.83 | 46.83 | 40.04 | 0 | 0 | 0.22 | 0.2 | 54.88 | 1.88 | 9.63 | 0.31 | 187.62 | 44.4 | 23.66% |
| 臺中市 | 2.68 | 1.5 | 17.1 | 1.41 | 32.46 | 29.17 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 | 1.09 | 0.01 | 4.34 | 0.01 | 58.34 | 32.77 | 56.17% |
| 臺南市 | 7.01 | 0.55 | 42.9 | 0.29 | 588.04 | 451 | 0.21 | 0.21 | 51.73 | 50.71 | 14.98 | 1.07 | 31.37 | 2.85 | 736.24 | 506.68 | 68.82% |
| 桃園縣 | 6.26 | 5.49 | 57.54 | 0.16 | 86.6 | 74.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.56 | 36.83 | 52.76 | 38.24 | 290.72 | 154.95 | 53.3% |
| 新竹縣 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 665.98 | 644.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 0.99 | 73.59 | 14.99 | 763.19 | 666.98 | 87.39% |
| 苗栗縣 | 16.22 | 0.38 | 13.08 | 0.28 | 111.34 | 79.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.14 | 40.96 | 5.12 | 0.7 | 971.9 | 121.76 | 12.53% |
| 彰化縣 | 2.25 | 0.18 | 28.11 | 1.17 | 49.46 | 28.09 | 0 | 0 | 9.63 | 9.32 | 0.18 | 0 | 11.64 | 0.43 | 101.27 | 39.19 | 38.7% |
| 南投縣 | 3.13 | 0.23 | 3.86 | 0.23 | 16.52 | 14.59 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 2.55 | 0.03 | 26.64 | 15.66 | 58.78% |
| 雲林縣 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0 | 363.18 | 331.14 | 0.67 | 0.16 | 30.87 | 30.66 | 0 | 0 | 55.69 | 9.59 | 451.01 | 371.55 | 82.38% |
| 嘉義縣 | 5.95 | 0 | 9.96 | 0 | 588.44 | 519.15 | 0 | 0 | 60.71 | 48.42 | 97.16 | 0.08 | 44.87 | 5.67 | 807.09 | 573.32 | 71.04% |
| 屏東縣 | 42.63 | 0 | 28.18 | 0 | 387.48 | 295.7 | 0.03 | 0.03 | 36.78 | 36.78 | 114.17 | 5.51 | 12.61 | 0.48 | 621.88 | 338.5 | 54.43% |
| 宜蘭縣 | 4.29 | 0.4 | 4.96 | 0.36 | 3.51 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.51 | 21.03 | 0.69 | 0 | 493.96 | 23.52 | 4.76% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.44 | 61.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 61.55 | 61.45 | 99.84% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 3.31 | 2.55 | 77.04% |
| 澎湖縣 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.03 | 3.61% |
| 基隆市 | 9.09 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.99 | 0.02 | 0.02 | 0 | 23.17 | 0.05 | 0.22% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 36.01 | 35.72 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 4.13 | 0.06 | 0.12 | 0 | 41.01 | 35.98 | 87.73% |
| 嘉義市 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 11.07 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.52 | 0.37 | 13.76 | 11.59 | 84.23% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 全國 合計 | 151.44 | 17.23 | 244.23 | 4.73 | 3223.48 | 2765.44 | 0.91 | 0.4 | 247.8 | 233.79 | 1726.36 | 108.73 | 326.44 | 74.35 | 5920.66 | 3204.67 | 54.13% |
| 比率 | 11.38 | 1.94 | 85.79 | 43.96 | 94.35 | 6.3 | 22.78 | 54.13 |

資料時間：截至100年12月底止。

附表10 該計畫各直轄市、縣(市)政府辦理第4類至第9類清查預定目標與實際辦理情形筆棟數統計表

單位：筆(棟)數

| 類型 筆棟 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | 第7類 | 第8類 | 第9類 | 合計(4-9類) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 34.10.24以前登記之限制登記 | 38.12.31非以法定物權名稱登記者 | 45.12.31以前未定期限之地上權 | 以日據時期會社或組合名義登記者 | 登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符者 | 各共有人登記之權利範圍不等於一者 |  |
| 縣市別 | 計畫數 | 實際數 | 計畫數 | 實際數 | 計畫數 | 實際數 | 計畫數 | 實際數 | 計畫數 | 實際數 | 計畫數 | 實際數 | 計畫數 | 實際數 |
| 臺北市 | 0 | 18 | 0 | 7 | 148 | 1,027 | 16 | 21 | 9,047 | 9,047 | 292 | 633 | 9,503 | 10,753 |
| 高雄市 | 790 | 789 | 1,250 | 1,250 | 747 | 747 | 725 | 724 | 17,601 | 17,503 | 1,791 | 153,334 | 22,904 | 174,347 |
| 新北市 | 187 | 12 | 3,657 | 3,657 | 13,214 | 15,994 | 135 | 139 | 49,672 | 49,672 | 1,253 | 71,471 | 68,118 | 140,945 |
| 臺中市 | 17 | 48 | 225 | 231 | 6 | 59 | 79 | 83 | 19,892 | 97,261 | 233 | 75,079 | 20,452 | 172,761 |
| 臺南市 | 263 | 366 | 1,326 | 1,595 | 553 | 820 | 1,191 | 448 | 33,123 | 97,044 | 183 | 59,211 | 36,639 | 159,484 |
| 桃園縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,238 | 8,459 | 293 | 252 | 49,080 | 144,776 | 2,992 | 9,050 | 53,603 | 162,537 |
| 新竹縣 | 0 | 274 | 28 | 111 | 153 | 595 | 2,416 | 2,644 | 19,653 | 36,034 | 68 | 1,279 | 22,318 | 40,937 |
| 苗栗縣 | 0 | 23 | 215 | 9 | 3,767 | 14,040 | 77 | 68 | 7,273 | 45,095 | 6,230 | 3,115 | 17,562 | 62,350 |
| 彰化縣 | 32 | 32 | 413 | 413 | 5 | 5 | 175 | 170 | 39,801 | 46,807 | 66 | 99,080 | 40,492 | 146,507 |
| 南投縣 | 35 | 34 | 17 | 17 | 3 | 3 | 100 | 100 | 2,030 | 13,743 | 57 | 157 | 2,242 | 14,054 |
| 雲林縣 | 20 | 20 | 17 | 453 | 5 | 5 | 744 | 744 | 19,197 | 69,837 | 315 | 33,027 | 20,298 | 104,086 |
| 嘉義縣 | 1 | 268 | 280 | 673 | 29 | 347 | 681 | 490 | 2,890 | 24,881 | 938 | 26,218 | 4,819 | 52,877 |
| 屏東縣 | 27 | 3 | 31 | 662 | 256 | 1,162 | 245 | 202 | 7,649 | 18,422 | 484 | 3,264 | 8,692 | 23,715 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 1,517 | 1,412 | 2,664 | 4,472 | 15 | 15 | 12,405 | 63,696 | 53 | 105 | 16,654 | 69,700 |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 28 | 12 | 1,323 | 3,408 | 0 | 21 | 1,389 | 3,461 |
| 臺東縣 | 0 | 27 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 136 | 1,981 | 3,600 | 0 | 8,513 | 1,990 | 12,297 |
| 澎湖縣 | 57 | 0 | 19 | 19 | 124 | 124 | 0 | 0 | 29,712 | 33,362 | 68 | 428 | 29,980 | 33,933 |
| 基隆市 | 0 | 128 | 0 | 1,203 | 586 | 1,203 | 2 | 39 | 2,304 | 10,254 | 0 | 657 | 2,892 | 13,484 |
| 新竹市 | 0 | 25 | 12 | 542 | 855 | 954 | 24 | 24 | 727 | 10,519 | 22 | 23,883 | 1,640 | 35,947 |
| 嘉義市 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 68 | 31 | 31 | 43 | 11,178 | 34 | 95 | 109 | 11,375 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 17,839 | 22,931 | 15 | 11 | 17,864 | 22,968 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,204 | 39 | 0 | 75 | 1,204 | 114 |
| 合計 | 1,429 | 2,068 | 9,009 | 12,277 | 24,401 | 50,130 | 6,985 | 6,342 | 344,446 | 829,109 | 15,094 | 568,669 | 401,364 | 1,468,632 |

資料時間：截至100年12月底止。