調查報告

# 案　　由：據審計部函報：稽察教育部辦理「98年至100年加速國中小學老舊校舍及相關設備補強整建計畫」，疑有效能低落乙案。

# 調查意見：

本案係審計部函報：稽察教育部辦理「98年至100年加速國中小學老舊校舍及相關設備補強整建計畫」，疑有效能低落情事。經向有關機關調閱相關卷證，並約詢教育部陳益興次長及相關人員，業已調查竣事。茲將調查意見列述如后：

## 教育部辦理「振興經濟擴大公共建設投資－加速國中小學老舊校舍及相關設備補強整建計畫」，截至計畫期限100年12月底，有關拆除重建工程部分，實際完工教室數僅達計畫目標數之36.23％，績效不彰；且工程節餘款項未能有效辦理重新分配，致特別預算效能低落，難辭辦理不力之咎：

### 教育部於99年8月20日台國(一)字第0990137737號函行政院檢送「振興經濟擴大公共建設投資－加速國中小老舊校舍及相關設備補強整建計畫(修正本)」，計畫期程98至100年(由原核定4年計畫縮短為3年)、預算經費201.348億元(原核定金額216億元)，嗣獲行政院於99年10月8日院臺教字第0990055197號函核定原則同意，本計畫預計完成補強896棟校舍，並整建(拆除重建)3,891間教室(192校)。

### 經查，本計畫截至計畫期限100年12月底，補強工程計核定1,235棟校舍(註：補強工程實際核定數大於計畫目標數，係因教育部推動經費節約措施，獲部分經費節餘款釋出，並考量全國需補強整建有安全疑慮校舍甚多，爰該部同意進度較佳之縣市政府得動支補強工程標餘款，並據以新增多棟校舍之補強工程)，已完工1,143棟(該數值大於計畫目標數896棟)，執行績效良好；惟拆除重建工程計核定2,987間教室(155校)，已完工1,410間教室(83校)，與計畫目標數3,891間教室（192校）相較，完工率僅達36.23％(43.23％)，執行績效不彰。又查該部98~100年共計核定本計畫經費201億3,480萬元（98年65億元、99年85億元、100年51.348億元），各年度節餘數占核定數分別為5.29％、6.08％及8.65％，累計節餘款13億533萬餘元（占核定總經費6.48％），因該部未要求各縣市政府於當年度繳回工程節餘款辦理重新分配，導致鉅額節餘款需繳回國庫，無法辦理保留及再行投入校舍補強整建工作，未能發揮特別預算經費效益。

### 詢據教育部陳益興次長說明略以：「確實仍存在績效的成長空間，績效的落差存在若干因素，主要為外在情勢變更以致計畫期程縮短、立法院較晚通過預算等，另執行面有施工噪音問題遭遇民眾抗爭，臺中市主要有府會協調問題及縣市合併問題。」而詢據該部莊清寶專員說明略以：「大部分縣市多半想法一致，因節餘款改分配會降低預算執行率而導致改分配意願不高，且補強工程易因噪音干擾教學而多集中於暑假(7至9月)施作，致節餘款大部分在10月才能明確計算出來；地方政府一旦作改分配，新增校舍還需重新納入預算提議會審議，致其執行績效可能會降下來，故多不願意要求節餘款改分配。98、99年因立法院較晚三讀通過特別預算(98年4月10日、99年5月25日)，致其執行期程有被壓縮，且工程款均需核實請撥，故其節餘款除視情況改分配外，其餘均繳回國庫；只要有節餘款改分配案，我們均會馬上處理，俾利經費充分運用。又有些縣市(如臺中市等)有大量工程需辦理且人員異動頻繁，導致節餘款無法短期內有效改分配。且至101年度起，已向行政院主計總處爭取校舍補強經費採代收代付等改善措施辦理。」

### 據上，教育部辦理本計畫，截至計畫期限100年12月底，有關拆除重建工程部分實際完工教室數僅達計畫目標數之36.23％，績效不彰；且對於工程節餘款項13億533萬餘元，未能有效辦理重新分配，致此項特別預算效能低落，雖受部分客觀因素之影響，究難辭辦理不力之咎。

## 教育部於本計畫拆除重建工程辦理過程，雖遭遇若干困難及不可抗力因素，無法如期完成，惟未依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，覈實辦理修正計畫展延期程，顯有未當：

### 依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第11點第2、3款規定：「各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予修正：……(二)因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原計畫無法如期完成。(三)因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。」本計畫屬教育部中長程個案計畫，依上開規定，計畫執行如發生進度嚴重落後，無法如期完成，或因其他不可抗力因素影響，應適時修正計畫、調整因應，殆無疑義。

### 惟查，本計畫截至計畫期限100年12月底，拆除重建工程完工教室比率僅達36.23％，進度嚴重落後。雖據教育部表示，本計畫執行過程遭遇頗多困難及不可抗力因素，例如：外在情勢變更以致計畫期程由原4年縮短為3年、98及99年度特別預算較晚獲立法院三讀通過、特別預算補助地方政府後尚需納入預算提議會審議、相關審查過多且繁複冗長、拆除重建工程敲除階段噪音干擾教學、98年8月莫拉克颱風來襲該部國教司及重災區六縣市(高雄縣、屏東縣、嘉義縣、嘉義市、臺東縣及南投縣)業務相關人員皆需全力投入救災等，以致影響執行績效，無法如期完成。又該部陳益興次長說明略以：「依編審要點第11點規定，係應辦期程展延，本部會後將檢討辦理。」由上顯見，本計畫拆除重建工程執行進度嚴重落後，無法如期完工，且計畫執行過程既遭遇不可抗力因素影響，依前揭編審要點規定，應予適時修正計畫並展延計畫期程，以符實需，然查該部迄未依上開規定辦理計畫修正事宜。

### 據上，教育部於本計畫拆除重建工程辦理過程，雖遭遇若干困難及不可抗力因素，以致執行進度嚴重落後，無法如期完成，惟卻未依規定覈實辦理修正計畫展延期程，顯有未當。

# 處理辦法：

## 調查意見，函請教育部切實檢討改進見復。

## 調查意見，函復審計部。

## 檢附派查函及相關附件，送請教育及文化委員會處理。

調查委員：陳 健 民

中    華    民    國   101   年   11   月   27   日