| 718水患較嚴重地區「易淹水地區水患治理計畫」執行進度落後工程概要表 資料截止日期：98年6月30日 |
| --- |
| 階 段 | 工 程 名 稱 | 執 行 進 度 （％） | 落後（停工）原因 |
|  |  | 預 定 | 實 際 | 差 異 |  |
| 水利署（含所屬）主辦 |
| Ⅰ | 乾溪福新橋上游工程－新厝橋改建工程 | 96.70 | 90.68 | -6.02 | 因居民抗爭而辦理變更設計及管線需遷移影響 |
| Ⅰ | 下海墘排水系統防潮閘門改善工程（含閘門及出海口抽水站等委託技術服務） | 73.00 | 54.80 | -18.20 | 因受限工區內外腹地不足,無法增加打樁機組及分區趕工 |
| Ⅰ | 有才寮排水系統－火燒牛稠排水整治工程(C1標) | 6.84 | 6.74 | -0.10 |  |
| Ⅰ | 有才寮排水系統－火燒牛稠排水整治工程(C2標) | 2.26 | 0.00 | -2.26 | 因用地未取得，致使工程無法進場施作 |
| Ⅰ | 馬公厝排水系統－馬公厝排水幹線第一期整治工程、橋樑拆除工程(C標) | 50.67 | 27.40 | -23.27 | 因用地取得及棄土問題致進度落後 |
| Ⅰ | 考試潭排水系統─考試潭幹線暨橋樑改善工程（G、H、I、L標） | 7.51 | 6.56 | -0.95 | 配合漁塭水產物遷移，影響施工進度 |
| Ⅰ | 考試潭排水系統─掌潭、東過溝小排六支線暨橋樑改善工程（J、K、N標） | 66.90 | 39.34 | -27.56 | 因用地尚未徵收，影響施工進度 |
| Ⅰ | 將軍溪排水系統治理工程(華宗橋至箍寮橋整治工程) | 86.8 | 76.7 | -10.10 | 用地問題未解決 |
| Ⅰ | 將軍溪排水系統治理工程（箍寮橋至將軍溪橋整治工程） | 83.65 | 71.20 | -12.45 | 勞安事故停工、用地問題未解決 |
| Ⅰ | 將軍溪排水系統治理工程（將軍溪橋至出海口整治工程） | 100.00 | 98.75 | -1.25 | 用地問題延遲 |
| Ⅰ | 竹仔港排水(5k+400~6k+700)(含聯外排水A 160m、聯外排水B 630m) | 21.20 | 13.14 | -8.06 | 因用地未完全取得而展延工期申請尚未核定，致工區無法施工致進度落後 |
| Ⅱ | 新溫排水連接八掌溪進排水路及抽水站工程（第一期C標） | 17.80 | 6.50 | -11.30 | 因汛期期間不適破堤，致使主體結構無法進場施作 |
| Ⅱ | 鳥松鄉曹公新圳排水改善第二期工程(3k+590~4k+670)併辦土石標售 | 37.11 | 32.88 | -4.23 |  |
| Ⅱ | 樹湖溪排水疏洪道工程併辦土石標售 | 12.84 | 5.13 | -7.71 | 因用地問題，無法全面施工，致進度落後 |
| 營建署（含所屬）主辦 |
| Ⅱ | 嘉義市後湖抽水站及相關排水工程(二)─抽水站 | 100 | 99.34 | -0.66 |  |
| Ⅱ | 嘉義市博東路雨水下水道工程 | 0.93 | 1 | -- | 停工中，箱涵施工位置有台電管線牴觸,須俟遷移完成後方可施工 |
| Ⅱ | 嘉義市日新街雨水下水道工程 | 1.13 | 1.50 | -- |  |
| Ⅱ | 台南縣永康市大灣A幹支線雨水下水道工程 | 99.80 | 96.50 | -3.30 | 停工中 |
| Ⅱ | 台南縣下營鄉B幹線雨水下水道改善工程 | 0.50 | 0.50 | -- | 停工中，因管線需配合遷移 |
| 農委會（含所屬）主辦 |
| Ⅱ | 旱溝排水治理改善工程-水閘門改善工程 | 100 | 82 | -18 | 委託台中農田水利會辦理 |
| Ⅱ | 石苟排水港尾制水門配合改建工程(土木及機電) | 81 | 79.2 | -1.8 | 委託彰化農田水利會辦理 |
| Ⅱ | 大甲溪事業區81林班崩塌地處理工程 | 95 | 30 | -65 |  |
| Ⅱ | 太平市水患治理第一期整治工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 北坑溪石棟橋上游水土保持工程 | 86 | 85 | -1 |  |
| Ⅱ | 石角溪集水區水土保持工程 | 72 | 65 | -7 |  |
| Ⅱ | 明台中學後方崩塌地災害復建工程 | 100 | 93 | -7 |  |
| Ⅱ | 麻竹坑野溪無名橋下游災害復建工程 | 100 | 89 | -11 |  |
| Ⅱ | 新伯公坑溝整治工程 | 78 | 46 | -32 |  |
| Ⅱ | 台中縣東勢鎮明正里活動中心後方排水溝改建工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 慈光寺上游整治工程 | 95 | 90 | -5 |  |
| Ⅱ | 南坑崩塌地災害復建工程 | 40 | 33 | -7 |  |
| Ⅱ | 裡督溪治山防洪工程 | 71 | 67 | -4 |  |
| Ⅱ | 二櫃溪集水區治山防洪工程 | 100 | 69 | -31 |  |
| Ⅱ | 七分坑崩塌處理工程 | 100 | 92 | -8 |  |
| Ⅱ | 中坑村無名橋下游整治工程 | 100 | 88 | -12 |  |
| Ⅱ | 金川巷野溪災害復建工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 中99線3號野溪災害復建工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 中99線2號野溪災害復建工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 鼎底窩溪野溪災害整治工程 | 100 | 91 | -9 |  |
| Ⅱ | 米粉寮大排上游整治工程 | 95 | 91 | -4 |  |
| Ⅱ | 南國巷南國橋上下游整治工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 清涼寺後方坑溝整治工程 | 95 | 92 | -3 |  |
| Ⅱ | 駱駝坑溪行駱橋上游整治工程 | 95 | 33 | -62 |  |
| Ⅱ | 四角林28甲崩塌地滑地處理工程 | 41 | 33 | -8 |  |
| Ⅱ | 南勢村三段野溪整治工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 健民坑溝整治三期工程 | 39 | 33 | -6 |  |
| Ⅱ | 太平市水患治理第二期整治工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 霧峰鄉乾溪排水系統上游水患治理第二期整治工程 | 95 | 63 | -32 |  |
| Ⅱ | 台中縣大雅鄉大肚山台地排水整治工程 | 39 | 30 | -9 |  |
| Ⅱ | 中樞院下方野溪整治工程 | 37 | 33 | -4 |  |
| Ⅱ | 抽藤坑溪中和橋下游治山防洪三期工程 | 30 | 20 | -10 |  |
| Ⅱ | 石璧野溪整治工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 十股林坑溝整治工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 中95金星橋下游崩塌處理工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 東馬鞍寮坑溝整治工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 北田溪311號旁整治工程 | 51 | 30 | -21 |  |
| Ⅱ | 橫坑溪8鄰災害復建工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 台中市大坑地區水患治理第二期整治工程 | 30 | 10 | -20 |  |
| Ⅱ | 東埔野溪上游整治2期工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 鹿谷鄉鳳凰村灰石坑整治第二期工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 台大實驗林信義鄉水患治理第一期工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 粗坑2號野溪支線整治工程 | 71 | 59 | -12 |  |
| Ⅱ | 鹽土坑溪整治三期工程 | 95 | 91 | -4 |  |
| Ⅱ | 茸坑支線整治工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 大雁村8鄰崩塌地復建工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 南坑野溪整治二期工程 | 32 | 30 | -2 |  |
| Ⅱ | 大旗村旗洞巷9鄰野溪整治工程 | 95 | 82 | -13 |  |
| Ⅱ | 九層坑崩塌地處理工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 檢查哨崩塌處理工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 慈峰部落坑溝整治工程 | 100 | 62 | -38 |  |
| Ⅱ | 七股及龍鳳坑野溪整治工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 風水坪崩坍地復建工程 | 100 | 91 | -9 |  |
| Ⅱ | 茶葉改良廠魚池分場災害復建工程 | 85 | 82 | -3 |  |
| Ⅱ | 馬海波橋左岸崩塌地處理工程 | 82 | 77 | -5 |  |
| Ⅱ | 三廍坑溪坡地保育工程 | 100 | 91 | -9 |  |
| Ⅱ | 天主堂旁野溪災害復建工程 | 51 | 33 | -18 |  |
| Ⅱ | 雙龍村六鄰野溪整治工程 | 37 | 33 | -4 |  |
| Ⅱ | 牛稠坑野溪整治二期工程 | 41 | 30 | -11 |  |
| Ⅱ | 碧綠飯店後野溪整治工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 溫泉頭崩塌地處理工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 吊橋上游3.5K崩塌地處理工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 鹿谷鄉鳳凰村灰石坑整治第三期工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 杉林溪加走寮溪整治第二期工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 巒大事業區水患治理第二期工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 台大實驗林信義鄉水患治理第二期工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 台大實驗林水里鄉水患治理第二期工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 竹湖崩塌地復建工程等5件工程標案 | 100 | 0 | -100 | 發包中 |
| Ⅱ | 光明野溪整治工程 | 39 | 30 | -9 |  |
| Ⅱ | 茄苳腳野溪整治工程 | 54 | 33 | -21 |  |
| Ⅱ | 曲冰橋上游護岸整治工程等14件工程標案 | 100 | 0 | -100 | 發包中 |
| Ⅱ | 中興街崩塌地處理工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 夢谷支流野溪整治工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 新厝坑、大深坑、楓林坑等三件水土保持工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 楊光坑、貓羅坑、新興坑等三件水土保持工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 楓坑支線坡地保育工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 待人坑坡地保育工程 | 100 | 91 | -9 |  |
| Ⅱ | 福山街坡地排水改善工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 八卦山保安林地水患治理第二期整治工程 | 37 | 33 | -4 |  |
| Ⅱ | 普興坑及清水岩上游野溪水土保持工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 姜仔寮坑上游整治工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 湳雅大坑整治二期工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 番仔坑野溪水土保持工程 | 35 | 30 | -5 |  |
| Ⅱ | 土地公溪護岸修復工程 | 40 | 36 | -4 |  |
| Ⅱ | 水井坑野溪整治工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 科角溪整治二期工程 | 75 | 30 | -45 |  |
| Ⅱ | 龍吐舌水土保持工程 | 50 | 34 | -16 |  |
| Ⅱ | 黃竹坑及溪埔仔野溪整治工程 | 33 | 31 | -2 |  |
| Ⅱ | 大湖底及番尾坑水土保持工程 | 37 | 30 | -7 |  |
| Ⅱ | 墘仔寮橋下游野溪等三件治山防洪工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 利發橋段整治工程 | 38 | 30 | -8 |  |
| Ⅱ | 哈里味野溪整治二期等二件工程 | 35 | 33 | -2 |  |
| Ⅱ | 阿里山區155林班崩塌地處理第二工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 紗帽山坑溝整治工程 | 30 | 29 | -1 |  |
| Ⅱ | 湖底野溪整治等二件工程 | 34 | 30 | -4 |  |
| Ⅱ | 照東仔1號旁野溪整治工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 半天岩下清水溪上游野溪災害復建工程 | 83 | 36 | -47 |  |
| Ⅱ | 北排水野溪整治等兩件水土保持工程 | 31 | 30 | -1 |  |
| Ⅱ | 頭社漏砂溝土砂防治工程 | 52 | 49 | -3 |  |
| Ⅱ | 那拔林野溪護岸工程 | 61 | 54 | -7 |  |
| Ⅱ | 北勢坑野溪北興宮段整治工程 | 70 | 44 | -26 |  |
| Ⅱ | 油礦溪集水區復建規劃 | 100 | 85 | -15 |  |
| Ⅱ | 兔和山南等集水區復建規劃 | 100 | 85 | -15 |  |
| Ⅱ | 美輪山等集水區復建規劃 | 100 | 85 | -15 |  |
| Ⅱ | 雙溪崩塌地處理工程 | 100 | 30 | -70 |  |
| Ⅱ | 柴頭坑坑溝整治工程 | 100 | 31 | -69 |  |
| Ⅱ | 嘉雲巷崩塌地處理工程 | 100 | 78 | -22 |  |
| Ⅱ | 旗山56林班崩塌地處理工程 | 100 | 31 | -69 |  |
| Ⅱ | 好茶溪坑溝整治工程 | 100 | 30 | -70 |  |
| Ⅱ | 好茶獅子橋崩塌地處理工程 | 100 | 30 | -70 |  |
| Ⅱ | 三地門鄉公所後方野溪治理工程 | 74 | 60 | -14 |  |
| Ⅱ | 佳富農野溪護岸改善工程 | 58 | 49 | -9 |  |
| Ⅱ | 丹路橋上游野溪整治三期工程 | 52 | 49 | -3 |  |
| 台中縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅱ | 台中縣太平市新光地區雨水下水道工程 | 63 | 59 | -4 | 因協調用地問題導致進度落後 |
| 彰化縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅰ | 洋仔厝排水花壇排水改善工程 | 54.71 | 40.86 | -13.85 | 因渠道屬灌排二用，適逢灌溉，水位過高影響施工 |
| Ⅱ | 崙仔腳排水中游及上游段護岸應急工程 | 100 | 75 | -25 | 停工訴訟中 |
| Ⅱ | 北勢尾排水分線護岸應急工程 | 100 | 95 | -5 | 補辦變更設計程序 |
| Ⅱ | 番社口排水應急工程 | 2 | 0 | -2 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 番雅溝排水(彰化市段)應急工程 | 2 | 0 | -2 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 大村鄉大村排水護岸應急工程 | 25 | 19 | -6 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 秀水鄉番社排水(田洋巷以北)護岸應急工程 | 2 | 0 | -2 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 十三甲排水支線護岸應急工程 | 8 | 5 | -3 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 新寶排水出海口疏濬清淤工程 | 47 | 17 | -30 | 停工中，辦理變更設計 |
| Ⅱ | 萬興排水疏(芳苑段)疏濬清淤工程 | 27 | 20 | -7 | 第2次增辦工程，98.5.20停工申請越堤路手續後再復工 |
| Ⅱ | 大樹坑北支流及福德坑水土保持工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 彰化縣彰化市B5~B8雨水下水道穿越鐵路箱涵改建工程 | 0 | 0 | -- | 停工中，目前市公所送施工計畫書給鐵路局審查中。 |
| Ⅱ | 彰化縣和美鎮仁安路及道周路排水銜接改善工程 | 2 | 3 | -- | 目前向公路局申請路權中，尚未核准。 |
| Ⅱ | 滴水坑及掃帚旗坑水土保持工程 | 30 | 30 | -- | 停工中 |
| 南投縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅱ | 埔里鎮蜈蚣里乾溪上游緊急處理工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 埔里鎮成功里種瓜野溪下游及支線緊急處理工程 | 100 | 95 | -5 | 完工驗收中 |
| Ⅱ | 新生村黃肉溪4號橋上下游緊急處理工程 | 100 | 61 | -39 |  |
| Ⅱ | 新生村惠蓀1號橋下游緊急處理工程 | 100 | 88 | -12 |  |
| Ⅱ | 發祥村元山橋上下游緊急處理工程 | 100 | 91 | -9 |  |
| 雲林縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅱ | 蔦松大排排水整治工程 | 85.39 | 83.30 | -2.09 | 因土方短缺致落後 |
| Ⅱ | 林北坑崩塌地4期治理工程 | 50 | 49 | -1 |  |
| Ⅱ | 暗坑、圳頭坑、鐵國山等坡地水土保持工程 | 95 | 91 | -4 |  |
| 嘉義縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅰ | 考試潭排水系統-掌潭村村落圍堤改善工程（B標） | 87 | 76 | -11 | 辦理變更設計 |
| Ⅰ | 龍宮溪排水系統-北華村落淹水防護設施暨排水改善工程 | 100 | 99 | -1 | 二度變更設計 |
| Ⅰ | 龍宮溪排水系統-後鎮村(落淹水防護設施)排水系統改善工程 | 87 | 76 | -11 | 地主對用地徵收費用有意見 |
| Ⅰ | 栗子崙排水系統-西崙村排水（抽水站） | 72 | 69 | -3 | 辦理變更設計及用地徵收問題 |
| Ⅱ | 東石濱海抽水站新建應急工程 | 77 | 73.60 | -3.40 | 停工中，辦理變更設計 |
| Ⅱ | 三疊溪支流大林西結里引水路改善應急工程(第二期) | 63 | 62 | -1 | 停工中 |
| Ⅱ | 六腳排水系統-十字橋便橋新建應急工程 | 100 | 98 | -2 | 停工中，辦理變更設計 |
| Ⅱ | 六腳排水系統(新港鄉市區分洪截流)應急工程(第二期) | 98.20 | 80.70 | -17.50 | 停工中，辦理變更設計 |
| Ⅱ | 八掌溪支流(柑仔園排水)應急工程 (第二期) | 100 | 92 | -8 | 停工中，辦理變更設計 |
| Ⅱ | 荷苞嶼排水系統(春珠排水排水)護岸改善應急工程(三期) | 50 | 0.50 | -49.50 | 配合農作收成,尚無法進場施工 |
| Ⅱ | 荷苞嶼排水系統-焚化爐段護岸及水門改善應急工程 | 6 | 0.10 | -5.90 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 荷苞嶼排水系統-朴子市永和里抽水站新建應急工程 | 4 | 0.50 | -3.50 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 荷苞嶼排水系統-朴子市新寮里抽水站新建應急工程 | 4 | 0.50 | -3.50 |  |
| Ⅱ | 贊寮溝排水系統-贊寮溝排水幹線改善應急工程 | 5.50 | 0.50 | -5 | 第2次增辦工程 |
| Ⅱ | 六腳排水系統-新結庄排水改善應急工程 | 80 | 50 | -30 | 因廠商施工略慢，已促請廠商趕工施作 |
| Ⅱ | 水上鄉義興排水疏濬清淤工程 | 100 | 25 | -75 | 辦理變更設計導致進度落後 |
| Ⅱ | 過路子大排嘉29線西側路段疏濬清淤工程 | 100 | 70 | -30 | 用地問題,辦理變更設計,目前停工中 |
| Ⅱ | 東石鄉港墘排水疏濬清淤工程 | 100 | 95 | -5 |  |
| 台南縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅰ | 岸內排水排入急水溪疏洪工程 | 78 | 74 | -4 |  |
| Ⅱ | 永康排水1k+450－2k+750護岸整建工程；高速公路東側分洪工程（含分洪水路、滯洪池及抽水站） | 1.93 | 0.78 | -1.15 | 因需辦理石油管線遷移故已停工 |
| Ⅱ | 牛庄中排四、善化大排、安定排水、小新營中排、南新中排1、座駕排水疏濬清淤工程等6件工程併標 | 66 | 48 | -18 | 第2次增辦工程，6件工程併標 |
| Ⅱ | 歸仁鄉港尾溝溪排水改善工程 | 40 | 30 | -10 | 因辦理鑑界及變更設計導致落後 |
| 高雄縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅰ | 大遼排水改善工程(第1標) | 30.41 | 21.80 | -8.61 | 因鑑界及白米橋管線遷移時程延宕 |
| Ⅰ | 大遼排水改善工程(第2標) | 25.89 | 24.19 | -1.70 |  |
| Ⅰ | 山仔頂溝排水改善工程 | 89.68 | 74.48 | -15.20 | 因地主抗爭、台電電桿遷移影響、捷運禁建範圍線申請 |
| Ⅰ | 仁武鄉後勁溪排水幹線（11Ｋ+660～12Ｋ+789）整治工程 | 42.27 | 27.62 | -14.65 | 因民眾抗議導致進度落後 |
| Ⅱ | 寶來2號橋上游邊坡崩塌地處理二期工程 | 81 | 80 | -1 |  |
| Ⅱ | 旗山溪民權護岸工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 旗山溪巴里段護岸整修工程 | 30 | 26 | -4 |  |
| Ⅱ | 高雄縣大寮鄉鳳屏一路及中後庄地區雨水下水道改善工程 | 6.53 | 4.31 | -2.22 | 因管線需遷移而導致進度落後 |
| 屏東縣政府（含公所）主辦 |
| Ⅱ | 羌園村落排水應急工程 | 15 | 6 | -9 | 居民反對施作而導致進度落後 |
| Ⅱ | 獅頭野溪土石災害防治 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 紅柴林野溪土石災害防治工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 港仔二號橋上下游土石災害防治工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 港仔派出所下游土石災害防治工程 | 30 | 25 | -5 |  |
| Ⅱ | 屏東縣東港鎮光復路抽水站 | 3.76 | 2.66 | -1.10 | 因管線需遷移而導致進度落後 |
| Ⅱ | 牡丹鄉旭海溪護岸興建工程 | 30 | 29 | -1 |  |

# Text boxes

附 錄