糾正案文

# 被糾正機關：桃園縣政府、桃園市公所、八德市公所。

# 案　　　由：為桃園縣政府、桃園市公所、八德市公所辦理「桃德路雨水下水道出水口至茄苳溪段排水箱涵工程」興建計畫，核有未盡職責及效能過低情事，洵有缺失，爰依監察法第24條提案糾正。

# 事實與理由：

## 八德市公所未落實審查規劃設計作業，即匆促辦理發包，致開工後，因補辦土地徵收及管線遷移等行政程序，使工程進度嚴重落後，核有怠失：

### 案內工程係為改善原排水明溝斷面不足，污水溢流污染桃園大圳及鄰近農田而規劃興建，為桃園縣政府列管之重要建設計畫，由於規劃之排水箱涵跨越桃園市與八德市，桃園縣政府於87年9月23日、88年10月13日開會要求桃園市及八德市等2公所儘速辦理土地徵收作業，並規劃由桃園縣政府工務局工程隊辦理。惟八德市公所向台灣省政府爭取經費補助於89年3月2日獲准後，為避免補助款流失，爰向縣府爭取主辦工程業務，於89年9月18日、12月15日分別完成委外規劃設計及工程發包，並於89年12月31日開工，預計90年8月31日完工。

### 查本工程原規劃設計施工法，係以明挖埋設箱涵或預鑄混凝土管等方式施作，由於八德市公所未落實設計審查即匆促辦理發包，致工程開工後，始發現部分路段無法依原設計方式施工。另因工程施工前，有關工程用地取得、工址調查、電力、自來水管線遷移等前置作業並未完成，致開工後即面臨部分路段無法施作、等待辦理土地徵收及管線遷移等需停工之情事，其延誤工期長達4年餘。

## 八德市公所及桃園市公所辦理土地徵收作業，因工址調查不確實、未依規定擬訂土地徵購進度及不諳相關土地徵收法令；桃園縣政府亦曲解土地徵收相關程序，致延誤工程進度：

### 依都市計畫法第52條規定「都市計畫範圍內，各級政府徵收私有土地或撥用公有土地，不得妨礙當地都市計畫。」；內政部臺89內營字第8982249號函「各級政府徵收都市計畫各使用分區或特定專用區土地，申請核發無妨礙都市計畫證明書時…應依法完成都市計畫擬訂或變更後核發之。」；88年下半年及89年度縣市各機關單位預算執行要點第19點第3款第2目規定：「…如須向民間徵購者，應事先擬訂徵購進度，並即刻進行徵購作業，舉行說明會或協調會，或與土地所有人進行洽商。」

### 查本案依八德市公所規劃設計路線，需辦理徵收私人土地計有3處，因工址調查不確實，致漏徵收施工路段土地；桃園市公所未依前揭法令擬訂土地徵購進度及辦理都市計畫變更；桃園縣政府曲解土地徵收相關程序，而無法完成土地徵收，影響工程效益。其詳情分述如下：

#### 「八德市廣隆段11號土地」部分，因八德市公所辦理規劃設計前，工址調查不確實，於91年施工期間，始發現屬私人土地而辦理徵收，至92年9月10日完成，距工程開工日已延誤達2年9個月。

#### 「桃園市中路段1959-6地號等12筆土地」部分，桃園市公所於87年9月23日獲知徵收作業後，即向桃園縣政府爭取經費補助，經該府於89年3月8日同意補助，惟該公所未積極擬訂土地徵購進度、興辦事業計畫書，辦理土地徵收說明會、用地協調會，遲至90年1月，始初步完成徵收計畫書，91年10月21日底，正式陳報徵收計畫書， 92年10月31日，完成土地徵收作業，距工程開工日延誤達2年10個月。

#### 「桃園市中路段2394、2395地號土地」部分，係屬都市計畫農業區，辦理徵收時應先辦理都市計畫變更，由桃園縣政府核發無妨礙都市計畫證明書，再函報內政部同意，辦理徵收作業。本案工程於89年12月規劃設計完成後，即將該處土地納入徵收範圍，惟桃園縣政府及桃園市公所相關人員未查明土地徵收法令，並辦理都市計畫變更。93年6月，桃園市公所陳報土地徵收計畫書，經由桃園縣政府地政局審核後轉報內政部審議核備。同年7月20日內政部函復，以該處土地屬都市計畫農業區，徵收作業與都市計畫法規有所牴觸，請檢討適法性，案經桃園縣政府召集相關單位討論認為「再辦理都市計畫變更將緩不濟急」，於93年10月21日決議排除使用該處土地，變更排水箱涵出水口位置，因而停止徵收，距工程開工日已延誤達3年11個月。

## 八德市公所未積極辦理變更設計、排除施工障礙及督促廠商施工，桃園縣政府亦未本於上級機關立場，善盡監督之責，致工程長期停工、延宕經年，排水效能過低，洵有缺失：

### 查本案原施工法係全段採用排水箱涵方式設計，另穿越大明路、國際路、皮寮溪、桃園大圳等4處以明挖方式埋設直徑200公分預鑄混凝土管，惟因設計前工址調查不確實，致工程開工後，始發現：(1) 穿越國際路段部分因地下管線眾多及中陸橋橋台基礎突出；(2) 穿越皮寮溪部分因大圳閘門、土地廟、大榕樹等地上物眾多；(3) 下游段穿越桃園大圳部分因恐損及桃園大圳結構之情事，經施工廠商反應無法依原設計施工，八德市公所於90年2月12日開會研商決議，上開3處辦理變更設計，改以推進管方式施作，惟後續仍未積極辦理。

### 施工廠商以桃園市中路段1959-6地號等12筆土地尚未取得為由，自90年5月15日起停工，91年3月18日復工施作部分工程，91年6月7日再次以上述理由辦理停工。92年9月15日桃園市公所完成徵收作業取得上揭土地，八德市公所卻遲至93年7月始辦理推進管路之變更設計，93年10月5日完成審核作業，預計追加經費為2,042萬4,000元，相關議價作業至94年3月10日始完成，其辦理變更設計期程長達4年有餘。

### 變更設計完成議價後，八德市公所並未積極要求廠商進場施工，復以審核承商施工計畫為由，同意停工。94年6月9日廠商施工計畫核備後，又因民眾不願租借中路段1959-6地號12筆土地旁之施工便道，要求徵收而停工。同年10月13日正式復工，處理部分零星工程，惟上述停工原因仍未排除，截至95年6月底審計部抽查，全段工程尚留存桃園中路段1959-6地號等12筆土地未施工，導致改善污水溢流桃園大圳之目標無法達成。

### 查桃園市中路段2394、2395地號等2筆土地部分，因桃園市公所未依法令擬訂土地徵購進度、辦理都市計畫變更，桃園縣政府又曲解土地徵收相關程序，致徵收作業延宕多時。93年10月21日桃園縣政府水務局召集相關單位討論後決議，以都市計畫變更程序作業時間冗長，停止徵收作業，嗣94年底相關單位討論評估後決議，將排水箱涵出水口位置變更調整，改以推管方式施作，惟施工後排水箱涵出水口之高程比茄苳溪之溪床高程低約2公尺，須待排水涵管內水位近滿管時，方能溢流排放，排水功能僅達原設計約50%左右，其效能應屬過低。

綜上所述，八德市公所未落實審查規劃設計作業，即匆促辦理發包，致開工後，因補辦土地徵收及管線遷移等行政程序，使工程進度嚴重落後；八德市公所及桃園市公所辦理土地徵收作業，因工址調查不確實、未依規定擬訂土地徵購進度及不諳相關土地徵收法令，桃園縣政府亦曲解土地徵收相關程序，致延誤工程進度；八德市公所未積極辦理變更設計、排除施工障礙及督促廠商施工，桃園縣政府亦未本於上級機關立場，善盡監督之責，致工程長期停工、延宕經年，排水效能過低，洵有缺失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。

提案委員：陳健民

中    華    民    國  97   年  10   月    31  日