糾正案文

# 被糾正機關：內政部、國防部、台南市政府

# 案　　　由：前台灣省政府住宅及都市發展局與國防部、台南市政府自78年起分別及共同推動興建台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅，核其辦理過程缺乏縝密評估、妥適規劃及合理定價，復於完工之初未能即時完成國軍原眷戶遷購作業，對於已滯銷國宅，又未能迅速有效因應妥處，放任事態擴大，致其長期持續滯銷，嚴重浪費國家資源，均有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

台南市新興國宅社區二、三期高層住宅（由前台灣省住宅及都市發展局規劃興建）及實踐三村等7處眷村改建國宅（由國防部與台灣省政府及台南市政府合作興建）於民國（下同）84年至92年陸續完工迄今，因嚴重滯銷，導致鉅額虧損及資金嚴重積壓，經審計部依審計法第69條規定函報本院核處。茲就有關機關違失情節臚列如下：

## 台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅自84年至92年陸續完工迄今，因長期滯銷導致鉅額虧損及資金積壓，致國家資源嚴重浪費：

### 前台灣省政府住宅及都市發展局（該局於86年4月2日改制為台灣省政府住宅及都市發展處，以下分別簡稱前省住都局及前省住都處；嗣88年7月1日因台灣省政府組織精簡，改併入內政部營建署）於78年間鑑於當時房地產飆漲，爰規劃興建台南市新興國宅社區二、三期高層住宅（下稱新興二、三期高層國宅），嗣再於82年起與國防部合作共同實施國軍老舊眷村合建國宅政策，於台南市陸續推動實踐三村、果貿二村、大林新城、大鵬新城、大道新城、四維新城、長榮新城等7處眷村改建國宅（下稱實踐三村等7處眷村改建國宅），並交由台南市政府規劃興建及銷售。據內政部及台南市政府查復資料所示，本案8處國宅興建戶數共7,896戶，自84年至92年陸續完工，然歷年滯銷嚴重，導致鉅額虧損。雖詢據內政部、國防部及台南市政府等相關人員指稱，因採委外銷售、降價求售及放寬國宅承購資格等措施，以及新制國軍眷村遷購國宅制度之實施，本案國宅於94、95年後滯銷情形已逐漸改善，惟主管機關於滯銷過程中有無即時採行該等改善措施，亦應予以檢討（詳後述）。茲先就該等措施執行情形分述如下：

#### 新制國軍眷村遷購國宅制度之實施：

鑑於原眷村改建所面臨眷村騰空搬遷等諸多問題，以及為協助去化滯銷國宅，國防部前報經行政院秘書長於93年9月7日修訂「國軍老舊眷村（縣市）改建計畫」，輔導眷村眷戶遷購現有國宅（即新制國軍眷村遷購國宅制度）。故自94年開始，陸續有其他國軍老舊眷村眷戶遷購本案國宅。據附表4所示，本案實踐三村等7處眷村改建國宅原興建戶數6,776戶（如含非眷村改建之新興高層國宅計7,896戶），截至97年6月30日為止，總銷售戶計5,803戶（含新興高層計6,802戶），其中新舊制國軍眷戶遷購戶數合計即達4,314戶（含新興高層國宅計4,392戶），貢獻度為74.34％（含新興高層國宅為64.56％），惟台南市政府銷售予一般民眾戶數僅1,489戶（含新興高層國宅計2,410戶），僅占總銷售戶25.66％（含新興高層國宅為35.43％）。

#### 委外銷售、降價求售及放寬承購資格：

以新興二、三期高層國宅為例，內政部營建署93年1月29日核定降價（非標售住宅部分）、94年後放寬國宅承購資格及95年開始委外銷售後，其銷售率確已開始改善（如附表2所示）。另據台南市政府提供資料所示，該府自95年3月至97年10月委外銷售本案國宅1,632戶，實際成交達1,129戶（其中一般民眾承購者即占827戶），銷售率69.18%（如附表5所示）。

### 經採上開有關措施，本案國宅截至97年6月30日為止，總銷售戶數雖已達6,802戶，銷售率86.14％（如附表1所示），待（未）售戶（含出租戶509戶）1,094戶（滯銷率為13.86％），惟其歷年滯銷嚴重，去化期過長，肇致鉅額虧損及資金嚴重積壓，嚴重浪費國家資源。茲分述如下：

#### 滯銷嚴重，去化期過長：

##### 就本案8處國宅整體累計銷售率而言：自85年度累計至92年度均未達4成，至93年度為46.64％，迄94年底始突破6成（如附表1及附表2所示）。

##### 就個別國宅而言（舉例）：新興二、三期高層國宅興建戶數計1,120戶，85年2月12日公告出售，惟銷售至第8年（92年）底之累計銷售率僅為28.48%，餘屋高達801戶，迄第10年（94年）底之累計銷售率仍僅42.58％，餘屋數為643戶，截至97年6月30日為止，待售戶數仍有121戶，滯銷率為10.81％。另大林新城興建戶數計1,964戶，88年11月10日公告出售，惟銷售至第5年（92年）底之累計銷售率僅為34.92％，餘屋仍高達1,278戶（含當年度555戶出租戶），迄第6年（93年）底之累計銷售率始近5成（48.21％），惟餘屋數仍為1,017戶，截至97年6月30日為止，待售戶仍有699戶（含當年度505戶出租戶），滯銷率為35.59％。

#### 滯銷導致鉅額虧損：

本案8處國宅社區總興建成本計新台幣（下同）295億8,754萬8,000元，因長期滯銷導致財務虧損，至97年6月30日止初估約56億8,418萬2,643元（已扣除部分出租國宅租金收入2億3,023萬1,918元），該初估虧損金額約占總興建成本19.21％（如附表3所示）。又虧損最嚴重者首推新興二、三期高層國宅，其初估虧損金額（30億8,249萬0,615元）約占興建成本（52億1,090萬9,000元）之59.15%。茲就整體虧損情形分述如下：

##### 因滯銷導致之利息損失：共30億8,325萬4,774元。

##### 累計銷售期間之折扣損失：22億8,743萬2,236元（已扣除政策性優惠折扣部分，諸如國軍眷戶遷購按8折出售等，其折扣價差不列入計算）。

##### 代銷費用：5,930萬4,526元。

##### 歷年待售戶管理維護費用：4億8,442萬3,025元。

#### 滯銷導致資金嚴重積壓：

截至97年6月30日止，未售戶待回收成本計38億6,655萬3,000元（新興二、三期高層國宅部分為7億4,932萬7,000元）。

### 滯銷原因分析：

#### 經據內政部及台南市政府分析滯銷原因略以：

##### 供過於求等大環境因素：房地產景氣下滑以及台南市地區建築容積管制於當時即將全面實施引發搶建，導致住宅供過於求。

##### 區位不佳：距市區太遠、交通不便，人口尚未集中，生活機能不足(新興高層、實踐三村)。

##### 規劃不當：如樓層過高（新興高層等），格局不當、坪數規劃不當（實踐、大林、大道、四維），公設比過高（新興高層、實踐、大林、大道、長榮，其公設比約31％至45％不等），社區環境規劃不佳及公共設施偏少（四維）、部分店舖位於巷弄不利營業（新興高層、大林、大道、四維、長榮）。

##### 售價過高：售價過高，非一般民眾所能負擔，況經濟相對弱勢之具國宅承購資格者，更難以承購（本案8處國宅）。售價過高之原因包括眷村改建合建國宅制度導致售價偏高等。按國防部鑑於國軍老舊眷村重建之需，前於67年11月1日令頒「國軍老舊眷村重建試辦作業要點」（嗣於69年5月30日修訂為「國軍老舊眷村重建試辦期間作業要點」，下稱眷村重建試辦要點），依該重建試辦要點「肆、重建原則」第1點及「伍、執行要領」第2點規定，重建後所得之住宅總樓地板面積，軍方與省市政府各按二分之一比例分配；眷村土地讓售價款，以房屋出售時之當期公告土地現值為原則，並以其約百分之70左右補助原眷戶購宅價款。詢據內政部及國防部相關人員指稱，為減輕原眷戶之負擔以吸引改建意願，選址時勢必選擇地價較高之眷村基地改建，惟此舉將使國宅售價偏高，影響非屬原眷戶之具國宅承購資格者之承購意願。

##### 軍方未按原合建協議之額度配售原眷戶，致再由台南市政府收回銷售：

依國防部所屬陸軍及空軍司令部與台南市政府簽訂之合建協議，軍方針對本案實踐三村等7處眷村改建國宅原應分回分配售予原改建眷村眷戶遷購之戶數為3,172戶，惟本案7處眷村改建國宅完工至93年遷購制度變更前，軍方實際辦妥遷購戶數僅2,343戶，短少829戶（如附表4所示），影響本案國宅銷售。

#### 又本院調查發現，本案國宅滯銷原因另有定價模式僵化不合理（如1樓定價過高、2樓與3樓價差過大、同樓層國宅未按獨特性為差別定價等），及國宅需求評估不實，興建數量遠高於需求，致供過於求等（詳後述）。

## 前台灣省政府住宅及都市發展局未經縝密評估即於78年間貿然決定興建台南市新興二、三期高層國宅，致該國宅於84年完工後嚴重滯銷10餘年，核有決策不當之違失：

### 按國民住宅主管機關為出售出租國民住宅，應建立等候名冊，於國民住宅個案興建計畫核定後，按等候名冊依序通知檢送有關證件，申請承購承租，核係內政部72年9月9日發布之「國民住宅出售出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法」所建立之國宅承購制度（台灣省政府嗣於78年間函報經內政部核備「台灣省各縣市國民住宅申購暨貸款自購住宅等候名冊作業要點」，再於同年3月31日公告開始受理申請登記），其目的在界定國宅承購者之承購順序，便利國宅主管機關國宅出售作業。惟國宅等候名冊存有假性需求；且列入等候名冊者因僅經主管機關書面初審，是否確具承購資格仍待實際核配階段時進行複審始得確認；又其未定期更新，易有時間落差（例如申請登記者於列入等候名冊後因故不再有承購意願或已另行購宅而喪失承購資格）等諸多問題，內政部乃於82年1月28日函請省市政府研訂預售辦法以資因應，嗣再於87年4月1日廢除國宅等候名冊制度，不再受理申請登記（台灣省各縣市政府於84年7月起即未再受理登記），此有內政部及台南市政府相關人員到院受詢指述可參。是以主管機關如以國宅等候名冊為政府興建國宅需求面評估之惟一依據，將有背離市場實際需求之虞，決策者自應審慎為之。

### 查78年間，前省住都局鑑於當時房地產狂飆，為抑制房地產高漲，並大量提供國宅及中低收入住宅，乃根據當時台灣省國宅等候名冊登記戶數39,684戶（台南市部分為6,731戶）之數據提出因應措施，計畫於79及80年度分別興建預售國宅20,000戶（台南市部分為3,152戶，含預定興建本案新興二、三期高層國宅1,752戶）及8,406戶，案經提報78年9月18日台灣省政府委員會第1961次會議決議修正備查在案。嗣該局於78年11月10日邀集台南市政府等單位研商本案新興二、三期高層國宅規劃配置，並於同年12月14日將該高層國宅類型、樓層、戶數及預估售價等資料函送台南市政府公告預售。次查依國宅等候名冊登記戶數為國宅需求面評估之依據，本即有背離市場實際需求之虞；復以本案新興二、三期高層國宅經台南市政府於78年12月15日公告預售並按等候名冊編號順序通知等候承購人依限辦理申購之結果（公告預售2,592戶），申請期間（自79年2月5日至同年3月31日止）僅716戶辦妥接受資格複審，顯見當時民眾對台南市國宅需求及承購意願，與原國宅等候名冊登記戶數落差極大，至為明顯。惟查前省住都局以國宅等候名冊為政府興建國宅需求面評估之惟一依據，顯對國宅需求問題認識不清，已屬不當；復未就上開國宅預購結果詳細檢討其與等候名冊間之落差原因並重新評估，即貿然於79年7月2日將該國宅興建計畫函報經內政部於同年7月14日同意備查（計畫興建2,782戶，含二期1,084戶及三期1,698戶，嗣後實際興建1,120戶），於該興建計畫書「住宅供需情形」項內僅載明：「受近年來房地產景氣影響，（附近）民間售屋銷售情形大致良好」、「台南市國宅等候承購登記，至目前擬申購國宅者有8,299戶。」足見該局對上開國宅興建決策不當及內政部審核之草率，核有違失。

### 又詢據內政部及台南市政府相關人員指稱，區位不佳、生活機能不足亦為本案新興二、三期高層國宅滯銷之重要原因之一，惟查前省住都局研提之本案國宅興建計畫書對區位分析竟載為附近發展快速、鄰近公共設施完善，益見該局對本案國宅評估之不實，併予指明。

## 前台灣省政府住宅及都市發展局未經縝密評估即於81年起與國防部共同推動台南市實踐三村等7處眷村改建國宅，並交由台南市政府規劃興建及銷售；又台南市政府提報之興建計畫流於形式，評估不實，致興建數量遠高於需求；當發現將嚴重滯銷時前台灣省政府住宅及都市發展局（處）、國防部及台南市政府又未積極研擬中止興建替代機制，仍然決定繼續興建，致該等國宅完工後嚴重滯銷，均有違失：

### 依國防部令頒之眷村重建試辦要點（詳前述）規定，其重建原則為「配合省、市國民住宅興建或由國防部自行興建之」，前者係先由國防部各軍種司令部依據上開「試辦要點」相關規定，將原眷村基地逐案層報行政院核定讓售省市政府後，再與縣市政府簽訂合建協議書，進行改建工程興建事宜（即舊制國軍眷村合建遷購國宅制度）。詢據內政部相關人員指稱，緣李前總統於81年5月24日巡視台南市老舊之大道新村時曾指示各級政府應從速規劃改建，前省住都局爰協助辦理初步規劃，並會同國防部及其所屬單位採行上開合建模式，於同年7月16日向大道等7村重建促進小組作重建初步規劃說明，嗣再於82年4月15日、同年5月18日二度邀集內政部營建署及國防部等單位召開「研商台灣省軍眷村合作改建國民住宅事宜會議」及「研商本省近期計畫辦理政策軍眷村工作目標及預定工作時程事宜會議」，經決議82年12月底前辦理發包果貿二村、實踐三村及大林等國宅，83年6月底前辦理發包大道國宅，案經提82年6月7日「台灣省軍眷村合作改建國宅督導推行委員會」第1次會議通過。嗣該局再循同一模式陸續召開相關會議推動興建長榮、大鵬及四維等其餘3處國宅。次查本案國宅完成後原則由國防部與台南市政府各分回一半戶數辦理配、出售，前者配售予原眷戶遷購，需求較明確，後者出售對象為具國宅承購資格之一般民眾，因其需求較不明確，主辦機關本應先進行縝密之需求評估；且國宅等候名冊登記戶數有前揭假性需求問題，業有79年新興二、三期國宅推出後實際需求遠落後於等候名冊登記戶數之案例可為殷鑑，惟查上開相關會議及嗣後台南市研提之興建計畫，仍僅見以國宅等候名冊戶數為需求評估之惟一依據，同有決策之初缺乏縝密評估之不當。

### 又86年5月間，本案國宅興建中戶數已達6,476戶，扣除應分配予軍方辦理原眷戶遷購之戶數（含實踐三村、果貿二村、大林、大鵬及大道約2,448戶）仍有4,028戶，再加上當時台南市國宅餘屋數977戶，合計已高達5,005戶（此為台南市政府應負責銷售部分，詳附表4及附表6所示）；而早於85年度推出銷售之新興二、三期高層及實踐三村2處國宅，其於86年5月間之累計銷售率亦僅為28.58％（依附表2所示，前一年底銷售率分別為24.55％及32.25％，平均為25.95％），與原需求面之估計落差極大，惟台南市政府未向政策決定機關前省住都處反應或建議停止興建，仍繼續提報本案長榮（1,222戶）及四維（198戶）2處國宅興建計畫；復以前省住都處亦未重新評估興建決策，率爾同意興建計畫，無視市場供需法則，致本案國宅滯銷情形益形擴大，實難辭其咎。另本案國宅興建由上而下之決策過程，未能充分讓地方主管機關台南市政府審酌當地情況，並善盡計畫評估權責，致該府被動提報之國宅興建計畫流於形式，而未見有實質面之確實評估，同屬不當，併予指明。

### 另按國防部所頒行眷村重建試辦要點「肆、重建原則」第1點規定，國軍老舊眷村重建方式，包括配合省、市國民住宅興建（即合建）或由國防部自行興建二種，前者雖可結合國防部、省及縣市政府之用地、資金與人力等三方資源（即台灣省政府負責決策協調及提供資金、國防部提供土地、台南市政府提供人力），大規模進行老舊眷村改建並提供民眾購宅之需，同時進行都市更新與環境改造，惟揆諸該合建作業流程過於冗長，以大道國宅為例（興建2,402戶），81年開始規劃並與原眷戶辦理改建公證，85年經行政院核定讓售基地後由陸軍司令部與台南市政府簽訂合建協議書，嗣再經台南市政府研擬興建計畫於85年5月14日報經台灣省政府於同年6月6日核備，86年開工，92年8月31日完工，興辦期間10餘年，致台南市政府應負責銷售之國宅無法因應市場波動而為必要之調整，足見該合建案作業期程冗長，不利因應市場變動。

### 復查台灣地區房地產市場於85年開始下滑，而各縣市國宅亦於86年中開始出現滯銷，業據內政部相關人員到院受詢時指述在案；且本案大鵬、大道、四維及長榮國宅於興建計畫報核時，台南市國宅餘屋數及興建中戶數為數可觀（如附表6所示），惟本案國宅除新興二、三期高層及實踐、果貿、大林已於80至84年間開工外，何以其餘大鵬、大道、四維及長榮仍陸續於85年10月至87年7月開工？經據內政部、國防部及台南市政府相關人員於受詢時指稱，84年已發現國宅將有滯銷問題，惟上開利用軍眷村改建國宅之合建案業經行政院核定，且原眷戶已會同辦理同意改建之公證，部分住戶亦陸續遷離，為免政府失信於民及影響眷戶權益，實無法中止推動，故仍依預定工作時程執行改建等語，顯見該合建制度僵化。前省住都局（處）、國防部及台南市政府實應研擬中止興建等替代機制，但未積極研擬，仍然決定繼續興建，致嚴重浪費公帑，亦有待檢討。

## 前台灣省政府住宅及都市發展局與台南市政府未確實評估國宅需求者之購宅意向即草率規劃設計，因規劃不當，不符民眾需求及當地民俗，致本案新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅完工後陷入長期滯銷之窘境，顯有疏失：

本案新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅係分別由前省住都局及台南市政府規劃設計，詢據內政部及台南市政府相關人員指稱，上開國宅涉有樓層過高及公設比過高等規劃不當原因，導致大規模興建完成之國宅因未獲具國宅承購資格者之青睞而陷入長期滯銷之窘境等語，核其規劃過程難謂無疏失，茲分述如下：

### 樓層過高（新興高層等）：

#### 本案新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅係分別由前省住都局及台南市政府規劃設計，詢據內政部及台南市政府相關人員指稱，樓層過高為本案各國宅滯銷之重要原因，尤以新興二、三期高層國宅不受當時民眾歡迎為最。查該國宅係前省住都局於78年間推動興建，由該局建築處規劃設計，並於同年11月10日召開之「研商台南市新興國宅會議」作規劃配置簡報，經該局前局長伍澤元裁示略以：各單位代表有關規劃配置之意見，請該處參採辦理。78年12月14日，該局再將該高層國宅類型、樓層、戶數及預估售價等資料，函送台南市政府公告預售，嗣再研擬該國宅興建計畫於79年7月2日報經內政部於同年7月14日核備後，於80年12月6日開工，84年4月30日完工，共興建10層樓2棟80戶、12層樓11棟528戶、16層樓8棟512戶，合計1,120戶。

#### 經查新興二、三期高層國宅興建計畫內「五、實質計畫」載明：「因考量滿足台南市國宅殷切需求，採『未實施容積管制地區綜合設計鼓勵辦法』規劃興建12及16層樓高層住宅，平均建蔽率為33％，容積率為470％。」按80年間台南當地民眾不習慣居住於高樓，偏好透天厝或低樓層房屋，然前省住都局卻推出大規模高層國宅，忽略當時當地民眾偏好，其採高層規劃設計之國宅，不符民眾需求及當地民俗，終因未得民眾青睞而嚴重滯銷。

### 坪數規劃不當（實踐、大林、大道、四維）：

以滯銷較嚴重之大林新城為例，興建1,964戶，計有24坪（889戶）、26坪（889戶）、30坪（46戶）、34坪（8戶）及店舖等5種類型，據台南市政府提供資料所示，截至97年12月26日為止，未售出戶數共690戶（含505戶出租戶），其中24及26坪型計684戶，即占99.13％。顯見本案國宅坪數規劃不當，並不符民眾需求。

### 公設比過高（新興高層、實踐、大林、大道、長榮）：

據台南市政府提供資料所示，本案國宅公設比約31％至45％不等，顯屬偏高，自難獲民眾接受（如附表7所示）。

### 部分店舖位於巷弄不利營業（新興高層、大林、大道、四維、長榮）：

以大道新城為例，經本院履勘結果，現場確有許多坐落巷道內店舖閒置，再據台南市政府提供資料所示，截至97年12月26日為止，該國宅未出售戶數共99戶，其中店舖計73戶，即占73.74％，顯見不當之區位配置確實影響店舖之銷售。

## 前台灣省住宅及都市發展局（處）、內政部與台南市政府辦理本案新興二、三期高層國宅定價作業僵化不合理，1樓售價遠高於市場行情，且未視屋況採差別定價，致其售價偏離市場機制，嚴重影響銷售，洵有不當：

### 按「政府興建之國民住宅及其基地之售價，由國民住宅主管機關參照附近房地產市價酌予折減在成本以下訂定之……。」為國民住宅條例第16條所明定，又內政部72年9月9日修正發布之「國民住宅出售出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法」第19條亦規定：「標售之商業、服務設施及其他建築物之底價，由國民住宅主管機關參照標售當時鄰近民間售價按左列原則訂定之：一、房屋按建物各層分擔國宅成本指數為基準，並參照標售當時省（市）、縣（市）不動產（房屋）標準評定表所定各街路地段之調整率。二、土地參照省（市）、縣（市）有土地售價查估加成標準。」至其計價程序，台灣省政府74年12月14日修訂之「台灣省國民住宅出售作業程序」第1點及第2點規定：「台灣省政府為便利各縣（市）政府辦理集中興建國民住宅之出售作業，特訂定本作業程序。」、「國宅出售，應於建築工程預定完工前二個月開始辦理預估計價，完工前一個月完成售價核定，並送本府住宅及都市發展局核備……。」查本案新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅係分別由前台灣省住宅及都市發展局與台南市政府辦理計價，並由台灣省政府核備。惟該等國宅定價過高及不合理為本案8處國宅滯銷之重要原因，業據內政部及台南市政府相關人員到院受詢時指述在案。以本案新興二、三期高層國宅為例，前省住都局財務組於該國宅完工後，爰依上開國民住宅條例第16條等規定，彙整相關單位提供之計價資料如鄰近市價、會勘資料、樓層指數等進行核算，再由該局國宅售價審查小組84年12月7日84年第8次小組會議審查後，提報84年12月28日台灣省政府國宅售價審查小組第32次會議審查通過。其中1樓標售住宅嗣經台南市政府於87年2月18日函報標售底價表，經提報88年4月15日台灣省政府國宅售價審查小組第48次會議審議，並以87年6月24日87府住都財字第157480號函核定房地標售底價，並請台南市政府依規辦理公告標售作業在案。

### 惟查上開新興二、三期高層國宅售價計價結果，顯有1樓定價過高、2樓與3樓價差過大及同樓層國宅未按獨特性為差別定價等缺失，前省住都局（處）、內政部與台南市政府均有疏失，茲析述如下：

#### 1樓定價過高：

##### 詢據台南市政府相關人員指稱，本案新興二、三期高層國宅定價當時鄰近房地產行情每坪售價約10萬元至12萬元間，鄰近3層樓透天厝總價亦僅約500萬元等語。惟依台南市政府提供資料所示，本案新興二、三期高層國宅一樓標售住宅計84戶，坪型為52.95至59.43坪（虛坪），原定底價自8,816,000元至10,218,000元不等。以「標住1-A1-1」59.43坪型為例，其室內面積為35.11坪，陽台面積為7.05坪，公用面積為6.43坪（以上合計48.59坪），其餘分攤地下室面積，其核定底價為10,124,000元（以48.59坪攤算，每坪約20萬8,355元），相較上開市場行情，遠高於市價，違反國民住宅條例第16條之立法意旨，顯極不合理。

##### 上開84戶1樓標售住宅因定價過高，自84年完工後閒置近10年，迨至93年及95年調降售價後，始於94年起陸續出售46戶，迄97年12月26日止，仍有38戶未售出（含1戶出租戶）。而其成交價自2,652,000元至3,619,000元不等，僅占原定售價之28.48％至35.42％，足見本案84戶1樓標售住宅原定價之荒謬，更顯示內政部及台南市政府未能即時有效修正該定價致該等1樓國宅滯銷10餘年之疏失。

#### 2樓與3樓價差過大：

##### 詢據台南市政府相關人員指稱，以新興二標為例，同一坪型2樓比3、4樓高30至40萬，顯不合理等語。經向內政部調閱台灣省政府85年1月25日八五府住都財字第143974號函核定之本案新興二、三期高層國宅（室內面積約31至35坪不等）決算售價書所示，其二、三樓價差確為40至50萬元之間，其定價顯相對不合理。

##### 上開2樓價差過高之結果，導致2樓滯銷率偏高，截至97年12月26日為止，本案新興二、三期高層國宅2樓以上未售戶計62戶，其中2樓之未售戶計25戶，即占40.32％，其滯銷率偏高顯與2樓定價相對過高有關。

#### 同樓層國宅未按其獨特性為差別定價：

##### 經本院現場履勘結果，以本案新興二、三期高層國宅二標新建路49巷3號所坐落大樓為例，新建路49巷3號2樓 (2-C3)、2樓之3(2-C4) 坐落大樓正面，採光極佳；同樓層之2樓之1（2-A3）及2樓之2（2-A4）位於大樓背面，採光相對甚差，二者坪數相近，採光差異極大，惟定價幾近相同，顯非合理。

##### 該棟國宅大樓目前未售戶計9戶中，即有7戶屬採光極差之戶別，足見該不合理定價方式確有影響銷售情形。

## 國防部未能督促所屬陸軍及空軍司令部依合建協議於本案實踐三村等7處眷村改建國宅完工後即時完成原眷戶配售作業，造成初期眷戶遷購成效不彰；又內政部及台南市政府針對本案國宅滯銷問題未能迅速因應妥處，及時引進專業銷售制度等有效對策，放任事態擴大，錯失應變契機，復以對滯銷中之國宅亦缺乏多元有效之利用措施，任令閒置，均有疏失：

### 依國防部所屬陸軍及空軍司令部與台南市政府簽訂之合建協議，軍方針對本案實踐三村等7處眷村改建國宅原應分回分配售予原改建眷村眷戶遷購之戶數為3,172戶，惟本案7處眷村改建國宅完工至93年遷購制度變更前，軍方實際辦妥遷購戶數僅2,343戶，短少829戶，顯屬成效不彰，此有該部提供數據可參（如附表4所示），亦有內政部相關人員到院受詢時指稱軍方未按原規劃配售戶數完成眷戶遷購為本案國宅滯銷原因之一在案。

### 又本案國宅銷售情形於94年至95年間趨於好轉，除國防部於93年9月7日變更國軍眷戶遷購國宅制度，鼓勵其他眷村眷戶遷購滯銷國宅之原因外，詢據內政部及台南市政府相關人員指稱，主要為採行委外銷售、降價促銷、94年以後放寬承購資格等措施所致等語。惟揆諸內政部於之前未能及早因應妥處，並提出有效對策，致延宕應變契機，放任事態擴大，實不足取。茲分述如下：

#### 引進專業委外銷售及放寬國宅承購資格部分：

##### 查台南市政府自95年3月開始委外銷售本案國宅1,632戶，截至97年10月31日實際成交高達1,129戶，銷售率69.18%（如附表5所示），顯見引進專業銷售制度對國宅之銷售，相較於以往政府部門被動式之銷售方式，確較具成效。

##### 按國民住宅之出售，內政部前依國民住宅條例第7條第2項規定於67年3月10日訂定「國民住宅出售出租及商業服務設施暨其它建築物標售標租辦法」，以為辦理公告出售之依循。惟本案國宅既因具承購資格者缺乏購買意願致發生滯銷，且主管機關受限人力亦無法於假日及夜間辦理銷售，則引進專業辦理委外銷售，以及放寬承購資格，當為解決滯銷問題之重要手段。

##### 前揭國宅出售及標售標租辦法係由內政部訂定發布，該部自應視實際需要，於不違反國民住宅條例規定下迅速修正之。而前揭國宅出售及標售標租辦法自92年8月5日修正發布後，至今仍無修正，足見委外銷售及放寬承購資格，尚非法所不許。惟內政部迄至93年10月7日始將研擬完成之縣市政府委外銷售國宅作業流程、委外銷售投標須知、契約書（草案）等通函各縣（市）政府檢討辦理，又遲至94年間始放寬國宅承購資格，核有延宕應變契機之咎。

#### 降價促銷部分：

按國宅長期滯銷之後果，將衍生利息、管理維護費用等財務損失及資金積壓與折舊問題，是以如何設定停損點以減低損失，厥為國宅主管機關應面對之重要課題。本案國宅調降售價確屬有效去化之手段，國宅降價出售，法無禁止。又按內政部72年9月9日修正發布之「國民住宅出售出租及商業服務設施暨其他建築物標售標租辦法」第21條（86 年 10 月 29 日修正調整條號為第23條）規定：「標售、標租之商業、服務設施及其他建築物經兩次招標無人投標時，得調整底價再行標售、標租。」惟查本案新興二、三期高層國宅1樓84戶標售住宅於滯銷近10年，迨至93年及95年調降售價後，始於94年起陸續出售46戶，顯見台南市政府及內政部降價促銷決策反應過慢，未能及早研究本案國宅滯銷停損點之設定事宜，確有待檢討。

### 又經本院現場履勘結果，本案部分待售國宅疏於整修，賣相欠佳，對銷售難謂無影響，實有待改善。

### 另參據兒童福利聯盟文教基金會於97年12月4日至12月24日抽樣調查244戶弱勢家庭顯示，高達4成4受訪家庭表示繳不出房租（98年1月11日中國時報A6版「消費卷調查－九成弱勢家庭用來顧三餐」一文參照），足見居住問題仍為弱勢家庭普遍面臨之重大問題。惟揆諸本案長期嚴重滯銷之國宅，除大林新城滯銷戶中之6百餘戶曾出租供作學生宿舍使用外，未見台南市政府及內政部提出更多元有效之利用措施，或研究提供社會福利業務之用，任令閒置，核其顯有浪費國家資源之嫌。

綜上所述，前台灣省政府住宅及都市發展局與國防部、台南市政府自78年起分別及共同推動興建台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅，核其辦理過程缺乏縝密評估、妥適規劃及合理定價，復於完工之初未能即時完成國軍原眷戶遷購作業，對於已滯銷國宅，又未能迅速有效因應妥處，放任事態擴大，致其長期持續滯銷，嚴重浪費國家資源，均有違失，爰依監察法第24條規定提案糾正，移送行政院轉飭所屬等有關機關確實檢討改善見復。

#### 附表1　台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅銷售結果分析表

#### 資料截止日期：97年6月30日                                                                   單位：戶

| 編號 | 國宅名稱 | 完工日期 | 公告出 售日期 | 興建 戶數 | 已售戶數 | 銷售率 | 待（未）售戶數 | 滯銷率 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新興二、三期高層國宅 | 84.04.30 | 85. 02. 12（78.12.15公告預售） | 1,120 | 999 | 89.19% | 121 | 10.81% | 97年3戶出租 |
| 2 | 實踐三村 | 85.05.19 | 85. 11. 14 | 248 | 237 | 95.56% | 11 | 4.44% |  |
| 3 | 果貿二村 | 85.11.30 | 86. 11. 03 | 236 | 236 | 100.00% | 0 | 0% |  |
| 4 | 大林新城 | 88.02.12 | 88. 11. 10 | 1,964 | 1,265 | 64.40% | 699 | 35.59% | 97年505戶出租 |
| 5 | 大鵬新城 | 88.03.12 | 89. 01. 24 | 506 | 504 | 99.60% | 2 | 0.40% | 97年1戶出租 |
| 6 | 四維新城 | 90.09.13 | 91. 04. 22 | 198 | 198 | 100.00% | 0 | 0% |  |
| 7 | 長榮新城 | 92.02.14 | 92. 09. 29 | 1,222 | 1,222 | 100.00% | 0 | 0% |  |
| 8 | 大道新城 | 92.08.31 | 92. 06. 23 | 2,402 | 2,141 | 89.13% | 261 | 10.87% |  |
|  | 合 計 |  |  | 7,896 | 6,802 | 86.14% | 1,094 | 13.86% |  |

#### 資料來源：內政部、台南市政府

#### 註：待（未）售戶數均含出租戶數。

| 附表2 台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅歷年銷售情形分析表 |
| --- |
| 資料截止日期：97年6月30日 單位：戶 |
| 編號 | 國 宅 名 稱 | 完工 日期 | 興建 戶數 | 歷年銷售戶數及銷售率 |
|  |  |  |  | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 備註 |
|  |  |  |  | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 每年出 租戶數 |
| 1 | 新興二、三期高層國宅 | 84.04.30 | 1,120 |  |  | 275 | 24.55% | 19 | 26.25% | 8 | 26.96% | 15 | 28.30% | 1 | 28.39% | 0 | 28.39% |  |
| 2 | 實踐三村 | 85.05.19 | 248 |  |  | 80 | 32.25% | 105 | 74.59% | 12 | 79.43% | 7 | 82.25% | 1 | 82.66% | 2 | 83.46% |  |
| 3 | 果貿二村 | 85.11.30 | 236 |  |  |  |  |  |  | 138 | 58.47% | 66 | 86.44% | 5 | 88.55% | 5 | 90.67% |  |
| 4 | 大林新城 | 88.02.12 | 1,964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 496 | 25.25% | 46 | 27.59% | 6 | 27.90% | 90年364戶 |
| 5 | 大鵬新城 | 88.03.12 | 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 | 42.49% | 0 | 42.49% |  |
| 6 | 大道新城 | 92.08.31 | 2,402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四維新城 | 90.09.13 | 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 長榮新城 | 92.02.14 | 1,222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  | 7,896 | 0 |  | 355 |  | 124 |  | 158 |  | 584 |  | 268 |  | 13 |  |  |
| 整體累計銷售率 |  |  |  |  |  | 25.95% |  | 35.01% |  | 39.71% |  | 34.22% |  | 36.55% |  | 36.87% |  |
| 資料來源：內政部、台南市政府 |

| 附表2 台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅歷年銷售情形分析表（續） |
| --- |
| 資料截止日期：97年6月30日 單位：戶 |
| 編號 | 國 宅 名 稱 | 完工 日期 | 興建 戶數 | 歷年銷售戶數及銷售率 |
|  |  |  |  | 91年 | 92年 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年1至6月 | 備註 |
|  |  |  |  | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 銷售戶數 | 累 計銷售率 | 每年出租戶 數 |
| 1 | 新興二、三期高層國宅 | 84.04.30 | 1,120 | 0 | 28.39% | 1 | 28.48% | 78 | 35.44% | 80 | 42.58% | 240 | 64.01% | 242 | 85.62% | 40 | 89.19% | 94年3戶 95年5戶 96年2戶 97年3戶 |
| 2 | 實踐三村 | 85.05.19 | 248 | 2 | 84.27% | 2 | 85.08% | 7 | 87.90% | 9 | 91.53% | 2 | 92.33% | 2 | 93.14% | 6 | 95.56% |  |
| 3 | 果貿二村 | 85.11.30 | 236 | 14 | 96.61% | 2 | 97.45% | 6 | 100.00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 大林新城 | 88.02.12 | 1,964 | 13 | 28.56% | 125 | 34.92% | 261 | 48.21% | 214 | 59.11% | 56 | 61.96% | 12 | 62.57% | 36 | 64.41% | 91年520戶 92年555戶 93年613戶 94年675戶 95年675戶 96年510戶 97年505戶 |
| 5 | 大鵬新城 | 88.03.12 | 506 | 1 | 42.68% | 99 | 62.37% | 40 | 70.15% | 2 | 70.55% | 11 | 72.72% | 132 | 98.81% | 4 | 99.60% | 95年1戶 96年1戶 97年1戶 |
| 6 | 四維新城 | 90.09.13 | 198 | 69 | 34.84% | 5 | 37.37% | 17 | 45.95% | 93 | 92.92% | 12 | 98.98% | 1 | 99.49% | 1 | 100.00% |  |
| 7 | 長榮新城 | 92.02.14 | 1,222 |  |  | 449 | 36.74% | 65 | 42.06% | 633 | 93.86% | 61 | 98.85% | 9 | 99.59% | 5 | 100.00% |  |
| 8 | 大道新城 | 92.08.31 | 2,402 |  |  | 429 | 17.86% | 496 | 38.50% | 256 | 49.16% | 621 | 75.02% | 154 | 81.43% | 185 | 89.13% | 95年1戶 |
| 合 計 |  | 7,896 | 99 |  | 1,112 |  | 970 |  | 1,287 |  | 1,003 |  | 552 |  | 277 |  |  |
| 整體累計銷售率 |  |  |  | 37.48% |  | 34.36% |  | 46.64% |  | 62.94% |  | 75.65% |  | 82.64% |  | 86.14% |  |
| 資料來源：內政部、台南市政府 |

#### 附表3　台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅虧損情形概估表

#### 資料截止日期：97年6月30日                                                  　　　　　　　　　單位：新台幣元、戶

| 編號 | 國 宅 名 稱 | 完工 日期 | 興建 戶數 | 興建成本 | 歷年總折扣出售價差合計(A) | 因滯銷所生費用 | 因滯銷導致之利息損失(D) | 出租戶租金收入 (E) | 虧損概估總計 (A+B+C+D-E=F) | 虧損占興建成本之比率(F/興建成本)×100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 歷年出售戶代銷費用合計(B) | 歷年待售戶管理維護費用合計(C) |  |  |  |  |
| 1 | 新興二、三期高層國宅 | 84.04.30 | 1,120 | 5,210,909,000 | 1,267,884,376 | 25,478,197 | 175,579,876 | 1,615,191,766 | 1,643,600 | 3,082,490,615 | 59.15% |
| 2 | 實踐三村 | 85.05.19 | 248 | 935,292,000 | 24,414,000 | 106,831 | 9,114,365 | 82,487,277 |  | 116,122,473 | 12.42% |
| 3 | 果貿二村 | 85.11.30 | 236 | 805,842,000 | 17,836,000 |  | 5,458,835 | 20,785,390 |  | 44,080,225 | 5.47% |
| 4 | 大林新城 | 88.02.12 | 1,964 | 7,166,265,000 | 539,165,519 | 170,080 | 132,848,120 | 864,636,537 | 228,264,318 | 1,308,555,938 | 18.26% |
| 5 | 大鵬新城 | 88.03.12 | 506 | 1,878,132,000 | 108,654,000 | 8,286,440 | 30,527,327 | 151,167,849 | 324,000 | 298,311,616 | 15.88% |
| 6 | 四維國宅 | 90.09.13 | 198 | 1,105,889,000 | 43,567,463 |  | 7,435,031 | 26,629,734 |  | 77,632,228 | 7.02% |
| 7 | 長榮國宅 | 92.02.14 | 1,222 | 4,251,609,000 | 18,041,521 |  | 25,508,635 | 51,537,785 |  | 95,087,941 | 2.24% |
| 8 | 大道新村 | 92.08.31 | 2,402 | 8,233,610,000 | 267,869,357 | 25,262,978 | 97,950,836 | 270,818,436 |  | 661,901,607 | 8.04% |
| 合 計 | 7,896 | 29,587,548,000 | 2,287,432,236 | 59,304,526 | 484,423,025 | 3,083,254,774 | 230,231,918 | 5,684,182,643 | 19.21% |

資料來源：內政部、台南市政府

註：1.折扣出售價差部分：

(1)「總折扣出售價差」係指當年度出售戶原定售價與折扣後實際售價之價差總和。（續下頁）

(2) 依照行政院經濟建設委員會91年2月18日都字第0910000683號函「國軍老舊眷村改建融資修正計畫」會議結論二：「供安置眷戶之國宅原則上以成本8折讓售」,表列各國宅社區以8折安置眷戶之國宅因配合政策辦理,折扣數不列入上表計算。

(3) 依內政部94年4月29日內授營字第0940082972號函頒921震災住屋全倒半倒之受災戶承購國民住宅作業要點：「國民住宅售價出售價格之7折售予921受災戶」,3折部分由中央編列公務預算支應,折扣數不列入上表計算。

(4) 依據行政院92年1月28日院臺防字第0920003902號函，台南市大道國宅以成本八折、長榮國宅以成本八五折計價讓售原眷戶，售價差額則由國宅基金及國防部各半負擔，因配合政策辦理，折扣數不列入上表計算。

2.「待售戶管理維護費用」係指當年度待售(含出租)國宅之維修費、水費、電費、房屋稅等支出(不含國宅代銷費用)

3.利息損失部分：

(1)「待售戶利息損失」係指待售戶因滯銷致未能回收待售成本之利息損失，即各待售戶按原定售價以利率計算當年度利息之總和〈利率水準每年不一，本表每年度之利率係以向銀行融資之平均利率計算之〉，本表待售戶之售價係以售價計算書每戶之平均售價估算。

(2)年度平均融資利率水準，85年度、7.43%；86年度、7.34%；87年度、7.78%；88年度、7.52%；89年度、6.68%；90年度、6.30%；91年度、4.57%；92年度、2.08%；93年度、1.82%；94年度、2.04%；95年度、2.05%；96年度、2.21%；97年上半年、2.06%。

(3)「待售戶利息損失」不含未售但已出租之戶數。

#### 附表4　台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅國軍眷戶遷購情形分析表

#### 資料截止日期：97.06.30                                                                                   單位：戶

| 國宅名稱 | 合 建 軍 種 | 興 建 戶 數 | 已銷售戶數（銷售率） | 台南市政府實際銷售一般民眾（非眷戶）之戶數 | 軍方原定分回戶數（A） | 舊制遷購國宅 | 新制（93年後）遷購國宅遷購戶數（C） | 新舊制合計遷購戶數（B+C） | 新舊制合計眷戶遷購戶數對已銷售戶之貢獻度〔（B+C）/已銷售戶數〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 實際遷購戶數（B） | 實際遷購戶數與軍方原定分回戶數之差額（B-A） |  |  |  |
| 實踐三村 | 陸軍 司令部 | 248 | 237 （95.56%） | 131 | 126 | 96 | -30 | 10 | 106 | 44.72％ |
| 果貿二村 | 陸軍 司令部 | 236 | 236 （100%） | 211 | 120 | 25 | -95 | 0 | 25 | 10.59％ |
| 大林新城 | 空軍 司令部 | 1,964 | 1,265（64.40%） | 176 | 918 | 526 | -392 | 563 | 1,089 | 86.08％ |
| 大鵬八村 | 空軍 司令部 | 506 | 504 （99.60%） | 145 | 261 | 216 | -45 | 143 | 359 | 71.23％ |
| 大道新城 | 陸軍 司令部 | 2,402 | 2,141（89.13%） | 629 | 1,023 | 938 | -85 | 574 | 1,512 | 70.62％ |
| 四維新村 | 陸軍 司令部 | 198 | 198 （100%） | 37 | 89 | 67 | -22 | 94 | 161 | 81.31％ |
| 長榮新城 | 陸軍 司令部 | 1,222 | 1,222 （100%） | 160 | 635 | 475 | -160 | 587 | 1,062 | 86.90％ |
| 小 計 |  | 6,776 | 5,803 （85.64%） | 1,489 （25.66%） | 3,172 | 2,343 | -829 | 1,971 | 4,314 | 74.34％ |
| 新興二、三期高層 | － | 1,120 | 999 （89.19%） | 921 | － | － | － | 78 | 78 | 7.80％ |
| 合 計 |  | 7,896 | 6,802 （86.14%） | 2,410 （35.43%） | － | － | － | 2,049 | 4,392 | 64.56％ |

#### 資料來源：內政部、國防部及台南市政府

#### 附表5 台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅委外銷售成果表

#### 資料截止日期：97年10月31日                                     單位：戶

| 年度 | 方案名稱 | 執行期間 | 委託銷售戶數 | 成交戶數 | 銷售率 | 符合國宅資格戶數 | 符合一般資格戶數 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 新興陽光國宅 | 95.03.06至97.03.05 | 553 | 467 | 84.45% | 204 | 263 | 銷售新興高層國宅計467戶 |
| 95 | 尚學趣 | 95.12.04至96.12.03 | 209 | 140 | 66.99% | 1 | 139 | 銷售大鵬新城、實踐三村、大林新城、長榮新城等國宅計140戶 |
| 95 | 美麗大道 | 95.07.13至96.07.12 | 386 | 202 | 52.33% | 25 | 177 | 銷售大道新城國宅1、2、6至9區計202戶 |
| 97 | 星光大道 | 97.02.26至98.02.25 | 290 | 237 | 81.72% | 72 | 165 | 銷售大道新城國宅計139戶（至97年6月底止） |
| 97 | 國宅店面聯合銷售中心 | 97.01.23至98.01.23 | 194 | 83 | 42.78% | 0 | 83 | 銷售大道新城、長榮新城、大林新城店鋪住宅及新興二、三期高層標售住宅計78戶（至97年6月底止） |
|  | 合 計 |  | 1,632 | 1,129 | 69.18% | 302 | 827 |  |

#### 資料來源：台南市政府

## 附表6　台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅興建計畫報核當時之國宅餘屋及等候數彙整表

## 單位：戶

| 國宅名稱 | 興建計畫報核日期 | 計畫興建戶數 | 計畫報核日當時本案8處國宅已奉核定之計畫興建戶數 | 計畫報核日當時本案8處國宅之興建中戶數（A） | 計畫報核日當時本案8處國宅（已完工者部分）餘屋數 | 計畫報核日當時台南市國宅（含本案8處國宅已完工者部分）餘屋數（B） | 計畫報核日當時本案8處國宅興建中戶數及台南市國宅餘屋數合計（A+B） | 計畫報核日當時台南市國宅等候戶數 | 計畫報核日當時本案8處國宅（已完工者部分）平均銷售率 | 計畫報核日當時毗鄰國宅社區銷售率 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新興二、三期（高層） | 79.07.02 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,299 | ─ | 100% |  |
| 果貿二村 | 83.02.07 | 236 | 1,120 | 1,120 | 0 | 2 | 1,122 | 9,300 | ─ | 96.9% |  |
| 實踐三村 | 83.02.08 | 248 | 1,120 | 1,120 | 0 | 2 | 1,122 | 9,300 | ─ | 96.9% |  |
| 大林新城 | 83.01.20 | 1,964 | 1,120 | 1,120 | 0 | 2 | 1,122 | 9,203 | ─ | 96.9% |  |
| 大鵬八村 | 85.01.20 | 506 | 3,568 | 3,568 | 0 | 11 | 3,579 | 9,349 | ─ | 95.1% | 新興二、三期85.2.12公告出售 |
| 大道新城 | 85.05.14 | 2,402 | 4,074 | 3,568 | 284 | 285 | 3,853 | 9,308 | 15.5% | 49.29% | 新興二、三期85.2.12公告出售 |
| 長榮新城 | 86.05.03 | 1,222 | 6,476 | 6,476 | 977 | 977 | 7,453 | 3,152 | 28.58% | 28.58% |  |
| 四維新村 | 86.05.06 | 198 | 6,476 | 6,476 | 977 | 977 | 7,453 | 3,152 | 28.58% | 28.58% |  |

## 資料來源：內政部、台南市政府

## 註：「國宅餘屋數」均包含已出租部分。

附表7  台南市新興二、三期高層國宅及實踐三村等7處眷村改建國宅坪型及公設比分析表

資料截止日期：97.12.26

| 國宅名稱 | 坪型 （實際 坪數） | 興建戶數 | 虛坪 （銷售坪數） | 公設比 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新興二、三期（高層） | 36 | 72 | 66.09 | 45﹪ |  |
|  | 34 | 484 | 56.05 | 31﹪ |  |
|  | 32 | 480 | 55.61 | 33﹪ |  |
|  | 其他 | 84 |  |  | 含一樓84戶標售住宅 |
|  | 合計 | 1120 |  |  |  |
| 大林新城 | 24 | 889 | 41.32 | 40﹪ | 378戶未售出 |
|  | 26 | 889 | 44.33 | 40﹪ | 306戶未售出 |
|  | 30 | 46 | 52.90 | 42﹪ |  |
|  | 34 | 8 | 59.37 | 42﹪ |  |
|  | 其他 | 132 |  |  | 含132戶店舖（含1戶托兒中心,1戶郵局）。尚6戶店舖未售出 |
|  | 合計 | 1964 |  |  | 共690戶未售出 |
| 果貿二村 | 26 | 128 | 39.56 | 25﹪ | 本社區已售完 |
|  | 30 | 64 | 42.34 | 26﹪ |  |
|  | 34 | 44 | 48.11 | 26﹪ |  |
|  | 合計 | 236 |  |  |  |
| 實踐三村 | 24 | 59 | 41.90 | 40﹪ |  |
|  | 26 | 117 | 44.75 | 41﹪ |  |
|  | 30 | 71 | 49.80 | 39﹪ |  |
|  | 34 | 1 | 53.94 | 36﹪ |  |
|  | 合計 | 248 |  |  |  |
| 大鵬八村 | 24 | 221 | 39.35 | 40﹪ |  |
|  | 26 | 175 | 42.24 | 37﹪ |  |
|  | 30 | 108 | 45.90 | 34﹪ |  |
|  | 34 | 2 | 55.15 | 28﹪ |  |
|  | 合計 | 506 |  |  | (含1戶出租管委會) |
| 大道新城 | 24 | 368 | 39.55 | 38﹪ | 7戶未售出 |
|  | 26 | 1462 | 42.98 | 39﹪ | 19戶未售出 |
|  | 30 | 208 | 43.36 | 30﹪ |  |
|  | 34 | 6 | 48.76 | 27﹪ |  |
|  | 其他 | 358 |  |  | 含357戶店舖及1戶幼稚園 共73戶店舖未售出 |
|  | 合計 | 2402 |  |  | 99戶未售出 |
| 長榮新城(富台等4村) | 24 | 8 | 43.19 | 43﹪ | 本社區已售完 |
|  | 26 | 436 | 45.95 | 42﹪ |  |
|  | 30 | 610 | 50.62 | 40﹪ |  |
|  | 34 | 36 | 57.56 | 40﹪ |  |
|  | 其他 | 132 |  |  | 含131戶店舖,1戶 活動中心 |
|  | 合計 | 1222 |  |  |  |
| 四維新村 | 24 | 2 | 45.02 | 45﹪ | 本社區已售完 |
|  | 26 | 108 | 47.19 | 44﹪ |  |
|  | 30 | 63 | 53.76 | 44﹪ |  |
|  | 34 | 8 | 58.81 | 43﹪ |  |
|  | 其他 | 17 |  |  | 含17戶店舖 |
|  | 合計 | 198 |  |  |  |

資料來源：台南市政府