糾正案文

# 被糾正機關：交通部臺灣鐵路管理局。

# 案　　　由：交通部臺灣鐵路管理局未審慎評估，即耗資新臺幣約2億元購置4套軌框搬運機，致設備使用效能低落等情，核有失當，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

本案交通部臺灣鐵路管理局（下稱臺鐵局）耗資新臺幣（除歐元之外，下同）約2億元購置4套軌框搬運機，卻未積極規劃使用，任令設備使用率偏低或閒置等情，且未依規定提出預期使用情形及效益分析，其後補提之預期效益評估亦有不實。該局於辦理本案採購過程中，核有失當，應予糾正促其改善，茲提出事實與理由如下：

## 臺鐵局任令軌框搬運機使用率偏低或閒置，採購決策及配套措施失當，允應澈底檢討改進。

### 查臺鐵局原係委由承商以傳統之4部挖土機等工法辦理道岔抽換工程；民國（下同）88年起該局開始規劃道岔枕木PC（混凝土）化，以增路線強度，然PC枕型道岔每套重約30噸（木枕型僅約10噸重），若仍採傳統工法吊搬時，易生鋼軌扭曲及枕木、扣件壓損等情，且難於短暫停止運轉之時間帶內完成抽換。臺鐵局即於91年7月29日由工務處簽准購置1套具有吊卸、搬移或舖設PC枕或木枕型各號數道岔等功能之軌框搬運機，其預算金額為4,750萬元，並於8月8日提出固定資產購置預算動支請示單，其預估購價為4,700萬元。10月24日該局委託中央信託局股份有限公司（下稱中信局）辦理1套軌框搬運機之財物採購（GF2-910243購案，採規格標及價格標之兩段標辦理採購）。12月18日中信局辦理第1段規格標開標，計有灣雅鋼鐵股份有限公司、德國CEMAFER GMBH公司、瑞士BAHNBEDARF AG公司及法國SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS L. GEISMAR公司（下稱GEISMAR公司）等4家公司投標，規格標文件由該局攜回審標，經審查結果僅有法商GEISMAR公司合格。同月31日續開價格標，GEISMAR公司報價CFR（起岸價格，包含離岸價格及運費，保險費由賣方付擔）1,270,967歐元（約4,593萬元），超出底價（4,230萬元），經3次洽減價後，該公司同意照底價承作；又為配合國輪承運條款，經扣除海運費13,604歐元後，以FOB（離岸價格）1,156,844歐元（約4180萬元）決標予該公司。92年1月6日雙方完成簽約，10月11日第1套軌框搬運機交貨（包含5部軌框搬移機【機型：PEM 807】、5部搬運臺車【機型：LEM 460】及臨時軌等相關配件），93年1月8日經臺鐵局工務處完成驗收。

### 再查本案第1套軌框搬運機經臺鐵局完成驗收啟用，並於93年2月3日首度用於抽換道岔後，在尚未充分發揮使用效能及缺乏未來運用規劃之情況下（於93年度僅抽換5套道岔，占當年度道岔抽換數之5.16%），該局僅以「基層人力嚴重匱乏，目前軌道工程皆仰賴大型機械操作」等理由，於3月1日以鐵工橋字第0930004717號函交通部表示有關「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫」擬調整變更部分工程項目，其中將增購3套軌框搬運機。5月31日該局工務處簽准動支93年度計畫型資本支出購置3套軌框搬運機之預算，其預算金額為1.5億元，並於6月30	日委託中信局辦理採購（GF2-930156-2購案，仍採規格標及價格標之兩段標），惟前兩次開標因廠商投標價低於底價而廢標；嗣經廠商反應歐元匯率及原物料皆已上漲，該處即簽准調高底價後再辦理第3次開標；12月24日亦由GEISMAR公司得標，12月31	日雙方完成簽約；94年11月16	日該3套軌框搬運機完成驗收。復查該局93年度至97年度實際抽換道岔數量分別為97、94、90、95及117套，計493套；其中94年度均採傳統工法抽換道岔，而未使用軌框搬運機，故各該年度以軌框搬運機抽換道岔之數量分別為5、0、15、19及55套，僅分別占當年度道岔抽換數之5.16%、0%、16.67%、20.00%及69.36%（其中配屬花蓮工務段之1套軌框搬運機，至97年10月7日始抽換首套道岔，截至97年底亦僅抽換4套），該5年度總計抽換94套道岔，占總抽換數之19.07%，其餘皆採傳統工法抽換道岔（計399套）。臺鐵局於聲復審計部查核95年度期中財務收支有關本案「採購決策草率」之聲復理由略以：「首套軌框搬運機因係新型式機械，操作人員非經訓練操作技術成熟，不敢冒然上線。93年之前所抽換之6套道岔，均由外籍技師在場指導操作下完成；至94年操作人員技術雖已成熟，但因當年各工務段無編列抽換道岔之工作預算，故至95年才又抽換2套道岔。而第2次採購3套軌框搬運機於95年初啟用，因具成熟度之操作人員有限（僅養護總隊2人帶領工務段略具成熟度人員操作），因此僅以1套機組施工，惟抽換速度已逐漸加快。」另該局局長於本院約詢時陳稱：「90年起臺鐵局開始精簡人力，基層人力不足，養路作業並應採機械化，且因改採PC枕型道岔，故有本案軌框搬運機之採購。初期使用效率不佳，但已有改善，目前每年計畫抽換80至100套道岔，98年度配合振興經濟方案之執行，初步預估軌框搬運機應可達90％之使用率。臺鐵局同仁對新事物之接受速度較慢，會排斥新事物，基層員工對新設備要有一段適應期，是漸進式的去適應。」主任秘書（前工務處處長）表示：「因軌框搬運機運輸不易，原規劃在北、中、南、東各置1套軌框搬運機，操作人力亦以當地人力為主。使用率偏低之原因：1.需要辦理教育訓練；2.PC枕型道岔抽換牽涉預算問題，當時並無經費支援，致無道岔可供抽換。」工務處承辦人員坦承：「第1次1套軌框搬運機交貨後，曾請各工務段約20餘人進行為期1週之教育訓練，並由國外原廠人員示範抽換1套PC枕型道岔，但因當時各工務段未再參與道岔抽換作業，造成技術有斷層」。

### 綜上，臺鐵局為節省人力、配合養路機械化及提高效能，於91年12月以4千1百餘萬元採購1套軌框搬運機，並於93年1月8日完成驗收及於2月3日首度於驗收後用於抽換道岔；然於操作人員技術尚未成熟及道岔預算並未編列之下，即於同年3月1日以基層人力匱乏及軌道工程須仰賴大型機械等不具體理由，函報交通部表示將增列1.5億元預算續購3套軌框搬運機，並於同年12月24日完成招標，94年11月16日驗收啟用；致93至97年度該局抽換道岔總數為493套，其中僅94套道岔係以軌框搬運機抽換，占總抽換數之19.07%，故採傳統工法抽換道岔者仍占絕大多數之比率；且其中94年度更均採傳統工法抽換道岔，配屬花蓮工務段之軌框搬運機竟於驗收後3年始用於抽換道岔。臺鐵局耗資約2億元購置4套軌框搬運機，竟任令設備使用率偏低或閒置，迄今道岔抽換率未達2成，採購決策及配套措施失當，確有違失。

## 臺鐵局辦理軌框搬運機之巨額採購前，並未依規定提出預期使用情形及效益分析，其後補提之預期效益評估亦有不實，且倉促辦理後續採購，致使用效率低落，確有可議。

### 按行政院公共工程委員會92年3月6日工程企字第09200089140號函修正之「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」第2點規定：「機關辦理巨額採購前，應簽經機關首長核准下列事項：「1.完成採購後之預期使用情形及其效益目標；2.評估使用情形及其效益之分析指標。如使用人數或次數、使用頻率、工作人力、工作成果、產量、產能、投資報酬或收益。……。」另該會於同年2月19日以工程企字第09200055080號令修正發布之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第8條規定，財物採購之採購金額達1億元以上者，為巨額採購。

### 93年5月31日臺鐵局工務處簽准動支93年度計畫型資本支出購置3套軌框搬運機之財物採購預算，其預算金額為1.5億元，屬巨額採購；然該局並未依規定於採購前提出預期使用情形及效益分析之評估，即於6月30日及10月1日分別委託中信局辦理採購，然因規格標合格廠商GEISMAR公司之投標價皆超出底價而廢標。10月19日該公司之在臺代理商以蓬鐵第93028號函臺鐵局反映：「本案報價屢次未進底價，究其原因乃受匯率影響（由前次採購案之1：36.14上漲至1：42.44，約上漲17％）及最近鋼鐵機電原料上漲之故，其報價與2年前之購案相比，幾乎不漲反跌，報價增幅僅為2.9％。」臺鐵局為使標案順利發包，該局工務處即於11月10日提出簽呈略以：「本購案歷經兩次開標，廠商最低報價均超出預算金額，與近年歐元強勢升值及國際鋼材價格上漲有關，擬酌予調整預算單價為每套5,700萬元，動支預算總額為17,100萬元。」11月16日副局長黃((批示「臺鐵可否不斷斥巨資添購特殊專用車輛，值得三思，本案請附使用計畫再議」。11月19日該處另簽略以：「現有PC枕型道岔存料約200套，平均每套重達30噸，以目前採挖土機之調裝方式，其抽換不易且精度不良，將影響未來道岔維修保養，目前已採購1套軌框搬運機開始使用中，效果尚良好；94年除計畫性工程鋪設65套，維修性抽換亦將陸續辦理，考量目前軌框搬運機僅有1套，恐無法適時配合各段工程進度需求，且存有故障維修及例行保養之空窗期，勢必影響工程執行率，因此計畫添購3套，已提昇道岔抽換鋪設效率。」經黃副局長於11月22日批示「宜做效益評估」。12月7日該處始提出預期之使用效益評估略以：「採傳統工法鋪設1套12號PC枕型道岔之鋪設費用為23萬元，而以軌框搬運機自辦方式鋪設僅需9萬元，每套約可節省14萬元。」12月10日黃副局長於原簽再批示「仍請在原預算額度內辦理」，復經12月10日局長徐((批示「惟應注意以合理價格採購」，並同意提高預算動支辦理採購。12月24日中信局辦理第3次開標，僅GEISMAR公司投標，由於前次投標之規格己符規定，隨即開價格標，該公司報價CFR 3,596,895歐元（約1.5638億元），未達底價（1.5億元），於第2次洽減價時，該公司表示願照底價承作，故決標予該公司，並於12月31	日完成簽約。臺鐵局黃副局長於本院約詢時：「曾對第2次3套軌框搬運機之採購提出質疑，但非完全反對；現在還是覺得應先買1套軌框搬運機，後續採購可再考量。」主任秘書（前工務處處長）則坦承：「第2次3套軌框搬運辦理採購前，因未諳『機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定』第2條之規定，致未能按期提報預期採購情形及其效益目標，至黃副局長提醒後，才補提使用效益評估」。

### 查臺鐵局原估算採傳統工法抽換1套PC枕型道岔約需23萬元，然因該局援引之工料分析表中，工程總金額之施作數量為12套，誤以2套計算，且且漏計1套木枕型道岔之吊裝舖設費用，故其「以軌框搬運機自辦方式鋪設僅需9萬元，每套約可節省14萬元」之評估顯然有誤。復經審計部查核發現後，要求臺鐵局重新計算結果：「傳統工法合理價格為146,202元，軌框搬運機自辦鋪設成本為139,320元（包含：機具購置成本50,000元【使用15年，每年鋪設50套道岔】、資金成本31,920元、油費400元、維修費用15,000元等）。」惟該重算後之軌框搬運機購置成本係以每機每年之折舊費用除以50套道岔（預估每年每機抽換50套道岔）估算，然該局於97年間平均每機僅抽換未達16套道岔，未來5年（98年至102年）平均每年每機計畫抽換量亦僅20套，換算軌框搬運機自辦鋪設成本約為26萬餘元，反為傳統工法之1.84倍。該局於聲復審計部之聲復理由坦承：「本案成本效益分析因經辦人員成本會計專業不足，致所引用之計算公式及各項參數條件過顯簡略，未適度將機具購置成本、資金成本、設備維護費用等項目納入評析，進而產生分析結果之誤差，爾後倘有類似機具採購案件，將參循本案完整之計算公式及各項參數條件，確實做好效益分析。」經本院要求臺鐵局重新核算結果如下：「參考93年11月『臺北工務段切換50N PC枕道岔分段吊裝工料分析表』，採傳統工法更換1套道岔之費用約為138,820元。另參考97年『宜蘭工務段12號道岔抽換50N型PC枕工程數量計算表』，軌框搬運機舖設1套50N PC枕型道岔之費用約為81,000元，但並未計列機具購置成本、資金成本、維護費用等項目。」該局並表示：「原估算金額係參考預算成本(概估施工成本)，而未考量機具購置資金等成本。然審計部表示應考量購置成本等因素後，經重新計算結果，軌框搬運機自辦鋪設成本為13萬餘元。另採軌框搬運機鋪設道岔，可提昇舖設精度及縮短作業時間等功能，相對傳統工法對道岔線形及鋼軌所造成之影響，則難以評估。又按其它大型機具使用經驗判斷，在操作及維修理想狀態下，應可較法定年限適度延長5至10年以上，同時於工料預算及路線封鎖、電務配合等條件許可下，每套機組年操作能量可提昇至40套，機具使用費率亦可大幅下降」。

### 綜上，臺鐵局於採購1套軌框搬運機後，竟未依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」之規定，於採購前提出預期使用情形及效益分析之評估，即斥巨資1.5億元再辦理3套軌框搬運機之鉅額採購，然經兩次廢標後，始補提預期效益評估；惟其評估誤引道岔施作數量，又未列計機具購置成本、資金成本、設備維護費用等項目，卻稱採軌框搬運機抽換道每套岔可較傳統工法節省14萬元，然經該局重新計算結果，僅可節省6千餘元，且係減列購置成本下所得數據，核與原評估金額差異甚鉅；另該局副局長曾質疑該次鉅額採購之時點與必要性，由後續軌框搬運機使用效率低落實情觀之，確有草率辦理採購之嫌。臺鐵局辦理3套軌框搬運機之巨額採購前，並未依規定提出預期使用情形及效益分析，其後補提之預期效益評估亦有誤計及漏列等不實情事，致增添設備未如原評估之經濟效益，且有倉促辦理採購之嫌，造成後續使用效率低落，確有可議。

綜上所述，臺鐵局於91年12月以4千1百餘萬元採購1套軌框搬運機，並於93年1月8日完成驗收及於2月3日首度於驗收後用於抽換道岔；然於操作人員技術尚未成熟及道岔預算並未編列之下，即於93年3月1日以基層人力匱乏及軌道工程須仰賴大型機械等不具體理由，規劃增列1.5億元預算續購3套軌框搬運機；嗣未依「機關提報巨額採購使用情形及效益分析作業規定」之規定，於採購前提出預期使用情形及效益分析之評估，卻經兩次流標後，始補提誤引道岔施作數量及未列計機具購置成本、資金成本、設備維護費用等項目之預期效益評估，致與實際效益差異甚鉅。臺鐵局完成4套軌框搬運機之採購後，93至97年度該局僅94套道岔係以軌框搬運機抽換，未達總抽換數之兩成，其中94年度更均採傳統工法抽換道岔，配屬花蓮工務段之軌框搬運機竟於驗收後3年始用於抽換道岔。臺鐵局耗資約2億元購置4套軌框搬運機，竟任令設備使用率偏低或閒置，採購決策及配套措施失當，且未依規定提出預期使用情形及效益分析，其後補提之預期效益評估亦有誤計及漏列等不實情事，確有違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。