糾正案文

# 被糾正機關：嘉義縣政府。

# 案　　　由：嘉義縣政府辦理「布袋第三漁港擴建工程」，未依法取得土地開發、造地施工許可及建造執照前即發包施工，致耗費公帑4億3,697萬餘元已完成之設施迄今無法營運使用而閒置；該府未積極與水利主管機關協調破堤工程，致配合該港興建之「西濱快速公路布袋第三漁港連絡道新闢工程」與「布袋鎮新闢第三漁港聯絡道路工程」完工後，對該港連外交通效益無法顯現；另於港區設施完工後，未依法辦理產權登記列帳控管，且該設施疏於維護管理，致部分設備遭竊或毀損，後耗費公帑1,694萬餘元修復，均有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

本案據審計部函報，有關嘉義縣政府執行「布袋第三漁港擴建工程」，涉有未盡職責及效能過低等情，案經本院調閱交通部、嘉義縣政府及審計部等相關卷證資料，且於98年10月1日前往布袋第三漁港現地履勘並詢問相關人員，茲已釐清相關案情竣事，爰將事實與理由臚述於后：

## 嘉義縣政府辦理「布袋第三漁港擴建工程」，未依法取得土地開發、造地施工許可及建造執照前即發包施工，致耗費公帑4億3,697萬餘元已完成之設施，迄今無法營運使用而閒置，洵有怠失

### 按內政部民國（下同）88年10月5日修正發布之海埔地開發管理辦法第5條規定：「海埔地非依本辦法或其他法令，不得開發或使用。」同辦法第6條規定：「海埔地之開發，應由開發人向當地直轄市或縣（市）主管機關申請。」及第14條第1項規定：「開發計畫經審查許可後，開發人應於收受通知之日起一年內檢具造地施工計畫、施工設計書、圖等向中央或直轄市主管機關申請造地施工許可；經其審查符合規定後，通知開發人簽訂開發契約，並發給該許可。」

### 經查，嘉義縣政府為辦理「布袋第三漁港擴建工程」，向行政院申請經費補助新台幣（下同）5億元，行政院於89年1月4日核定同意由原臺灣省交通建設基金補助該府辦理第三漁港擴建工程，該工程於同年11月28日辦理公開招標，同年12月28日決標，得標廠商為長鴻營造工程股份有限公司，契約金額為4億1,460萬元，工程於90年2月17日開工，工程辦理項目計有：原北防波堤加高工程（長406公尺）、新建北防波堤工程（長478公尺）、新建南防波堤工程（長485公尺）、新建碼頭工程、泊地浚挖及整地工程、港區道路及排水工程、停車場工程、港區照明工程、港區電力、給水工程、景觀植栽工程、建築工程及雜項工程等，該工程於92年10月30日完工，93年1月9日完成驗收，工程結算金額為416,981,685元，設計監造結算金額為10,879,356元，另有地質鑽探試驗分析費1,650,000元、空污費2,143,844元及工程管理費3,259,257元，「布袋第三漁港擴建工程」共計耗費4億3,491萬4,142元。該工程執行期間，嘉義縣政府另行辦理「布袋第三漁港植栽綠化工程」，該植栽綠化工程決算金額為206萬元，累計投入4億3,697萬4,142元。

### 查嘉義縣政府雖依漁港法擬定布袋漁港計畫書及布袋漁港區域劃定書，於90年7月6日經行政院農業委員會漁業署（下稱漁業署）核定，惟未依據海埔地開發管理辦法之規定，於取得土地開發及造地施工許可前，逕自90年2月17日起進行布袋第三漁港擴建工程，復又違反建築法第25條：「建築物非經申請直轄市、縣（市）…主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除。」之規定，在未取得建造執照前，將漁具倉庫、漁市場等相關建物，併入工程發包施工。嘉義縣政府遲至96年8月29日始依據內政部94年8月9日函示，自92年1月1日以後，海埔地開發申請案，須以行政院核定興辦重大開發或建設事業為限，補辦前揭作業申請，至97年5月13日始獲行政院同意循區域計畫法第13條規定辦理區域計畫檢討變更，98年6月12日行政院核備其土地報編案，該府至同年8月12日始完成土地使用分區及使用地類別登記，現正辦理相關設施建使照申請程序，而「布袋第三漁港擴建工程」早已於93年1月完成相關設施驗收，惟因該府辦理相關事項程序違誤，致耗費公帑4億3,697萬餘元已完成之設施，迄今無法營運使用而閒置，洵有怠失。

## 嘉義縣政府未積極與水利主管機關協調破堤工程，致配合該港興建之「西濱快速公路布袋第三漁港連絡道新闢工程」與「布袋鎮新闢第三漁港聯絡道路工程」完工後，對該港連外交通效益無法顯現，顯有疏失

### 查布袋第三漁港舊有聯外道路僅約8公尺寬，不敷所需，為滿足漁民作業、漁獲運銷及觀光休閒人車之需，嘉義縣政府於88年7月辦理「布袋漁港擴建及港區劃定工程規劃設計工作」時，規劃東西向聯外道路連接西濱快速公路及台17線公路，南北向聯外道路一連接4號道路，聯外道路二連接舊有港區，形成聯外路網。其中，交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處於90年10月19日決標之東西向「西濱快速公路布袋第三漁港連絡道新闢工程」，已於93年1月19日興建完成，工程決算金額為259,994,917元，惟因第三漁港完工後無法營運，及南北向聯外道路遲至97年6月6日，始由嘉義縣政府辦理「布袋鎮新闢第三漁港聯絡道路工程」決標，並於同年7月11日開工，契約金額為9,456萬元，98年8月20日完工，惟因第三漁港東側海堤阻隔，相關聯絡道路無法直接銜接港區主要道路。

### 嘉義縣政府於89年12月28日決標之「布袋第三漁港擴建工程」，雖曾規劃將港區道路出入口與海堤共構，惟經本院向經濟部水利署第五河川局（下稱第五河川局）調閱相關資料顯示，嘉義縣政府曾於92年8月19日邀集第五河川局及相關單位召開第三漁港海堤與漁港出入口道路共構及破堤計畫會議，結論請嘉義縣政府備妥相關申請書件函報中央主管機關核准同意辦理。該府遂於92年9月10日函送該計畫申請書予第五河川局，該局於同年月19日函轉該申請書至經濟部水利署，該署於92年10月6日函復第五河川局，並副知嘉義縣政府表示：「本案依嘉義縣政府所送資料，係在原有海堤設置出入口，並興建南、北防波堤，請該局考量整體工程之禦潮功能應不得低於原設置海堤禦潮功能下妥予審核。另該府所送申請書，有關開竣工日期與送件申辦日期不符，且跨越汛期，請該府予以修正。其次本案屬海堤堤身申請許可使用案，請該局依92年9月10日頒布施行之海堤管理辦法第5條第1項第2款第4目規定，本權責核發許可使用書，且本申請案應不得於汛期中破堤施工，惟依該府所送計畫書，其工程施作日期須於汛期施工，務請要求申辦單位做好防汛搶險應變計畫及準備，必要時應以圍堰為之，以利施工期安全。」第五河川局於92年10月15日函轉前揭內容予嘉義縣政府，惟該府承辦單位上簽縣長，因其他工程項目已接近完工階段，且「破堤」項目於目前尚無急迫必要性，建議扣除不予施作，並俟第二期工程設計施作時再予一併納入設計，並經縣長於92年10月22日核准。該府後於同年月27日函「布袋第三漁港擴建工程」承包商，說明「破堤申請尚未奉經濟部水利署核准，為利後續工程進行，其破堤項經研議採扣除結算辦理不予施作」等語。

### 綜上，嘉義縣政府自92年10月迄今未積極與水利主管機關協調破堤工程，致配合該港興建之「西濱快速公路布袋第三漁港連絡道新闢工程」與「布袋鎮新闢第三漁港聯絡道路工程」完工後，對該港連外交通效益無法顯現，顯有疏失。

## 嘉義縣政府於港區設施完工後，未依法辦理產權登記列帳控管，且該設施疏於維護管理，致部分設備遭竊或毀損，後耗費公帑1,694萬餘元修復，殊有不當

### 依據89年12月15日公布施行之嘉義縣縣有財產管理自治條例第13條規定：「管理機關（單位）因徵收、受贈、新建、增建、改建、修建、購置、與他人合作興建或其他原因取得之不動產，應於取得後3個月內依第9條規定辦理登記，並依前條規定建卡列管。」94年7月1日行政院函頒施行之國有公用財產管理手冊第13點第1項規定：「財產採購驗收完畢後，採購單位應將財產增加單、發票及有關文件，送主（會）計單位辦理公款核付，並於財產增加單編填支出傳票號數及會計科目後，送財產管理單位為財產產籍之登記。」另按審計法第58條規定：「各機關經管現金、票據、證券、財物或其他資產，如有遺失、毀損，或因其他意外事故而致損失者，應檢同有關證件，報審計機關審核。」

### 嘉義縣政府辦理「布袋第三漁港擴建工程」，包括新建防波堤、碼頭、漁具倉庫及漁市場等設施，於93年1月9日驗收合格起至97年12月底止，均未依前揭規定程序，辦理財產產籍登記及列帳控管。經查該期間因土地報編作業未完成，且多項硬體設施不足，港區無法營運閒置5年餘，期間遭宵小多次破壞偷竊，造成財物損失，惟未依審計法第58條規定辦理財物報損作業。後經該府於96年11月委外辦理規劃設計，整修或更新港區全區、漁具倉庫、漁市場辦公室及公共廁所之電器及管路設備、給排水設備及消防設備等損毀設施，該府辦理之「布袋第三漁港擴建第二期工程(整建部分)」，業於97年11月24日決標，同年12月26日開工，98年6月5日完工，同年9月9日完成驗收程序，決算金額為16,944,147元。

### 綜上，嘉義縣政府於港區設施完工後，未依法辦理產權登記列帳控管，且該設施疏於維護管理，致已完工部分設備未曾使用即遭竊或毀損，後耗費公帑1,694萬餘元修復，殊有不當。

綜上所述，嘉義縣政府辦理「布袋第三漁港擴建工程」，未依法取得土地開發、造地施工許可及建造執照前即發包施工，致耗費公帑4億3,697萬餘元已完成之設施迄今無法營運使用而閒置；該府未積極與水利主管機關協調破堤工程，致配合該港興建之「西濱快速公路布袋第三漁港連絡道新闢工程」與「布袋鎮新闢第三漁港聯絡道路工程」完工後，對該港連外交通效益無法顯現；另於港區設施完工後，未依法辦理產權登記列帳控管，且該設施疏於維護管理，致部分設備遭竊或毀損，後耗費公帑1,694萬餘元修復，均核有違失，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。