糾正案文

# 被糾正機關：交通部。

# 案　　　由：交通部督導民用航空局設置屏東及恆春機場，未能適確評估服務運量，因旅運人次預估過於樂觀，致政府投資效能不彰；又卻坐視上開機場經營持續低迷不振，旅運人次逐年下滑，未能有效提升機場營運績效及設施使用效能，皆核有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

本案經交通部民用航空局（下稱民航局）函復說明；另於民國（下同）100年4月14及15日履勘屏東及恆春機場，並與中央及地方行政機關代表進行座談及約詢上開機關主管人員。茲就本案調查發現之違失臚列如下：

## 交通部督導民航局設置屏東及恆春機場，未能適確評估服務運量，因旅運人次預估過於樂觀，致政府投資效能不彰，浪費公帑，顯有疏失。

### 查民航局因原有屏東機場南場設置之簡易航空站（下稱屏南機場）空間侷限，且尚需以接駁方式登機造成旅客不便，爰規劃於原屏南機場北側設立屏東航空站（下稱屏北機場），該局嗣以用地取得作業延遲與土地費用增加及重辦環境影響評估等為由，辦理兩次修正計畫，包含修訂經費及期程等報交通部核陳行政院，案經行政院及交通部於90年1月函復民航局原則同意辦理。經層報行政院同意調整總經費為新台幣（下同）14億9,600萬元及展延計畫期程至94年完工啟用。據民航局公布「臺閩地區民航機場設施與能量」資料顯示，屏東航空站場站設施客運年容量，係以90萬人次/年為興建標準。然據民航局稱，屏東機場依奉核定之「運量評估」據以辦理細部設計，其間亦因時空環境背景因素及政策變更等，歷經多次會議及重新評估投資效益。惟據該局「臺閩地區民航運輸各機場營運量－按機場分」統計資料顯示，屏東航空站(原屏南機場)自85年迄至89年之旅客人次，整體呈現下滑趨勢，旅運人次由245,579人次衰退至136,605人次，然該局於89年4月完成之「屏東航空站設立計畫整體規劃期末報告書」，並未考量該機場營運衰退之事實，仍於規劃時採高推估值旅客年運量，將設計目標100年之旅客年運量，由原說明書所採之中推估值509,300人次，改採高推估值592,100人次，相關工程硬體設施需配合較高運量推估值予以規劃，致相關之建築面積亦隨之擴增；復查，該機場完工啟航後，95年度旅客運量僅為61,607人次，設施使用率僅6.85%，96年3月2日高速鐵路全線通車後，對台灣西部國內航線造成重大衝擊，該機場96年度旅客運量更陡降為37,449人次，設施使用率僅4.16%，分別僅達原計畫預測旅客年運量之15.22％及8.47％，又在其長期營運衰退之趨勢下，實際在99年服務旅客人次僅3,552人次，設施使用率更僅0.39%，距設計目標100年之592,100人次旅客年運量之預測值，運量評估顯屬浮誇、過於樂觀。

### 詢據民航局，屏東航空站遷移屏北機場之後，由於南二高的便利，服務範圍預估將擴及高雄縣北部區域，且日後屏東地區因發展生技科學園區，其航空站地處於六塊厝，因臨近新航站位置及大鵬灣之興建，將帶動區域內需擴大、住宅及遊憩等重要機能建設的投入及國內長途運輸市場結構調整的契機下，透過積極創造其在航運市場服務的優勢條件。後因地方發展受政經因素影響，實際運量未如預期，實際旅客使用量亦與規劃評估之旅次運量有所落差。

### 恆春機場早期稱為五里亭機場，原為空軍管理，自日據時代即已興建，位於屏東縣車城鄉往恆春鎮之屏鵝公路旁，南距離恆春城約5公里。民航局稱，為配合墾丁國家公園觀光事業之推展，解決連續假日屏鵝公路之塞車情形，提供赴恆春半島觀光旅遊者便捷之運輸服務，計畫重新布設既有之機場場面及航站設施，使其適於國內航線中小型客機之起降，故自78年7月起即依據地方政府要求進行恆春機場整建規劃；復於80年初交通部函復民航局，有關恆春機場整建工程計畫書，為避免投資不當，應重新評估運量後，再檢討恆春機場之興建規模；嗣該機場整建計畫環境影響評估經行政院環保署於85年審查通過，另因用地取得及地上物救濟金提撥進度影響，「恆春機場整建計畫」計畫書（修訂本）經行政院86年函復原則同意辦理，展延至92年12月完成，經費修訂為5.39億元。自89年7月開始興建恆春機場，於93年1月11日正式營運啟航，核定由華信、復興、立榮航空公司等3家國籍航空公司分別飛航台北往返恆春與台中往返恆春航線。該計畫以預測105年客運量約17萬人次為目標，供進場速率小於120海浬之中型客機以下飛機使用之跑道、滑行道、航候機室等機場基本設施及其他必需之附屬設施。依據民航局公布「臺閩地區民航機場設施與能量」資料顯示，恆春航空站場站設施客運年容量為24萬人次/年。經查第2高速公路南部路段於93年1月通車，然恆春機場93、94及95年度實際航線僅台北－恆春1航線（「臺中—恆春」航線於93年2月即停止飛航），實際營運旅客人次分別占預測旅客數20.29％、13.10％及8.93％，營運狀況除未能達成原預估目標，且差距甚大外，並有逐年遞減之趨勢；復查，該機場完工啟航後，93年度旅客運量僅為23,342人次，設施使用率僅9.73%，96年3月2日高速鐵路全線通車後，對台灣西部國內航線造成重大衝擊，該機場96年度旅客運量更陡降為5,588人次，設施使用率僅2.33%，分別僅達原計畫預測旅客年運量之13.76％及3.29％，又在其長期營運衰退之趨勢下，實際在99年服務旅客人次僅2,143人次，設施使用率更僅為0.89%，距設計目標99年之169,608人次旅客年運量之預測值，運量評估亦屬浮誇、過於樂觀。

### 詢據民航局，該局於89年2月10日邀請國防部、屏東縣政府及各航空公司至恆春機場整建基地進行實地會勘。於實地會勘中，屏東縣政府及與會民意代表均強調海博館等遊憩設施陸續開放及未來將全面施行週休二日等因素，至恆春地區觀光客數量將倍數成長。該局續於89年3月函請航空公司提報明確之飛航意願及擬飛航班次，因國防部已表示將全力配合，則有立榮航空公司提出營運意願，該局業於89年5月將該公司未來飛航航線及時段函送請國防部同意開放該等時段。

### 又查，本院曾於89年調查「據審計部函報：關於交通部民用航空局執行恆春機場整建計畫，執行過程核有未盡職責及效能過低等情」乙案，調查報告提經89年11月21日本院交通及採購委員會第3屆第22次會議決議：糾正交通部。相關調查意見略以：交通部應督促民航局適時檢討該機場之預期使用效益，並妥擬因應對策，以免未來發生投資設備閒置情形，浪費國家資源……機場整建計畫既需耗費鉅資始能完成，當慎重其事。由上開本院於89年之調查結果即指出，交通部應督促民航局檢討該機場之預期效益，並妥擬因應對策，以免未來發生投資設備閒置情形，惟該局卻未能妥適研擬因應之道，仍蹈設施使用效能不彰之失。

### 綜上，交通部督導民航局設置屏東及恆春機場，忽視高速鐵路之完工營運及第2高速公路南部路段通車之影響，未能適確評估服務運量，致實際旅客運量不足預估旅運量之2成，又因旅運人次預估過於樂觀，場站設施使用率不及設施年容量之1成，且輕忽本院前案調查決議，應檢討恆春機場預期使用效益之結論，未能妥適研擬因應之道，仍蹈設施使用效能不彰之失，致政府投資效能不彰，浪費公帑，顯有疏失。

## 交通部督導民航局管理屏東及恆春機場，卻坐視上開機場經營持續低迷不振，旅運人次逐年下滑，未能有效提升機場營運績效及設施使用效能，顯有怠失。

### 查民用航空法第3條規定，交通部為管理及輔導民用航空事業，設交通部民用航空局；其組織另以法律定之。故交通部下設民航局，並應予督導該局妥適管理及輔導屏東及恆春機場之經營。

### 據民航局90年之「屏東航空站設立計畫書」所載，屏東機場95及96年之預測旅客年運量分別為404,800人次及442,260人次。查該機場民航站自94年5月17日啟航營運，依該局「臺閩地區民航運輸各機場營運量－按機場分」統計資料顯示，該機場95及96年度之營運情形，旅客人次分別僅為61,607人次及37,449人次，達原計畫預測旅客年運量之15.22％及8.47％，又在其長期營運衰退之趨勢下，實際97至99年服務旅客人次實際僅16,298、4,042及3,552人次，服務旅客人次衰退情形十分嚴重；且耗費3,400餘萬元興建完成之員工宿舍，僅3樓供內政部警政署航空警察局員工使用，其餘1、2樓部分幾近閒置。又該航空站於95年2月14日經行政院活化閒置公共設施專案小組列管為閒置公共設施案件，惟該局僅以舉辦「屏東航空園遊會」等為活化措施，並未提出具體有效改進辦法，經交通部依據該小組會議決議，於96年7月18日函請該局研擬提升設施使用情形之具體策進措施，俾利後續追蹤參據，惟由前述96至99年度營運情形，顯示其營運績效仍未有效改善。詢據民航局，未來民航局仍將配合航空公司及旅遊業者促銷套裝旅遊行程，並擬將屏東機場規劃作為消防模擬機訓練場地，以持續提升該機場營運績效及設施使用效能。

### 據86年5月7日修訂之「恆春機場整建計畫書」，該計畫原規劃機場啟用後，3家航空公司飛航「臺北—恆春」、「花蓮—恆春」、「馬公—恆春」、「高雄—恆春」、「中正—恆春」（中正係指桃園國際機場，下同）等5條航線，每週雙向共計110架次。預估前2年飛航「臺北—恆春」、「花蓮—恆春」、「馬公—恆春」、「高雄—恆春」等4航線，第3年增闢「中正—恆春」航線，並以創造需求方式估計運量，以作為場站規模興建之依據。93年1月10日機場啟用時之航班規劃，僅飛航「臺北—恆春」及「臺中—恆春」2條定期航線。因營運狀況未理想，航空公司自同年2月份起即調整航班，陸續縮減，迄今僅餘「臺北—恆春」航線尚在經營，目前僅每週二、四及六各有1班飛航往返臺北。經查93、94及95年度實際航線僅台北－恆春1條航線，實際營運旅客人次分別占預估數13.76％、9.78％及6.49％，營運狀況除未能達成原預估目標，且差距甚大外，並有逐年遞減之趨勢；復查，該機場完工啟航後，93年度旅客運量僅為23,342人次，96年3月2日高速鐵路全線通車後，對台灣西部國內航線造成重大衝擊，該機場由95年的11,000人次，至96年度旅客運量更陡降為5,588人次，分別僅達原計畫預測旅客年運量之6.49％及3.29％，又在其長期營運衰退之趨勢下，實際在97至99年服務旅客人次僅4,536、2,036及2,143人次，服務旅客人次衰退情形十分嚴重。期間恆春航空站雖辦理租借場地配合春吶活動、自行車免費出借、海生館票價優惠、藝文活動成果展、南國春行鐵馬尋跡及馬拉松路跑活動等措施，惟由前述96至99年度營運情形，顯示其營運績效仍未有效改善。詢據民航局，未來該局除將賡續請航空公司加強套裝旅遊、結合當地民俗活動等辦理促銷活動外，亦將配合休閒產業發展，積極與超輕航空業者洽談於恆春機場進行組裝、維護、訓練及飛航等各項活動，並積極開拓任何有助益於航空產業或周邊相關產業，以活絡航空站及增進收益。

### 綜上，交通部督導民航局管理屏東及恆春機場，對於上開機場經營持續低迷不振，旅運人次逐年下滑，該局僅辦理非關航空運輸之活動，對創造旅次吸引或產生之措施，顯欠積極且未見成效，而無法有效提升機場營運績效及設施使用效能，顯有怠失。

綜上所述，交通部督導民航局設置屏東及恆春機場，未能適確評估服務運量，因旅運人次預估過於樂觀，致政府投資效能不彰；又卻坐視上開機場經營持續低迷不振，旅運人次逐年下滑，未能有效提升機場營運績效及設施使用效能，皆核有違失，爰依監察法第24條提案糾正，送請行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。