調查報告

# 案　　由：據訴：國防部辦理「博愛分案」建築工程涉有延宕，又疑似違反政府採購法等相關規定，於工程進度嚴重落後之情形下，卻未向承包商終止契約，竟仍同意辦理計價，均涉有違失等情乙案。

# 調查意見：

國防部基於戰備需要，考量平時及戰時指揮管制之便捷及都市計畫發展，並解決該部各單位因散駐台北市各區域，影響工作效率之缺失，於民國（下同）85年12月30日令頒「博愛專案」綱要指導計畫，計畫內容包含博愛一號、博愛二號、博愛三號等3項分計畫，嗣並分別更名為博愛分案、忠勇分案及率真分案。本(博愛)分案計畫係將國防部部本部及參謀本部遷駐至台北大直原三軍大學(89年5月成立國防大學)舊址，新建國防部聯合辦公廳舍。

行政院初於86年6月19日核定同意博愛專案計畫，嗣於90年2月26日核定「博愛專案—博愛案新建工程(博愛分案)綜合規劃工程經費估算書」，計畫總經費核列新台幣(下同)133.64億元，後由國防部於99年6月2日修訂「博愛分案」投資綱要計畫，全案總經費調整為158.53億元。

「博愛分案」(即本案系爭工程)包含主體大樓(國防部部本部大樓，地上8層、地下2層，為該部所屬各聯參單位辦公室及軍官宿舍)、勤務大樓(地上8層、地下1層，為勤務部隊駐用，並設置醫務所等設施)及東側大樓(地上5層、地下2層，供軍事發言人室、採購中心、台北財務處等，對外聯繫密切之單位使用)等三棟主要建築物。本案於86年12月按公開招標相關規定，委託錢○○建築師事務所辦理建築物規劃設計監造業務，及於88年2月委託林○○工程顧問股份有限公司辦理營建管理業務，並於91年10月3日由台北市政府核准91建字第0296號建造執照；建築工程施工部分於92年10月由○○工程公司以77.12億元得標承攬，機電工程部分於93年8月由榮電股份有限公司以16.98億元得標承攬，空調工程部分於93年8月由○○工程公司以7.67億元得標承攬。建築工程嗣於93年1月20日開工，機電及空調工程則於同年9月23日開工。惟因原設計建築師錢○○於94年10月病故，遂於94年12月改委任張○○建築師事務所接續辦理本案規劃設計業務、改委任戴期甦建築師辦理監造業務；95年底，空調工程承攬廠商○○公司因自身財務問題停業，另依合約履約保證規定，於96年2月由○○機電股份有限公司接續施工。

100年1月本院接獲陳訴，指摘國防部辦理本件「博愛分案」新建工程，涉有於機電工程進度嚴重落後之情形下，未依相關規定與承商終止契約，且仍同意辦理計價，涉有違失等情。案經本院國防及情報委員會會議決議推派調查。審計部並於100年6月將稽察國防部暨所屬軍備局辦理本件「博愛分案」執行缺失事項函報本院。

為查明案情，本院於100年4月19日辦理現場勘查及詢問，又為釐清本案辦理電磁脈衝防護設施事項，於同年9月16日邀請學者專家召開諮詢會議並勘查國防部資電作戰指揮部資電大樓電磁脈衝防護設計實況。然因本案尚在施工履約期間，基於權力分立，宜由行政部門先按合約及規定執行本案相關事項，本院再予釐清相關責任。為辨明事實及課責，本院除密切注意國防部持續辦理本案狀況，並要求該部自100年6月起按月彙整工程實際進度及監督承商履約情形函報本院，惟迄100年12月底，機電工程落後進度持續擴大，承諾之完工期限再度跳票。經詳閱相關卷證資料及契約與法令規定，並審酌國防部辦理本件「博愛分案」新建工程，階段性事實及責任均臻於明確，茲將本院調查意見臚列如后：

## 國防二法及參謀本部、總政治作戰局、主計局、軍醫局組織條例均自91年3月1日起施行，同日軍備局等8個新增單位編裝表亦生效，惟軍備局卻拖延2年，至93年3月於建築工程已開工2個月後，始檢討「博愛分案」之平面配置，加上未能及時妥處機電承商因財務不健全而無法履約問題，致「博愛分案」工程停擺4年，衍生建築、空調廠商要求補償，完工遙遙無期等後遺，顯有重大違失。

### 查國防部考量所屬單位散駐臺北市周邊地區，相互協調、聯繫不便，加上現有辦公空間不足，營舍老舊，前於85年12月底令頒博愛案綱要指導計畫。其中博愛分案，規劃將國防部辦公廳舍遷建至三軍大學校址舊址。案經需求調查，設計監造標於86年12月由錢○○建築師事務取得設計監造標，計畫於基地19.2公頃上興建主體大樓(地上8F、地下2F)、勤務大樓(原規劃地上9F、地下1F，94年3月17日考量精進案定編人數縮減，縮減為8樓)及東側大樓(地上5F、地下2F)，地面層、地下室開挖面積分別為33,424平方公尺、128,478平方公尺)，行政院90年2月26日台九十授孝四字第01681號函核定總經費133.64億元。惟當時國防二法(國防法、國防部組織法)及其子法尚未完成立法，故國防部前副參謀總長王○○上將於90年5月21日「博愛分案工程執行概況暨綜合設計成果簡報會議」裁示暫以「精實案」配置辦理發包，俟各單位組織編裝定案後(配合國防二法施行)，以變更設計方式辦理平面配置調整，合先敘明。

### 次查博愛分案規劃設計階段，本由參謀本部後次室營產工程處主辦，嗣配合國防部組織調整，91年3月起移交軍備局工程營產處辦理(國防部軍備局組織條例於92年1月22日制定公布，在此之前，配合行政院發布國防二法自91年3月1日施行，立法院國防委員會第四屆第6次會議決議同意軍備局員額暫以組織編裝表編成)。軍備局於91年10月11日核定建築工程工作計畫，92年8月12日刊登建築工程招標公告，以選擇性招標方式，同年10月22日由○○工程以77.12億元得標，工期1,095個日曆天(不含國定假日及隔週休二日)。由於建築工程於93年1月20日開工，契約完工日期為97年1月4日。至機電工程及空調工程，則同於93年8月間陸續決標，工期至建築工程完工後60個日曆天止。經查建築工程93年1月20日開工後，國防部考量「國防部軍備局組織條例」已於92年1月制定公布，國防二法及有關子法之法制皆已完成，於93年3月30日令頒「『博愛分案』新建工程配合國防組織法組織調整辦理設計作業實施計畫」(下稱變更設計實施計畫)，規劃於93年底完成變更設計工作計畫簽核，修正各單位辦公面積及配置。除此之外，該部93年8月26日復以配合「檔案庫房設施基準」第6點規定：「檔案庫房之設置應避開洪泛地帶，擇地勢高亢處為之，不宜設置於地下室及排水系統不良之位置。」為由，將地下室案管中心移至一樓。經協調、提報後，軍備局於93年11月3日檢送各建物樓層平面配置圖，函請建築師儘速辦理變更設計(此時建築工程已開工10個月)。該變更設計內容及影響，依軍備局100年4月19日「博愛分案」工程執行概況簡報，國防二法調整後之國防部組織架構，重新配置各單位辦公室樓層位置、區域及空間面積，辦公空間幾乎全數變動，因單位增加或整併，增加檔案庫房、辦公室等空間，由原設計之5,408間調整至6,102間，增加694間，連帶天花、地坪、室內裝修以及帷幕牆等，需配合隔間牆位置一併調整。連帶機電工程，亦依據建築工程調整後之隔間，重新檢討防火區劃並辦消防審查，重新檢討排水、電力、弱電、照明等系統配置及容量。另空調工程，則檢討風管、水管配置及設備容量。合計因國防二法變更設計，展延488個日曆天(含帷幕牆一樓部分需調整開窗形式及位置，展延203個日曆天，以及建築工程變更設計影響機電及空調，展延285個日曆天)，並造成業主與廠商計價爭議。本院100年4月19日履勘博愛分案時，軍備局將工期延宕原因，歸諸於「因應國防二法新設、整併單位之編制人數，無法於規劃設計階段即時提供，為避免延誤招標，需以變更設計方式，辦理辦公室隔間調整。」等語。

### 惟查國防法於89年1月29日制定公布，國防部組織法於89年11月29日修正公布全文23條，旨揭國防二法，與修正之國防部參謀本部組織條例，90年12月24日行政院台90防字第073408-1號函發布均定自91年3月1日施行。配套子法如國防部總政治作戰局、主計局、軍醫局組織條例，亦於91年2月6日制定公布，同年2月27日(91)院臺防字第0910007771號令發布自91年3月1日施行，同日戰規司、軍備局等8個新增單位編裝表亦正式生效。是以，縱國防部軍備局組織條例於92年3月1日施行，並不影響「博愛分案」組織編裝之檢討。析言之，有關國防二法之法制事項，90年12月24日行政院發布定自91年3月1日施行時，軍備局即應開始檢討各單位組織編裝，調整平面配置，至遲亦應於92年3月1日軍備局組織條例施行時因應國防部組織架構變動，並在建築工程(92年8月12日)公告招標前辦理完成，然軍備局卻拖延至93年3月30日始令頒變更設計實施計畫，修正各單位辦公面積及配置。所稱「因應國防二法新設、整併單位之編制人數，無法於規劃設計階段即時提供，…」云云，並無可採。又90年12月12日檔案管理局(90)檔秘字第0002066號函訂定發布「檔案庫房設施基準」，並自91年1月1日施行，其中第6點明訂檔案庫房不宜設於地下室，惟國防部當時以建築工程細部設計已完成，並未辦理變更設計，同樣是拖延至建築工程開工後，始因應國防二法變更設計。所稱配合檔案法規定，將庫房移至一樓故為變更設計等語，顯非可採。經統計，由於軍備局未適時為國防二法之變更設計而展延工期488天，加計基礎工程按實算同意展延79天，以及97年7月以後因機電承商財務問題無法履約，軍備局98年9月9日備工北管字第0980006711號函復同意建築工程展延工期299個日曆天，全案核定追加工期累計達1,961個日曆天，機電工程至遲應於100年5月26日完工。然迄101年3月底止，又過了10個月，與原規劃97年3月完工相較，延宕4年，迄未能完工，最後機電承商並於101年3月22日通知國防部主動終止契約。

### 綜上，國防二法及參謀本部、總政治作戰局、主計局、軍醫局組織條例均自91年3月1日起施行，軍備局、戰規司…等8個新增單位編裝表亦正式生效，一年後，新增單位組織條例亦正式施行。國防部92年8月公告建築工程招標前，應有充分時間檢討各單位組織編裝，調整平面配置，惟軍備局卻整整拖延了2年，至93年3月於建築工程已開工2個月後，始檢討「博愛分案」之平面配置，致博愛分案開工後因國防二法變更設計延宕達488天(自97年1月延至99年3月)，加上國防部未能及時妥處機電承商因財務不健全無法履約問題，造成博愛分案工程停擺4年，衍生建築及空調廠商要求補償，完工遙遙無期等後遺，顯有重大違失。

## 榮電公司自97年7月起發生財務問題，出工率低，博愛分案營管單位建議「終止契約」達8次之多，惟國防部堅持「繼續履約」，將延誤履約期限之事由歸責於廠商，並通知刊登政府採購公報，案經該公司提出異議，不為國防部軍備局工程營產中心接受，致該公司向工程會申訴，該會於99年6月9日作成審議判斷：「原異議處理結果撤銷」，詎該公司仍因財務問題無力續購設備及順利周轉資金，拖延3年多始以存證信函通知終止契約，致博愛分案工程大幅延宕，顯有違失。

### 按民法第490條規定，稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約。依據本案93年8月23日簽訂「國防部博愛分案機電工程」承攬契約第25條「契約終止或解除」規定略以：「…(二)乙方履約，有下列情形之一，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約，且不補償乙方因此所生之損失…8、無正當理由而不履行契約者。…11、乙方未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者。…12、工程實際進度，因可歸責於乙方之事由，落後預定進度達百分之十者。…甲方得依其所認定之適當方式，自行或洽其他廠商完成被終止或解除之契約；其所增加之費用，由乙方負擔。…」，同契約第18條「監造作業」規定略以：「(一)甲方就本工程委託林○○工程顧問股份有限公司為本案之營建管理顧問公司，錢○○建築師事務所為監造單位，代表甲方執行相關作業並監督乙方履行本契約各項規定應辦事項。甲方所委託之營建管理顧問公司及監造單位，其對乙方指示與監督行為，其效力如同甲方。」，第21條「履約保證」規定略以：「…(二)甲方經認定乙方有違約情事或乙方無力完成本工程時，甲方得通知乙方並依照保證條款，不另經任何法律或行政程序逕行處理乙方所繳納保證金或函請銀行、保險公司依照需要動用該項履約保證金，維持工程進行，如採銀行書面連帶保證者得由銀行代洽經甲方審核符合原招標文件所定資格之其他廠商，就未完成部分完成履約。…」

### 查行政院90年2月26日台九十授孝四字第01681號函核定「博愛專案-博愛案新建工程(博愛分案)綜合規劃工程經費估算書」，核列計畫總經費計新台幣133.64億元，案內國防部大樓、勤務大樓及東側大樓等3棟主要建築物之建築、機電及空調工程採分標方式辦理。其中「機電工程」部分，計畫預算23億9,949萬4,366元，公告預算21億元，採分案招標、限制性招標，二階段(資格、價格標)投標及最低價決標方式辦理，93年8月2日由榮電股份有限公司(下稱榮電公司)以16.98億元(底價79.5%，標餘款7.01億元，因決標價低於底價80%，不支付10%預付款)得標承攬，該公司訂約後於同年9月23日開工，工期為建築工程完工後60個日曆天，因建築工程工作期限為1,095個日曆天，加計免計工期之國定假日及隔週週休後，建築、機電契約完工日期分別為97年1月4日、97年3月。惟實際建築工程完工日期，先後因94年12月22日同意建築基礎工程依實作數量追加79個日曆天(展延至97年5月8日)、96年5月10日同意以帷幕牆一樓部分需調整開窗形式及位置為由展延203個日曆天(展延至98年2月9日)、97年11月24日以建築工程變更設計影響機電、空調為由，展延285天(展延至99年3月17日)、98年9月9日又以機電界面干擾建築工程為由，再展延299個日曆天(展延至100年3月)，合計4次展延工期866個日曆天後之完工日期限100年3月10日，機電完工期限為100年5月26日(請參見表二)。然揆諸機電工程97年6月起，承攬商榮電公司因自身財務問題，導致供料及出工不正常，無法按預定進度進場施作隔間牆配管，開始影響建築工程施工界面。本案營建管理顧問自97年7月起多次函催榮電公司履約，並為因應機電工程持續履約延遲狀況，分別於97年12月(2次)、98年6月(2次)、98年7月、98年8月、98年9月、100年9月，8次提出評估報告供甲方即國防部軍備局(工程營產中心，下稱工營中心)參酌，該8次評估報告均認為榮電公司持續履約延遲有契約第25條甲方得終止契約之情形，並評估該公司財務狀況(例如98年6月評估報告列出榮電公司虧損及減資資料、98年9月依榮電公司資產負債表指出該公司財務狀況每況愈下)及工程進度改善情形均曖昧不明(例如98年8月評估報告列出榮電公司積欠協力廠商5,959萬餘元，造成協力廠商大量離場)，建議終止契約，並檢討本案因終止機電工程承攬契約必須重新辦理招標。

### 惟查營管單位(PCM)自97年12月至100年9月前後8次評估均認為榮電公司持續履約延遲有契約第25條甲方得終止契約之情形，建議終止契約。然國防部軍備局工營中心99年1月15日呈報「機電工程契約執行方案研析報告」，仍同意榮電公司繼續履約。以營管單位98年6月22日履約現況檢討報告為例，直指榮電公司截至97年底待彌補虧損為3.60億元，因財務問題導致施工遲緩，98年8月退輔會雖挹注6,000萬元資金，惟同年月31日營管單位「榮電公司履約延遲因應方案」，亦指出倘按契約工資及平均每日約50人出工人數推估，機電工程需至107年6月始能完工，且衍生建築、空調及監造單位向國防部求償費用約12億元。由於國防部不同意營管單位終止契約之建議，榮電公司履約成效，按工營中心100年10月5日所提履約評估報告，仍然不佳，無法取得○○銀行2.6億元融資，無力購買氣體滅火設備、匯流銅排、消防排煙等設備及備供資金周轉，致軍備局工營中心100年4月19日向本院調查委員所承諾之完工期限(100年12月)跳票(含100年6月完成排煙系統、100年8月完成匯流銅排、外管線淺管，100年9月完成弱電系統電纜線…等)。再者，查其履約進度：98年8月實際進度落後24.19%，100年12月15日機電工程契約預定進度原應已達100%，修正施工計畫預定進度亦應有83.71%，然工程實際進度卻僅有33.87%，工進落後已達49.84%，顯示落後幅度持續擴大。對此，工營中心100年10月5日備工博管字第1000013634號呈報「博愛分案機電工程履約評估報告」，建議先行採取終止契約之前置作業，國防部同年11月15日國備工營字第1000016876號令核復，仍指示現階段不立即與榮電公司終止契約，由軍備局與退輔會協調，全力解決榮電公司資金問題，惟關鍵財務問題迄未解決，榮電公司於101年3月22日主動終止契約。

### 綜上，博愛分案機電承商(榮電公司)自97年7月起發生財務問題，營管單位前後8次建議與榮電公司終止契約，惟國防部堅持「繼續履約」，將延誤履約期限之事由歸責於廠商，並通知刊登政府採購公報，案經該公司提出異議，不為國防部軍備局工程營產中心接受，致該公司向工程會申訴，該會於99年6月9日作成審議判斷：「原異議處理結果撤銷」，詎榮電公司無法取得2.6億元融資購買設備及備供資金周轉，致機電工程進度落後幅度持續擴大，承諾之完工期限亦一再跳票(99年5月、100年5月及12月)，時程大幅延宕後方以「終止契約」收場，顯有違失。

## 電磁脈衝防護(EMP)攸關電子戰之成敗，國防部91年間核定將其設計納入「博愛分案」工程主體大樓規劃需求，惟95年間卻以總經費超出預算為由中途停止，致鋼筋等電位搭接測試未全部完成，博愛大樓欠缺電磁脈衝之有效防護功能，核有違失。

### 查國防部於91年4月19日核定將電磁脈衝防護設計納入「博愛分案」工程主體大樓規劃需求執行，並規定防護設計之設施、設計原則及作業權責。所稱電磁脈衝(Electron-Magnetic Pulse，下稱EMP，係指一種瞬間變化的高電流，在短時間內將強大電磁功率往外輻射，造成通資電設備損壞，據美國2005年中共軍力評估報告，中共可能對臺動用「高空核爆電磁脈衝」；93年2月5日令頒「國軍電磁脈衝發展指導」，囿於EMP防護所挹注之投資金額龐大，爰以「博愛分案」、「博勝專案」、「衡指所」重點防護為優先。依國防部軍備局於94年10月20日核復中山科學研究院(下稱中科院)，同意所報「博愛分案」電磁脈衝防護屏蔽隔離系統需求計畫(修訂2版)(下稱電磁脈衝防護案)，其工作項目係配合博愛分案主體大樓整建期程，建構重要設施對高空核爆電磁脈衝(HEMP)屏蔽防護作為(35間屏蔽隔離室)，並提供共同接地系統技術諮詢、分析與設計審查，鋼筋等電位搭接及接地阻值測試驗證，計畫經費合計2億6,654萬餘元，執行期程自94年1月至97年12月。預期執行成果，據中科院「建構電磁脈衝防護屏蔽隔離系統執行報告」(下稱執行報告，文件編號BEMP-MA-001)列載，為建立良好接地系統，強化防雷擊、抗EMP脈衝攻擊基礎能力及重要機敏作業區具備對高空核爆電磁脈衝之屏蔽防護能力，合先敘明。

### 次查中科院於94年5月起配合「博愛分案」主體大樓工程進度，實施鋼筋等電位搭接及接地阻值驗測，截至95年10月初，已完成進度達85.85%，惟國防部卻以「博愛分案」總預算將超出行政院核定總經費為由，於95年10月11日正式令頒停止博愛分案電磁脈衝防護案，並辦理結算。國防部軍備局工程營產處為因應該案結算暨後續執行建議，於同年12月21日邀請中科院等單位召開協調會，會中中科院表示完成35間屏蔽隔離室之設計及購案報部手續，已依部令撤案，惟倘若貿然中止等電位搭接測試，無法保證達成EMP基礎防護功能，經研討會議結論為賡續完成等電位搭接測試，以提供基礎防護功能，並有利爾後屏蔽隔離室施作，該處遂於同年12月27日簽陳上述研處意見，惟軍備局前局長吳○○中將核示：請依政策辦理，不增加，不重做，另簽奉前國防部常務次長廖○○中將核定不同意繼續等電位搭接測試，經國防部於96年1月29日令頒電磁脈衝防護案停止執行辦理結算。

### 惟查電磁脈衝防護(EMP)攸關電子戰之成敗，新建博愛大樓，倘無EMP，一旦遭遇敵使用電磁脈衝，所有資通設備可能受損。經查軍備局辦理全案結算作業，總計支付中科院人事、管理及業務等費用4,792萬餘元，包括已完成設計卻依國防部令撤案、停止執行達成原計畫「高空核爆電磁脈衝屏蔽防護能力」預期成果所必須建構之「屏蔽隔離室」詢商及設計費用2,488萬元，另支付本計畫建築工程廠商○○工程股份有限公司施工費3,656萬餘元，兩者合計8,448萬餘元。然據前述中科院執行報告(7/8、8/8頁)及預算結算報告五、(二)2列載，累計執行115次量測任務，1F樓板量測面積已全部完成，2F~8F樓板完成98%、地下1F樓板完成90%，地下2F樓板為零，停工後再復工經費增加目前尚難估計，且將影響主體大樓完工期程，又中止等電位搭接測試，在接地系統及部分樓板鋼筋之等電位功能不確定情況下，無法保證達到EMP基礎防護功能。

### 綜上，國防部於91年4月19日核定將電磁脈衝防護設計納入規劃需求執行，卻未能貫徹而於95年10月11日令頒停止正執行中之電磁脈衝防護案，肇致已完成設計之屏蔽隔離室撤案不予施作，投入3,656萬餘元興建之接地系統未發揮應有效益，無法達成建構主體大樓重要機敏作業區具備對高空核爆電磁脈衝(HEMP)屏蔽防護能力之預期成果，博愛大樓欠缺電磁脈衝之有效防護功能，並衍生已完成之詢商及設計成果，亦因該案停止執行而棄置未用，所支付費用2,488萬元形同浪費，核有違失。

## 國防部辦理檔案室恆溫恆濕設施及門禁監視系統變更設計之決策前後反覆，肇致工程執行進度延宕，且衍生已完成之變更設計成果棄置不用，除支付建築師服務費用3,657萬餘元未獲應有效益外，且耗費行政資源，增加施工廠商停工勞務損失補償約1.30億元，顯有違失。

### 查國防部90年5月21日裁示博愛分案暫以目前規劃設計成果(依精實案配置)辦理發包，俟各單位組織編裝定案後(配合國防二法施行)，以變更設計方式辦理平面配置調整。嗣國防二法自91年3月1日施行，國防部於93年3月30日令頒變更設計實施計畫，變更設計期間，並納入「檔案庫房設施基準」規定，檢討各單位組織編裝定編人數。經查93年8月26日、11月1日簽奉核准檔案室恆溫恆濕設施、辦公室隔間調整之需求預算各1.28億元、4.81億元，於同年11月3日檢送各建物樓層平面配置圖，函請建築師儘速辦理變更設計。嗣建築師調整平面配置間，軍備局復於94年10月4日簽奉核准辦理門禁監視系統，需求預算2.85億元，及同年月20日核定「博愛分案電磁脈衝防護屏蔽隔離系統需求計畫，需求預算2.67億元。合計前揭4項變更設計需求，預算為11.61億元(不含技術服務費用)。

### 次查博愛分案設計、監造得標廠商錢○○建築師94年10月2日病故後，國防部軍備局於94年11月14日簽准將上述未完成之「委託設計」部分，依政府採購法第22條第1項第3款規定，採限制性招標方式與錢○○建築師事務所之2家連帶保證廠商辦理比價，由張○○建築師事務所得標。據軍備局與張○○建築師於94年12月29日簽訂之本計畫新建工程施工階段委託設計(含變更設計)技術服務案採購契約第2條「履約標的」之三規定，其服務事項包括：國防二法變更設計及其他需求作業，中央監控系統等新增項目等；第6條「履約期限」之一規定，決標次日起30、60及100個日曆天(假日均不計入履約期間)，分別提送變更設計規劃報告、細部設計成果，及各標工程之變更設計工作計畫。依國防部軍備局提供「國防二法變更設計履約期程檢討表」列載，工程、機電、空調工作計畫並經專業營建管理廠商林○○工程顧問股份有限公司(以下簡稱營管單位，PCM)於95年8月7日、9月8日及9月11日審定在案(合計逾期102天)。

### 惟查張○○建築師提送之變更設計工作計畫經營管單位審定後，國防部卻以「如依規劃辦理變更設計，總預算將超出行政院核定133.64億元之總經費」為由，簽奉前國防部長李傑於95年9月28日核定，同年10月11日正式令頒停止本計畫新建工程變更設計及新增需求案，除已施作完成及必要施作之項目，餘依原發包規模不再辦理變更外，並停止執行前經國防部核准辦理檔案室恆溫恆濕設施、門禁監視系統等新增需求案。惟據國防部書面說明，因圖說繪製、數量計算等作業須重新檢討，故已完成之變更設計工作計畫，認定係廢棄不用之文件。經統計本計畫因國防部對於配合國防二法組織調整辦理變更設計之決策前後反覆，肇致支付張○○建築師已完成變更設計而棄置不用之服務費用高達3,657萬餘元，未獲應有效益而浪費，且自94年12月重新辦理施工階段委託設計至95年10月令頒停止變更設計及新增需求期間，耗費人力作業時間及相關行政資源，除完工期程延後，亦將增加各施工廠商停工勞務損失補償費用(據國防部95年9月20日簽呈記載，預估求償金額為1.30億元)。

### 綜上，國防部對於配合國防二法組織調整辦理變更設計之決策前後反覆，核准辦理檔案室恆溫恆濕設施、門禁監視系統等新增需求，卻於95年10月11日驟然停止執行，除衍生已完成之變更設計成果棄置不用，所支付建築師鉅額服務費用3,657萬餘元未獲應有效益而浪費外，更耗費人力作業時間及行政資源，且完工期程延後，可能增加施工廠商停工勞務損失補償1.30億元，顯有違失。

## 軍備局91年3月納編後次室附加編組後，未依規定落實成立專責編組，且派駐工地之專業人力與審核能力嚴重不足；95年移交所屬「工程營產中心」續辦，亦因變更設計圖說核頒延遲，影響後續工程施工，均未善盡計畫執行督導及進度管控之責，顯有重大疏失。

### 查國防部85年12月30日令頒「博愛案」綱要指導計畫及85年12月26日核定簽呈列載，「博愛分案」由後次室統籌規劃，並成立計畫分組，按全案政策指導，規劃全般事宜，再交由聯勤總部執行委辦工程之發包及監管等作業。本計畫原規劃由國防部後次室(營產工程處)及聯勤總部(工程署)負責執行。嗣因「精實案」國軍組織調整，上開二單位分別併入軍備局所屬工程營產處及工營中心。按國防部軍備局組織條例第3條第5款及第4條第5款規定，該局下設工程營產處，掌理國防工程、設施與經管不動產之規劃、構建、督導及管理事項，係國軍工程政策指導單位；工營中心，依據國防部網站列載，則職司國軍重大工程監造及不動產管理等任務，承辦國軍各項軍事工程之設計、監造、施工督導及驗收、結案等全般作業，並提供國軍自辦工程之技術諮詢，係國軍工程執行專責單位，合先敘明。

### 次查「博愛分案」自85年12月執行迄今，主辦單位前後三度更迭：

#### 「博愛分案」計畫初始時(自85年12月至91年2月期間)，係由國防部後次室營產工程處主辦，該處自86年3月1日起成立「博愛案」專案小組附加編組(計7員)，統籌辦理相關事宜，嗣該附加編組於91年3月1日移編至國防部軍備局。

#### 自91年3月至94年12月期間，則由國防部軍備局工程營產處主辦，國防部於93年2月10日令頒「博愛分案」工程執行作業規定，以軍備局工程營產處為主，納編軍務辦公室、主計局、總政戰局、通次室、軍醫局、部長辦公室、中科院等單位代表，成立「工程組」專責編組，惟實際承辦人員僅1至3人。

#### 95年1月以後，工程管理則由工營中心北工處負責，該中心雖成立19人之工程編組，惟僅派駐2~4人執行國防二法變更設計相關業務。迨99年3月1日，國防部復以國略軍編字第0990000199號令核定軍備局成立博愛分案附加編組，成員10人。

析言之，依時間順序，博愛分案分為計畫研提、設計參與、施工管理等階段，其中後次室為計畫研提階段(86年1月至86年4月)及設計參與階段前期(86年12月至91年2月)之主辦單位。軍備局工程營產處為設計參與、招標、變更設計及施工管理階段前期(91年3月至94年12月)之主辦單位。95年1月以後則由軍備局工營中心負責施工管理。

### 惟查該局未依上述部頒規定成立工程組專責編組，僅派承辦人員1至3人辦理「博愛分案」整建業務，迨建築工程於93年1月20日開工後，專業人力明顯不足。又工程營產處為國軍工程政策指導單位，對於施工階段之監造、督導等實務作為及管理、審核能力相形薄弱，且對於配合國防二法組織調整辦理變更設計，亦未積極管制建築師提送細部設計成果時程，以致變更設計圖說遲未核頒，自94年9月15日起影響帷幕牆工項施作，因而展延工期203個日曆天。另軍備局為符合「專業分工」原則，93年11月23日開會研議於94年1月1日起移交國軍工程執行專責單位工營中心執行工程整建業務，惟迄94年7月11日始簽奉核定，並自95年1月1日起移交該中心執行。軍備局於95年1月3日修頒「博愛分案」工程執行作業規定，該中心雖成立19人之工程編組，分為指導、管制、監辦及執行等4個小組，惟工程整建綜合業務，如督導設計、意見整合、履約管理及品質查核等，係交由該中心北部地區工程處(下稱北工處)辦理，然時值各標工程履約施工，及配合國防二法辦理變更設計與停止變更設計後修正工作計畫，業務甚為繁重，卻僅派駐2至4人執行相關業務，人力有所不足，且未能督促建築師按時提送修正後變更設計工作計畫，以致因設計圖說核頒延遲，影響隔間牆工項施作，而再次展延工期285天，嚴重延宕後續工程執行進度，影響整體計畫推動，該專責編組顯未發揮實質效益，該中心迄99年3月16日始成立9人「博愛管制組」，專責辦理全案計畫推動與業務執行。

### 綜上，國防部軍備局於計畫執行過程未依部頒規定落實成立專責編組，且派駐工地之專業人力與審核能力均嚴重不足，以致影響計畫推動與業務執行，復於移交所屬工程營產中心接續辦理，雖成立19人之工程編組，實際僅派駐2至4人執行相關業務，且未能督促建築師按時提送修正後變更設計工作計畫，以致因設計圖說核頒延遲，展延工期488天，影響後續工程施工，均未能善盡計畫執行督導及進度管控職責，核有重大疏失。

# 調查委員：周陽山、馬秀如、陳永祥

# Footnotes

90年12月12日檔案管理局(90)檔秘字第0002066號函訂定發布全文25點；並自91年1月1日施行。