糾正案文

# 被糾正機關：高雄市政府。

# 案　　　由：高雄市政府辦理該市「無線網路共用平台建置案」採購過程，初則其評選委員之產生違背規定，繼則未能依約終止或解除契約，且該府於辦理契約變更期間，未要求廠商先行停工，俟契約變更完成後再行施工。形同默認廠商先行施作，事後再配合其同意變更，完工後終因無法通過驗收而解除契約。損及政府施政形象等均核有失當，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

高雄市政府於民國（下同）93年6月21日之市政會議，時任市長表示為建構高雄市為e城市目標，希望於94年底全市能建置完成無線上網環境，並整合該府交通局、警察局、消防局及工務局等機關之系統，推動「高雄市無線網路共用平台建置案」，本案採最有利標及統包方式辦理公開招標，於93年10月8日進行評選，評選委員共7人出席(內聘4位、外聘3位)，最後由數位通國際網路股份有限公司（下稱數位通公司）得標，決標價為新臺幣（下同）1億3,000萬元，93年10月21日簽約開工後，原應於6個月內完工，惟期間因設備裝置用地取得及路口影像設備資訊傳輸方式變更等問題，遲至94年9月22日始完工，且於初驗及複驗均未能達到契約要求，後於95年12月18日解除契約。因歷次驗收皆未能通過，故該府未支付任何公帑，並沒收廠商履約保證金1,040萬元，且將其刊登政府採購公報。本案係審計部稽察高雄市政府交通局辦理「高雄市無線網路共用平台建置案」採購過程，涉有相關違失情事函報到院，案經本院調閱高雄市政府交通局、法務部調查局南部地區機動工作站及審計部等資料，並約詢相關人員等竣事，茲就違失事項臚述如下：

## 高雄市政府辦理該市「無線網路共用平台建置案」採購過程，其評選委員未依規定遴選，核有違失。

### 91年2月6日修正公布之政府採購法第94條第1項規定：「機關辦理評選，應成立五人至十七人評選委員會，專家學者人數不得少於三分之一，其名單由主管機關會同教育部、考選部及其他相關機關建議之。」92年6月25日修正公布之採購評選委員會組織準則第4條規定：「（第1項）本委員會置委員五人至十七人，就具有與採購案相關專門知識之人員派兼或聘兼之，其中外聘專家、學者人數不得少於三分之一。…（第3項）第一項外聘專家、學者，應自主管機關會同教育部、考選部及其他相關機關所建立之建議名單遴選後，簽報機關首長或其授權人員核定。未能自該名單覓得適當人選者，得敘明理由，另行遴選後簽報機關首長或其授權人員核定。」另行政院公共工程委員會94年12月20日工程企字第09400463670號函釋加強說明：「未自該會建立之建議名單中所遴選非採購機關人員擔任委員部分，其遴選過程中，並未敘明『未能自該名單覓得適當人選之理由』」乙節，不符合「採購評選委員會組織準則」第4條第3項規定。

### 查本案承辦單位高雄市政府交通局資訊室於93年8月24日將本案招標內容（含評選委員名單）簽陳市長核定，該簽說明八敘明：「本案擬依『採購評選委員會組織準則』第4條規定成立評選委員會…外聘委員擬依公共工程委員會公告之外聘專家學者資料庫中遴選…」時任市長於同年8月27日同意辦理，並批示評選委員由時任副市長林ＯＯ圈選。本案經審計部高雄市審計處稽察後發現評選委員有非工程會建議名單，96年3月14日高雄市政府交通局函復審計處聲復理由中表示：「查承辦科室所陳之原外聘專家學者建議名單，確全自工程會名單遴選45名，依慣例密送市府首長圈選後，由政風室依序徵詢。惟時任該局局長高ＯＯ因故重新擬定一份名單，未知會承辦科室，逕送副市長圈選。」

### 次查變更後名單除工程會建議名單18名外，另加入「中華智慧運輸系統協會第三屆理事名單」9名，與「經濟部工業局93年無線寬頻網路示範應用計畫審議委員名單」9名，共計36名；經比對原先45名與變更後36名，僅7人次相同（其中1人重複），顯見原承辦單位上呈之建議名單全遭否決。另於變更後名單註明：「本外聘評選委員建議名單除參考公共工程委員會外聘委員資料庫，並依計畫性質，兼列中華智慧運輸系統協會第三屆理事名單、經濟部工業局93年無線寬頻網路示範應用計畫審議委員名單，謹請鈞長自該等名單內共計初選16名，並依順位考量填入優先順序欄，俾由政風單位依序徵詢。」惟未敘明為何原工程會資料庫無法覓得適當人選之理由；高雄市政府交通局政風室於96年7月20日調查本案亦表示：「本局前局長高俊峯逕納非工程會資料庫建議名單人員，非屬採購評選委員組織準則第4條第3項規定，違反法令至臻明確。」顯有違失。

## 高雄市政府交通局辦理本案既未能依約終止或解除契約之部分或全部，且於契約變更期間，又未要求廠商先行停工，俟契約變更完成後再行施工；或提出施作與變更項目不衝突之工項等配套措施，形同默認廠商先行施作，事後再配合其同意變更。完工後終因無法通過驗收而解除契約，損及政府施政形象與威信，核有違失。

### 按行政院公共工程委員會88年4月26日發布、同年5月27日施行之「統包實施辦法」第8條規定：「機關以統包辦理招標，應於招標文件規定下列事項：一、得標廠商之設計應送機關或其指定機構審查後，始得據以施工或供應、安裝。二、設計有變更之必要者，應經機關同意或依機關之通知辦理。…」復按本案雙方所訂「高雄市無線網路共用平台建置契約」第26條第1款規定，承包商（乙方）如有「未依契約規定履約，自接獲甲方書面通知次日起10日內或書面通知所載較長期限內，仍未改正者」或「乙方設計結果不符合契約規定…」，訂約機關「得以書面通知乙方終止契約或解除契約之部分或全部」；又同條第9款規定，「乙方未依契約規定履約者，甲方得隨時通知乙方部分或全部暫停執行，至情況改正後方准恢復履約。」

### 查本案監造單位於94年1月19日發現施工廠商現場施作結果與契約規範不符，翌（20）日施工廠商數位通公司發文說明現場施作與契約不符原因（契約規定以無線傳輸，廠商以有線施作），同月25日交通局函復以有線傳輸與契約不符，請廠商提會討論，有關契約未變更完成期間，廠商仍持續施作情形如下表：

| 日期 | 內容 |
| --- | --- |
| 93年 10月21日 | 開工。 |
| 94年 1月19日 | 施工廠商(數位通公司)提本案施工進度報告，監造單位提現場施作結果與契約規範不符。 |
| 94年 1月20日 | 數位通公司發文說明現場施作與契約不符原因。(契約規定以無線傳輸，廠商以有線施作) |
| 94年 1月25日 | 交通局函復以有線傳輸與契約不符，請提會討論。 |
| 94年 2月18日 | 交通局召開變更會議，結論： 一、施工單位以有線傳輸，與契約不符。 二、請施工單位依契約第25條及政府採購法規定申請變更。 三、變更程序未完備前，仍請依原契約規定辦理。 |
| 94年 2月23日 | 交通局召開第三階段第3次督工會議： 一、監造單位提：施工單位已架設未經核可之不明文件，請施工單位依契約改善。 二、交通局資訊室提：第三階段任何文件、圖說、申請程序皆未完備，施工單位未知會監造單位逕行施工，已違反契約規定。 決議： 一、未經監造單位審核及未經該府核可之施作，施工單位自行負責後果。 二、請施工單位確實依契約執行，施工前相關圖說、文件需先報監造單位審核方可施作。 |
| 94年 3月14日 | 第三階段第5次督工會議決議： 一、請施工單位儘速提出由無線改以纜線(有線)方式傳輸之契約變更。 二、施工單位未依契約程序提送相關施工項目送監造單位審核，請施工單位改善。 |
| 94年 3月16日 | 第三段階第6次督工會議決議： 請施工單位確實依契約施工，如未經監造單位審核及未經該府核可之施作，一切後果自行負責。 |
| 94年 3月18日 | 數位通公司函送變更說明。 |
| 94年 3月28日 | 交通局召開變更審查會議，決議：施工單位所提變更說明資料不齊全，無法審核，請再補充。 |
| 交通局於94.4/7、4/12、4/15、4/18、4/21、4/22、4/26、4/29、5/3、5/6，共召開10次變更審查會議後定案。 |
| 94年 5月8日 | 施工廠商依審查定案後之變更項目施工。 |
| 94年 9月22日 | 完工。 |
| 初驗及3次複驗皆無法達成規範要求。 |
| 95年 12月18日 | 解除契約。 |
| 96年 4月29日 | 將施工廠商刊登政府採購公報。 |
| 96年6月 | 督促廠商拆除已施作設施並復舊。 |
| 96年 11月16日 | 沒收履約保證金1,040萬元。 |

### 由上可知，本案監造單位於94年1月19日發現施工廠商未依契約施工，主辦機關交通局請廠商依政府採購法及契約相關規定申請契約變更，惟施工廠商於同年2月至3月間仍遭監造單位多次發現逕行施作非契約內之工項，交通局亦曾多次開會請施工廠商確實依契約施工，惟效果不彰，交通局既未依約終止或解除契約，又未要求廠商先行停工，俟契約變更完成後再行施工；或提出先行施作與變更契約項目不衝突之工項等配套措施。此舉形同廠商先行施作，主辦機關事後再配合廠商同意變更。完工後更因初驗及3次複驗皆無法達成規範要求，終於95年12月18日解除契約，使高雄市成為e城市之所訂目標無法達成，損及政府施政形象與威信，核有違失。

## 綜上，高雄市政府辦理該市「無線網路共用平台建置案」採購過程，初則評選委員之產生違背規定，繼則對承包商已有違約情事，未能依約終止或解除契約，且該府於辦理契約變更期間，未要求廠商先行停工，俟契約變更完成後再行施工；或提出施作與變更項目不衝突之工項等配套措施。形同默認廠商先行施作，事後再配合其同意變更。完工後終因無法通過驗收而解除契約。損及政府施政形象與威信，均核有失當，爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改善見復。