調查意見

# 案　　由：據審計部函報︰稽察行政院農業委員會漁業署辦理「臺南市安平漁港舊港口重建計畫」執行情形，核有未盡職責及效能過低情事，報院核辦乙案。

# 調查意見：

據審計部函報︰稽察行政院農業委員會漁業署（下稱漁業署）辦理「臺南市安平漁港舊港口重建計畫」執行情形，核有未盡職責及效能過低情事乙案，業經調查竣事，臚陳調查意見如次：

## 漁業署辦理「臺南市安平漁港舊港口重建計畫」，執行進度未能嚴密控管，致工程延誤長達9年，不僅延宕計畫辦理時效，亦未能按原計畫達成預期目標，顯有未洽。

### 按安平港原採商、漁港共用航道及港口，然漁民出海作業皆需與商船爭道且造成港口管制困擾，為改善安平舊港口漁業環境，提高漁船筏作業效率，節省漁船筏油料及勞力成本，增加臺南市運河與海水交換速率，改善運河水質，臺南市政府爰於89年向漁業署提送「安平漁港舊港口重建工程計畫」。因當時安平漁港係屬中央主管漁港，依據漁港法規定，漁港基本設施應由漁港主管機關漁業署編列預算辦理。

### 系爭計畫係採4期分階段辦理工程設計及發包工作，相關工程執行情形詳如附表。其第1、2及3期工程主要工作內容為南北防波堤施作，故前3期工程並無影響漁民、里民現有航行及出入問題。然第4期工程於92年設計主要為導流堤、航道濬深等舊港重建工程，依規劃需將當地漁光里進出道路廢道，當地里民進出需改由高雄港務局新建之安平港跨港橋（新漁光橋）進出，而跨港橋工程卻遭遇當地漁光里抗爭等事件，遲至97年7月30日該工程之市區橋始實際通車，其間系爭計畫第4期工程於94年1月開工後，受高雄港務局跨港橋（新漁光橋）工程延遲影響，遂辦理契約變更程序，變更為2階段施工，承商分別於97年2月4日及98年1月5日申報第1階段工程及第2階段工程竣工，復因履約（工程數量、費用及工期認定、天候認定及逾期違約金等）爭議尚未處理完畢，故第4期工程遲至98年8月始完成驗收程序。

### 綜上，漁業署自規劃辦理「臺南市安平漁港舊港口重建計畫」工程，迄承商申報竣工止，工程延誤長達9年，加以履約爭議尚未處理完畢，第4期工程亦延遲辦理驗收，在在顯示漁業署辦理系爭計畫，未能嚴密控管執行進度，致工程延誤，不僅延宕計畫辦理時效，亦未能按原計畫達成改善安平舊港口漁業環境等預期目標，顯有未洽。

## 漁業署辦理「臺南市安平漁港舊港口重建計畫」第4期工程規劃設計不當，與其他機關橫向聯繫不足，應檢討改進。

### 按系爭計畫第4期工程中之舊港口護岸工程，施工前須部分先挖除當地漁光里居民出入道路（漁光路），再施作兩側護岸，疏濬航道，始能竣工。依契約規定，承商在施工期間，必須維持漁光路對外聯絡道路之通暢。故承商於94年製作交通維持計畫書，並報經臺南市道路交通安全會報核備。而該承商交通維持計畫書內，漁光路臨時便道形式，與契約採部分挖除方式不同，係於漁光路內側邊，另施作一條直線形臨時便道。

### 原提經94年臺南市政府道安會報審查同意之交通維持計畫，因臨時便道設計道路曲率過大，遭漁光里民反對，承商於96年再提出提交通維持計畫第2版，經漁業署函復，臨時施工便道原則可行，但不得再行要求額外任何費用。承商爰送臺南市政府道安會報，經該道安會報有條件審議通過。臨時施工便道最終改善完成並於97年開放通車。

### 復查系爭計畫第4期工程依規劃需將當地漁光里進出道路廢道，當地里民進出需改由高雄港務局新建之安平港跨港橋（新漁光橋）進出，惟該跨港橋工程係屬交通部「安平港整體規劃及未來發展計畫（91年至95年）」內容，原訂於95年12月底前完成，惟其間跨港橋工程遭遇當地漁光里抗爭等事件影響，遲至97年7月30日該工程之市區橋始實際通車，導致系爭計畫第4期工程之漁光路無法拆除，因而辦理契約變更程序，分2階段施工，嚴重影響工程之進行。

### 綜上，漁業署辦理系爭計畫第4期工程中之臨時便道設計不當，未符當地居民之需求，乃頻遭抗爭；加以該工程需將漁光路廢道，改由高雄港務局新建之安平港跨港橋（新漁光橋）進出，工程進度竟須視其他機關之工程進度而定，況漁業署亦自承「該（交通部安平港整體規劃及未來發展）計畫，本署無權責管控」。漁業署規劃設計不當在先，與其他機關缺乏橫向聯繫於後，嚴重影響系爭計畫工程之進行，應檢討改進。

# 處理辦法：

## 調查意見一至二，函請行政院農業委員會漁業署確實檢討改進見復。

## 影附調查意見一至二，函請審計部參考。

## 檢附派查函及相關附件，送請財政及經濟委員會處理。

中    華    民    國  98  年  11  月  18  日

附表：安平漁港舊港口重建計畫工程執行情形一覽表

| 工程期別 | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預算經費 | 281,580,000 | 365,030,000 | 186,390,000 | 436,020,000 |
| 設計監造 | 作業日期 | 89.07.20. | 90.06.01. | 91.08.05. | 92.06.06. |
|  | 成立評選委員會 日期 | 89.09.05. | 90.07.03. | 91.09.04. | 92.07.22. |
|  | 決標日期 | 89.09.19. | 90.07.09. | 91.09.20. | 92.08.11. |
|  | 得標廠商 | 臺灣漁業及海洋技術顧問社 | 臺灣漁業及海洋技術顧問社 | 臺灣漁業及海洋技術顧問社 | 臺灣漁業及海洋技術顧問社 |
|  | 執行金額 | 1,031萬餘 | 1,401萬餘 | 653萬餘 | 1,055萬餘 |
| 環境監測 經費 | 784萬 | 1,239萬 | 1,520萬 （93-95年） | 295萬 （97年） |
| 招標日期 | 89.10.19. | 90.10.22. | 92.02.11. | 93.10.14. |
| 決標日期 | 89.11.22. | 90.12.19. | 92.04.03. | 93.12.22. |
| 契約金額 | 1億7,800萬 | 2億4,700萬 | 1億3,130萬 | 3億900萬 |
| 承包廠商 | 樺棋營造 (股)公司 | 樺棋營造 (股)公司 | 正芳營造 有限公司 | 順天營造 (股)公司 |
| 開工日期 | 89.12.05. | 91.01.07. | 92.04.17. | 94.01.11.(一) 96.01.29.(二) |
| 契約變更 | 無 | 無 | 無 | 96.02.13. |
| 預計完工日 | 91.01.16. | 92.03.31. | 93.07.26. | 96.01.16.(一) 97.08.05.(二) |
| 完工日期 | 91.01.03. | 92.02.20. | 93.07.13. | 97.02.04.(一) 98.01.05.(二) |
| 驗收日期 | 91.02.05. | 92.07.30. | 93.09.15. | 98.08. |
| 工程結算 金額 | 1億7,800萬 | 2億4,778萬 | 1億3,503萬餘 | 2億9,072萬 |
| 工程項目 | 外廓防波堤 （南北） | 南防波堤延長 及附屬設施 | 北防波堤延長 及附屬設施 | 航道護岸、浚渫、碼頭拆除、導流堤及導航設施等 |