調查報告

# 案　　由：據審計部函報，經濟部產業園區管理局辦理前瞻基礎建設計畫─城鄉建設開發在地型產業園區計畫之「強化地方工業區公共設施補助方案」及「設置平價產業園區補助方案」執行情形，疑有效能過低情事，經函請經濟部查明妥適處理，惟該部疑未針對所提意見為負責之答復，爰依審計法第20條第2項規定陳報本院等情案。

# 調查意見：

據審計部函報，經濟部產業園區管理局(下稱園管局)辦理前瞻基礎建設計畫─城鄉建設開發在地型產業園區計畫(下稱園區計畫)之「強化地方工業區公共設施補助方案」(下稱強化公設方案)及「設置平價產業園區補助方案」(下稱平價園區方案)執行情形，疑有效能過低情事，經函請經濟部查明妥適處理，惟該部疑未針對所提意見為負責之答復，爰依審計法第20條第2項規定陳報本院等情案，經調閱經濟部、園管局、國家發展委員會(下稱國發會)、審計部、行政院主計總處、新北市政府經濟發展局、彰化縣政府經濟暨綠能發展處、臺中市政府經濟發展局及高雄市政府經濟發展局等機關卷證資料，另於民國(下同)113年6月7日履勘新北市(新店區)寶高智慧產業園區、同年月26日履勘彰化縣(鹿港鎮)彰濱工業區及臺中市(南屯區)精密機械科技創新園區二期園區、同年8月2日履勘高雄市岡山本洲產業園區，嗣於同年10月17日詢問園管局局長楊伯耕、國發會副主任委員彭立沛與各相關主管及承辦人員，以釐清案情。茲綜整調查意見如下：

## **自106年至113年8月底止平價園區方案及強化公設方案各核定計50案、116案，部分市縣政府已獲核定補助計畫卻因審核輔導機制及地方政府提案作業未臻完善，導致執行後再申請撤案各計16案、12案，分別已撥付地方政府補助款新臺幣(下同)****1億4,291萬8,534元、85萬2,911元無須繳還，惟查平價園區方案半數撤銷案件均於107年11月7日訂定執行原則及相關機制實施後核定，顯見其補救措施尚無發揮功效；復揆以撤案原因大多為申請後因用地問題而辦理撤案，係屬可事前預防類態，卻未審慎評估，而已投入經費所作之規劃、工程設計，雖稱可作為地方政府未來研擬國土計畫及產業政策之用，然不免時過境遷，參考價值勢必大打折扣，復未建立相關事後追蹤管考機制，其中不乏核定逾2、3年以上方撤案者，實已排擠可供使用之補助額度及影響其他計畫執行時效，且撤案已核撥之計畫經費亦造成不經濟支出，浪費公帑，園管局自有怠失：**

### 依據經濟部產業園區管理局補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區作業要點(下稱作業要點)第28點規定：「補助款之支用應依計畫實際執行之進度按補助款與自籌款分擔比率撥付之，除受補助之直轄市、縣(市)政府與本局另有約定外，不得先行支用補助款或將補助款移作他用。」及第30點第1項規定：「補助決定經撤銷、廢止或縮減金額者，受補助之直轄市、縣(市)政府應於本局指定之期限內將已領取之補助款超過應領取之部分及該部分之孳息繳回本局指定帳戶。」經查平價園區方案自106年至113年8月底止核定(包括園區申請設置及園區公共工程)總計50案，其中撤案廢止者共16案，已撥付款總計為1億4,291萬8,534元，約占原核定補助金額5.15%，又核定逾2年以上方撤案者計7案。其類型可概分如下(詳表1)：

#### 政策轉變辦理撤案：主要為核定補助後，執行時因接獲行政院指示改變開發主體、或縣市府內部政策轉變、或議會未能及時編列墊付案項等因素，由地方政府申請撤案，共計8案。

#### 用地問題辦理撤案：主要為補助案件執行時，遲遲無法與地主達成用地取得共識，後經縣市府評估後已無續行推動可能而申請撤案，共計6案。其中4案係於計畫執行初期(107年)核定，主要是因為當時屬競爭型補助機制建置初期，相關考量未臻完善。而後經前經濟部工業局(下稱前工業局，112年9月26日改制為產業發展署，另工業區業務於同日移撥至園管局辦理)追蹤補助案件執行狀況及了解用地取得可能遭遇課題後，隨即研議相關預防機制，於107年11月7日頒布「經濟部工業局補助地方政府強化地方工業區公共設施及設置平價產業園區分年執行計畫經費需求評核及當年度核配補助金額流用執行原則」(下稱執行原則)，於後續開放受理新案時，將「土地取得策略」作為是否補助之參考依據，如無法提出具體土地取得策略者，則列入候補，並搭配於核定補助計畫中預定各權責時點，採動態管制及預警，並落實於後續核定補助案件之評核，自本原則頒布後，因用地議題而撤案者共計2案，分別為「新竹縣新埔鎮內立工業區計畫」及「新園工業用地分期分區開發計畫第2期（公共設施整體規劃-聯外道路工程）」，其撤案原因詢據園管局說明如下：

##### 新竹縣新埔鎮內立工業區計畫：該案於申請補助評選之初，因該計畫範圍私有土地甚多，建請縣府提出私有土地取得策略，縣府亦承諾若開發過程中涉及私有土地取得，將依土地徵收條例相關規定辦理，故經評選委員會同意後始得補助。經該局補助後，囿於該區域天然條件限制甚多，經縣府檢討後實難以規劃足夠公共設施用地以符合產業園區創新條例第39條有關公共設施用地比例20%規定，如採徵收方式取得公共設施用地，則用地取得費用遠超出縣府預算、且作業時間冗長，恐無法符合園區計畫執行期程，爰縣府經整體考量後來函申請終止計畫，雖該局亦提請縣府補充說明私有土地整合及其他未預期執行困難，惟經考量縣府已無持續推動可行性，爰勉予同意終止計畫。

##### 新園工業用地分期分區開發計畫第2期（公共設施整體規劃-聯外道路工程）：該案道路用地皆屬公有土地，土地管理機關為屏東縣東港鎮公所，依規定由屏東縣政府與該公所辦理土地有償撥用即可使用，縣府原已與該公所取得共識，後因該公所重新辦理土地鑑價致撥用金額遽增，經縣府評估財務仍超出可負擔範圍，雙方對於土地撥用價格亦遲遲無法取得共識，導致道路工程遲無進展，且後續縣府於112年5月18日與該案承攬商終止契約，園管局考量相關經費恐難於113年底補助期限執行完畢，為有效控管計畫預算之執行，爰勉予同意終止計畫。

#### 因抗爭、審議辦理撤案：主要為申設案件送審後，因地方民意反對或經審議決議不予開發，由地方政府申請撤案，共計2案。

1. 截至113年8月底止平價園區方案之計畫撤銷情形

| 撤案類型 | 縣市 | 申請案件名稱 | 核定補助金額(千元) | 申請案件 | 撤案原因 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定日期撤案日期 |
| 合計 | 2,776,102 |  |  | 已撥付142,919千元 |
| 政策轉變辦理撤案 | 新北市 | 樹林柑園產業園區 | 49,490 | 108/09/09109/7/3 | 市府政策改變，改由城鄉局主政、以新訂都市計畫方式辦理整體開發，故申請撤案。 | 已撥付1,924.28千元後續由新北市政府配合總體產業發展策略開發 |
| 泰山楓江產業園區 | 34,600 | 108/09/09109/7/3 | 市府政策改變，改由城鄉局主政、以新訂都市計畫方式辦理整體開發，故申請撤案。 | 已撥付1,573.15千元後續由新北市政府配合總體產業發展策略開發 |
| 淡海新市鎮產業園區 | 34,010 | 108/09/09109/7/3 | 規劃過程中，經新北市政府與內政部國土署協調後政策改變，改由內政部國土署以新市鎮開發條例辦理整體開發，故申請撤案。 | 已撥付2,146.2千元後續由內政部國土署配合整體國土規劃政策開發 |
| 臺中市 | 烏日溪南產業園區申請設置計畫 | 21,150 | 未核定107/4/26 | 因市府政策改變，將改依都市計畫法辦理，故申請撤案。 | 107年第二階段評選大會同意補助，於核定計畫前即來函申請撤案後續由臺中市政府配合總體產業發展策略開發 |
| 雲林縣 | 北港農創智慧產業園區計畫 | 23,850 | 107/11/12108/3/7 | 議會墊付案未通過，故申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項 |
| 雲林離島式基礎工業區台西綠能專區計畫 | 1,926,660 | 107/05/09108/6/25 | 政策改變，綠能專區不續執行，故申請撤案。 | 已撥付57,800千元雲林縣政府配合其產業政策，另以小範圍「雲林離島式基礎工業區台西產業園區計畫(海洋科技智慧園區計畫)」申請補助，刻正執行中 |
| 嘉義縣 | 嘉義縣民雄無人機與航太產業園區計畫 | 15,858 | 110/10/06113/04/22 | 縣府依據行政院於112年8月10日裁示，由國家中山科學研究院主導開發作業，故由縣府申請撤案。 | 已撥付14,906.52千元後續由國家中山科學研究院主導開發 |
| 基隆市 | 北五堵國際研發新鎮計畫 | 30,750 | 107/04/25113/06/18 | 市府評估倘依「產業創新條例」所規定園區開發方式，財政難以負擔，故申請撤案。 | 已撥付17,220千元後續由基隆市政府配合總體產業發展策略開發 |
| 用地問題辦理撤案 | 桃園市 | 八德大安產業園區計畫 | 10,074 | 107/03/14112/4/7 | 本案考量私有土地經與地主多次協調價購仍無進展、且市府不願強制徵收，故申請撤案。 | 已撥付8,480.67千元後續由桃園市政府視土地取得情形辦理整體開發 |
| 新竹縣 | 新竹縣芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫 | 239,070 | 107/04/25109/4/22 | 經辦理公共設施工程可行性評估，本案需理用地徵收，另工期約31個月，無法符合前瞻計畫規定期程，且尚需籌措徵收或補償經費，縣府經評估後申請撤案。 | 已撥付6,500千元後續由新竹縣政府視土地取得及經費籌措情形辦理整體開發 |
| 新竹縣新埔鎮內立工業區計畫 | 5,186.5 | 110/02/25111/7/12 | 用地取得費用遠超出縣府預算、且作業時間冗長，恐無法符合園區計畫執行期程，爰縣府經整體考量後申請撤案。 | 已撥付3,111.9千元後續由新竹縣政府視土地取得及經費籌措情形辦理整體開發 |
| 臺中市 | 后里都市計畫工業區道路闢設計畫 | 36,500 | 107/03/20110/6/21 | 案內土地多為私有，經臺中市政府與土地所有權人協調未果，使計畫執行延宕不前，故申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項後續由臺中市政府視土地取得情形續行辦理 |
| 彰化縣 | 彰化交流道附近特定區產業園區開發示範計畫 | 33,300 | 107/05/09108/11/21 | 因區內土地多屬私有，整合不易，經評估不續辦第二階段產業園區規劃及申請設置作業，改採民間自行整合開發，故申請撤案。 | 已撥付4,289.31千元原計畫範圍內已有由民間提送之個案變更計畫 |
| 屏東縣 | 新園工業用地分期分區開發計畫第2期 | 272,790 | 110/02/25112/10/25 | 本工程需使用東港鎮公所土地，惟屏東縣府與東港鎮公所針對土地撥用價格遲無法獲具體共識，經考量補助期限僅至113年底，故由縣府申請撤案。 | 公共設施整體規劃-聯外道路工程本案未有實質進度，爰無已撥付款項 |
| 因抗爭、審議辦理撤案 | 彰化縣 | 彰化縣打鐵厝(南側)產業園區計畫 | 18,000 | 107/05/09108/8/16 | 因計畫位址緊臨富麗大鎮社區，於審議期間屢遭社區民眾抗議，爰申請撤案。 | 已撥付10,078.59千元 |
| 臺南市 | 臺南市綠能產業園區計畫 | 24,813 | 110/02/24113/08/07 | 生態棲地補償、樹木移植、淹水補償等規劃未獲接受且民眾反對，環境部環評委員會決議不應開發，故市府申請撤案。 | 已撥付14,887.92千元臺南市政府後續再配合產業政策及民意同意情形辦理整體開發 |

資料來源：園管局提供本院資料。

### 復查自106年至113年8月底強化公設方案已核定案件數共計116案，其中申請計畫後再行撤案者計12案，其中雲林縣麥寮鄉工業區內編號八道路之新闢工程，因徵收經費不足，未能順利取得用地，致無法完成發包作業；雲林縣水林鄉工業區內道路及排水改善計畫因計畫路線未取得全部土地同意書，致無法於期程內完成發包作業，爰上開2案申請撤案，依實際完成部分辦理結算，總計已撥付補助金額計85萬2,911元(詳表2)。其中核定臺中港特定區關連工業區三期道路興闢計畫8億8,578萬元，逾3年後方撤案。

1. 截至113年8月強化公設方案申請後撤案情形

單位：元

| 申請單位 | 案名 | 申請內容 | 核定日期 | 補助金額 | 撤銷或廢止補助情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總計 | 日期 | 原因 | 已撥付款收回情形 |
| 已撥付 |
|  | 合計 | 1,322,255,294 |  |  |  |
| 852,911 |
| 桃園市 | 平鎮工業區聯外巷道湧光路136巷38弄道路拓寬工程計畫 | 道路拓寬工程 | 107/04/12 | 1,565,294 | 107/04/23 | 因涉及都市計畫地目變更，辦理期程恐無法於第二階段施作，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 宜蘭縣 | 頭城都市計畫工業區計畫 | 道路、排水及路燈相關管線工程 | 107/06/06 | 245,380,000 | 108/09/24 | 案內土地多為私有，經宜蘭縣政府與土地所有權人協調未果，使計畫執行延宕不前，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 新竹縣 | 新竹(含香山)都市計畫工業區計畫 | 道路拓寬改善及服務中心(兼污水處理廠) | 107/04/12 | 17,690,000 | 107/11/26 | 因大庄路及牛埔路道路現況仍然良好，且部分路段仍在保固期，為維效益且避免浪費公帑，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 苗栗縣 | 苗栗縣銅鑼鄉朝西乙種工業區聯外排水計畫 | 排水改善工程 | 未核定 | 7,200,000 | 107/08/20 | 因銅鑼鄉公所尚無法取得交通部臺灣鐵路局臺中工務段同意朝西工業區排水納入原有鐵路排水箱涵，經評估後計畫無法執行，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 苗栗縣 | 苗栗縣竹南工業區聯外道路人行道及排水改善計畫 | 人行道及排水改善工程 | 107/05/02 | 30,800,000 | 107/11/27 | 因縣府考量整體推動執行率，且經評估本案已無持續推動之可行性，將不予續辦工程招標事宜，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 臺中市 | 大甲幼獅工業區聯外道路改善計畫 | 新設或道路刨鋪改善 | 未核定 | 19,280,000 | 107/10/01 | 因臺中市政府107年度無相關預算可支應自籌款，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 臺中市 | 臺中港關連工業區周邊聯外道路(中華路一段721巷、979巷等路段)路面改善計畫 | 新設或道路刨鋪改善 | 未核定 | 22,500,000 | 107/10/01 | 因臺中市政府107年度無相關預算可支應自籌款，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 臺中市 | 潭子都市計畫工業區聯外道路改善計畫 | 新設或道路刨鋪改善 | 107/05/28 | 3,650,000 | 107/12/20 | 囿於計畫規劃之道路改善路段與台灣自來水公司汰換管線工程(潭富路一段至潭富路三段)範圍重疊，為避免道路刨鋪重複施工，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 臺中市 | 臺中港特定區關連工業區三期道路興闢計畫 | 新設或道路刨鋪改善 | 107/03/20 | 885,780,000 | 110/07/08 | 案內土地多為私有，經臺中市政府與土地所有權人協調未果，使計畫執行延宕不前，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |
| 雲林縣 | 雲林縣麥寮鄉工業區內編號八道路之新闢工程 | 新設或道路刨鋪改善 | 107/06/26 | 18,960,000 | 108/10/05 | 該案工程由麥寮鄉公所辦理，因徵收經費不足，未能順利取得用地，致無法完成發包作業，爰申請撤案。 | 依實際完成部分辦理結算 |
| 435,209 |
| 雲林縣 | 雲林縣水林鄉工業區內道路及排水改善計畫 | 新設或道路刨鋪改善 | 107/06/26 | 16,890,000 | 108/11/26 | 因計畫路線未取得全部土地同意書，致無法於期程內完成發包作業，爰申請撤案。 | 依實際完成部分辦理結算 |
| 417,702 |
| 高雄市 | 後鄕允成工業區計畫 | 新設或道路刨鋪改善 | 107/03/14 | 52,560,000 | 107/09/07 | 因配合款籌措事宜、土地所有權人出具土地使用同意書、成立廠商協進會管理區內相關公共設施等項目，經市府函文催促均未果，致迄無法執行，爰申請撤案。 | 本案未有實質進度，爰無已撥付款項。 |
| 0 |

資料來源：園管局提供本院資料。

### 嗣據園管局說明，部分撤銷案件均係計畫執行初期，基於鼓勵及輔導地方政府立場審定，惟因相關評選及審查機制未臻完善，且部分地方政府後續執行上又遭遇用地取得作業未如預期、採購作業延宕等影響，致計畫無法如期推展而辦理撤案。前工業局為完善審查機制，有效控管預算之執行進度，業於107年11月訂定執行原則，研提周延前置作業、妥善控管時程及建立退場機制等措施，並採競爭型評選機制篩選優先補助名單，及透過評選小組會議先行審定各案總需求額度上限，再依實際執行情形於每年度第4季核配各案之下年度預計執行經費，以提高計畫效益產出，並配合申請單位實際需求減列經費，並無規避執行進度門檻之情事。產業園區開發可謂地方政府之重大政策，於正式啟動產業園區開發作業前，需先有嚴謹前期規劃作業，其內容涉及用地勘選、引進產業項目、區域水電供給評估、自然環境調查、重大建設支應及民意支持程度，以確保於合情、合理、合法之前提下推動產業園區開發，顯見前期規劃作業具有其必要性及重要性；已撤案之平價園區案件，雖未如預期完成申請設置程序，惟地方政府已投入之規劃、工程設計成果，皆可做為後續園區開發之重要參酌，於未來地方政府國土計畫及產業政策研擬具有重要指導及參考意義，故並無不經濟支出之情事。

### 惟查平價園區方案16件撤銷案件中，樹林柑園產業園區等8案均於107年11月7日執行原則及相關機制實施後核定，顯見其補救措施尚無發揮功效；復揆以平價園區方案及強化公設方案撤案原因中，大多為申請後因用地問題而辦理撤案，係屬可事前預防類態，足見地方政府於申請前未審慎調查評估用地取得可行性，園管局(前工業局)亦未於受理新案時將「土地取得策略」作為是否補助之參考依據，顯示該局審核輔導機制及地方政府提案作業未臻完善。而已投入經費所作之規劃、工程設計，雖稱可作為地方政府未來研擬國土計畫及產業政策之用，然不免時過境遷，參考價值勢必大打折扣，復未建立相關事後追蹤管考機制，其中不乏核定逾2年以上方撤案者，實已排擠可供使用之補助額度及影響其他計畫執行時效，且撤案已核撥之計畫經費亦造成不經濟支出，浪費公帑，園管局自有怠失。

## **依據強化公設方案計畫目標，於評選時將改善既有工業區排水系統、布置水電管線、設置污水處理廠設備等環境保護設施列為優先補助對象，惟實際卻偏重補助道路新設或刨鋪改善等非優先項目，未能改善工業區公共設施，減少設廠障礙，發揮提升污水處理設施效能、活化用地等計畫效益。又園管局轄管園區污水處理廠中，採與民間機構簽約辦理委辦操作之觀音及中壢園區，自106年迄113年8月底止污水排放違反水污染防治法遭裁罰案件累計竟皆逾3千萬元，並未列入強化公設方案改善，該局對轄管園區污水處理廠之監管，顯然未能妥為善用預算經費以有效減少污水排放違法遭裁罰情形，強化公設方案預算配置不當且與計畫目標不合，核有違失：**

### 經盤點園管局轄管污水處理廠自辦計29座、委辦計15座及委辦廠數計4座，合計共48座，屬30年以上者(23座)、20年以上未達30年者(3座)、10年以上未達20年者(4座)，雖各廠處理設施依財產年限與設備堪用現況，逐年編列並辦理部分汰舊更新，以符合現行環保法令，仍囿於產業園區開發管理基金年度經費有限，不足支應情形，致多數污水廠仍處於硬體設備簡陋老舊狀態，導致處理效能下降，且偶有區內廠商瞬時排放高濃度廢水，致放流水質不符標準遭裁罰，自106年迄113年8月底止該局轄管園區污水處理廠自辦、委辦及園區污水排放違反水污染防治法遭裁罰累計金額超過1百萬元之彙整情形(詳表3)，其中觀音及中壢園區自106年迄113年8月底止因水污染遭裁罰累計件數及金額分別高達42件計3,992萬8,700元及18件計3,217萬8,000元。詢據該局針對老舊設施於106至109年係以永續工業區潔淨水環境計畫[[1]](#footnote-1)經費進行臺中等11處工業區污水收集管線更新汰舊及龍德、新北、中壢、新營、永安、大發污水處理廠擴整建工程，並進行新北等7處工業區老舊設備汰換及實驗室檢驗儀器之新購及汰換，並陸續辦理採促進民間參與公共建設法ROT[[2]](#footnote-2)方式與民間機構簽約辦理委辦操作(如觀音、中壢園區……等)，自109至112年8月底違反環保法規遭裁罰件數逐年減少，其中109年遭裁罰24件、110年遭裁罰24件、111年遭裁罰20件、112年8月底12件，裁罰數已有逐年減少之趨勢。針對廠商異常排放情形，各工業區皆掌握高污染廠商潛勢名單，除執行不定期聯合稽查作業，並導入移動式自動連續監測系統，以遏止廠商異常排放情形。

1. 園管局轄管園區污水處理廠自106年迄113年8月底止因水污染遭裁罰累計超過1百萬元情形彙整表

| 廠名 | 營管模式 | 累計件數 | 累計金額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 觀音 | 公辦民營廠(委辦) | 42 | 39,928,700 |
| 中壢 | 公辦民營廠(委辦) | 18 | 32,178,000 |
| 新竹 | 公辦民營廠(委辦) | 7 | 9,360,000 |
| 大園 | 公辦民營廠(委辦) | 8 | 5,229,000 |
| 平鎮 | 公辦民營廠(委辦) | 5 | 5,184,000 |
| 仁大 | 公辦民營廠(委辦) | 7 | 2,883,000 |
| 聯合(大發廠) | 公辦民營廠(委辦) | 8 | 1,828,742 |
| 龜山 | 自操(自辦) | 6 | 1,570,000 |
| 林口工二 | 自操(自辦) | 8 | 1,075,500 |

資料來源：本案整理自園管局提供本院之資料。

### 復查園管局強化公設方案針對遴選污水自辦工程補助之產業園區污水處理廠，以行政院、地方政府及園區廠商所提急迫改善需求，以及環境部公告116年加嚴管制放流水中氨氮排放，恐無法符合法規之產業園區，始補助辦理，共7處園區包括「屏東產業園區」、「大甲幼獅產業園區」、「彰濱產業園區金屬表面處理專區一期(鹿港東三區)」、「新營產業園區」、「竹山產業園區」、「嘉太產業園區」及「利澤產業園區」等，操作、裁罰及改善情形詳表4、5。詢據園管局說明如下：

#### 「屏東產業園區」：屏東產業園區污水下水道系統改善工程業於111年完工，本案係於107年由屏東縣政府與屏東產業園區產協會向時任行政院賴院長提出建置屏東產業園區污水下水道系統，將可提升處理水質符合放流水標準，降低殺蛇溪環境負荷，始補助辦理。

#### 「大甲幼獅產業園區」：大甲幼獅產業園區污水廠處理系統效能加值及優化工程業於111年底完工，本案係放流水為符合116年加嚴管制放流水中氨氮排放，須改善相關設施，始補助辦理；本區於109年裁罰1案件與硝酸鹽氮有關並歸責於廠商違規排放。

#### 「彰濱產業園區金屬表面處理專區一期(鹿港東三區)」：彰濱產業園區金屬表面處理專區一期(鹿港東三區)污水收集管線汰換及功能提升工程業於111年底完工，本案因既有老舊管線破損、管線孔徑過小導致容易堵塞洩漏，影響污水處理效率及滲漏影響土壤環境污染，又廠商違規排放導致109~111年期間裁罰4案件，始補助辦理；經改善後於112年促參委託長江龍(灃濱)公司經營後，迄今尚無其他相關裁罰。

#### 「新營產業園區」：新營產業園區污水廠處理系統效能加值工程業於111年底完工，本案係放流水為符合116年加嚴管制放流水中氨氮排放，須改善相關設施，以避免遭裁罰，始補助辦理。

#### 「竹山產業園區」、「嘉太產業園區」及「利澤產業園區」：前開園區內之污水廠(包含污水管線)改善工程刻執行中，其中竹山及嘉太園區內之污水廠前無裁罰情事，而利澤污水廠自106年起共計5件裁罰案件，其中3件可歸責於廠商違規排放或作業缺失，預定工程完工後得有效改善污水處理效率。

1. 受補助污水廠之操作、裁罰情形一覽表

| 廠名 | 模式 | 裁罰日期 | 污水排放違反水污染防治法遭裁罰案件 | 金額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龍德(兼利澤) | 自操(自辦) | 108.05.09 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量達113mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 60,000 | 經查為廠商違規排放 |
| 108.08.08 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量達169mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 141,750 | 經查為廠商違規排放 |
| 109.06.15 | 於108年6月及7月污泥曬乾床污泥量超出該廠許可核准最大量，違反水污染防治法第19條規定。 | 66,000 |  |
| 111.2.15 | 未依所領有之廢(污)水自動監測(視)設施確認報告書內容操作、通報及執行人工採樣，違反水污染防治法第18條暨水污染防治措施及檢測申報管理辦法第108條第1項、同辦法附件1第9條。 | 10,000 |  |
| 111.6.5 | 因進流口流量計故障，委託檢修儀器公司未將系統切換為故障狀態，且未先向宜蘭縣政府環保局報備，遭裁處違反水污染防治法第18條、水污染防治措施及檢測申報管理辦法第108條第1項、同辦法附件1第2條及第9條第1項。 | 11,250 | 歸責於廠商執行缺失 |
| 大甲幼獅 | 自操(自辦) | 109.02.06 | 排放廢水未符合放流水標準(硝酸鹽氮56.6mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 120,000 | 經查為廠商違規排放 |
| 彰濱(鹿港)(含金屬專區) | 公辦民營(委辦) | 109.03.10 | 排放廢水未符合放流水標準(懸浮固體46mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 90,000 | 經查為廠商違規排放 |
| 110.06.24 | 對納管事業用戶之用水量及廢(污)水量有未維持合理平衡情形，然未查明原因及未採取適當管理措施，違反水污染防治法第19條準用同法第18條授權訂定之水污染防治措施及檢測申報管理辦法第98條第2項。 | 72,000 | 經查為廠商違規排放 |
| 111.04.07 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量為100mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 126,000 | 經查為廠商違規排放 |
| 111.09.19 | 放流水檢測結果氨氮130mg/L，超過放流水標準限值(100mg/L)1.3倍。 | 231,000 | 經查為廠商違規排放 |
| 南崗(兼竹山) | 自操(自辦) | 無裁罰 |
| 嘉太 | 自操(自辦) | 無裁罰 |
| 新營 | 自操(自辦) | 無裁罰 |
| 屏東 | 公辦民營(委辦) | 無裁罰 |

資料來源：園管局提供本院資料。

1. 園管局所轄污水廠納入強化公設方案改善情形彙整表

| 項次 | 計畫類別 | 預算金額(萬元) | 執行年度 | 計畫執行進度 | 案件名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建置污水處理廠 | 17,000 | 108~110 | 已完成 | 屏東工業區污水下水道系統工程 |
| 2 | 園區管網基礎提升 | 12,800 | 110~111 | 已完成 | 彰濱工業區金屬表面處理專區一期(鹿港東三區)污水收集管線汰換及功能提升工程 |
| 3 | 6,685 | 112~113 | 驗收中 | 竹山工業區廢(污)水納入竹山公共下水道系統-區內管線工程 |
| 4 | 5,314 | 112-113 | 執行中 | 竹山鎮工業區廢(污)水納入竹山公共下水道系統管線工程(區外) |
| 5 | 提升氨氮處理效能 | 3,300 | 110~111 | 已完成 | 新營工業區污水廠處理系統效能加值工程 |
| 6 | 3,300 | 110~111 | 已完成 | 大甲幼獅工業區污水廠處理系統效能加值及優化工程 |
| 7 | 3,000 | 112~113 | 執行中 | 嘉太工業區污水廠氨氮效能提升工程 |
| 8 | 2,500 | 113~114 | 執行中 | 利澤產業園區污水廠效能改善工程 |

資料來源：園管局提供本院資料。

### 按前工業局為提升既有地方工業區公共設施服務水準，提高廠商設廠意願，於前瞻基礎建設計畫特別預算辦理強化公設方案，期透過增設污水處理設備及相關公共設施，減少設廠阻礙，發揮提升污水處理設施效能、活化用地等計畫效益，以吸引廠商進駐。依據強化公設方案計畫目標略以，前工業局為具體改善工業區公共設施，減少設廠阻礙，吸引廠商進駐，於評選時將改善既有工業區排水系統、布置水電管線、設置污水處理廠設備等環境保護設施列為優先補助對象。惟查截至113年8月底(詳表6)，園管局核定地方政府辦理強化公設方案之104件補助計畫中，新設或道路刨鋪改善案件有51件，占總補助件數之49.04%，幾近半數，反觀應列為優先補助之排水系統及設置污水處理廠設備等環境保護設施，僅各補助10件及12件，分別占總補助件數之9.62%及11.54%，補助金額合計5億3,349萬餘元，占總補助金額59億1,810萬餘元之9.01%，補助用地活化類案亦僅3件(2.88%)，顯未能改善工業區公共設施，減少設廠障礙，發揮提升污水處理設施效能、活化用地等計畫效益。又檢視近年來園管局轄管觀音、中壢園區污水處理廠污水排放違反水污染防治法遭裁罰案件情形(詳表7)之件數、金額皆未見顯著減少，該局採促進民間參與公共建設法ROT方式與民間機構簽約辦理委辦操作觀音、中壢園區污水處理廠，仍應負監管之責，然未能妥為善用預算經費以有效減少該2園區污水排放違法遭裁罰情形，強化公設方案預算配置不當且與計畫目標不合，核有違失。

1. 截至113年8月底強化公設方案執行概況

單位：千元、%、件

| 項目 | 補助金額 | 比率 | 案件數 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 5,918,107 | 100 | 104 | 100 |
| (一)道路新設或刨鋪改善 | 1,681,693 | 28.42 | 51 | 49.04 |
| (二)排水措施新設或改善 | 478,300 | 8.08 | 25 | 24.04 |
| (三)用地活化 | 162,334 | 2.74 | 3 | 2.88 |
| (四)標準廠房 | 2,980,655 | 50.37 | 2 | 1.92 |
| (五)污水處理設施效能提升 | 393,136 | 6.64 | 10 | 9.62 |
| (六)監視及監測系統強化 | 140,356 | 2.37 | 12 | 11.54 |
| (七)其他 | 81,633 | 1.38 | 1 | 0.96 |

註：金額取至千位數，以下捨去。

資料來源：園管局提供本院資料。

1. 園管局轄管觀音、中壢園區污水處理廠近年來污水排放違反水污染防治法遭裁罰情形

| 裁罰日期 | 園區 | 污水排放違反水污染防治法遭裁罰案件 | 金額(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 109.12.02 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量達80.6mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 3,510,000 |
| 109.12.28 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(硝酸鹽氮95.9mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 3,690,000 |
| 109.12.28 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(硝酸鹽氮58.1mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 3,654,000 |
| 110.04.09 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(懸浮固體28.2mg/L)，違反水污染防治法第19條。 | 126,000 |
| 110.06.04 | 觀音 | 未將自動監測設施(監測pH、水溫、導電度及懸浮固體電極)置放於流通槽內，未維持設施正常操作，違反水污染防治措施第19條。 | 3,846,000 |
| 110.06.28 | 觀音 | 榮工北路之中繼抽水站P1抽水馬達異常無法正常運作，導致廢水疏漏至RD04，續流至承受水體富林溪，未採取緊急應變，違反水污染防治法第28條。 | 3,420,000 |
| 111.01.06 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量119mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 3,846,000 |
| 111.04.11 | 觀音 | RD04有殘留廢水及泡沫，違反水污染防治法第28條第1項。 | 81,000 |
| 111.05.25 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(懸浮固體36.5mg/L、化學需氧量為83.8mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 264,000 |
| 111.08.17 | 觀音 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量為98.8mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 264,000 |
| 112.05.11 | 觀音 | 排放廢水未符合放流口採樣硝酸鹽氮：58.4mg/L[現值：50mg/L]，違反水污染防治法第7條第1項。 | 360,000 |
| 112.05.17 | 觀音 | 雨水排放口RD01有累積大片油漬，違反水污染防治法第18條及檢測申報管理辦法第96條2項。 | 40,500 |
| 112.05.24 | 觀音 | 111年10月26日雨水排放口RD04有大量深紫色廢水，違反水污染防治法第28條第1項。 | 126,000 |
| 112.06.27 | 觀音 | 112年4月26日放流口採樣化學需氧量121mg/L[現值：80mg/L]，違反水污染防治法第7條第1項。 | 264,000 |
| 112.12.13 | 觀音 | 112年11月15日榮興橋稽查不明廢水由路邊石縫及人行孔蓋冒出RD04溢流。 | 126,000 |
| 112.12.22 | 觀音 | 112年10月26日放流口採樣化學需氧量：120mg/L違反水污染防治法。 | 264,000 |
| 113.01.16 | 觀音 | 112年11月15日榮興橋稽查不明廢水由路邊石縫及人行孔蓋冒出RD04溢流，未能於規定期限112年11月18日完成改善。 | 128,800 |
| 113.04.08 | 觀音 | 113年2月2日接獲民眾陳情富林溪有魚群死亡情形，經稽查發現RD09至下游承受水體皆有大量死魚，RDO9排放口檢測生化需氧量84.9mg/L、化學需氧量159mg/L。 | 154,000 |
| 113.04.22 | 觀音 | 113年2月20日放流口採樣COD 88.4mg/L SS 55.5mg/L違反水污染防治法。 | 3,432,000 |
| 113.05.03 | 觀音 | 113年2月27日派員至RD09稽查發現有白色泡沫殘留，取樣結果：COD 190mg/L，經查雖有回抽至污水廠，惟未確實收集而疏漏至承受水體。 | 182,000 |
| 113.08.02 | 觀音 | 113年3月29日派員至RD09稽查發現有明顯黃色不明廢水排放，取樣結果：PH 9.7mg/L，經查放流口閘門雖已關閉，惟水流過大仍有廢水持續疏漏至承受水體。 | 210,000 |
| 109.12.22 | 中壢 | 廠內廢水處理設施流程未依許可證登記事項運作，違反水污染防治法第19條。 | 294,000 |
| 109.12.22 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(懸浮固體47.8mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 273,000 |
| 110.05.18 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量117mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 2,730,000 |
| 110.05.31 | 中壢 | 區內廠商義美公司廠內CIP製程區內鹼粉因人員操作不慎溢出，另廠房頂樓冷卻水溢流(管線連接雨水溝)將鹼粉帶出至雨水放流口(RD03)，遭桃園市政府環保局稽查發現有超過pH12之廢(污)水異常排放之情事。 | 210,000 |
| 110.06.07 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(懸浮固體38.8mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 3,150,000 |
| 110.12.30 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量81mg/L、懸浮固體達 25.9 mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 2,310,000 |
| 111.06.28 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(懸浮固體物為7,230mg/L、化學需氧量為2,310mg/L、銅為34.1mg/L、鎳為1.78mg/L、鋅為5.37mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 10,692,000 |
| 111.12.01 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量為89.3mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 231,000 |
| 111.12.21 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量為88.7mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 2,730,000 |
| 112.03.31 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量為86.7mg/L)，違反水污染防治法第7條第1項。 | 2,730,000 |
| 112.04.17 | 中壢 | 排放廢水未符合放流水標準(化學需氧量為99.0mg/L[現值：80mg/L])，違反水污染防治法第7條第1項。 | 3,150,000 |

資料來源：園管局提供本院資料。

## **依園區計畫內容及相關規定，強化公設方案及平價園區方案補助範圍皆不包含土地取得費用，惟園管局依據作業要點所規定申請條件，各補助方案係以工業區設置年期條件作為補助方案分類標準，核定強化公設方案以立體化釋地方式補助興建標準廠房，及平價園區方案因土地所有權並未移轉而補助填築新生地之取得等情，違反一般認知造成疑義，然揆以計畫內容及作業要點確有未盡周詳之處，該局既未能主動積極檢視並修正相關規範，又未曾主動函請相關機關釋疑，妥為澄清，以杜爭議，核有未當：**

### 依開發在地型產業園區計畫內容：「（一）分項計畫一－強化地方工業區公共設施補助方案 1.主要工作項目 強化地方工業區公共設施補助方案之補助範圍以辦理既有工業區提升區域內地下管線管理、公共設施機能強化、改善環境景觀意象及安全維護基盤設施為限，不包含土地取得費用。」爰審計部認為前工業局核定強化公設方案補助新北寶高智慧產業園區、臺中精密機械科技創新園區二期園區等2案辦理興建標準廠房非屬工業區公共設施標的，已超出補助範圍。

### 詢據園管局說明補助緣由係依據作業要點[[3]](#footnote-3)所規定申請條件，各補助方案係以工業區設置年期條件作為補助方案分類標準。其中，臺中精密機械科技創新園區二期園區係屬依促進產業升級條例編定完成15年以上工業區、新北市新店區寶高智慧產業園區位屬都市計畫發布達15年以上工業區，故係以強化公設方案核列補助興建標準廠房等工程。採只租不售(或租售併行)方式，提供產業用地供中小企業廠商租用設廠，係以立體化釋地方式，解決企業設廠缺乏產業用地問題，符合園區計畫目標；其中只租不售方式釋出產業用地，亦落實計畫補助不具自償性部分，契合前瞻計畫補助精神。惟按一般認定所謂「標準廠房」係具自償性且非屬公共設施，依上開計畫強化公設方案目的，似應以標準廠房中有關改善園區空間規劃與建築設計，使其符合不同性別使用者之需求部分予以補助。縱然該2案之標準廠房只租不售實難逕行認定為公共設施，亦難以歸類為上開計畫補助範圍內。是以園管局為解決企業設廠缺乏產業用地問題而採立體化釋地方式，核定以強化公設方案補助地方政府於園區興建標準廠房，仍應主動調整修正該方案計畫內容及作業要點有關補助範圍之規定為宜。

### 另依「開發在地型產業園區計畫之分項計畫二－設置平價產業園區補助方案」列載，補助範圍係以平價產業園區開發費用為限，包含：園區調查規劃及申請設置費用、環境影響評估及環境監測費用、園區工程設計、監造及開發費用等，不包含土地取得費用。據彰化縣政府110年12月提報第7次變更「彰濱風電運維基地計畫」之「設置平價產業園區補助方案」摘要表列，預計於基地完工營運後，將可獲填築新生地面積約5公頃(設廠面積)，引進9至15家廠商(該計畫摘要列可引進33至49家廠商)，每年增加產值37.5億元。經審計部認定上開設廠面積係運用平價園區計畫補助款填築新生地而取得，與該方案補助範圍不包含土地取得費用之規定未合。

### 復詢據園管局說明：「彰濱風電運維基地計畫」補助項目為規劃作業費用及開發工程費用，包括施作「浚挖及填築工程」、「護岸及浮動碼頭工程」、「道路及排水工程」、「公共管線工程」、「照明及號誌、弱電工程」等經費，其新建工程業於113年4月19日報竣；其中「浚挖及填築工程」完成後，將可提供5公頃建地作為運維服務區供支援服務業使用；故前開5公頃之建地，係屬工程填築後之土地，填築新生地為工程手段，故園區計畫補助前開項目實屬合理。土地填築費用係指拆除原漁港東側堤岸後，改建為護岸並填築平整之土地，並非填海造陸之新生地，故無土地取得之情事，無牴觸補助範圍不包含土地取得費用之規定等語。再經本院函詢行政院主計總處回復略以：據經濟部說明旨案範圍之土地，107年1月前工業局業原則同意漁港用地無償撥用，爰本案未涉土地取得事宜。至「填築新生地」係就原國有海底土地，以工程手段墊高，因土地所有權並未移轉，爰尚無涉土地之取得及「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」第10條[[4]](#footnote-4)之規定等語。惟查園管局始終未曾主動函請相關法令主管機關釋疑，妥為澄清，以杜爭議。

### 據上，依園區計畫內容及相關規定，強化公設方案及平價園區方案補助範圍皆不包含土地取得費用，惟園管局依據作業要點所規定申請條件，各補助方案係以工業區設置年期條件作為補助方案分類標準，核定強化公設方案以立體化釋地方式補助興建標準廠房，及平價園區方案因土地所有權並未移轉而補助填築新生地之取得等情，違反一般認知造成疑義，然揆以計畫內容及作業要點確有未盡周詳之處，該局既未能主動積極檢視並修正相關規範，又未曾主動函請相關機關釋疑，妥為澄清，以杜爭議，核有未當。

## **「輔導未登記工廠進駐策略」不僅列為強化公設方案及平價園區方案之評選項目之一，且亦列入該二方案計畫目標中，惟未登記工廠進駐目標於強化公設方案所有案件申請計畫書中皆未見設定，另於平價園區方案中僅有7案設定目標，且未登記工廠數排名前6名市縣中，僅核定補助彰化縣、高雄市政府申設平價園區，顯不利就地輔導未登記工廠進駐之推展，園管局雖以其成因複雜、法令修改、現實執行困境等為由說明難以達成此政策目標，然遲未適時修正評選項目及計畫目標，亦屬怠失，實應確實檢討改進：**

### 依作業要點第10、14點規範，明訂地方政府所提申請書需載明事項及評選會議評比權重(詳表8、9)，顯示園區計畫於評估補助對象及核配預算時，皆以「輔導未登記工廠進駐策略」作為評估基準中其一項目。復依據平價園區方案計畫目標略以，因應在地產業需求及現況，以特別預算補助園區開發，加速地方政府規劃設置平價產業園區，……另針對部分未登記工廠眾多之市縣，後續將持續調查需求並鼓勵該等地方政府提案爭取補助。及強化公設方案計畫目標略以，透過補助強化地方工業區之公共設施補助方案增設污水處理設備及相關公共設施，……藉此輔導未登記工廠進駐並有效提升既有產業用地利用效率，創造性別友善空間。……另針對部分未登記工廠眾多或國道1號及3號經過之都市計畫工業區開闢率低之縣市，後續將持續調查需求並鼓勵該等地方政府提案爭取補助。足見輔導未登記工廠進駐園區仍為該二方案之重要政策目標。

1. 強化公設補助方案申請書所載項目及評選會議評比權重彙整表

| 項次 | 項目 | 評比權重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工業區發展政策及開發現況 | 擬引進產業類別、**輔導未登記工廠進駐策略**、工業區更新活化策略、公共設施配置狀況、生產營運中之設廠面積、生產營運中之設廠家數等 | 30% |
| 2 | 工業區改善計畫 | 符合產業園區設置四大原則、區位適宜性、開發工程規劃、土地取得方式、與既有產業聚落鏈結性及招商計畫等，其中涉及私有土地取得者，應以協議價購為原則，以減少土地取得之爭議等 | 20% |
| 3 | 工業區開發財務計畫及預定執行期程 | 自籌經費來源說明及開發財務可行性說明、單項工程及整體工程執行進度、產業用地釋出面積與時程等 | 20% |
| 4 | 工業區營運計畫 | 工業區營運管理機制、後續維護經費來源說明等 | 10% |
| 5 | 預期效益 | 預期新增產業用地或閒置土地活化面積、引進廠商家數、投資額、產值及就業人數等 | 20% |

資料來源：園管局提供本院資料。

1. 平價園區方案申請書所載項目及評選會議評比權重彙整表

| 項次 | 項目 | 評比權重 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 園區發展政策 | 擬引進產業類別、**輔導未登記工廠進駐策略**、只租不售面積比例說明等 | 30% |
| 2 | 園區設置計畫 | 符合產業園區設置四大原則、區位適宜性、開發工程規劃、土地取得方式、與既有產業聚落鏈結性及招商計畫等，其中涉及私有土地取得者，應以協議價購為原則，以減少土地取得之爭議等 |
| 3 | 園區開發財務計畫及預定請款期程 | 自籌經費來源說明及開發財務可行性說明等 | 20% |
| 4 | 預定執行進度 | 單項工程及整體工程執行進度、產業用地釋出面積與時程等 | 20% |
| 5 | 園區營運計畫 | 園區營運管理機制、後續維護經費來源說明等 | 10% |
| 6 | 預期效益 | 預期新增產業用地、引進廠商家數、投資額、產值及就業人數等 | 20% |

資料來源：園管局提供本院資料。

### 詢據園管局說明平價園區及強化公設方案有關輔導未登記工廠實際進駐情形，截至113年8月底止，強化公設方案及平價園區方案執行中之補助地方案件，共計139案(強化公設104案、平價園區35案)，其中申請計畫書設有未登記工廠進駐目標者，僅有平價園區方案計7案；另有3案（強化公設方案2案、平價園區方案1案）原未設定進駐目標，惟實際引進工廠含未登記工廠。其未達目標者，有5案係目前仍處於園區申請設置階段，尚未啟動招商作業，爰仍無法達成目標；另「仁武產業園區計畫」及「馬稠後產業園區」2案，僅完成園區申請設置程序(詳表10)，各別詳情如下：

1. 截至113年8月強化公設及平價園區方案預計引入未登記工廠家數之目標與實際家數比較表

| 分項計畫 | 園區申請設置進度 | 計畫名稱 | 輔導家數(家) |
| --- | --- | --- | --- |
| 目標 | 實際 |
| 強化公設 | 已完成 | 精密機械科技創新園區二期園區標準廠房新建工程加強公共設施計畫 | - | 3 |
| 強化公設 | 已完成 | 新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫 | - | 2 |
| 平價園區 | 已完成 | 南投縣草屯手工藝智慧產業園區計畫 | - | 3 |
| 平價園區 | 已完成 | 仁武產業園區計畫 | 60 | 10 |
| 平價園區 | 已完成 | 馬稠後產業園區申請園區規劃設置與自來水專管工程 | 40 | 0 |
| 平價園區 | 申設中 | 大溪草厝江產業園區計畫 | 61 | 0 |
| 平價園區 | 申設中 | 平鎮東金產業園區計畫 | 2 | 0 |
| 平價園區 | 申設中 | 澎湖縣海洋科技產業園區計畫 | 5 | 0 |
| 平價園區 | 申設中 | 擬定彰化水五金田園生產聚落特定區計畫 | 262 | 0 |
| 平價園區 | 申設中 | 屏東縣新園產業園區 | 10 | 0 |

資料來源：園管局提供本院資料。

#### 仁武產業園區計畫：本案係108年10月31日完成園區核定設置，第一期工程於109年10月20日開工，於113年10月底完工，可提供33.93公頃產業用地，高雄市政府已陸續進行招商作業，目前已有10家未登記工廠經核准進駐。

#### 南投縣草屯手工藝智慧產業園區計畫：本案係109年11月24日完成園區核定設置，園區假設工程[[5]](#footnote-5)於111年8月6日開工，預定於114年10月底完工，可提供8.79公頃產業用地，刻正同步辦理園區開發分項工程細部設計及用地招商作業，目前已有3家未登記工廠經核准進駐。

#### 標準廠房：該計畫迄今補助地方興建標準廠房共計2案，採立體化方式釋出產業用地，提供企業設廠，包含「新北市新店區寶高智慧產業園區設置計畫」新增標廠樓地板面積24,428坪，引進未登記工廠2家、「精密機械科技創新園區二期園區標準廠房新建工程加強公共設施計畫」新增標廠樓地板面積45,055坪，引進未登記工廠3家。

### 復據園管局提供資料(詳表11)顯示，截至113年7月底止，全國未登記之違章工廠共計36,061家，其中前6名分別為臺中市8,632家(23.94%)、彰化縣7,019家(19.46%)、新北市4,740家(13.14%)、高雄市3,991家(11.07%)、桃園市3,640家(10.09%)及臺南市2,913家(8.08%)。另查自106年至113年8月底止核定(包括園區申請設置及園區公共工程)總計50案，其中撤案廢止者共16案，上開6個市縣獲核定補助情形，分別為彰化縣2處(33.33%)、高雄市1處(占16.67%)，除核定補助彰化縣、高雄市政府平價產業園區之比率高於轄內未登記工廠比率外，其餘各市縣政府獲補助平價產業園區數比率均低於各該轄區內未登記工廠之比率。

1. 截至113年7月底未登記工廠分布及平價園區方案核定情形

單位：家、%、處

| 市縣別 | 未登記工廠數註1(已申請納管及未申請納管工廠) | 核定平價產業園區數 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 比率 |
| 全國合計 | 36,061 | 100.00 | 6註2 | 100 |
| 臺中市 | 8,632 | 23.94 | 0 | 0 |
| 彰化縣 | 7,019 | 19.46 | 2 | 33.33 |
| 新北市 | 4,740 | 13.14 | 0 | 0 |
| 高雄市 | 3,991 | 11.07 | 1 | 16.67 |
| 桃園市 | 3,640 | 10.09 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 2,913 | 8.08 | 0 | 0 |

註：1.經濟部產業發展署「工廠管理輔導法－特定工廠登記與未登記工廠專區」平台。未登記工廠數量受到廠商營運、用地變更情形、稽查拆遷情況而有所變動。

2.核定平價產業園區包括新竹縣政府「新竹縣國際AI智慧園區計畫」、新竹縣政府「新竹縣芎林鄉五華工業區設置編定申請變更計畫」、彰化縣政府「彰化縣打鐵厝(北側)產業園區計畫」、彰化縣政府「彰濱離岸風電運維基地計畫」、南投縣政府「南投縣草屯手工藝智慧產業園區計畫」及高雄市政府「仁武產業園區計畫」共計6處。

資料來源：園管局提供本院資料。

### 又詢據園管局略以，未登記工廠形成肇因於(西元)1970年農業轉型工業時期，鼓勵家庭代工以加速製造業之發展，致使產業夾雜於農業區與住宅區；後隨時間推移，受到產業用地不足、土地取得成本、交通區位以及非都市土地使用管理較難以確切落實等因素影響，造成當前未登記工廠遍布局面，也因此非為直接供應產業用地可改善，亦須落實各法令之罰則方可成就。未登記工廠遷址過程中，工廠可能面臨短期停工，恐對原有生產進度和交貨時間產生影響，導致業務造成損失。遷址後，部分員工可能因新址距離過遠而選擇離職，將影響工廠原運營效率，亦將導致人才流失。中小型企業建廠資金龐大，管理費用較高，且工廠輔導法自108年7月24日修正，放寬輔導期和特定工廠登記，工廠就地合法可能性大增、降低未登記工廠搬遷意願，因此新設產業園區已非未登記工廠合法化之唯一途徑，以致成效不顯著。而區域之未登記工廠數量非短期可明確掌握，故考量公告受理補助期間較短之情形下，無明確要求地方政府承諾輔導未登記工廠數量。解決未登記工廠議題亦須由各部會多面向共同解決，除提供產業用地外、亦須搭配違反土地使用之罰則一併施行，獎勵與處罰並進，執行方具效益；園區計畫係屬補助計畫，不具裁量權責，故於釋出產業用地之計畫目標下，將申請單位輔導未登記工廠之目標作為評選項目，擴大補助預算效益、並於改善產業環境之大目標下，解決未登記工廠問題。另園管局考量地方政府擬定及執行未登記工廠量能有限，亦於歷次成效督導會議針對未登記工廠處理政策提出建議策略，期早日落實輔導未登記工廠進入新設園區之政策目標。然而倘輔導未登記工廠進駐園區之相關法令修改及時空環境變遷，且遭遇之困境已非單能以補助計畫解決，園管局卻遲未能適時修正計畫目標及評選項目，亦屬怠失。

### 基上，「輔導未登記工廠進駐策略」不僅列為強化公設方案及平價園區方案之評選項目之一，且亦列入該二方案計畫目標中，惟未登記工廠進駐目標於強化公設方案所有案件申請計畫書中皆未見設定，另於平價園區方案中僅有7案設定目標，且未登記工廠數排名前6名市縣中，僅核定補助彰化縣、高雄市政府申設平價園區，顯不利就地輔導未登記工廠進駐之推展，園管局雖以其成因複雜、法令修改、現實執行困境等為由說明難以達成此政策目標，然遲未適時修正評選項目及計畫目標，亦屬怠失，實應確實檢討改進。

## **國發會職司前瞻基礎建設計畫之修正審議及管考機制，惟未見該會針對強化公設及平價園區方案計畫內容、評選項目及相關規範等不當之處，撤案排擠補助額度及影響執行時效並造成不經濟支出，以及強化公設方案實際執行偏重補助道路新設或刨鋪改善等非優先項目之預算配置失當與計畫目標不合等情，提出相關預警建議及管考意見，該會顯未確依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」規定，督導經濟部積極修正改善，以有效管控計畫能如期如質執行，實有未當：**

### 按國發會職司前瞻基礎建設計畫之修正審議及管考機制，詢據該會說明，園區計畫管制級別為「部會管制」，依「行政院所屬各機關個案計畫管制評核作業要點」第4點規定，部會管制計畫，由各部會管考單位管考。爰園區計畫之管考事宜，係由經濟部負責補助款項之提撥與經費運用監督，並由該部園區計畫專案管理(推動辦公室)協助辦理補助計畫年度執行狀況之督核。惟國發會允應依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」規定督導經濟部積極改善，並依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，於計畫屆期時辦理總結評估，瞭解補助方案執行成果，以有效管控計畫能如期如質執行，合先敘明。

### 依園區計畫內容及相關規定，強化公設方案及平價園區方案補助範圍皆不包含土地取得費用，惟園管局依據作業要點所規定申請條件，各補助方案係以工業區設置年期條件作為補助方案分類標準，核定強化公設方案以立體化釋地方式補助興建標準廠房，及平價園區方案因土地所有權並未移轉而補助填築新生地之取得等情，違反一般認知造成疑義，顯示計畫內容及作業要點確有未盡周詳之處。又「輔導未登記工廠進駐策略」不僅列為強化公設方案及平價園區方案之評選項目之一，亦列入該二方案計畫目標中，惟未登記工廠進駐目標於強化公設方案所有案件申請計畫書中皆未見設定，另於平價園區方案中僅有7案設定目標，且未登記工廠數排名前6名市縣中，僅核定補助彰化縣、高雄市政府申設平價園區，顯不利就地輔導未登記工廠進駐之推展，詢據園管局以其成因複雜、法令修改、現實執行困境等為由，說明難以達成此政策目標，足見該計畫評選項目及計畫目標應配合適時修正，然而國發會審議及管考園區計畫時皆未主動發現，要求經濟部修正。

### 復查自106年至113年8月底止平價園區方案及強化公設方案園管局各核定計50案、116案，部分市縣政府已獲核定補助計畫卻因審核輔導機制及地方政府提案作業未臻完善，導致執行後再申請撤案各計16案、12案，分別已撥付地方政府補助款1億4,291萬8,534元、85萬2,911元無須繳還，惟查平價園區方案半數撤銷案件均於107年11月7日訂定執行原則及相關機制實施後核定，顯見其補救措施尚無發揮功效；復揆以撤案原因大多為申請後因用地問題而辦理撤案，係屬可事前預防類態，園管局卻未審慎評估，而已投入經費所作之規劃、工程設計，雖稱可作為地方政府未來研擬國土計畫及產業政策之用，然不免時過境遷，參考價值勢必大打折扣，復未建立相關事後追蹤管考機制，其中不乏核定逾2、3年以上方撤案者，實已排擠可供使用之補助額度及影響其他計畫執行時效，且撤案已核撥之計畫經費亦造成不經濟支出，然未見國發會提出相關預警建議及管考意見。

### 依據強化公設方案計畫目標，於評選時將改善既有工業區排水系統、布置水電管線、設置污水處理廠設備等環境保護設施列為優先補助對象，惟園管局實際卻偏重補助道路新設或刨鋪改善等非優先項目，未能改善工業區公共設施，減少設廠障礙，發揮提升污水處理設施效能、活化用地等計畫效益。又園管局轄管園區污水處理廠中，採與民間機構簽約辦理委辦操作之觀音及中壢園區，自106年迄113年8月底止污水排放違反水污染防治法遭裁罰案件累計竟皆逾3千萬元，並未列入強化公設方案改善，該局對轄管園區污水處理廠之監管，顯然未能妥為善用預算經費以有效減少污水排放違法遭裁罰情形，卻遲未見國發會指出強化公設方案上開預算資源配置失當與計畫目標不合等情之缺失。

### 綜上，國發會職司前瞻基礎建設計畫之修正審議及管考機制，惟未見該會針對強化公設及平價園區方案計畫內容、評選項目及相關規範等不當之處，撤案排擠補助額度及影響執行時效並造成不經濟支出，以及強化公設方案實際執行偏重補助道路新設或刨鋪改善等非優先項目之預算配置失當與計畫目標不合等情，提出相關預警建議及管考意見，該會顯未確依「公共建設計畫審議、預警及退場機制」規定，督導經濟部積極修正改善，以有效管控計畫能如期如質執行，實有未當。

# 處理辦法：

## 調查意見一及二，提案糾正經濟部產業園區管理局。

## 抄調查意見三及四，函請經濟部督飭該部產業園區管理局確實檢討改進見復。

## 抄調查意見五，函請國家發展委員會確實檢討改進見復。

## 調查報告，送審計部參考。

## 調查報告之案由、調查意見及處理辦法上網公布。

調查委員：蘇麗瓊

王麗珍

中 華 民 國　114　年　 6 　月 11　　　日

1. .產業園區開發管理基金依行政院核定之「永續工業區潔淨水環境計畫」編列經費建構園區環境戰情中心，設置雨(污)水下水道自動監測(視)系統，以加強監督轄管18處未設污水處理廠工業區之污水排放水質，防杜污染事件發生。 [↑](#footnote-ref-1)
2. .Rehabilitate-Operate-Transfer民間機構投資增建、改建及修建政府現有建設並為營運，營運期間屆滿後，營運權歸還政府。 [↑](#footnote-ref-2)
3. .作業要點第5點規定：「優先補助對象或申請條件：(一)強化地方工業區公共設施補助方案，以下列工業區為優先：1、依廢止前獎勵投資條例或廢止前促進產業升級條例核定編定完成達15年以上之工業區，且由直轄市、縣(市)政府管轄者。2、都市計畫主要計畫書圖發布實施達15年以上之工業區。(二)設置平價產業園區補助方案1、該產業園區指由直轄市、縣(市)政府依廢止前促進產業升級條例或產業創新條例申請設置之產業園區。其園區土地位於都市計畫範圍外者，面積以五公頃以上為限；如位屬山坡地範圍內者，面積以十公頃以上為限。2、屬配合中央政策規劃田園化生產聚落，並報行政院認定者，得不限開發方式。3、屬依行政院109年5月22日院臺經字第1090168813號函核定『配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案』或因應其他中央重大政策申請設置之產業園區。」 [↑](#footnote-ref-3)
4. .「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第10條規定：「第7條及前條所定中央對直轄市、縣（市）政府之計畫型補助款，均不含土地取得及維護費用。但專案報經行政院核准者，不在此限。依前項但書規定專案報經行政院核准補助土地取得費用者，其補助方式如下：一、應以計畫核定當年度之市價為補助土地取得費用之基準。……」 [↑](#footnote-ref-4)
5. .施工前期須進行包含施工圍籬、大門、工務所組合屋等項目，在工程上統稱為假設工程。 [↑](#footnote-ref-5)