糾正案文

# 被糾正機關：行政院衛生署。

# 案　　  由：行政院衛生署推動電子病歷總體藍圖規劃遲未定案，相關計畫迭經修改而大幅刪減預算財源；又病歷互通之進度遲緩，	醫療影像交換數量未見顯著增長；而權責單位事出多頭，欠缺橫向協調整合；且就審計部查核本案所指摘之諸多缺失未迅加回應改善等情，均核有疏失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

據審計部民國(下同)100年度中央政府總決算審核報告，行政院衛生署（下稱衛生署）推動電子病歷相關計畫，於成本效益、法令規章、資訊安全、資源分配及運用、推廣行銷等層面，涉有未盡職責及效能過低等情。案經向衛生署、審計部調閱相關卷證資料，並約詢該署相關主管人員，茲已釐清案情竣事，爰將該署涉有疏失部分臚述如下：

## 衛生署推動電子病歷總體藍圖規劃遲未定案，相關計畫迭經修改而乖違原先設定目標，實際可支用預算財源亦大幅刪減，致使已承諾推動之良好政策迄今猶未兌現而失信於民，殊有未當：

### 卷查衛生署為研究發展奠定長遠的基礎，本著從藍圖規劃引導我國電子病歷整體未來方向及制度制定，雖已委託辦理電子病歷專案辦公室於100年12月1日完成電子病歷推動藍圖(草案)，未來將以前開藍圖推動電子病歷及跨院之互通，惜因該案尚未報經行政院核定通過而束之高閣，形同具文，致欠缺整體推動計畫之通盤引導綱領作用，亦因其遲遲未能定案，使得相關推動計畫支離破碎而難以完全連貫。

### 相關計畫歷經多次調整，缺乏長期完整規劃：

#### 衛生署規劃之「國民健康資訊建設計畫(National Health Informatics Project ,NHIP)」(實施期程自96年起至100年止，為期5年，期間曾修正計畫6次)於 96 年8 月14 日經行政院核定通過，原規劃總經費新台幣(下同) 23.59億元，係為延續及擴展該署配合行政院所推動「數位台灣(e-Taiwan)」計畫，希望建設新一代的健康資訊基礎建設，讓國民可以得到自己的健康資訊，並促使台灣衛生醫療業界能持續保有醫療資訊科技應用之領先優勢。該計畫首先於97年，因政府要推動愛台之十二項建設，亟需籌措龐大財源，而預算被刪減1億6,611萬4,000元。後來又於100年時，經該署檢討後，將原計畫中之「健康資訊推廣基金會」、「健康資訊平台」及「健康知識入口網」三個分項計畫停辦，原來報行政院核定之計畫書，亦由九個分項配合修正減為六個分項，且預算再刪減12億2,606萬3,000元。

#### 「加速醫療院所實施電子病歷計畫」(實施期程自99年起至101年止，期間曾修正計畫2次)，原規劃總經費60.4億元，同樣為了振興經濟擴大公共建設，而將預算大幅刪減，99年及100年兩年合計只有9.742億元；101年度之預算則依照行政院主計總處建議，由衛生署在「醫療發展基金」支應，且額度只剩下0.77億元，故所編列之實際可支用預算合計為10.512億元，僅及原規劃預算之17.4%，致影響計畫執行之成效。

### 預算分列年度總預算及特別預算（公共建設經費、醫療發展基金），顯未妥覓長期財源：

#### NHIP計畫：行政院核定本計畫96-100年所需經費23.59億元，原擬均由公共建設經費支應。

##### 惟96年所需經費1.62億元衛生署已自行於96年度預算相關計畫項下勻支。

##### 至於97-100年所需經費21.97億元，係由衛生署依行政程序逐年送審並依審議結果編列公共建設經費預算辦理，期間歷經兩次大幅刪減預算，已如前述。

#### 「加速醫療院所實施電子病歷計畫」：

##### 99年及100年兩年合計只有編列公共建設經費預算9.742億元。

##### 101年度之預算則依照行政院主計總處建議，由衛生署在「醫療發展基金」支應，且額度只剩下0.77億元。

### 末查衛生署自89年便著手研擬電子病歷交換與整合機制，原先該署在規劃上開計畫時早已為國人描繪出未來美好之願景──將在現行全國醫療影像交換中心(下稱IEC)平台基礎下，依循醫院實施電子病歷及互通補助計畫之推動重點及規範，逐步建構提升為具有其他病歷交換需求之電子病歷交換中心平台(下稱EEC) ，保障個人健康資訊隱私條件，促進院際病歷互通整合，增加運用效能，達成全民健康資訊e 化流通目標。

### 綜上，衛生署推動電子病歷總體藍圖規劃遲未定案，缺乏長期完整規劃，相關計畫迭經修改而乖違原先設定目標；預算分列總預算及特別預算顯未妥覓長期財源，致實際可支用預算財源亦大幅刪減，使得實施多年來，該署良好政策承諾「全民健康資訊e 化流通」目標之初衷，迄今猶未能兌現而失信於民，已然戕害機關形象與公信力，殊有未當。

## 衛生署推動電子病歷互通之進度遲緩，	醫療影像交換數量未見顯著增長，部分投資經費效益偏低，顯見其事前規劃及成本效益評估作業未盡覈實，且因配合滾動式調整變動政策目標而無從評核其整體效益，洵有可議：

### 按目前全國醫療院所統計資料顯示，計有500多家醫院、300多家衛生所及20,000多家診所，但在衛生署大力推動後，全國已連結上電子病歷交換中心之醫院卻僅有142家，病歷交換數量仍低，尚不足以呈現其應有之效果。而審計部實地查核電子病歷相關計畫推動之實質成果面（電子病歷之跨院調閱、下載情形）亦發現，142家參與電子病歷交換醫院，99年5月至101年4月實際調閱病歷數僅1萬4千餘次，下載縮圖或影像次數僅830次及1,160次，因參與交換醫院多為醫學中心、區域醫院等層級之中大型醫院，係執行電腦斷層及磁振造影等價格高昂儀器檢查之主要醫院，經以中央健康保險局(下稱健保局)控管各醫療院所電腦斷層（CT）及磁振造影（MRI）90日內曾執行人數（以99年第2季至100年第4季人數為例）分別計2,324,739人次及833,579人次推估，施政成果實屬欠佳。

#### 衛生署於99年度內辦理「醫院實施電子病歷及互通之補助計畫」，採以經費補助方式，鼓勵醫療院所實施電子病歷，多數醫學中心及區域醫院因資訊化之程度較高，加上人力、經費亦較充裕，均已逐年配合該署推動電子病歷，並已開始跨院互通，惟在地區醫院方面，實施情形仍未普遍，這部分的推廣工作，仍需仰賴資訊廠商。

#### IEC相關軟體費用業已耗費2千4百餘萬元，然而使用2年即漸失效益，無法直接使用於EEC；加以IEC升級整併為EEC後，下載數即持續下降，肇致財務效能偏低，顯示該署之事前規劃及成本效益評估作業未盡覈實。

#### EEC平台業於101年3月7日起開始營運（101年3月9日函知醫院），依據該署「醫院申請『醫院實施電子病歷及互通補助計畫』查驗互通作業說明」之規定，醫院必須於測試平台建置完成公告2週內完成交換測試，詎該署竟辯稱針對已通過「醫院實施電子病歷及互通補助計畫」查驗之醫院，將於102年始能規劃交換中心介接工作等，在在彰顯其互通成效欠佳情事。

### 且據審計部實地訪查9家醫學中心、區域醫院及地區醫院等醫院反映，包括：

#### EEC系統程式設計未盡符合醫院實務運作情況、EEC提供跨院交換電子病歷服務類別太少降低使用意願（目前EEC提供跨院交換電子病歷服務類別僅為出院病摘、醫療影像、血液檢驗、門診用藥等4大類，相較於衛生署歷年制定之117項電子病歷單張，凸顯納入交換之病歷類別過少）。

#### 電子病歷交換病患同意書之簽署費時且影響醫療作業流程時效並干擾看診流程（醫師先需詢問病患是否欲調閱或下載他院所做之醫療影像，並於線上系統勾選授權範圍，再列印出列明授權範圍之病患同意書行書面簽署）。

#### 調閱系統介面不夠友善、以及小型醫院較無調閱需求（因小型醫院多為病患初級診療機構，如需進一步治療方轉診至大型醫院，故大型醫院方較具調閱需求）等問題，均影響醫院作業流程及醫師跨院調閱病歷意願暨電子病歷交換效益之達成。

#### 曾有醫院提出「加快所有表單上線」、「針對已簽章之電子病歷單張，應鼓勵醫院實施斷紙作業」、「僅對4張單張，病歷複製有困擾，需與紙本並存」等建議，顯示衛生署公告各單張交換欄位與格式之標準規範之時程嚴重落後，致相關醫療院所尚未蒙電子病歷實施效益（如節省紙張、節省病歷儲存空間、節省人員病歷調閱及歸檔時間、增加醫院服務效率等），卻已先增加行政作業成本。

### 又查上開NHIP計畫歷經2次修正，不但大幅追減預算59.02%，而且政策目標乃配合滾動式調整變動，本計畫之其他分項計畫，因為經費受到限縮而影響其執行進度。而「加速辦理智慧醫療照護計畫」亦歷經6次修正，使得原預計於103年達成醫療機構全面實施電子病歷及病歷交換系統之目標，難期實現，短期內顯亦難發揮減少民眾就醫時重複檢查、提升醫療資源運用效益之計畫推動效益。

### 綜上，推動電子病歷之成果縱然必須等到多數醫療院所皆已加入交換後，才能具體顯現出來，但衛生署推動電子病歷互通之進度遲緩，	醫療影像交換數量未見顯著增長，部分投資經費效益偏低，顯見其事前規劃及成本效益評估作業未盡覈實；嗣因配合前揭計畫修正而滾動式調整政策目標，致無從評核其整體效益，甚且嚴重影響預期效益之達成，洵有可議。

## 衛生署推動電子病歷之權責單位事出多頭，欠缺橫向協調整合，復囿於本位主義而各行其是，難以呈現分工合作之綜效，影響施政統合力及效能，實有欠當：

### 衛生署推動電子病歷，政策統籌單位為資訊中心，惟該中心為任務編組，中心主任由國際合作處處長兼任，電子病歷法規研修及診所端事務另由醫事處負責，電子病歷醫院端事務則由資訊中心負責，電子病歷署立醫院端卻劃歸醫院管理委員會（下稱醫管會，亦為任務編組）負責，致電子病歷之推動，因執行單位不同（署立醫院、其他醫院或診所），電子病歷之健保審查機制則由健保局配合執行，分由衛生署平行之不同單位負責，資源配置之管理及協調機制不足，衍生執行進度差異頗巨（署立醫院已全數實施電子病歷、其他醫院實施數約半數、診所略超過1/10），不無特厚署立醫院疑慮，損及衛生署主管機關宏觀及統籌立場。

### 次查前述IEC及IRC（醫療影像判讀中心）原均由醫管會建置管理，IEC升級為EEC後權責移轉至資訊中心，惟EEC主機仍置於醫管會機房，形成系統管理單位位於臺北市（資訊中心）而設備卻置於南投市中興新村（醫管會）之異常現象，顯增加管理行政成本。

### 又查衛生署雖答復本院指稱「電子病歷重大政策變更或議題，均由各主辦單位研議後再提交電子病歷發展會討論，該會議參與單位包括醫管會、醫事處及資訊中心等」，惟經審計部訪查實際辦理結果，仍有因執行單位不同，衍生執行進度差異頗巨之情事，足見現有溝通協調機制仍有未盡周延之處。

### 末查健保局目前採行電子病歷審查案件不多，尚未展現其應有之配合推動成效：

#### 健保局雖已建置完成電子病歷審查機制，尚待所有醫院之病歷均能電子化，始能全面辦理電子病歷審查作業。

#### 健保局推行之電子病歷交換獎勵計畫，全省計有217家醫院，31,000人參與，57,000件申請，因而審核通過支付之醫療費用為9,800萬點（按101年總申報醫療費用約5,397億點），故僅呈現些微成效。

### 綜上，衛生署推動電子病歷之權責單位事出多頭（資訊中心、醫事處、醫管會、健保局），欠缺橫向整合作為，且囿於本位主義而各行其是，難以呈現分工合作之綜效，影響施政統合力及效能，實有欠當。

## 衛生署就審計部查核推動電子病歷相關計畫所指摘之諸多缺失事項未能迅加回應並妥適研謀具體改善方案，延宕及時改革導正之契機，核有怠失：

### 法制作業未盡周延，配套修正進度遲緩：

#### 病患簽署同意書作業之電子化，迄今仍於法無據：按當前電子病歷交換病患同意書之簽署費時且影響醫療作業流程時效並干擾看診流程，已如前述。由於現行EEC對於所有電子病歷之交換，係經由醫事人員IC憑證卡、病人健保IC卡認證（無電子簽章功能）與病患簽署書面同意書後，所調閱下載之電子病歷方可儲存於調閱方醫院。而且醫療院所之醫師、護理人員、藥師或檢驗師，均具備申辦醫事人員卡之資格，得以持卡簽章。但目前我國病患簽署同意書尚無可供簽章之工具（國外係使用信用卡簽名於電子數位設備），惟遍查相關法令規定卻付之闕如。

#### 醫療機構設置標準、醫院評鑑標準等相關法規尚待進行配套修正，藉以促使所有醫院積極推動電子病歷。

#### 有關「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」未訂有相關審核門檻或機制，並乏事後之監督考核機制規範，亟待積極研訂修正辦法。

### 有部分醫院之健保資訊網VPN(Virtual Private Network)專線頻寬不足，醫療影像傳輸費時，降低醫師使用EEC電子病歷交換服務之意願：衛生署迄今仍未就法律面、技術面及需求面研擬適當解決方案。

### 全國約有20,000多家診所，而目前僅有2,000家已實施電子病歷，其他9/10之診所尚未納入電子病歷交換中心體系，但衛生署	相關補助推動電子病歷之規範不盡合宜或執行之優先順序考量有欠周妥，未符計畫初衷，均影響電子病歷計畫推動進程。

### 全面無紙化、無片化之目標尚未達成：依據衛生署委外辦理「醫療機構電子病歷檢查作業問卷調查」結果，針對「各醫院已實施之電子病歷是否有計畫廢除紙本」1項，發現申請檢查之醫院中共有96家次（62.75％）醫院有計畫廢除紙本；另54家次（35.29％）醫院無廢除紙本之計畫。考量醫師看診習慣及病歷完整性，故無法於短時間內達成全面無紙化、無片化，亦凸顯衛生署公告各單張交換欄位與格式之標準規範時程嚴重落後，致病歷完整性欠佳，影響電子病歷效益之達成，惟針對各醫療院所反映實務遭遇之困難，該署除將加強無紙化、無片化之宣導外，並未積極研謀解決方案，實欠妥適。

### 電子病歷交換中心主機尚乏異地備援機制，一旦遭遇系統毀損狀況，恐難維持即時提供順暢交換之服務品質，足見衛生署建置該系統之穩定性不足，亟應及早納入規劃建置：

#### 衛生署預估電子病歷交換中心所需備援經費約為2,000萬元，但是電子病歷交換中心主要之功能為儲存病歷索引，並未儲存實體病歷，因此，一旦電子病歷交換中心遭遇系統毀損，仍然可由醫院閘道器上病歷檔案，回復原有交換功能，其與備援機制差異處為時間成本(若無備援機制回復時間約為1天；若有備援機制可即時性恢復功能)。

#### 目前電子病歷交換中心交換之服務量並不繁重，有關電子病歷推動經費運用，衛生署目前係規劃在加強醫院之基礎建設上，預估三年之後完成全國醫院電子病歷互通，電子病歷交換中心之備援機制將成為一個議題，屆時該署將會積極爭取經費，致力建置電子病歷交換中心備援機制，以維持交換服務之品質。

#### 承上，衛生署既稱電子病歷交換中心系統異地備份機制確有必要，詎料該署目前竟連所需備援經費約為2,000萬元都勻支不出來，而預估三年之後始能建置；惟查當前該系統一旦遭遇毀損狀況，恐難維持提供即時順暢交換之服務品質，足見該系統之穩定性不足，亦暴露其經費短絀之窘境，亟應排除障礙，及早納入規劃建置。

### 質言之，衛生署就審計部查核推動電子病歷相關計畫所指摘之前揭缺失事項未能迅加回應並研謀具體改善方案，延宕及時改革導正之契機，自屬欠當，核有怠失。

## 綜上所述，行政院衛生署推動電子病歷總體藍圖規劃遲未定案，相關計畫迭經修改而乖違原先設定目標，實際可支用預算財源亦大幅刪減，致使已承諾推動之良好政策迄今猶未兌現而失信於民，殊有未當；又其推動電子病歷互通之進度遲緩，	醫療影像交換數量未見顯著增長，部分投資經費效益偏低，顯見其事前規劃及成本效益評估作業未盡覈實，且因配合滾動式調整變動政策目標而無從評核其整體效益，洵有可議；而該署推動電子病歷之權責單位事出多頭，欠缺橫向協調整合，復囿於本位主義而各行其是，難以呈現分工合作之綜效，影響施政統合力及效能，實有欠當；且該署就審計部查核推動電子病歷相關計畫所指摘之諸多缺失事項未能迅加回應並妥適研謀具體改善方案，延宕及時改革導正之契機，核有怠失等情；爰依監察法第24條提案糾正，移送行政院轉飭所屬確實檢討改進見復。

提案委員：程仁宏

楊美鈴

# 中       華       民       國 102 年 4 月 9 日

# Footnotes

衛生署建置醫療影像交換中心（IEC）為電子病歷交換之先期規劃案，主要係配合相關醫療影像及資訊交換硬體建置，其交換類別只有CT、MRI、PET 等3種昂貴檢查之醫療影像及報告。

電子病歷交換中心（EEC）係在保有IEC已有功能並善用已購置之硬體設備下執行，其交換類別為向健保局申請醫療費用之每一種醫療影像及報告(含數十項儀器，100多項檢查)。