糾正案文

# 被糾正機關：國立臺灣史前文化博物館。

# 案　　　由：國立臺灣史前文化博物館於96年間辦理南部科學園區分館整體計畫時，於規劃階段未依法妥適配置應有之停車空間，又未按行政院核定之樓地板面積進行設計，亦未覈實檢討建築物地下空間配置，執行過程核未符法定程序，並徒耗計畫作業期程，洵有違失，爰依法提案糾正。

# 事實與理由：

## 國立臺灣史前文化博物館於96年間辦理南部科學園區分館整體計畫時，於規劃階段未依法妥適配置應有之停車空間，復於增加計畫需求面積時未檢討修正計畫內容並提報行政院核定，即逕行委託設計廠商進行設計，執行過程核未符法定程序，並徒耗計畫作業期程，洵有違失：

### 依據行為時行政院所屬各機關中長程計畫編審辦法[民國(下同)97年12月30日廢止，下稱中長程計畫編審辦法，另97年11月18日訂定(98年1月1日生效)行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點，下稱中長程個案計畫編審要點]第11條第1項規定，中長程個案計畫之擬訂，應參酌本機關資源能力，事前蒐集充分資料，進行內外環境分析及預測，設定具體目標，進行計畫分析，評估財源籌措方式及民間參與之可行性，訂定實施策略、方法及分期(年)實施計畫。而中長程個案計畫編審要點第11點規定，各機關之中長程個案計畫，有下列情形之一者，應予修正：(一)因中程施政目標及策略變更，致原計畫難以執行。(二)因執行進度嚴重落後或無具體成效，致原計畫無法如期完成。(三)因其他不可抗力，致原計畫須調整因應。同要點第13點規定，前2點之修正或廢止，應依原核定之程序辦理。又依據中央政府各機關單位預算執行要點第24點第2款規定，各機關變更設計或計畫內容修正，遇有工程總經費超過原核定數額者、或其變更經費無法在當年度相關預算內勻支者、或時程延緩者、或經主管機關認定屬重大變更者，均應專案報行政院核定。另依據建築技術規則建築設計施工編第59條規定，另建築物新建、改建、變更用途或增建部分，依都市計畫法令或都市計畫書之規定，設置停車空間。其未規定者，依表列規定略以，第3類中之博物館，超過500平方公尺部分，每200平方公尺設置1輛。

### 查國立臺灣史前文化博物館〔下稱史前館，原隸屬教育部，於101年5月20日改隸文化部〕前於96年3月27日檢送「國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫」（下稱南科館整體計畫），經當時主管機關教育部於同年4月及6月間兩次函送行政院審查，嗣行政院於同年8月2日以院臺教字第0960033675號函復原則同意，核定計畫經費新台幣（下同）9.12億元，總樓地板面積為10,758.62平方公尺，計畫期程自96年6月至101年12月止。96年12月間，史前館因園區內出土文物持續增加，擬將原核定計畫之總樓地板面積增加至14,210.62平方公尺，乃提出南科館第1次修正計畫書，經當時主管機關教育部於同年月21日函轉行政院，嗣該院以97年2月29日院臺教字第0970007500號函復原則同意，計畫經費15億元，總樓地板面積14,210.62平方公尺，計畫期程自97年1月至102年3月止。依前揭建築技術規則規定意旨，行政院核定之南科館總樓地板面積，應包含法定停車空間。

### 惟查，前揭南科館整體計畫（含修正計畫）之樓地板面積，均無明列及檢討應有之法定停車空間，史前館嗣於98年6月委託台灣莫○○納工程顧問有限公司擔任專案管理廠商後，始檢討需增加樓地板面積3,881平方公尺，以設置法定停車空間，惟該館未妥適檢討辦理計畫修正，即於98年11月間辦理本案委託設計監造技術服務採購，並於99年3月間決標予○元建築師事務所(下稱○元事務所)。嗣經○元事務所於同年9月間提出基本設計圖說(定稿本)，該館於9月16日送教育部審查，其提送總樓地板面積約為18,316平方公尺，較核定計畫面積（14,210.62平方公尺）增加約4,106平方公尺。經教育部3次提出審查意見，均認為設計室內樓地板面積，大於需求面積，應先提報修正計畫獲准後，方得進行實質設計內容。惟該館屢屢辯稱增加之樓地板面積即為規劃未來停車使用需求等語，一再說明及提報基本設計，不僅對前揭法令規定認知有誤，亦未依教育部提出先妥適檢討辦理計畫修正之審查意見，依上開中長程個案計畫編審要點第11點及第13點規定辦理計畫修正，並提報行政院審核，徒耗作業期程且無法獲教育部審查通過，延宕計畫執行達1年8個月(自98年6月委託專案管理廠商發現計畫未妥至100年2月教育部函復審查意見)，洵有違失。

### 綜上，史前館於96年間辦理南部科學園區分館整體計畫時，於規劃階段未依法妥適配置應有之停車空間，復於增加計畫需求面積時未檢討修正計畫內容並提報行政院核定，即逕行委託設計廠商進行設計，執行過程核未符法定程序，並徒耗計畫作業期程，洵有違失。

## 史前館辦理南部科學園區分館整體計畫時，未按行政院核定之樓地板面積進行設計，亦未覈實檢討建築物地下空間配置，屢經當時主管機關教育部及行政院公共工程委員會要求修正，肇致耽延計畫執行，核有未當：

### 依行為時政府公共工程計畫與經費審議作業要點(99年8月11日修正發布)第8點第1款規定，主辦機關應及早展開綜合規劃，提出基本設計階段之必要圖說、總工程建造經費之概算、基本資料表，主管機關應本於權責審查同意後，至遲於第1年度之預算籌編先期會審會議開始3個月前，先以正本函送工程會辦理工程專業審議。另據南科館委託設計契約書設計需求說明書第3章三、總樓地板面積需求略以，南科館總樓地板面積約需14,211平方公尺，此面積不包含依法需設置地下停車位面積…本案建築面積之規劃不得與上述需求總樓地板面積有大於±10﹪之誤差；同說明書4-3「建築空間」亦載示，南科館園區基地面積24,400平方公尺，預計總樓地板面積14,211平方公尺(不含地下停車)，或18,092平方公尺(含地下停車)。

### 經查，史前館於99年3月10日委託○元事務所辦理南科館設計監造工作，該館於99年4月9日與科技部南部科學工業園區管理局（下稱南科管理局）、專案管理及設計監造等廠商召開本案工作協調會，即作成決議略以：(1)南科管理局的地下停車空間目前還足供管理局使用，基於公共資源共享、不浪費的原則，可與博物館共用，惟須符合建館程序。(2)有關南科館的法定停車位合併檢討，可依台南科學工業園區特定區計畫(科學園區部分)土地使用分區暨都市設計管制要點第17點之說明6規定，將停車空間集中留設。亦即本案南科館於設計初始階段，對於法定停車空間，已取得南科管理局同意併入中央廣場地下停車場，得免增加設置空間。是以，本案依設計需求說明書規定，總樓地板面積應於需求面積(即原核定面積)面積14,211平方公尺±10﹪之範圍內完成設計。○元事務所於99年5月1日檢送基本設計報告，專案管理廠商同年5月3日審查意見略以，設計總樓地板面積(約16,583平方公尺)超過需求面積16﹪。據該館於同年月5日之工作會議結論，請○元事務所儘速溝通及修正送審。○元事務所嗣於同年6月9日檢送第1次修正基本設計報告，專案管理廠商同年6月14日審查意見略以，設計總樓地板面積(約15,585平方公尺)超過需求面積9.6﹪(註:符合契約10﹪之規定)。惟據該館同年6月21日之工作會議結論，仍請○元事務所於99年7月20日提送30﹪規劃報告書(有地下室修正版)。嗣經○元事務所提出基本設計圖說(同年9月12日定稿本)，總樓地板面積為18,316.76平方公尺。綜上，該館顯未按計畫核定之建築面積及契約設計原則要求廠商進行設計，致延誤基本設計審查及計畫執行時程。

### 次查，該館99年9月間提送基本設計圖說案經教育部多次審查結果，因未符原核定計畫書面積，亦未依審查意見及中長程個案計畫編審要點第11點及第13點規定提報修正計畫，嗣經教育部囑該館於15,000平方公尺之樓地板面積內提報，該館始修正基本設計圖說(下修至15,000平方公尺)，並於100年5月間送請教育部審查。惟該基本設計圖說逕將地下室大部分空間(3,532平方公尺)以隔間牆封閉並標示為筏基(地下一層平面圖，圖號A2.51)，以符合教育部要求其樓地板面積應符合15,000平方公尺之範圍。案經教育部外聘委員審查意見略以，地下一層平面面積約4,000平方公尺係完全封閉，使用功能闕如，惟該空間高度達3.6公尺，絕非如平面圖所註示為「筏基」，而為「結構筏基上的有用空間」，更何況面積計算表表明地下一樓有4,024平方公尺之典藏空間，何以圖面闕如等。亦顯該館並未覈實檢討建築地下空間之配置。

### 再查，依基本設計圖說所列該建物建築工程經費(不含機電及空調)為5億177萬元，平均每平方公尺造價為2.7075萬元〔5億177萬元/(3,532+15,000) 平方公尺=2.7075萬元〕。則其封閉不使用之空間造價為9,563萬元(2.7075萬元*3,532平方公尺=9,563萬元)，與該館原稱以筏基方式增加地下室可減省地質改良費用約3,000萬元比較，除增加公帑支出6,563萬餘元，並造成3,532平方公尺之地下室空間閒置。且該館此等作法，因整體可使用面積減少，單位造價高達4.44萬餘元，嗣經行政院公共工程委員會（下稱工程會）100年9月9日函復審議意見略以：「本案經教育部遴聘之審查委員所提各項意見〔如設計地下一層平面大部分面積封閉標示為筏基，然高度為3.6公尺，又地下一層樓板下方另設有筏基，如此設計並不合理；另本案每平方公尺造價(不含展示、燈光及空調)高達44,411元，明顯較行政院主計處訂頒之造價標準為高〕，未見主辦機關合理澄清說明，卻逕送本會審議，似有不妥，請先澄清後再送審議，並請督促設計及專案管理廠商應善盡職責辦理設計作業。」案經工程會予以退回修正，耽延計畫執行期程達1年3個月(自99年6月專案管理廠商審查完竣至100年9月工程會退回)。

### 綜上，史前館辦理辦理南科館整體計畫時，未按核定之樓地板面積進行設計，亦未覈實檢討建築物地下空間配置，造成空間閒置及工程單位造價偏高等情，屢經當時主管機關教育部及工程會要求修正，肇致耽延計畫執行，核有未當。

綜上所述，史前館於96年間辦理南部科學園區分館整體計畫時，於規劃階段未依法妥適配置應有之停車空間，又未按行政院核定之樓地板面積進行設計，亦未覈實檢討建築物地下空間配置，執行過程核未符法定程序，並徒耗計畫作業期程，洵有違失，爰依監察法第24條提案糾正，送請行政院轉飭所屬確實檢討並依法妥處見復。

提案委員：錢林慧君

中    華    民    國 103 年 06 月 10日