彈劾案文

# 被彈劾人姓名、服務機關及職級：

郭進財　台灣中油股份有限公司前董事長(任期自91年6月19日迄95年1月19日)。

潘文炎　台灣中油股份有限公司前總經理(任期自85年11月29日迄93年7月28日)、董事長(任期自95年4月13日迄98年3月9日)。

陳寶郎  台灣中油股份有限公司前總經理(任期93年7月29日迄97年9月7日)、前代理董事長(任期95年1月29日迄95年4月13日)

# 案由：台灣中油股份有限公司採購卡達RAS GASⅡ公司液化天然氣LNG，該公司前於91年10月11日第498次董事會決議：「評估增造液化天然氣船之可行性」。嗣被彈劾人潘文炎亦於92月2月17日總工程師室後續簽呈中批示：「LNG現貨市場仍未具體形成，新建LNG船仍以配合採購合約為宜。」被彈劾人郭進財亦批示認可。詎潘文炎於92月3月14日代表公司簽訂購氣前約(HOA)，同意由賣方負責運送(即Ex-ship，又稱DES）液化天然氣LNG，25年均一運費。未料甫經月餘，潘文炎卻又無視業務單位專業意見，即指示所屬本購氣案改由買方自行運送（FOB）合資方式進行，未經審慎評估，決策反覆。該合資方案之決策迄該公司通知卡達RAS GASⅡ公司止，與另一被彈劾人前董事長郭進財均未依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」之規定審慎分析評估LNG船運成本，亦未依國營事業管理法、該公司章程及經理部門應提報董事會工作事項明細表等相關法令規定，事先陳報董事會核轉經濟部核定。此一轉折導致購氣條件重議，延宕購氣契約（SPA）辦理時程達兩年半，其間LNG船價大增，致「長期租用LNG船採購案」之單位運費，遠高於原與卡達RAS GASⅡ公司議定之運費，造成國庫百億餘元之損失；又前總經理陳寶郎辦理「長期租用LNG船採購案」，明知未來將與得標廠商合資經營船隊，合資條件及契約草案亦為招標文件之一部，卻未將船運成本之關鍵「船價」等納入招標文件，嚴重影響該公司合資權益。中油公司決策層處理本案，不論運載方式、招標條件、決標機制及合資比例上，均有重大違失，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾。

# 違法失職之事實與證據：

台灣中油股份有限公司(下稱中油公司)民國(下同)92年3月14日與卡達RAS GASⅡ公司(下稱卡達RGⅡ)簽訂購氣前約(Heads of Agreement)，雙方同意由賣方負責運送天然氣之Ex-ship方式，運送費用為0.75 usd/mmbtu(百萬btu為熱能單位，一立方液化天然氣約為22mmbtu)，25年均一固定費用，此為中油公司核算大潭電廠標案之投標基礎。被彈劾人潘文炎(附件一，p2)身為公司決策者及經營管理首長，未依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定嚴謹分析FOB（買方負責運氣）或EX-SHIP（賣方負責運氣）LNG船運成本，於購氣前約簽署後隔月之92年4月29日，指示改採買方負責運氣，並作出以合資造船自行運送之會議結論。嗣潘文炎於92年12月23日主持該公司執行委員會，與列席該委員會作為上級指導郭進財董事長(附件二,p8；附件七,p84)均忽略「天然氣船運方案報告」僅分析第1年之船運成本，即裁示FOB方案較優，並正式通知卡達RGⅡ改採FOB購氣。惟因FOB購氣條件與前已議定之條件不同，卡達RGⅡ表示合約需重議，致議約時程延宕，復未能正視原物料上漲導致船價大增之風險，致購氣契約延宕，依95年7月10日「長期租用LNG船採購案」決標後計時租金計算之單位運費0.912 usd/mmbtu，較原議定運費0.75 usd/mmbtu高出甚多，運價增加達新台幣(下同)158億元之多。另被彈劾人陳寶郎身為中油公司總經理，辦理「長期租用LNG船採購案」，既已將合資契約等作為招標條件，卻僅以「租船費用現值」為決標基準，未將與得標廠商合資公司所應支付45﹪之LNG船造價納入，致轉投資時，僅能被動接受得標廠商所提列之船價，嚴重影響中油公司合資權益，亦有違失。全案經本院調閱相關卷證，並分於98年12月21日、22日及29日約詢被彈劾人及中油公司相關主管人員，茲分述被彈劾人違法失職之事實與證據如下：

## 中油公司液化天然氣長期採購案，被彈劾人郭進財、潘文炎未依據「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」，審慎考量採購案合約期間長達25年，進而嚴謹分析評估液化天然氣之長期運輸成本及風險，即逕行指示變更原與卡達RGⅡ議定之EX-SHIP船運方式，改採FOB船運方式，致該公司增加逾百餘億元之購氣成本，造成國庫鉅額損失，核有違失：

### 按「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第1點：「投資計畫之效益分析，應以現值報酬率法及淨現值法為主，收回年限法為輔，並作風險與不定性分析。分析時，應揭露預測之假設條件及資料來源。」其中「稱現值報酬率(又稱內部報酬率)者，謂基於貨幣時間價值觀念，就投資計畫之現金流量化成現值後求得之報酬率」、「稱淨現值者，謂基於貨幣時間價值觀念，以資金成本率為折現率，求出投資計畫之現金流量淨現值」、「稱收回年限者，謂就計畫之投資總額，計算其全部收回所需之年數。其計算方法，係以各年現金流入現值，逐次累積至接近基年投資實值總額為止。其累積完畢之年次，即為投資收回之年數。比較各別計畫之收回年限時，應考慮各別之預計使用壽年。」該要點第7點、第8點及第14點定有明文(附件三，p12)。

### 中油公司參加92年7月4日開標之台電公司大潭火力發電廠供氣標案，為確定氣源及投標價格，於同年3月24日遞送投標文件前，被彈劾人潘文炎即先於同年3月14日代表中油公司與卡達RGⅡ簽署25年採購前約HOA，每年購氣300萬噸，由卡達RGⅡ運送LNG到台灣港口卸貨，運費為25年固定價格0.75美元/mmbtu。且卡達RGⅡ同意，採Ex-ship方式之四艘LNG船中，中油公司除「可參與船運擁有並管理一艘LNG船」另亦取得卡達RGⅡ液化天然氣LNG事業5﹪之權益。雖依該購氣前約HOA，中油公司保留有變更為買方負責船運FOB之選擇權，惟依據經濟部99年9月21日經營字第09902639180號函，卡達RGⅡ代表於92年7月25日來台向中油說明：雙方簽署之HOA係以Ex-ship方式為基礎，如雙方同意改以FOB方式，則相關配套措施須重新議定，並要求中油公司儘速確定採FOB或Ex-ship方式(附件四，p17)。顯見由賣方負責運氣與買方負責運氣兩種運氣方式之購氣條件有明顯不同，理當事先審慎分析考量。

### 中油公司與卡達RGⅡ採購前約HOA所議定之Ex-ship運費相當低廉，且購氣條件優厚，符合中油公司循序漸進參與船運，逐步累積操船經驗並熟稔船運業務後，自組船隊之目標。詎購氣前約簽署後甫經月餘，潘文炎即於同年4月29日主持「本公司參與台電大潭標案之LNG採購合約，應採Ex-ship或FOB」會議時，無視主辦單位天然氣事業部分析二者運氣方式之優劣後，所提應採Ex-ship之建議，逕行決定改以FOB方式之購氣原則。天然氣事業部所提Ex-ship及FOB之利弊分析如下：

#### Ex-ship價格25年不變，無需擔心物價指數、保險費之調漲及航運海上的風險。且中油公司購氣係配合台電需求變動，卡達 RGⅡ於HOA中承諾貨氣轉運、年度增短提彈性、回提年限等優厚之條件。若採Ex-ship，則以用多少付多少運費，方便且彈性。若採FOB方式，短提時，仍需按日付租船費及操作費；若增提，還得另增費用(附件五，p39~58)：(V2，P20)

#### EX-SHIP無剩餘運量問題：LNG船隻特殊性在無回頭貨，故租船合約規定無論空船、閒置，均需按日付費。為取得較具體之比較數據，中油公司天然氣事業部曾分別請專業的華威公司(Frontline)及商船三井公司(Mitsui OSK/LNG Japan)提供採Ex-ship或FOB之評估建議及提供參考運費。與卡達RGⅡ相同條件下，即年300萬噸運能，扣除BOG成本及調增操船成本，華威公司報價0.9325 usd/mmbtu，商船三井公司報價0.7728 usd/mmbtu，均較卡達RGⅡ報價0.75 usd/mmbtu為高。該二公司均指出，4艘LNG船之最大運能每年可達341萬噸，多出的41萬噸運能均能順利另覓合約售出，才能低於卡達RGⅡ同意之0.75 usd/mmbtu運價。惟剩餘運能能否順利售出，尚有風險。

#### Ex-ship除有支付天然氣費用期程之利多，亦有支付運費之利多。依據採購前約HOA，若中油採Ex-ship則天然氣及運費均在貨物卸收後8天支付。但FOB則天然氣費需在裝貨後8天支付。25年的利息差額，亦甚為可觀。

### 被彈劾人潘文炎於前述92年4月29日會議裁示改採FOB方式進行，同時亦指示：「應洽詢（尋）擁有多艘LNG船隊之國際船運公司進行合作，其25年平均運費必須低於RGⅡ運費報價…」、「海運事業部籌備處主導在5月31日前完成船運合作夥伴遴選作業，聘請顧問公司協助LNG/FOB及船運合約之協商。」並於同年5月8日批示成立「船運商遴選專案小組」，以「造船」為目標，無視購氣前約中卡達RGⅡ提供之優厚條件及改採FOB方式之諸多風險。嗣92年7月4日中油公司標得大潭電廠供氣合約後，天然氣事業部於92年9月16日晨報中，簡報「LNG採購合約之船運安排Ex-ship或FOB ?」，再次強調原議定之Ex-ship方式具「無船運及25年運費波動風險、已在HOA(購氣前約)爭取相當優厚之主要條款…」等各項優點，建議仍採Ex-ship方式(LNG採購合約之船運安排簡報，EX-SHIP or FOB ? V4，P149)，由卡達RGⅡ負責運送LNG到台灣港口交貨。惟被彈劾人潘文炎仍裁示採FOB方案進行(附件六，p59~68)。同年10月2日臨時晨報，潘文炎並裁示：有關大潭電廠供氣，LNG船之建造一案應儘速成立工作小組進行，由時任副總經理朱少華擔任召集人，並於每月該公司晨報中報告進度等事項。(V4，P143)同年12月23日執行委員會審議「天然氣船運方案」時，被彈劾人郭進財及潘文炎再次做成採FOB方式之決定。惟查，該「LNG船運成本分析」係計算油價基礎每桶僅在20至30美元之間，航次費用達0.203 usd/mmbtu。另該簡報假設所有剩餘運量均可順利售出。此兩項假設均過於樂觀，且不符實際。中油公司亦假設三種租船價，因最高租船費67,500 usd/船/日對應之單位航運成本正好是0.75 usd/mmbtu。未逾卡達25年固定運費0.75 usd/mmbtu，該報告即假設分年航運成本與首年同，並扣除FOB合資49%獲得之船東利得(淨現值/25/4/44,649,426mmbtu)後，航運成本介於0.72-0.74間，因此宣稱改採FOB方式較Ex-ship方式有利(附件七，p70)。經濟部99年9月21日經營字第09902639180號函復本院亦辯稱92年當時改採FOB方式確較Ex-ship方式有利：「以當時船價每艘造價1.5-1.95億美元評估分析，預估運費為0.72-0.74 usd/mmbtu，較Ex-ship運費0.75 usd/mmbtu為佳，…」(第8頁)等語(附件四，p23)。惟查，依據該公司天然氣事業部92年11月28日會簽分析Ex-ship及FOB方式之利弊時亦稱：「目前造船市場已受鋼鐵價格揚昇等因素影響，已有造價上揚之預期心理，且卡達RGⅡ預估在2008-2012年，每年加入10艘LNG船，共計50艘LNG船。下週預計發出6-8艘LNG船招標通知。預估LNG船新船造價將從目前1艘1.5億美元攀升。…」(附件八，p96)。該「LNG船運成本分析」，僅分析首年之航運成本，未考慮長期油價波動引發之航次費用變動風險，經濟部所辯顯無理由。

### 又中油公司於93年1月5日致函卡達RGⅡ確定改採FOB方式購氣，並同意卡達RGⅡ所提卡達Q-ship公司有未來中油公司所合資LNG船運公司之25%認股選擇權等要求。因改採FOB方式，多項購氣條件需重議，依據卡達RGⅡ副董事長Dr.Ibrahim 93年7月30日致中油公司函所示，購氣前約係以Ex-ship為基礎。雖買方保有選擇自行運送方式的權利，惟關鍵在時空環境已有轉變，國際能源價格轉屬賣方市場，LNG購氣條件自有不同，重新議定，困難重重，致雙方遲未能達成共識，正式簽約。案經該公司94年3月18日第527次董事會決議：「請檢核室查明LNG購氣契約(SPA)自台電公司大潭天然氣採購案決標後迄今尚未簽署之原因。」追究責任後，始於94年9月13日與卡達RGⅡ簽署購氣契約(SPA)，距購氣前約之簽署已逾兩年六月之久。經查，船運專案小組92年8月12日簽呈(09241D000170)說明三即警示：「查新船建造時程含前置作業期約需三年半，如欲於97年如期開始供氣大潭電廠，必須於93年中簽妥造船合約。即於93年中之前需完成船運商遴選、議定船運合約等。」(附件九，p100)詎被彈劾人潘文炎仍逕自指示改採FOB方式，致重新議約時程延宕。「長期租用LNG船勞務採購案」更遲至95年7月10日始決標始擇定合資船運商。本院於98年12月21日詢據時任副總經理陳寶郎說明延宕之原因：「當時整個事情的關鍵是：卡達當初給中油公司CPC的價錢太低，到今天，仍是全世界最低的。後來天然氣漲價，大潭得標以後，卡達反悔，不太願意和CPC簽約（SPA），加上CPC決議採FOB，卡達更不爽，合約加了很多東西（條件），天然氣事業部認為怎可如此，對方談的意願更低，所以一直拖在哪裡。」(附件十，p109)，顯見被彈劾人郭進財、潘文炎當時率爾決定改採FOB合資方式，未考量重新議約之困難，或及時決定是否再改回原議定之運氣方式，竟一意孤行，至始至終堅持改採FOB合資方式，造成中油公司及國庫鉅額損失，洵有違失。

### 中油公司與卡達RGⅡ重新議約期間，國際原物料高漲，LNG船價節節高升，終致決標之租船費用高達每日61,950美元。換算單位租船費約0.709 usd/mmbtu(附件十一，p113)，再加計航次費用0.203 usd/mmbtu(假設油價仍維持在92年20-30美元間)，則決標後之航運成本當在0.912美元/mmbtu之上(V4，P273)，已遠高於當初與卡達議成之Ex-ship運費0.75美元/mmbtu(25年固定)，至少高出21.6%以上。析言之，因被彈劾人堅持採FOB運送的方式，以本案95年7月10日決標金額734億元推算，與Ex-ship 25年之運費總額相較，至少造成中油公司約734*21.6%＝158.5億元損失。

### 綜上，中油公司為提供台電大潭電廠天然氣而向卡達RGⅡ購氣案，被彈劾人郭進財、潘文炎未經審慎評估，無視航運之高風險，僅以第一年(油價20-30美元間)之船運成本，忽略油價波動引發之航次費用變動風險，即恣意決定將原簽購氣前約HOA所議定賣方負責運氣EX-SHIP方式之協議，逕改以買方自行運氣FOB合資方式，違反「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定，且重新議約又延宕時日，造成國庫逾百餘億元之重大損失，核有違失。

## 被彈劾人郭進財、潘文炎改採FOB合資方式自行負責船運，係屬轉投資事項，並涉及LNG船之建造、經營等事項，核屬經營策略之重大變革。詎未依中油公司章程及國營事業管理法等相關法令規定，事先陳報董事會核轉經濟部核定，亦有違失。

### 按國營事業管理法第8條規定，國營事業業務計畫及方針之核定，係主管機關之權責(附件十二，p118)；中油公司章程第17條第1、2款規定，業務方針之審議、業務計畫之審議與執行之監督，係董事會之職權(V4，P52)(附件十三，p122)；中油公司經理部門應提報董事會工作事項明細表【業務】第14點規定：「各項合約，有關政策性者，報部」、第19點轉投資(八)規定：「轉投資計畫可行性研究報告(含預算)」，應提報董事會核轉經濟部核定(附件十四，p127~131)。中油公司則表示，卡達RGⅡ購氣案採取EX-SHIP或FOB方式運送液化天然氣，係依前揭工作事項明細表【業務】十四之(二)液化天然氣購買合約之議定，屬總經理權責。經濟部亦於99年9月21日據以函復本院亦表示，依據中油公司「經理部門應提報董事會工作事項明細表」改採FOB方式運送液化天然氣LNG，係屬總經理權責。惟查，中油公司液化天然氣LNG採購案，以往均採EX-SHIP方式運送液化天然氣LNG，本件卡達RGⅡ購氣案採FOB方式運送係屬創舉，且涉及LNG船之建造、經營等事項，運送期限長達25年，自屬國營事業管理法第8條規定之業務計畫及方針之變更，相關購氣及租船長期合約即具「政策性」。且自中油公司核定「長期租用LNG船勞務採購案」底價，即25年租船費用之預算金額高達新台幣868.85億元觀之，亦應認定係屬業務方針及經營策略有重大變革者。

### 被彈劾人潘文炎代表中油公司於92年3月14日與卡達RGⅡ簽署以EX-SHIP方式為基礎之購氣前約(HOA)，旋於隔月之4月29日逕自裁示變更購氣前約所議定賣方負責運氣EX-SHIP方式，改採FOB方式，自行運氣所涉金額龐大，以該公司95年7月10日「長期租用LNG船勞務採購案」決標金額新台幣734億元，該公司投資認股45﹪之金額約350億元。詎92年12月23日該公司執行委員會(上級指導郭進財列席)裁定確定改採FOB方式後，被彈劾人郭進財、潘文炎未將該裁定變更事項陳報董事會並轉陳經濟部核定，即於93年1月5日以公司名義逕自函復卡達RGⅡ該公司決定改採FOB方式。同年2月4日被彈劾人潘文炎批示，由天然氣事業部接續主辦，邀集原「船運商遴選專案小組」成員，全力投入「長期租用LNG船採購案」招標選商，籌備大潭電廠供氣事宜。本院98年12月22日詢據被彈劾人潘文炎表示：「建立自有的船隊一向都是中油的政策，如台塑、中鋼都有自己的船隊，中油至今無自己經營的船公司，係因交通部不同意給CPC執照。本案天然氣事業部傾向EX-SHIP，儲運處傾向FOB，但內部多數人主張FOB(包括我自己在內)，我們上次參與印尼LNG船馬祖號之股權，這次進一步決定採用FOB參與經營。」(附件十五，p133)惟查，該公司91年10月11日第498次董事會就該公司天然氣事業部之工作計畫及目標之報告，決議：「評估增造液化天然氣船之可行性」(附件十六，p139)。嗣天然氣事業部於總工程師室簽呈中會簽表示，台電大潭供氣案，擬採FOB或EX-SHIP，尚未定案﹔增造LNG船之時機應搭配LNG合約實際狀況如新約需求量及時程。被彈劾人潘文炎亦於92月2月17日批示：「LNG現貨市場仍未具體形成，新建LNG船仍以配合採購合約為宜。」董事長郭進財亦批示認可，均強調以配合採購合約為宜。此有該室92月2月13日09212D000160號簽呈可稽(附件十七，p140~143)。故是否建造LNG船，尚在評估階段，並非既定政策。其評估結果，即應依據該公司第498次董事會之決議，提報董事會。本件被彈劾人潘文炎自92年4月起於該公司經理部門高層會議多次裁示，執意改採買方負責運氣之FOB方式，至遲應於93年1月5日函復卡達RGⅡ改採FOB前，陳報董事會。

### 又中油公司「長期租用LNG船勞務採購案」招標文件規定保留該公司合資比例不低於45%之認購權，並將「船東公司合資契約(草約)」及「管理公司合資契約(草約)」列為招標文件之一部，依首揭國營事業管理法、中油公司「章程」及「經理部門應提報董事會工作事項明細表」等規定，相關合資計畫應先陳報董事會轉請主管機關經濟部核定。該公司天然氣事業部92年11月28日會簽分析EX-SHIP及FOB方式之利弊時，亦稱本件FOB合資計畫應陳報經濟部核定：「該公司合資計畫必須先報經主管機關核定及編列預算，才能招標及決標。如招標結果未如預期，再重新編定固定資產投資計畫及預算，屆時LNG船價可能已攀升至不符投資效益。」證述綦詳(附件八，p99)。據此，被彈劾人郭進財、潘文炎決定改採FOB方式運送液化天然氣LNG，即已決定合資計畫，至遲亦應於93年1月5日正式通知卡達RGⅡ前，即應先依相關法令規定陳報董事會核轉經濟部核定，詎被彈劾人潘文炎迄93年7月29日辭去總經理之職務止，均未將本件合資決策報請董事會核轉經濟部核定。

### 末查，翌年中油公司94年3月18日第527次董事會審議「長期租用LNG船採購案」，作成決議要求仍採EX-SHIP方式：「(一)請經理部門儘速與卡達RGⅡ依原簽署之購氣前約(Heads of Agreement)架構(即EX-SHIP卸收港交貨)，完成LNG購氣合約(SPA)之協商及簽署。(二)如卡達RGⅡ未能接受前述條件，則依本案規劃方式辦理，惟應俟LNG購氣契約(SPA)簽署後方得進行。」顯見本件卡達RGⅡ購氣案，倘被彈劾人郭進財、潘文炎於93年1月5日正式通知卡達RGⅡ前，即先陳報董事會審議，中油公司當不至因改採FOB合資方式運送LNG，致重議購氣條件，延宕時程。嗣中油公司雖擬回歸原購氣前約議定之EX-SHIP卸收港交貨方式，然因國際原物料高漲，購氣時機及條件差異過大等因素，卡達RGⅡ已無法同意中油公司回歸原購氣前約條件之要求。故本件卡達RGⅡ購氣案，最終肇致國庫損失逾百餘億元，被彈劾人洵有違失，應予究責。

### 綜上，中油公司向卡達RGⅡ購氣案，被彈劾人郭進財、潘文炎92年間決定改採FOB合資方式，與該公司「長期租用LNG船勞務採購案」得標廠商合資自組船隊運送液化天然氣，係屬公司業務方針與經營策略重大變革者，各項合約即具政策性，應陳報董事會核轉主管機關經濟部核定。詎被彈劾人未先陳報董事會，即先通知卡達RGⅡ決定改採FOB方式，違反國營事業管理法、該公司章程、經理部門應提報董事會工作事項明細表等規定，並肇致國庫損失百餘億元，核有違失。

## LNG船價係租船費用之關鍵變數，亦屬合資之重要權益事項及契約要件，且為契約必要之點，應於招標文件載明。詎被彈劾人陳寶郎身為中油公司總經理辦理「長期租用LNG船採購案」，竟未將LNG船造價等費用納入招標文件，致轉投資認股時，僅得被動接受得標廠商提列之船價及相關費用，致合資計畫現值報酬率僅略大於資金成本率，核與政府採購法及行政院公共工程委員會函示意旨未合，亦有違失：

### 按政府採購法第36條第1項及第2項規定：「機關辦理採購，得依實際需要，規定投標廠商之基本資格。特殊或巨額之採購，須由具有相當經驗、實績、人力、財力、設備等之廠商始能擔任者，得另規定投標廠商之特定資格。」第37條第1項規定：「機關訂定前條投標廠商之資格，不得不當限制競爭，並以確認廠商具備履行契約所必須之能力者為限。」有關合資之重要權益事項，應於招標文件載明，且為契約必要之點，若有欠缺，則使契約形成內容不明之狀態。契約之成立必須符合確定、合法、可能三大要件。中油公司為執行大潭電廠供氣合約，被彈劾人潘文炎92年4月29日裁示略以「與RasGas之LNG初步合約決定採FOB，…」船運商遴選小組歸納可行之船運安排，計有1.甲一案(先遴選船運合資伙伴，再以限制性招標方式與其議定船運合約)；2.甲二案(以公開招標方式，發包船運勞務合約，同時擇定合資公司船東及管理人)；3.乙案(獨資造船，船舶操作委託公司管理)等三種可行方案。該小組分析各方案之優、缺點後，認為如公司仍擬採FOB，以甲二案(以公開招標方式，發包船運勞務合約，同時擇定合資船東及管理人方式進行，且同時保留RG與CPC之船東參與股權)較為可行，此有船運專案小組92年8月12日09214D000170號簽呈可稽(附件九,p88~106)。(V4P106)

### 中油公司為確認甲二案是否符合政府採購法，於93年2月13日就：1.招標文件規定，得標之船運商與該公司、卡達Q-ship公司共同成立合資公司，負責「台電大潭電廠發電用天然氣採購案」之液化天然氣運載工作；2.招標文件中規定將第三者之卡達Q-ship公司列為合資公司股東…等事項請求行政院公共工程委員會釋示，案經該會同年3月22日函復略以：「…所擬方案，如招標文件已載明相關權益事項，尚無違反政府採購法第22條第1項第15款規定。」(附件十八,p144~148)至招標文件應載明所稱「相關權益事項」，該公司購運室前於93年2月13日即曾簽呈說明：「為讓投標者在瞭解本公司財務要求下，評估投標價格，本公司需於標單內明確訂定新船(參考)價格、監造費用、財務融資、管理維護成本(operator cost)、稅務安排及合資船東公司效益分析等之計算基礎，及訂定決標方式(單以租船費率決標或需加入其他因素)」(附件十九 ,p149)(V4P215)嗣天然氣事業部93年7月13日「長期租用LNG船採購案」提報執行委員會之簽呈亦說明資產費用(LNG船造價、貸款利率)係影響租船費用之主要變數(附件二十，p159，V3P68)。顯見造船價格、監造費用、財務融資（貸款利率）、管理維護成本(operator cost)、稅務安排等涉及中油公司轉投資船運公司應負擔之成本高低，係屬該公司本件運氣船運成本之一部，自應於招標文件明確訂定之要項，並無疑義。惟查，被彈劾人陳寶郎於93年7月29日就任總經理後，於93年8月12日聽取船運專案小組「長期租用LNG船採購案」船運安排規劃報告(V3P82)簡報決定採公開招標方式(即甲二案)辦理，惟就決標原則，竟同意船運專案小組所建議，以4艘LNG新船於租船期間之租船費用總現值最低且低於底價者得標為基準，而未將該公司未來合資之重要權益事項，即新船價格、監造費用、財務融資、管理維護成本、稅務安排等相關費用，納入招標文件，作為決標基準。致該公司於97年依據該採購案招標文件之合資選擇權之規定，入股尼米克船東控股公司及船舶管理公司45%股權時，得標航運商列計每艘高達2.1億美元之LNG船造價之外，另列計每艘高達2000萬美元之貸款利息、審圖及監造費用、航運公司開辦費、船員訓練等費用，亦僅能被動接受。

### 另中油公司招標文件要求廠商資格條件之一財力部分，規定「單獨或共同投標廠商，其公司淨值不低於新台幣72.4億，總負債金額不超過淨值4倍。」雖稱係依據政府採購法之子法「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」訂定。惟查國際航運界所有船隻幾乎都是抵押給銀行，一船一公司幾乎為慣例(本案亦是4船分屬4家新設公司)。除日商外，其他國外廠商多半為純粹的LNG船公司，要達成「總負債金額不超過淨值4倍」之比例，顯屬困難，特別是昂貴的LNG船舶，其總負債必偏高，致有多年LNG船舶航運經驗之Golar LNG Ltd即因「所提供2004年財報，其總負債金額大於淨值4倍」而被判資格不符。反之，日商經營LNG船者僅為公司之一部門，本案得標廠商的三井物產公司，係包括金融、物流業在內的大商社，自符合總負債金額不超過淨值4倍之要求。兩者以不同基礎計算淨值及總負債，不符國際常規的條件，顯示投標廠商之基本資格不但未符政府採購法第36條規定之「依實際需要規定」，亦有違同法第37條「不得不當限制競爭」規定，為特定廠商「護標」之嫌。

### 綜上，中油公司既規劃未來合資之可能性，依前述行政院公共工程委員會釋示，核屬重要權益事項，自應於招標文件載明，且投標廠商資格應符政府採購法第36條及第37條規定，被彈劾人陳寶郎93年7月29日接任總經理，同年8月12日聽取「長期租用LNG船採購案」規劃簡報，竟未要求將LNG船造價及相關開辦費用納入，致中油公司嗣後入股合資時，得標廠商提送之新船造價及相關費用，大幅增加，僅得被動接受，致LNG船合資計畫現值報酬率僅略大於資金成本率；又對於投標廠商之基本資格條件之訂定亦有違政府採購法第36條及第37條之規定，核有違失。

# 彈劾理由及適用之法律條款：

## 彈劾理由

### 按國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並求有盈無虧，增加國庫收入，國營事業管理法第4條定有明文。本案中油公司參與台電大潭電廠天然氣供氣案，投標前與卡達RGⅡ簽訂由賣方負責船運為基礎之購氣前約，並以此設算大潭案之投標基礎。詎被彈劾人潘文炎於大潭電廠案決標前，未據本件標案25年合約期間分析LNG船運成本，審慎評估，即逕自決定改採FOB合資方式自行運送液化天然氣。嗣該公司天然氣事業部雖一再報告分析EX-SHIP及FOB方式之利弊得失，說明改採FOB合資方式之採購及預算程序冗長、LNG新船造價將向上攀升、及該公司尚無主導獨資及操船經驗等不利因素，建議仍由賣方負責船運，亦不為被彈劾人潘文炎所採，並刻意忽略航次變動成本，執意改採FOB方式，嗣被彈劾人郭進財亦同意其變更，核與「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」第1點、第7點、第8點及第14點規定未合。

### 被彈劾人郭進財、潘文炎對於主管之事務，明知法律規範，執意規避，改採FOB方式，變採購為投資，迴避政府採購法，復未將合資計畫事先陳報主管機關核定，致中油公司與卡達RGⅡ簽訂購氣契約及「長期租用LNG船採購案」之時程均受延宕，LNG船價自1.5億美元上升至每艘2.1億美元，導致25年長期運費大幅增加，轉投資之現值報酬率(7.82%)僅略大於資金成本率(5.52%)，回收年限長達22.67年，自航運界長期風險觀之，不僅不得稱尚有利得，更潛藏虧損之高風險。依據中油公司「卡達LNG船運合資計畫可行性研究報告」之投資目的(附件二十一，p161~167)未包含獲利，以及經濟部96年6月20日經營字第09602607660號函說明二：「本案投資報酬率僅略大於資金成本率，另有利率、船舶掌控等潛在風險，…」等語，足徵被彈劾人郭進財、潘文炎逕自變更購氣條件，致購氣成本大增，增加國庫逾百億餘元之鉅額支出，違失情節重大。

### 被彈劾人陳寶郎辦理「長期租用LNG船採購案」，船東公司合資契約(草約)、船舶管理公司合資契約(草約)均為招標文件之一部，卻未將作為合資契約重要權益事項之船價等納為決標基礎之一，致轉投資時，僅能被動接受得標廠商所提高船價(每艘2.10~2.15億美元)及相關費用，嚴重影響中油公司權益；對於投標廠商之基本資格條件之訂定亦有違政府採購法第36條及第37條之規定，違失情節重大。

## 適用之法律條款

### 被彈劾人郭進財、潘文炎，未依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」規定，即逕自變更購氣前約，改採FOB合資方式自行負責船運，並涉及LNG船之建造、經營等事項，核屬經營策略之重大變革，未提報董事會核轉經濟部核定，違反國營事業管理法第8條、中油公司章程第17條第1、2款、第28條、經理部門應提報董事會工作事項明細表【業務】第14點、第19點轉投資(八)等相關規定；另未依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」分析船運成本，製造FOB合資較EX-SHIP有利之假象，致購氣契約延宕，LNG船價高漲，單位運費遠高於卡達固定運費，增加運費成本，核與公務員服務法第1條：「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律命令所訂執行其職務」、第5條：「公務員應…謹慎勤勉…」及第7條：「公務員執行職務，應力求切實……」之規定有違，核有違失。

### 被彈劾人陳寶郎辦理「長期租用LNG船採購案」，既將「船東公司合資契約(草約)」及「管理公司合資契約(草約)」列為招標文件之一部，卻僅以「租船費用」及「操船費用」為決標基礎，未將LNG船造價等納入，核與行政院公共工程委員會釋示不符；對於投標廠商之基本資格條件之訂定亦有違政府採購法第36條及第37條之規定，與公務員服務法第1條：「公務員應遵守誓言，忠心努力，依法律命令所訂執行其職務」、第5條：「公務員應…謹慎勤勉…」及第7條：「公務員執行職務，應力求切實……」之規定有違，亦有違失。

據上論結，被彈劾人郭進財、潘文炎罔顧天然氣成本對國家經濟發展與民生日用之重要，不思中油公司獨佔國內油、氣之重責，無視由賣方運送極為優厚之條件，亦未依規定進行船運成本分析或陳報董事會、經濟部，逕行指示改採FOB方式，導致相關作業時程延宕，LNG船造價高漲，增加運費成本達158億元以上；被彈劾人陳寶郎辦理LNG船運事項，既規劃合資之選擇權，惟於「長期租用LNG船採購案」擇定船運商，卻僅以租船費用為決標基礎，未將合資之關鍵變數，LNG船造價等納為決標基礎之一，影響中油公司合資效益。對於投標廠商之基本資格條件之訂定亦有違政府採購法規定。核其所為，違反國營事業管理法第4條及第8條、政府採購法第36條及第37條、國營事業固定資產投資計畫編製評估要點、行政院公共工程委員會釋示、中油公司章程第17條第1、2款、第28條及經理部門應提報董事會工作事項明細表【業務】第14點、第19點轉投資(八)等相關規定，違失情節，均屬重大，確有公務員懲戒法應受懲戒之事由，事證明確，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，移請公務員懲戒委員會審議。