調查意見

# 案　　由：據審計部函報：稽察經濟部智慧財產局執行e網通計畫，涉有未盡職責及效能過低情事乙案。

# 調查意見：

審計部函報：稽察經濟部智慧財產局執行e網通計畫，涉有未盡職責及效能過低情事乙案，經調取經濟部智慧財產局(下稱智慧局)、臺灣臺北地方法院檢察署相關卷證審閱，並詢問經濟部及其所屬智慧局相關人員後，業調查竣事，茲將調查意見臚陳如下：

## 經濟部所屬智慧財產局未能汲取世界智慧財產權組織先進國之經驗，低估「智慧財產權e網通計畫」之複雜度及其所需開發建置期程，加上準用最有利標序位名次法所評定之開發建置案承商，對智慧財產權業務不熟悉，致開發進度嚴重落後，僅完成少數應用系統，並以終止契約收場，無法達成原預期效益，核有違失。

### 查世界智慧財產權組織(WIPO)於2000年6月1日通過專利法條約(PLT)，希望於2005年以後得僅受理電子申請，以促進各國專利申請電子化。在此之前，韓國第1代KIPOnet專案自1995年起即由LG CNS開發建置，於1999年1月系統上線，歷時約4年，迄2003年底，其電子申請比例，專利94%，商標77%，同(2003)年並由LG CNS續行規劃建置第2代KIPOnet，此有韓國合作廠商-大同世界科技公司92年12月22日評選簡報資料可稽。智慧局為因應國際智慧財產權電子化發展趨勢，推動我國智慧財產權申請電子化並與國際接軌，於民國(下同)91年初提出智慧財產全e網通計畫(下稱e網通計畫)，同年9月委商辦理「智慧局業務電子化整合規劃案」，進行e網通計畫之執行策略、方法及估算人力經費等事宜之規劃。該局比較美國專利商標局、歐洲專利局、日本專利局及韓國專利局(KIPO)之電子申請上線率，以韓國專利局約達90%最高，爰於APEX/IPEG(APEC經濟體會員應進行智慧財產權主管機關自動化技術Intellectual Property Rights Experts Group)架構下與韓國專利局進行技術合作計畫，於同年12月至92年4月舉行4次技術交流會議。期間行政院於92年1月6日核定納入「挑戰2008國家發展重點計畫」之「數位台灣計畫」中，預訂於92至96年間分期推動，樂觀認為在韓國全力協助下，可將其他國家普遍約需10年之推動時程縮短在5年內完成。該計畫項下計有「e網通計畫開發建置委外服務案」(下稱開發建置案)、「e網通計畫CIO辦公室委外服務案」(下稱CIO辦公室案)及「書面文件電子化專案」等三部分，分別招商辦理。其中，開發建置案負責應用系統開發建置、軟硬體、網路、機房設施建置及後續維護管理工作，為計畫執行之成功關鍵。智慧局於92年7月完成巨額採購使用情形及其效益分析，預期93年7月完成小型線上申請(Small Scale On-Line,下稱SSOL)階段，當年底即可產生約新台幣(下同)6,800萬之有形效益，爾後，每年有形效益更高達1億4,000萬元。於92年8月22日第1次公告依政府採購法第22條第1項第9款：「委託專業服務、技術服務或資訊服務，經公開客觀評選為優勝者。」採限制性招標之公開評選方式招標，嗣因資格不符之廠商向工程會提出申訴，該局接獲採購申訴審議判斷書後，於同年12月4日廢標，翌(5)日第2次招標，等標期7天，於92年12月22日進行規格標評選(11評選委員中，6位為智慧局內部主管)，結果由神通電腦股份有限公司(下稱神通公司)取得優先議價權，翌(23)日決標，契約金額8億6,590萬元，並於同年月31日簽約生效。另CIO辦公室案，則負責顧問諮詢、履約監控、查核驗收及訓練推廣工作。書面文件電子化專案，則負責文件掃瞄工作。

### 次查e網通計畫之核心-e網通計畫開發建置案，建議書徵求文件(RFP,Request For Proposal)原規劃分小型線上申請(SSOL)、部分業務電子化(PBE)、全面業務電子化(FBE)及服務全面電子化(TSE)等4個階段，循序開發建置41個應用系統。功能涵蓋電子申請、審查核心、資料檢索、審查支援、客戶服務及行政管理等6大層面作業需求。於系統發展階段，目標首在開通電子申請、客戶服務層面，使民眾能感受e化政府的轉變；此為後續審查核心、資料檢索階段奠定全文作業基礎，同時藉由審查支援來串聯資訊簽核遞送以及知識分享；最後搭配行政管理等達成智慧局全面電子化作業目標並提供加值型資料服務(卷十之附件四)。然實際執行結果，SSOL開發進度嚴重延宕，智慧局經行政院核定，於93年12月31日、95年1月13日及96年11月8日三度變更契約，契約金額由8.65億餘元調降至3.28億餘元，僅完成SSOL階段14個應用系統上線，後3階段並整併為「專利商標業務全面電子化」階段，契約變更情形如后：

#### 第1次契約變更(93.12.31)：原訂於93年3月底前完成之小型線上申請(SSOL)14個應用系統之「系統分析與設計」(SA/SD)，歷經同年4月9日、5月13日、94年1月10日多次查驗修正始通過，經智慧局檢討，因各應用系統之開發互有牽連，部分功能須待後續階段開發完成後始能連結，爰於93年12月31日辦理第1次契約變更，將原訂於SSOL階段完成之060收件系統(屬電子申請層面)、080規費管理系統(屬電子申請層面)、110客戶服務管理系統(屬客戶服務層面)及220公報發行系統等4項應用系統，部分功能後移至全面業務電子化階段(第4階段)前辦理完成，契約價金不變。

#### 第2次契約變更(行政院95.1.13核定，同年11.6簽約，回溯至95.1.13生效)：至94年底，神通公司仍無法完成SSOL階段，嚴重延誤e網通計畫期程，經報奉行政院95年1月13日院臺經字第0950080902號函核定(卷十)，智慧局與神通公司辦理第2次契約變更，刪除：(1)審查支援項下之IC管理系統、著作權管理系統、英譯輔助系統、知識管理系統；(2)資料檢索項下之爭訟案件檢索系統及(3)行政管理系統項下之行政公文、會計/預算、物品、人力資源管理系統、公職人員財產申報、國家發明奬、國會關係、採購管理系統等13個屬於審查支援或行政管理之應用系統開發建置，並將PBE、FBE及TSE等3個階段，整併為「專利商標業務全面電子化階段」(94年3月1日起)，共將建置24個應用系統及相關軟硬體設施(包括14個新系統及10個第1階段延續系統)，以降低開發建置案之複雜度，並刪減異地備援電腦軟硬體設備採購及機房空間租賃等，契約價金調降為6億6,427萬元，於95年11月6日完成議價，生效日期追溯至95年1月13日(即智慧財產權e網通第1次修正計畫核定日期)，履約期限維持不變。

#### 第3次契約變更(行政院96.11.8核定終止契約，卷十六)：智慧局鑑於神通公司執行情形仍持續落後，至96年12月31日履約期限屆滿，SSOL階段尚在進行運轉測試，仍未能上線，又逢智慧局為配合智慧財產法院成立(已於97年7月1日成立)、WTO公共衛生及開放動植物專利等議題，研議專利法及商標法之相關修法作業(修正案目前尚未經立法院審議通過)，為避免系統與未來修法後業務需求脫節，該局經行政院96年11月8日院臺經字第0960048495號函核定，再與神通公司辦理第3次契約變更，終止專利商標業務全面電子化階段，刪除第2階段專利程序審查系統(編號120)等14個應用系統之開發建置，契約價金調降為3億2,865萬9,000元，於97年1月17日完成議價。

析言之，e網通開發建置案原契約金額為8億6,590萬元，分為4個階段執行，預計開發41個應用系統，因神通公司執行進度落後，歷經3次契約變更，契約金額調降至3億2,865萬9,000元，最終僅完成小型線上申請階段之14個應用系統。

### 再查驗收階段結算金額及違約計罰情形：

#### 智慧局97年6月26日結算驗收結果，結算金額為3億457萬95元，另扣罰逾期違約金6,650萬6,340元，及因專案管理不當等其他違約金232萬5,116元，合計扣罰6,883萬1,456元，給付神通公司金額為2億3,573萬8,639元。

#### 嗣神通公司以違約金罰款過高為由，向工程會提出履約爭議調解，經該會98年4月10日調解結果，依第3次契約變更後契約價金3億2,865萬9,000元之20%罰款上限，再酌減為35%，計算所得違約金減為2,300萬6,130元(計算式：328,659,000×20%×35%=23,006,130)；智慧局原扣罰神通公司違約金總額為6,883萬1,456元，其中包含第3次契約變更前，雙方已達成合意之違約金1,650萬915元，該局爰依工程會調解結果，返還神通公司2,932萬4,411元(計算式：68,831,456-16,500,915-23,006,130=29,324,411)。

#### 合計智慧局辦理開發建置案，實際給付神通公司2億6,506萬3,050元(計算式：235,738,639 +29,324,411=265,063,050)，包含第2次、第3次契約變更後，遭刪除之27個應用系統，廠商已投入成本：178萬923元及1,227萬9,012元，計1,405萬9,935元。

### 綜上，「e網通計畫開發建置案」原規劃分4階段循序開發41個應用系統，其中第1階段「小型線上申請(SSOL)」14個應用系統，依約應於簽約6個月內完成，惟所評選(最有利標11位評選委員中，6位為為招標機關業務主管)之最優廠商(神通公司)，系統分析及設計(SA/SD)作業嚴重延宕，歷經4年仍未能上線，致預算遭刪除，契約3次變更，全案耗資2.65億餘元，僅完成14個SSOL應用系統，並以終止契約收場，依智慧局94年8月12日慧電字第094130092-0號簽說明三之(三)：「建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉，以及專業人力不足、未能有效管理分包商、未能落實專案管理、人員異動頻仍、系統整合及資料轉換經驗不足。」、經濟部94年12月6日經智字第09402620160號函說明六：「…以及神通公司建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉、專業人力不足，導致初期摸索時間難以縮短，從而使得原樂觀預訂之6個月完成第1階段小型上線申請時程嚴重延宕。」等語，智慧局允應為「e網通計畫」規劃過於樂觀、神通公司建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉、專業能力不足等負最大責任，核有違失。

## e網通計畫開發建置案公告預算金額達9.27億餘元，履約期間5年，其工作內容與「性質重複、提供勞力為主」之巨額勞務採購相異，惟智慧局未就其「特殊情形」請求工程會釋示，竟以第1年預算(5,300萬元)之五分之二律定投標廠商之特定資格，致所評選之最有利標得標商，對智慧財產權業務不熟悉，專業人力不足，全案以失敗收場，顯有疏失。

### 查工程會90年8月8日修訂之「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」，該標準第5條第3項規定：「機關依第1項第1款及第3款以預算金額訂定資格條件者，應於招標公告或招標文件載明預算金額。履約期間逾1年之勞務採購，除有特殊情形者外，以第1年之預算金額訂定資格條件。」嗣因機關勞務採購性質均有不同，易生疑義，該會於97年3月5日修正後段為「履約期間逾1年之勞務採購，其以提供勞力為主，且工作內容重複者，以第1年之預算金額訂定資格條件。」使其益臻明確。倘招標機關於上開辦法97年3月5日修正前，辦理非屬提供勞力為主，工作內容重複之巨額勞務採購案件，如資訊服務等，未就其「特殊情形」請求工程會釋示，仍以其第1年之預算金額訂定資格條件，仍非周延。

### 次查e網通計畫開發建置委外服務案，於92年8月22日及同年12月5日公告招標，其建議書徵求文件(RFP)壹之五載明92至96年度專案經費依序為53,000千元、238,935千元、260,512千元、260,898千元及114,052千元，全程總經費估列為927,397千元(卷一)，屬巨額勞務採購，其性質依其購案名稱「智慧財產權開發建置委外服務案」，即知其工作內容非屬重複性，與一般純提供勞力為主之勞務採購有異。

### 惟查招標機關於招標文件律定投標廠商之經驗或實績，卻為「五年內在開放環境下具系統整合之經驗實績且其單一契約至少達新台幣二千五百萬元以上。」未規定投標廠商應具有智慧財產權業務經驗，且招標機關按92年度經費(53,000千元)之五分之二，律定其特定實績資格為二千五百萬元以上，未考慮「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條第3項後段所稱「特殊情形」，仍以其第1年之預算金額之五分之二律定投標廠商之特定資格，致所評選之最有利標得標商，對智慧財產權業務不熟悉，專業人力不足，第1階段SSOL執行進度嚴重延宕，「e網通計畫」成效不彰，顯有疏失。

## e網通計畫為大型智財統包計畫，年效益高達6.56億餘元，倘如質如期完成，則開發建置案成本(9.27億餘元)1年半即可回收，故規格標首重慎選優質廠商，價格尚在其次，惟智慧局卻將價格列為規格標評審項目(20%)，忽視「價格標」尚有議減價之機制，致規格標取得優先議價權者，係因價格較低而勝出，其技術、功能、管理及品質則均居其次，導致4年僅完成14個應用系統(原訂半年完成)，e網通計畫失敗，核有疏失。

### 查行政院於92年1月6日核定e網通計畫，預估於計畫完成後，有形效益每年節省民眾之時間及行政成本總和將可達6億5,585萬6,300元。嗣為開發建置案招標需要，其巨額採購使用情形及其效益分析貳之一復稱：「本計畫依期程於93年7月完成小型線上申請(SSOL)階段，若以貨幣利益作指標加以評估，預計93年下半年度即可產生約新台幣6,800萬元之有形效益，爾後，除每年至少產生約新台幣1億4,000萬元之有形效益外，隨著全部計畫次第開發完成其預估效益將以倍數成長，且相關之周邊效益及及對產業之利多影響亦將逐年呈現。」顯見智慧局預估e網通計畫完成後效益每年可達6億餘元。

### 次查建置開發案分資格標、規格標(建議書評選)及價格標三階段開標方式辦理。資格審查合格後，由建議書評選審查合格廠商，辦理價格標依優勝序位議價作業。其中第二階段規格標，於92年12月22日辦理規格審查。評定方法採價格納入評比之序位法；評選委員依據投標廠商之建議書內容及詢答按規格標評選權重表分別評選。總權數為100%，其中技術、功能、管理、品質及價格項目權重依序為25%、20%、25%、10%及20%。評選委員依「規格標評選及名次計算方式說明」評定合格及序位名次後，先依序排定議價權利之優先順序，參加第三階段之價格標，其議減價格低於所訂底價時為得標。評選結果，A廠商於技術、功能、管理、品質四大項目均領先F廠商，僅價格項之序位名次落後，惟因落後太多，致未能取得優先議價權。事實上，F廠商之報價僅較A廠商低3,329.1萬元，占該案預算金額9億2,739萬7,000元約3.59%。

### 惟查智慧局91年11月所提「智慧財產權e網通計畫」證稱：「WIPO於2000年6月通過簽署專利法條約(PLT)，…2005年以前各會員國將陸續完成各國智慧財產權業務e化服務體系及基礎服務平台，達成國際交換建置機制，亞洲國家中日本、韓國已完成智慧財產權電子申請之機制，中國大陸、泰國亦在建置中，我國智慧財產權e化則尚在萌芽階段。」等語，當時我國智慧財產權e化相對落後，核屬明確。e網通計畫得否順利完成，並與國際接軌，其關鍵當繫於開發建置案規格標評定之優先議價廠商，其技術、功能、管理及品質是否最優，此為規格標評選權重表之設計目的。至於價格，由於計畫完成後，預估年計畫效益達6億餘元，且規格標之總序位名次第一名者取得優先議價權利後，尚須與智慧局議價，故價格尚非評選之必要項目。惟智慧局將價格納入評選項目(權重20%)，證諸92年12月22日評選結果，A廠商於技術、功能、管理及品質等四項目領先，卻因占3,329餘萬價差(占預算3.59%)，致價格項之序位名次大幅落後而未能取得優先議價權。至取得優先議價權之F廠商，能否為計畫成功奠定基礎？按智慧局94年8月12日慧電字第094130092-0號簽說明三之(三)：「建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉，以及專業人力不足、未能有效管理分包商、未能落實專案管理、人員異動頻仍、系統整合及資料轉換經驗不足。」記載，足證選擇因低價而出線之廠商，已埋下e網通計畫失敗之種子。

### 綜上，e網通計畫為大型智財計畫，年效益高達6.56億餘元，倘如質如期完成，則開發建置案成本(9.27億餘元)1年半即可回收，故規格標首重慎選優質廠商，價格尚在其次，惟智慧局卻將價格列為規格標評審項目(20%)，忽視「價格標」尚有議減價之機制，致規格標取得優先議價權者，係因價格較低而勝出，其技術、功能、管理及品質則均居其次，導致e網通計畫失敗，核有違失。

## 神通公司「對智慧財產業務不熟悉，專案管理能力不足」，核為開發建置案失敗之重要原因，惟評定其取得優先議價權者，多數係智慧局評選委員，而非外聘委員，該局評選不當，導致e網通計畫失敗，應一併檢討。

### 查開發建置案採限制性招標，公開評選優勝廠商議價，並準用最有利標評選辦法依序位名次法將價格納入評比。92年12月22日進行評選，11位評選委員於聽完A~F廠商簡報及詢答後，評定各該廠商技術、功能、管理、品質及價格等項之分數，列於第一階段評選表之後，依序位評選表，各項序位乘以權重計出權數，並計出各該廠商之序位名次。再彙總各評選委員評審之序位名次彙整為序位名次評選總表，計算「加總序位」之結果，因A(大同世界科技)、F廠商(神通公司)序位名次相同，由出席委員對該序位廠商再行綜合評選一次，結果由神通公司以序位名次16獲得優先議價權。

### 次查規格標評選，計有神通公司等7家廠商參與，各該廠商之加總序位，評定F廠商最優者計有4位智慧局內聘評選委員及2位外聘委員。評定A廠商最優則有2位外聘委員，相對優於F廠商者，亦有2位內聘委員及1位外聘委員。亦即11位委員中，6位認為F廠商優於A廠商，5位認為A廠商優於F廠商。嗣因A、F之加總序位相同，再進行綜合評選一次，評選結果，與第一階段評選結果同，評定F廠商最優者仍為原評定其最優之4位內聘委員及2位外聘委員。同樣地，評定A廠商最優者，仍為原評定其最優或相對較優之2位內聘委員與3位外聘委員。析言之，F廠商神通公司之所以取得優先議價權，主要是因獲得智慧局多數委員之青睞而予以強力支持，外聘委員則多數認為偏好A廠商優於F廠商。

### 由多數智慧局評定之最優廠商，卻於執行過程中，開發進度嚴重落後。按智慧局94年8月12日慧電字第094130092-0號簽說明三之(三)：「建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉，以及專業人力不足、未能有效管理分包商、未能落實專案管理、人員異動頻仍、系統整合及資料轉換經驗不足。」、經濟部94年12月6日經智字第09402620160號函說明六稱：「…以及神通公司建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉、專業人力不足，導致初期摸索時間難以縮短，從而使得原樂觀預訂之6個月完成第1階段小型上線申請時程嚴重延宕。」等語，足徵由智慧局多數委員所評定之最優廠商，表現欠佳，該局應為神通建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉、專業能力不足，進而導致e網通計畫失敗等負最大責任。

## 智慧局於第1階段小型線上申請(SSOL)應用系統開發進度嚴重落後之情況下，仍同意神通公司動支1.18億元(占開發建置案總支出2.65億元44.5%)代辦機房空間租賃、採購電腦軟硬體設備，致設備利用率不佳，顯非妥適。

### 查「e網通計畫」修正說明三之(一)，開發建置案主要工作項目包括41個應用系統開發建置(606,483千元)、電腦軟硬體設備購置與維護(232,951千元)、營運機房租用與設施建置(26,466千元)等。其中電腦軟硬體設備代辦採購及建置案，神通公司於93年7月辦理採購，由敦陽科技股份有限公司得標，決標金額為56,500千元，同年11月、12月分由神通公司初驗、複驗合格。另營運機房租用與設施建置，經神通公司辦理招標，由中華電信公司承作，自93年11月1日開始租用該公司愛國東路通信大樓7樓部分空間作為IDC機房。

### 次查行政院96年11月8日核定終止e網通計畫開發建置案契約後，依結算明細：A.代辦機房空間租賃支出11,002,651元；B.代辦採購電腦軟硬體設備支出91,074,420元(小型線上申請階段56,500,000元、小型線上申請後續擴充34,574,420元)及C.代辦採購電腦軟硬體設備之維護案16,265,000元(小型線上申請階段12,285,000元、小型線上申請後續擴充3,980,000元)，合計支出達118,342,071元。

### 惟查系統建置案原契約金額為8億6,590萬元，分為4個階段執行，預計開發41個應用系統，因神通公司執行進度落後，歷經93年12月31日、95年1月13日、96年11月8日3次契約變更，契約金額調降至3億2,865萬9,000元，最終僅完成小型線上申請階段之14個應用系統。合計智慧局辦理開發建置案，實際給付神通公司2億6,506萬3,050元，其中代辦機房空間租賃、採購電腦軟硬體設備及維護支出達118,342,071元，智慧局於第1階段SSOL開發建置進度嚴重落後之情況下，仍同意神通公司動用鉅資代辦機房空間租賃、採購電腦軟硬體設備，顯非妥適。

## 依建議書徵求文件(RFP)及契約規定，專案人力之變動，均須報請同意，惟智慧局卻同意神通以不具專利領域人力替代熟悉智慧財產權業務之分包商，致開發建置案進度嚴重遲延，亦有疏失。

### 查「e網通計畫開發建置委外服務案」之分包限制，智慧局92年8月建議書徵求文件(RFP)第貳章八之(二)規定：「分包廠商及其分包部分，投標廠商於得標後不得變更，有特殊情形必須更換分包商，以『具有不低於原分包廠商就其分包部分有之資格』，並經智慧局同意為限。」(卷一P11)故本案承商神通公司原則上不得變更分包商，須符合一定條件，並經智慧局同意，始得變更。另有關開發建置案之專案組織與人力，同RFP第肆章九、(一)、1之(3)規定：「專案小組工作人員名單(含簡歷、工作內容、休假代理人員及簽署約定文件)及管理規範應於契約生效日起二週內提交，前述名單經核准後非經智慧局同意，不得任意更換。」(卷一P36)嗣最有利標評選出之神通公司，其人員異動，依契約契約第14條第4款規定：「  …乙方所提供之專案組織人力，非經甲方同意，不得任意更換；如有更換工作人員之必要，須於更換二週前以書面通知甲方，並經甲方書面同意；如係工作人員臨時離職者，應於離職三日內以書面通知甲方，並繳交離職證明。」故神通公司專案人力之變動，均須通知智慧局並檢附人員資歷，而智慧局則應詳加審核，當所異動之專案人力資格不符時，應要求更換，神通公司不得任意變動。

### 次查311辦公室自動化系統，係小型線上申請階段14個應用系統之一，原分包廠商精業公司(資本額102億)為該局現行專利行政資訊系統維護廠商，神通公司得標後，以原分包商無意繼續承攬為由，函請智慧局同意更換為凌群電腦股份有限公司(資本額15億)及奕祥資訊股份有限公司(資本額5,000萬)。再者，按神通公司92年12月11日遞送之e網通計畫開發建置委外服務案建議書第二章(廠商經驗與專業能力)所列合作夥伴分工表，案內120專利程序審查系統、130發明專利審查系統、140新型專利審查系統、150新式樣專利審查系統、160IC管理系統、190爭議案件審查管理系統、210權證管理系統、240行政救濟管理系統及250電子簽核遞送系統等9項係屬智慧局特有之業務屬性，神通公司擇定精業公司為其分包商。惟神通公司於93年7月8日神字(93)第0742號函請更動分包商，收回自辦。該案智慧局TFT小組及資訊室內簽雖已分析、說明「此九大系統相關工作屬本局特有之業務屬性，業界難尋專利經驗實績不低於原分包商精業公司之廠商，故主包商擬自行投入多位資深資訊工程師取代精業公司之工作人員。但是精業公司為本局現行專利行政資訊系統維護廠商，該公司擁有瞭解本局業務流程及專利業務內容之優勢，而神通公司僅擬投入與原精業公司相同之17位工作人員，是否得於既定專案開發時程下完工作並達成精業公司共同參與之相同品質，仍有疑義。」但該局卻仍同意神通公司所提變更分包商之請求。(經濟部93.9.2智電字第0930005938-0號函-地檢署卷證)

### 查依契約所載SSOL本應於93年6月完成上線運轉，但實際執行開發建置案執行2年後，經濟部94年12月6日經智字第09402620160號函說明六始坦承：「神通建置商團隊對於智慧財產權業務不熟悉、專業人力不足，導致初期摸索時間難以縮短，從而使得原樂觀預定之6個月完成第1階段小型上線申請時程嚴重遲延。」據此，e網通計畫開發建置案之承商神通公司，係智慧局評定之最優廠商，依建議書徵求文件(RFP)及契約規定，其專案人力之變動，均須報請同意，惟該局卻同意神通公司以不具專利領域人力，替代具該局專利行政系統維修經驗廠商之人力，致開發建置案進度嚴重遲延，亦有疏失。

## 智慧局於第1階段小型線上申請執行落後，僅以契約變更方式減做工作項目，未能有效因應處理，致後續階段已投入成本1405.9萬元形同虛擲，且計畫長期延宕，增加CIO顧問費用之支出比率，顯有失當。

### 查e網通計畫項下系統建置案實際執行情形，履約初期承商即已執行落後，整體計畫預算執行率不佳，以93、94年為例，分別僅達30.61%及28.05%，智慧局未能積極主動處理，採取有效因應措施，僅消極依契約規定向承商計罰逾期違約金，任令延宕情形一再擴大，導致94、95年度經費均遭行政院大幅刪減。該局於95年11月6日以確保專利商標核心業務系統能順利建置完成為由，辦理第2次契約變更，將原訂全部開發建置41個應用系統，刪減13個屬於支援或行政輔助之應用系統，其中部分應用系統已陸續展開需求訪談，該局爰依開發建置案契約第18條第2款規定：「…，甲方得對乙方已完成合於本契約規定部分，按已完成工作之比例核算應支之費用予以結案，但乙方應先將契約終止前所應完成之工作成果送交甲方」，核算承商於該等遭刪減之應用系統已投入成本為178萬923元。惟嗣後執行進度持續落後，該局仍未積極因應妥適處理，迄至96年12月31日系統建置案履約期限屆滿，小型線上申請階段仍未能完成，該局始考量後續階段工作之複雜度及困難度，均較第1階段小型線上申請高出甚多，且適逢該局為配合智慧財產法院成立、WTO公共衛生及開放動植物專利等議題，研議專利法及商標法之修法作業，連帶牽動系統功能需求，為避免後續階段系統與未來修法後業務產生脫節，智慧局再於97年1月17日辦理第3次契約變更，刪除後續階段14個應用系統，核算承商於該等遭刪減之應用系統之需求訪談、系統分析與設計等工作，已投入成本為1,227萬9,012元，總計第2次及第3次契約變更遭刪除之27個應用系統廠商已投入成本共1,405萬9,935元，而承商則依約繳交相對應之工作成果文件。智慧局對於承商履約情形不佳，僅消極以契約變更方式減做工作項目，未能研謀有效因應措施果斷處理。

### 次查智慧局為接續辦理e網通計畫未能完成之商標及專利系統建置，另於97年起推動「智慧財產權網路服務優質化計畫」，經行政院於97年1月14日核定納入「第3階段電子化政府計畫」之「發展優質網路社會計畫」項下辦理，(按該計畫期程自97年至100年，總經費為4億8,596萬7,000元，辦理商標及專利行政檔案管理系統開發等工作，商標行政系統已開發完成，目前辦理系統安裝、輔導上線階段；至於專利行政管理資訊系統已完成基礎平台轉換，目前配合修法功能增修作業，進行程式開發中。)惟礙於專利法及商標法修法異動、智慧財產法院成立及智慧局內部組織工作調整等時空環境改變影響，上開e網通計畫系統建置案承商所交付之工作成果文件已不能反映現況，無法供「智慧財產權網路服務優質化計畫」完全運用，必須重新進行需求訪談、系統分析與設計等工作，以確保系統建置成果能符合實際需求，致前開已投入成本1,405萬9,935元，未能發揮應有效益，形同虛擲。

### 復查資策會承攬e網通計畫項下CIO辦公室案，係為提供智慧局顧問諮詢，並監督審驗神通公司之執行情形及時程管控等工作，以降低系統建置過程風險，契約價金為8,400萬元。其中，顧問諮詢、履約監控及查核驗收等服務之費用採服務成本加公費法，訓練推廣部分採總包價法。資策會實際履約期間自92年12月31日起至97年12月26日止，將近5年執行期間，系統建置案進度仍嚴重延宕，顯然未能達成有效降低系統開發風險之預期目標。又依該案契約第4條第3款規定：「乙方工作內容之一，在監督並確保開發建置案廠商能依其預定工作進度如期完成，如開發建置案廠商之工作進度落後，不問契約是否期滿乙方仍應履行監督審議義務，在監督審議義務完成前乙方不得請求甲方給付當期價金。」資策會原應不得請領部分業務電子化、全面業務電子化及服務全面電子化等3個未完成階段之契約價金，惟嗣後經資策會向工程會申請履約爭議調解結果，智慧局仍須按季支付扣除公費外之各期價金。CIO辦公室案至98年1月8日完成結算驗收，包括第2次履約爭議調解及後續結算97年度共同管理費結果，全案實際給付資策會金額達6,721萬8,921元，占原契約金額8,400萬元之80.02%，相較於系統建置案最終成果結算金額3億457萬95元，僅占原契約金額8億6,590萬元之35.17%，付款與實作項目比率相差甚鉅，該局未能善盡進度控管責任，儘早妥適因應處理開發建置案延宕情形，致增加CIO辦公室案之支出比率，而原冀望藉由引進外部顧問，以降低系統開發風險之預期目標，卻無法達成。

### 綜上，e網通計畫系統建置案承商於SSOL階段執行進度嚴重延宕，智慧局未能果斷處理，僅消極以契約變更方式減做工作項目，刪除SSOL階段以外之27個應用系統，且因計畫執行延宕，時空環境改變，致承商已投入成本共計1,405萬9,935元所產出之工作成果文件，無法供嗣後辦理新興計畫時運用，徒耗公帑支出，且計畫執行長期延宕，致增加CIO顧問費用之支出比率，卻未能有效降低系統開發風險，顯有失當。